|  |  |
| --- | --- |
| **HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN****TỈNH ĐIỆN BIÊN**Số: /BC-HĐND |  **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** *Điện Biên, ngày tháng 6 năm 2024* |

**BÁO CÁO**

**Kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri**

**đến sau kỳ họp thứ Mười ba, HĐND tỉnh khóa XV**

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015.

Trên cơ sở Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri đến trước và sau kỳ họp thứ Mười ba, HĐND tỉnh khóa XV của các Ban HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp, báo cáo HĐND tỉnh như sau:

**I. TÌNH HÌNH KIẾN NGHỊ VÀ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI**

**1. Tình hình và nội dung kiến nghị của cử tri**

Thông qua các đợt tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ Mười ba, Thường trực HĐND tỉnh đã tổng hợp và chuyển đến UBND tỉnh **09** kiến nghị của cử tri[[1]](#footnote-1) để xem xét, giải quyết và trả lời cử tri theo thẩm quyền. UBND tỉnh đã tiếp thu và chỉ đạo các Sở, ngành và các huyện, thị xã, thành phố xem xét giải quyết. Tại các kỳ họp trước còn **08** kiến nghị của cử tri đã được Thường trực HĐND tỉnh chuyển đến UBND tỉnh[[2]](#footnote-2); trong đó: 03 kiến nghị trước kỳ họp thứ Mười một, 02 kiến nghị trước kỳ họp thứ Tám, 01 kiến nghị trước kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026; 02 kiến nghị tại các kỳ họp thứ Mười, Mười bốn của HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021, UBND tỉnh đã tiếp thu và đang giải quyết.

**2. Công tác chỉ đạo giải quyết kiến nghị của cử tri**

Thường trực HĐND tỉnh ban hành Báo cáo số 266/BC-HĐND ngày 28/11/2023 tổng hợp kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Mười ba HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Báo cáo số 07/BC-HĐND ngày 12/01/2024 tổng hợp kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ Mười ba HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Kế hoạch số 28/KH-HĐND ngày 05/02/2024 giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri đến trước và sau kỳ họp thứ Mười ba, HĐND tỉnh khóa XV; thường xuyên đôn đốc UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành giải quyết kiến nghị của cử tri theo quy định. Các Ban HĐND tỉnh đã triển khai giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, bảo đảm theo Kế hoạch.

UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 703/UBND-TH ngày 22/02/2024 về việc thực hiện kế hoạch giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ Mười ba của HĐND tỉnh khóa XV; Báo cáo số 2241/BC-UBND, ngày 17/5/2024 tổng hợp, kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ Mười ba của HĐND tỉnh khóa XV.

**II. KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT, TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI**

Qua giám sát cho thấy, UBND tỉnh đã tiếp thu, chỉ đạo giải quyết **17/17** kiến nghị của cử tri. Đến ngày 17/5/2024, có **10/17** kiến nghị (chiếm 58,8%) đã giải quyết xong, thông tin đến cử tri; **07/17** kiến nghị (chiếm 41,2%) đã được UBND tỉnh tiếp thu và đang giải quyết. Cụ thể:

**1.** **Về 10 kiến nghị của cử tri đã giải quyết xong, thông tin đến cử tri**

07 kiến nghị đã giải quyết xong và 03 kiến nghị thông tin đến cử tri là các kiến nghị trước, sau kỳ họp: thứ Năm, thứ Tám, thứ Mười một, thứ Mười ba HĐND tỉnh khóa XV.

*(Chi tiết tại Phụ lục I kèm theo).*

**2. Về 07 kiến nghị của cử tri đang giải quyết**

03 kiến nghị trước, sau kỳ họp thứ Mười ba, 01 kiến nghị trước kỳ họp thứ Mười một và 01 kiến nghị trước kỳ họp thứ Tám HĐND tỉnh khoá XV nhiệm kỳ 2021 - 2026. 01 kiến nghị trước kỳ họp thứ Mười, 01 kiến nghị trước kỳ họp thứ Mười bốn HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

*(Chi tiết tại Phụ lục II kèm theo).*

**III. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

**1. Về kết quả đạt được**

**-** Công tác giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri được Thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh thực hiện tích cực hiệu quả.

**-** Việc chỉ đạo, giải quyết các kiến nghị của cử tri được UBND tỉnh nghiêm túc tiếp thu, kịp thời chỉ đạo các sở, ngành chức năng và các huyện, thị xã, thành phố giải quyết, trả lời cử tri.

- Các sở, ngành và các huyện, thị xã, thành phố đã giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri đúng theo quy định của pháp luật. Nội dung giải quyết, trả lời rõ ràng, giải trình ngắn gọn, đúng trọng tâm vấn đề, cơ bản đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của cử tri và Nhân dân.

**2. Tồn tại, hạn chế**

- Còn **07** kiến nghị của cử tri đã được Thường trực HĐND chuyển đến UBND tỉnh tại các kỳ họp thứ Mười, Mười Bốn HĐND tỉnh khoá XIV và kỳ họp thứ Tám, Mười một, Mười ba HĐND tỉnh khoá XV, UBND tỉnh đã tiếp thu giải quyết, nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết xong; một số kiến nghị chưa xác định được thời gian, lộ trình giải quyết tiếp*.*

**3. Nguyên nhân**

- Một số kiến nghị liên quan đến đầu tư, cơ sở hạ tầng,... cần có nguồn lực để giải quyết, tuy nhiên, do điều kiện khó khăn của tỉnh, nguồn lực chủ yếu phụ thuộc vào ngân sách trung ương nên chưa thể giải quyết dứt điểm.

- Có kiến nghị liên quan đến việc sửa đổi, ban hành chính sách, an sinh xã hội nên không xác định được thời gian giải quyết cụ thể. Một số kiến nghị của cử tri là những việc đã được triển khai thực hiện từ nhiều năm trước, có nội dung phức tạp nên khó khăn trong quá trình xem xét giải quyết.

- Có cơ quan, đơn vị chưa nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm trong việc tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị cử tri nên trong chỉ đạo còn thiếu quyết liệt, sâu sát; công tác phối hợp của một số ngành, cấp huyện trong công tác tham mưu, giải quyết kiến nghị của cử tri có việc chưa kịp thời, chưa rõ giải pháp để giải quyết dứt điểm.

**IV. KIẾN NGHỊ**

**1. Đối với UBND tỉnh**

- Tiếp thu các kiến nghị của cử tri liên quan đến nguồn lực đầu tư, thể chế, chính sách để đưa ra các giải pháp trong quá trình chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh*.* Đồng thời chỉ đạo giải quyết dứt điểm các kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền còn tồn đọng từ các kỳ họp trước; báo cáo HĐND tỉnh kết quả trả lời, giải quyết theo quy định.

- Đôn đốc các cơ quan chức năng, các huyện, thị xã, thành phố trong việc giải quyết dứt điểm nội dung kiến nghị cử tri thuộc trách nhiệm của đơn vị; có giải pháp cụ thể, tập trung giải quyết dứt điểm kiến nghị của cử tri đúng thời gian đã xác định. Cụ thể:

+ Tiếp tục chỉ đạo UBND huyện Mường nhé phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên và Đoàn Kinh tế quốc phòng 379 vận động người dân, lựa chọn các phương án tối ưu để bố trí dứt điểm đất sản xuất cho 5 hộ bản Mường Toong 6 và 3 hộ bản Mường Toong 8; đẩy nhanh việc thực hiện dự án Công trình nước sinh hoạt cho bản Mường Toong 7.

+ Chỉ đạo UBND huyện Điện Biên giải quyết dứt điểm kiến nghị của cử tri xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ, đối với dự án đường Nà Tấu - Pá Khoang, đến nay 36 hộ dân *(bản Cang 1, Cang 2)* chưa nhận được tiền đền bù giải phóng mặt bằng.

+ Chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị liên quan sớm tham mưu, đề xuất giải pháp với cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết dứt điểm kiến nghị của cử tri xã tà Lèng, TP Điện Biên Phủ về thực hiện chi trả bồi thường hỗ trợ… thực hiện dự án đường Tà Lèng, Mường Phăng.

- Chỉ đạo Sở Nội vụ hướng dẫn, đôn đốc UBND huyện Điện Biên triển khai thực hiện, giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri. (Về kiến nghị cử tri bản Noong É, xã Mường Lói, huyện Điện Biên)

- Chỉ đạo UBND huyện Điện Biên phối hợp với UBND huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung đã hiệp thương theo kết luận của Chủ tịch UBND hai tỉnh.

- Chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, các đơn vị được giao nhiệm vụ tại Kế hoạch số 5427/KH-UBND ngày 23/11/2023 của UBND tỉnh sớm tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức triển khai trình tự, thủ tục đề nghị nâng cấp cửa khẩu, quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đường giao thông hội đàm thống nhất với tỉnh Phông Sa Lỳ, Lào để nâng cấp cửa khẩu Si Pa Phìn, (Điện Biên) - Huội La (Phông Sa Lỳ) từ cửa khẩu phụ lên cửa khẩu chính trong giai đoạn 2025 - 2030.

 **2. Đối với các Ban HĐND tỉnh, Tổ đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh**

- Tiếp tục giám sát, theo dõi việc giải quyết các kiến nghị của cử tri của các cấp, các ngành. Kịp thời phát hiện, kiến nghị việc giải quyết, trả lời chưa đáp ứng yêu cầu.

- Tại các cuộc tiếp xúc cử tri, đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động Nhân dân nâng cao nhận thức pháp luật, đồng thuận thực hiện các chủ trương, chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển, chia sẻ những khó khăn về nguồn lực và thông tin đến cử tri kết quả giải quyết theo quy định.

Trên đây là Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri đến sau kỳ họp thứ Mười ba, HĐND tỉnh khóa XV, Thường trực HĐND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận*:**- Thường trực Tỉnh ủy (B/c);- Đoàn ĐBQH tỉnh;- Thường trực HĐND tỉnh;- UBND tỉnh;- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;- Các Ban HĐND tỉnh;- Đại biểu Quốc hội tỉnh;- Đại biểu HĐND tỉnh khóa XV;- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;- TT HĐND, UBND các huyện, TX, TP;- Lãnh đạo, CV Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;- Lưu: VT. | **TM. THƯỜNG TRỰC HĐND****CHỦ TỊCH** **Lò Văn Phương** |

**Phụ lục I**

**Kiến nghị của cử tri đã được UBND tỉnh đã giải quyết xong, thông tin đến cử tri**

*(Kèm theo Báo cáo số /BC-HĐND ngày /6/2024 của Thường trực HĐND tỉnh Điện Biên)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Nội dung kiến nghị/địa phương** | **Nội dung giải quyết, trả lời của UBND tỉnh** | **Cơ quan** **giải quyết** | **Kết quả giám sát của các ban HĐND tỉnh** |
| **A. KIẾN NGHỊ ĐÃ GIẢI QUYẾT XONG** |
| **I. Các kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ Mười ba, HĐND tỉnh khóa XV** |
| 1 | *Cử tri huyện Mường Ảng kiến nghị:* Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan và UBND huyện Mường Ảng phối hợp, hướng dẫn Công ty TNHH xuất nhập khẩu cà phê Việt Bắc rà soát, hoàn thiện thủ tục để trình UBND tỉnh xem xét tiếp tục mở rộng diện tích cho thuê đất là 4,933 ha theo đề xuất của Công ty năm 2020. | Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Văn bản số 2488/STNMT- QLĐĐ ngày 28/12/2023 về việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Mười ba của HĐND tỉnh khóa XV. Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã hướng dẫn Công ty TNHH xuất nhập khẩu và phê Việt Bắc rà soát, hoàn thiện thủ tục. Đến ngày 25/3/2024, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục ban hành Văn bản số 562/STNMT-QLĐĐ về việc đôn đốc thực hiện Văn bản số 2488/STNMT-QLĐĐ ngày 28/12/2023 về giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Mười ba của HĐND tỉnh khóa XV (lần 2). Tuy nhiên, đến nay Công ty TNHH xuất nhập khẩu và phê Việt Bắc chưa hoàn thiện hồ sơ để thuê đất bổ sung | Sở Tài nguyên và Môi trường | Ban Dân tộc nhất trí với nội dung giải quyết, kiến nghị đã giải quyết xong.*(Báo cáo số 20/BC-BDT ngày 10/6/2024 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh)* |
| 2 | *Cử tri huyện Mường Ảng kiến nghị:* Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Mường Ảng rà soát, báo cáo UBND tỉnh, Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử trên địa bàn huyện Mường Ảng về hiện trạng đất ở, đất sản xuất và những vấn đề liên quan của Làng Thanh niên lập nghiệp tại xã Ẳng Nưa, huyện Mường Ảng giai đoạn từ năm 1995. | Với 17 hộ gia đình được thành lập Làng Thanh niên đến thời điểm hiện tại còn tổng số hộ là 06 hộ đang trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên diện tích 13,42 ha. Trong đó: 05 hộ dân tộc Mông; 01 hộ dân tộc Kinh; các hộ gia đình khác đã trở về quê và diện tích đất của các hộ nhận khoán đã chuyển nhượng cho các hộ khác để sản xuất.Thực hiện Quyết định số 1065/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của UBND tỉnh Điện Biên; ngày 04/3/2014 tại hiện trường khu đất trên địa bàn xã Ẳng Nưa - Sở Tài nguyên & MT và Công ty CP chế biến nông sản Điện Biên tiến hành bàn giao khu đất cho UBND huyện Mường Ảng; theo đó diện tích của 06 hộ gia đình nằm trong diện tích đất Công ty CP chế biến nông sản Điện Biên bàn giao cho UBND huyện quản lý và cho thuê theo quy hoạch. Kết quả việc cho các hộ gia đình thuê đất: Đến thời điểm hiện tại, có 05/06 (trừ hộ ông Nguyễn Đình Sự) hộ gia đình đã được UBND huyện Mường Ảng ban hành Quyết định phê duyệt phương án và Quyết định cho thuê đất đối với phần diện tích nhận bàn giao từ Công ty CP chế biến nông sản Điện Biên trên địa bàn xã Ẳng Nưa, huyện Mường Ảng; đồng thời 05 hộ gia đình đã được UBND huyện ký hợp đồng thuê đất và cấp GCN quyền thuê đất; | UBND huyện Mường Ảng | Ban Dân tộc nhất trí với nội dung giải quyết, kiến nghị đã giải quyết xong. *(Báo cáo số 20/BC-BDT ngày 10/6/2024 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh).* |
| 3 | *Cử tri xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ kiến nghị:* Dự án Trồng rừng sản xuất và xây dựng hồ chứa nước, xã Si Pa Phìn và xã Phìn Hồ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên được UBND tỉnh Điện Biên quyết định chủ trương đầu tư tại Quyết định số 984/QĐ-UBND ngày 15/10/2019 và chấp thuận nhà đầu tư là Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng số 6. Theo đó, giai đoạn 1 của dự án từ quý I/2020 đến hết quý IV/2024 thực hiện các nội dung: Quy hoạch, lập dự án đầu tư trồng rừng sản xuất và xây dựng hồ chứa nước trình cấp có thẩm quyền thẩm định, xin cấp phép đầu tư làm thủ tục giao đất, cho thuê đất vùng lập dự án; trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng; xây dựng, vận hành hồ chứa... Tuy nhiên, đến cuối năm 2023 dự án vẫn chưa được cấp phép đầu tư vì Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng số 6 chưa hoàn thiện hồ sơ xin cấp phép đầu tư làm ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, tâm lý và đời sống của Nhân dân trong vùng dự án. Đề nghị UBND tỉnh Điện Biên đôn đốc Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng số 6 sớm triển khai, thực hiện dự án. Đồng thời, xem xét quy mô của dự án, trong đó xây dựng hệ thống kênh, mương dẫn nước để phục vụ sản xuất của Nhân dân xã Si Pa Phìn. | Về nội dung *"đến cuối năm 2023 dự án vẫn chưa được cấp phép đầu tư vì Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng số 6 chưa hoàn thiện hồ sơ xin cấp phép đầu tư làm ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, tâm lý và đời sống của Nhân dân trong vùng dự án"*: … Ngày 12/3/2024 Hội đồng thẩm định Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của dự án, hiện tại chưa có kết quả thẩm định; trong 115 ha đất xây dựng hồ chứa có 112 ha thuộc trường hợp nhà nước giao đất cho Nhà đầu tư thưc hiện dự án, tuy nhiên Nhà đầu tư vẫn chưa hoàn thiện các thủ tục để tiến hành giao đất, theo đó chưa đảm bảo các thủ tục để được cấp phép đầu tư xây dựng theo quy định.Về nội dung *"Đề nghị UBND tỉnh Điện Biên đôn đốc Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng số 6 sớm triển khai, thực hiện dự án":* Với vai trò là cơ quan tham mưu cho UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã và đang thường xuyên cập nhật tiến độ, đôn đốc nhà đầu tư trên cơ sở theo tiến độ dự án được phê duyệt.Đối với nội dung đề nghị *"xem xét quy mô của dự án, trong đó xây dựng hệ thống kênh, mương dẫn nước để phục vụ sản xuất của nhân dân xã Si Pa Phìn",* Nhà đầu tư ghi nhận và xem xét trong bước thiết kế kỹ thuật thi công chi tiết. | Sở Kế hoạch và Đầu tư | Ban Văn hóa-Xã hội nhất trí với nội dung giải quyết, kiến nghị đã giải quyết xong. *(Báo cáo số 35/BC-VHXH ngày 07/6/2024 của Ban VH-XH HĐND tỉnh)* |
| **II. Các kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Mười một, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026** |
| 4 | *Cử tri thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa kiến nghị:* Một số diện tích đất trên địa bàn huyện Tủa Chùa được UBND tỉnh giao cho Công ty cổ phần giống nông nghiệp Điện Biên nhưng hiện nay, Công ty cho thuê và sử dụng không đúng mục đích. Kiến nghị UBND tỉnh thu hồi và giao cho UBND huyện Tủa Chùa quản lý, sử dụng theo quy hoạch. | Ngày 26/9/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với UBND huyện Tủa Chùa thành lập Đoàn kiểm tra tại Quyết định số 121/QĐ-STNMT để kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất của Công ty cổ phần Giống nông nghiệp Điện Biên được nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn huyện Tủa Chùa.Sở Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thành việc kiểm tra đối với 04 khu đất của Công ty cổ phần Giống nông nghiệp Điện Biên trên địa bàn huyện Tủa Chùa. Tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất của Công ty cổ phần Giống nông nghiệp Điện Biên tại địa bàn các xã: Sín Chải, Tả Sìn Thàng, Sính Phình và thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên tại Báo cáo số 328/BC-STNMT ngày 09/10/2023. Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 131/QĐ-XPHC về xử lý vi phạm hành chính.Ngày 24/11/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Tờ trình số 460/TTr-STNMT đề nghị thu hồi đất của Công ty cổ phần Giống nông nghiệp Điện Biên tại địa bàn thị trấn Tủa Chùa và xã Sính Phình huyện Tủa Chùa. Giao UBND huyện Tủa Chùa quản lý theo quy hoạch. Ngày 29/11/2023, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1946/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Công ty cổ phần Giống nông nghiệp Điện Biên tại huyện Tủa Chùa và giao cho UBND huyện Tủa Chùa quản lý theo quy định. | Sở Tài nguyên và Môi trường | Ban Kinh tế - Ngân sách nhất trí với nội dung giải quyết, kiến nghị đã giải quyết xong. *(Báo cáo số 27/BC-BKTNS ngày 13/6/2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh)* |
| 5 | *Cử tri thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa kiến nghị:*Dự án Trung tâm thương mại, dịch vụ và khách sạn Tủa Chùa được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1507/QĐ-UBND ngày 31/12/2020; nhà đầu tư là Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Điện Biên. Tổng diện tích đất sử dụng là 2.815,2m2; tổng mức đầu tư dự án là 37.522 triệu đồng. Tiến độ thực hiện dự án chuẩn bị đầu tư và thi công xây dụng là từ quý I/2021 đến hết quý IV/2022; thời gian hoàn thành đi vào vận hành kinh doanh là quý III/2022. Tuy nhiên, đến nay dự án chậm tiến độ 09 tháng so với chủ trương đầu tư được phê duyệt. Đề nghị cơ quan chức năng có giải pháp để nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đưa dự án vào hoạt động, đáp ứng nhu cầu và kỳ vọng của Nhân dân. | Ngày 30/10/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Văn bản đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trung tâm thương mại, dịch vụ và khách sạn Tủa Chùa của Công ty Cổ phần Thương mại du lịch và Dịch vụ tổng hợp Điện Biên. Ngày 7/11/2023 Sở KHĐT đã có Báo cáo số 2282/BC-SKHĐT về Kết quả thẩm định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Trung tâm thương mại, dịch vụ và khách sạn Tủa Chùa và được UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1875/QĐ-UBND ngày 17/11/2023 về việc phê duyệt điều chỉnh tiến độ hoàn thành đưa vào hoạt động đến Quý III/2024. Theo Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư Quý I/2024 ngày 01/4/2024 của Công ty Cổ phần Thương mại du lịch và Dịch vụ tổng hợp Điện Biên về tình hình thực hiện Dự án đầu tư xây dựng trung tâm thương mại, dịch vụ và Khách sạn Tủa Chùa, công ty đã triển khai thi công ước đạt khoảng 45%, giải ngân 15,722 tỷ đồng/37,522 tỷ đồng (đạt khoảng 41,9%). Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục đôn đốc Nhà đầu tư thực hiện xây dựng các dự án theo tiến độ đã được phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh và hoàn thành các nội dung theo chủ trương đầu tư đã phê duyệt. | Sở Kế hoạch và Đầu tư | Ban Kinh tế - Ngân sách nhất trí với nội dung giải quyết, kiến nghị đã giải quyết xong. *(Báo cáo số 27/BC-BKTNS ngày 13/6/2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh)* |
| **III. Các kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Tám, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026** |
| 6 | *Cử tri phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ kiến nghị:* Đề nghị UBND tỉnh xem xét điều chỉnh một phần diện tích đất thu hồi tại Quyết định số 559/QĐ-UBND ngày 12/5/2003 của UBND tỉnh Lai Châu (nay là tỉnh Điện Biên) về việc thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng Đập, Kè và cơ sở hạ tầng công viên ven sông Nậm Rốm. Dự án đến nay đã 19 năm chưa triển khai thực hiện xong, có gần 40 hộ gia đình khu vực dãy 2 đường bê tông giáp công viên ven sông Nậm Rốm thuộc tổ dân phố 4, phường Mường Thanh bị ảnh hưởng bởi Quyết định số 559/QĐ-UBND, hiện nay nhà ở đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn trong sinh hoạt nhưng không được chuyển nhượng, xây dựng, sửa chữa... làm ảnh hưởng đến đời sống của Nhân dân. Cử tri đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được xem xét giải quyết. | Ngày 13/12/2023, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2048/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Ban Quản lý dự án các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh tại các phường: Mường Thanh, Tân Thanh, Thanh Trường và Thanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ….; đã thu hồi diện tích 98.994,4 m2 đất của Ban Quản lý dự án các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Điện Biên (trước đây là Ban quản lý dự án chuyên ngành xây dựng Lai Châu) tại các phường: Mường Thanh, Tân Thanh, Thanh Trường và Thanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ (đã được UBND tỉnh Lai Châu (cũ) nay là UBND tỉnh Điện Biên giao đất tại Quyết định số 559/QĐ-UB ngày 12/5/2003) và giao cho UBND thành phố Điện Biên Phủ quản lý theo quy định. | Sở Tài nguyên và Môi trường | Ban Văn hóa - Xã hội nhất trí với nội dung giải quyết, kiến nghị đã giải quyết xong. *(Báo cáo số 35/BC-VHXH ngày 07/6/2024 của Ban VH-XH HĐND tỉnh)* |
| **IV. Kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026** |
| 7 | *Cử tri huyện Nậm Pồ kiến nghị:*Công ty Lâm Biên được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án trồng rừng kinh tế trên địa bàn xã Si Pa Phìn, Phìn Hồ từ năm 2008 nhưng không hiệu quả. Nhiều diện tích là nương cũ của Nhân dân nay đã thành rừng hoặc trạng thái DT2 (KNTS) không giao được cho Nhân dân quản lý, bảo vệ được hưởng lợi từ rừng do nằm trong diện tích dự án của Công ty Lâm Biên. Đề nghị UBND tỉnh xem xét chỉ đạo, cho phép cho UBND xã giao đất, giao rừng theo Kế hoạch 2783 của UBND tỉnh và triển khai khoanh nuôi tái sinh, trạng thái DT2. | Ngày 01/02/2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Quyết định số 293/QĐ-SKHĐT về việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư Trồng rừng nguyên liệu gỗ tại xã Si Pa Phìn và xã Phìn Hồ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên. Trên cơ sở đó, UBND huyện Nậm Pồ có trách nhiệm thực hiện việc giao đất, giao rừng cho các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư trên địa bàn 02 xã Si Pa Phìn, Phìn Hồ theo đúng quy định của pháp luật về đất đai và lâm nghiệp. | Sở Kế hoạch và Đầu tư | Ban Dân tộc nhất trí với nội dung giải quyết, kiến nghị đã giải quyết xong.  *(Báo cáo số 20/BC-BDT ngày 10/6/2024 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh)* |
| **B. KIẾN NGHỊ THÔNG TIN ĐẾN CỬ TRI**  |
| **Các kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ Mười ba, HĐND tỉnh khóa XV** |
| 8 | *Cử tri xã Nậm Khăn, huyện Nậm Pồ kiến nghị:*Đề nghị tỉnh quan tâm sớm bố trí nguồn vốn đầu tưlàm đường giao thông liên tỉnh từ xã Nậm Khăn, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên đi huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu để Nhân dân đi lại thuận lợi và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. | Việc đề xuất thực hiện dự án giao thông liên tỉnh Điện Biên - Lai Châu để thuận lợi cho việc đi lại và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực dự án và các vùng lân cận là cần thiết. Tuy nhiên kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã phân bổ hết, tập trung đầu tư cho các dự án trọng điểm có tính kết nối vùng (Dự án đường động lực, dự án Nâng cấp sân bay....). Vì vậy đề nghị UBND huyện Nậm Pồ nghiên cứu đề xuất dự án trong giai đoạn đầu tư công 2026-2030. | Sở Kế hoạch và Đầu tư | Ban Kinh tế - Ngân sách nhất trí với nội dung giải quyết; thông tin tới cử tri. *(Báo cáo số 27/BC-BKTNS ngày 13/6/2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh)* |
| 9 | *Cử tri xã Noong U, huyện Điện Biên Đông kiến nghị:* Việc tuần tra, kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm của người dân khi tham gia giao thông đường bộ là rất cần thiết. Tuy nhiên, hiện nay việc tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm của cảnh sát giao thông đang thực hiện như tuần tra, kiểm soát, đo nồng độ cồn đến tận thôn, bản, đường ra nương sản xuất, gần gia đình có việc hiếu, hỷ…làm ảnh hướng đến đời sống văn hoá, kinh tế, gây bức xúc cho người dân. Đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo công an các cấp tuần tra kiểm soát, xử lý về vi phạm an toàn khi tham gia giao thông đường bộ hợp lý, vừa đúng quy định, vừa đảm bảo cho phát triển kinh tế, xã hội, văn hoá và không làm ảnh hưởng đến đời sống, phong tục, tập quán của người dân. | Công an tỉnh ghi nhận ý kiến phản ánh của cử tri, trong thời gian tới tiếp tục chỉ đạo lực lượng CSGT triển khai quyết liệt các giải pháp bảo đảm TTATGT phục vụ nhu cầu đi lại an toàn, thông suốt của Nhân dân và góp phần thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT trên địa bàn, đối với địa bàn vùng nông thôn, miền núi phải lấy tuyên truyền, giáo dục làm chính; chú trọng tuyên truyền về các nguy cơ tai nạn giao thông do sử dụng rượu bia, làm rõ quy định pháp luật không cấm uống rượu, bia mà chỉ cấm người tham gia giao thông điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu bia để Nhân dân nắm và chấp hành nghiêm. Tích cực hỗ trợ, giúp đỡ Nhân dân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để lan tỏa hình ảnh thân thiện, gần gũi với Nhân dân của lực lượng CSGT. | Công an tỉnh | Ban Pháp chế nhất trí với nội dung giải quyết của UBND tỉnh; thông tin tới cử tri.*(Báo cáo số 29/BC-BPC ngày 07/6/2024 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh)* |
| 10 | *Cử tri xã Xuân Lao, huyện Mường Ảng kiến nghị:*Tuyến đường Búng Lao, Xuân Lao, huyện Mường Ảng đi xã Mường Bám, huyện Thuận Châu tỉnh Sơn La đã được đầu tư, tuy nhiên hiện nay đã và đang xuống cấp, xuất hiện nhiều vị trí sụt sạt, sói mòn mặt đường nhưng chưa được quan tâm đầu tư nâng cấp sửa chữa; vì vậy, để đáp ứng nhu cầu đi lại canh tác, sản xuất, giao thương buôn bán hàng hóa của Nhân dân các bản của xã Búng Lao, xã Xuân Lao với xã Mường Bám, huyện Thuận Châu tỉnh Sơn La; thúc đẩy áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp nhằm nâng cao năng suất, đời sống cho Nhân dân góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm, xem xét đầu tư nâng cấp tuyến đường Búng Lao, Xuân Lao, huyện Mường Ảng đi xã Mường Bám huyện Thuận Châu tỉnh Sơn La. | Đoạn Tuyến Búng Lao - Xuân Lao đi Mường Bám, Thuận Châu thuộc Tuyến (ĐT146 - ĐT146B) do Sở Giao thông vận tải quản lý. Việc cử tri huyện Mường Ảng kiến nghị thực hiện là phù hợp với nhu cầu thực tế, tuy nhiên kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã phân bổ hết do đó đầu tư trong giai đoạn này là không khả thi, đề nghị Sở Giao thông vận tải xem xét đề xuất triển khai thực hiện trong giai đoạn 2026-2030. Trước mắt, để khắc phục khó khăn nêu trên, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo đơn vị được giao quản lý tuyến đường sửa chữa các điểm hư hỏng, sụt sạt.. bằng nguồn vốn duy tu, bảo dưỡng.  | Sở Kế hoạch và Đầu tư | Ban Kinh tế - Ngân sách nhất trí với nội dung giải quyết; thông tin tới cử tri.*(Báo cáo số 27/BC-BKTNS ngày 13/6/2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh)* |

**Phụ lục II**

 **Kiến nghị của cử tri đã được UBND tỉnh tiếp thu, đang giải quyết**

*(Kèm theo Báo cáo số /BC-HĐND ngày / /2024 của Thường trực HĐND tỉnh Điện Biên)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Nội dung kiến nghị/địa phương** | **Nội dung giải quyết, trả lời của UBND tỉnh** | **Cơ quan giải quyết** | **Kết quả giám sát của các Ban HĐND tỉnh** |
| **I. Các kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ Mười ba, HĐND tỉnh khóa XV** |
| 1 | *Cử tri xã Quài Nưa, huyện Tuần Giáo kiến nghị:* Một số diện tích đất trên địa bàn xã Quài Nưa, huyện Tuần Giáo được UBND tỉnh giao cho Công ty cổ phần giống nông nghiệp Điện Biên, nhưng hiện nay Công ty cho thuê lại sử dụng không đúng mục đích. Kiến nghị UBND tỉnh xem xét thu hồi và giao cho UBND huyện Tuần Giáo quản lý, sử dụng theo quy hoạch. | Nội dung trả lời cử tri của ngành: Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Báo cáo số 103/BC-STNMT ngày 10/4/2024 về việc báo cáo kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ Mười ba của HĐND tỉnh khóa XV (có Báo cáo kèm theo); cụ thể: Ngày 12/3/2024, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT, Cục Thuế tỉnh, UBND huyện Tuần Giáo, UBND xã Quài Nưa và Công ty cổ phần Giống nông nghiệp Điện Biên tổ chức kiểm tra hiện trạng và tình hình quản lý, sử dụng đất của Công ty cổ phần Giống nông nghiệp Điện Biên tại địa bàn xã Quài Nưa, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên (Biên bản kiểm tra liên ngành ngày 12/3/2024 kèm theo), kết quả: Công ty cổ phần giống nông nghiệp Điện Biên có dấu hiệu vi phạm pháp luật về đất đai đối với khu đất thuê tại xã Quài Nưa, huyện Tuần Giáo.***Lộ trình giải quyết:*** Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng Kế hoạch thanh tra đối với Công ty cổ phần Giống nông nghiệp Điện Biên và được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2010/QĐ-UBND ngày 07/12/2023; thời gian tiến hành thanh tra vào Quý IV năm 2024. Sau khi có kết quả thanh tra, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục tham mưu UBND tỉnh xem xét xử lý đối với khu đất của Công ty cổ phần giống nông nghiệp Điện Biên theo quy định. | Sở Tài nguyên và Môi trường | Ban Kinh tế - Ngân sách tiếp tục theo dõi, giám sát.*(Báo cáo số 27/BC-BKTNS ngày 13/6/2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh)* |
| 2 | *Cử tri huyện Mường Ảng kiến nghị:* Đề nghị UBND tỉnh sớm triển khai thực hiện Quyết định số 1178/QĐ-BNN-TT, ngày 31 tháng 3 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thúc đẩy phát triển bền vững cây cà phê trên địa bàn tỉnh. | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Điện Biên, thay thế Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh (trong đó có dự thảo chính sách hỗ trợ trồng tái canh cà phê)… | Sở Nông nghiệp và PTNT | Ban Dân tộc HĐND tiếp tục theo dõi, giám sát.*(Báo cáo số 20/BC-BDT ngày 10/6/2024 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh)* |
| 3 | Cửa Khẩu phụ Si Pa Phìn (Điện Biên, Việt Nam) - Huổi Lả (Phông Sa Lỳ, Lào) được quy hoạch thành cửa khẩu chính trong giai đoạn 2021-2030 tại Quyết định số 1201/QĐ-TTg ngày 14/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, cơ sở vật chất phục vụ hoạt động của cửa khẩu phụ Si Pa Phìn đã xuống cấp, chưa đáp ứng được yêu cầu, đường giao thông bên nước bạn Lào chưa được đầu tư xây dựng. Để đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch, đề nghị UBND tỉnh quan tâm sớm đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, đường giao thông kết nối đến cửa khẩu phụ Si Pa Phìn, hội đàm thống nhất với tỉnh Phông Sa Lỳ, Lào để đầu tư tuyến đường nối giữa hai cửa khẩu. | Tiếp thu ý kiến, kiến nghị cử tri, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai trình tự, thủ tục đề nghị nâng cấp cửa khẩu, quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cửa khẩu Si Pa Phìn (Điện Biên - Huội La (Phông Sa Lỳ) trong giai đoạn 2026-2030. | Sở Kế hoạch và Đầu tư | Ban Pháp chế tiếp tục theo dõi giám sát*(Báo cáo số 29/BC-BPC ngày 07/6/2024 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh)* |
| **II. Các kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ Mười một, HĐND tỉnh khóa XV** |
| 4 | *Cử tri bản Noong É, xã Mường Lói, huyện Điện Biên kiến nghị:*Năm 2018, lãnh đạo 02 tỉnh Điện Biên và Sơn La đã có buổi làm việc và ký biên bản hiệp thương về việc thống nhất hiệu chỉnh địa giới hành chính về xã Mường Lói, huyện Điện Biên với tổng diện tích gần 300 ha. Đến nay vẫn chưa được thực hiện như biên bản hiệp thương thống nhất giữa 2 tỉnh. Đề nghị cấp có thẩm quyền tiếp tục xem xét giải quyết hiệu chỉnh diện tích như biên bản hiệp thương giữa 02 tỉnh Điện Biên và Sơn La ký kết.  | UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 988/UBND-NC ngày 08/3/2024, theo đó đối với khu vực đất canh tác xâm canh của nhân dân bản Noong É, xã Mường Lói, huyện Điện Biên còn tồn tại sau khi hiệu chỉnh Phần diện tích đất này thuộc địa giới hành chính của xã Mường Lèo, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La quản lý, không liên quan đến diện tích đất điều chỉnh theo phương án thống nhất của hai tỉnh nên không liên quan đến bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính theo Dự án 513….Giao UBND huyện Điện Biên tập trung chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn có liên quan của huyện tích cực phối hợp với các phòng, ban chuyên môn của UBND huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo theo Biên bản hiệp thương và Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND hai tỉnh Điện Biên - Sơn La theo chỉ đạo của UBND tỉnh và theo kiến nghị của cử tri… | Sở Nội vụ | Ban Pháp chế tiếp tục theo dõi, giám sát *(Báo cáo số 29/BC-BPC ngày 07/6/2024 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh)* |
| **III. Các kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Tám, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026** |
| 5 | *Cử tri xã Mường Toong, huyện Mường Nhé kiến nghị:* Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các chủ đầu tư thuộc Đề án 79: Đoàn Kinh tế quốc phòng 379 bố trí đủ đất sản xuất cho 5 hộ bản Mường Toong 6 và 3 hộ bản Mường Toong 8, sớm thi công Công trình nước sinh hoạt cho bản Mường Toong 7. | ***a) Điểm bản Mường Toong 6 xã Mường Toong (Đề án 79)***Số hộ thiếu đất sản xuất bản Mường Toong 6 xã Mường Toong là 03 hộ. Hiện nay đơn vị chủ đầu tư (Đoàn 379/Quân khu 2) đã phối hợp với phòng ban chuyên môn của huyện Mường Nhé, UBND xã Mường Toong thực hiện lập xong phương án thu hồi đất, trình phê duyệt tại Quyết định số 293/QĐ-UBND ngày 02/02/2024 của UBND huyện Mường Nhé (tổng diện tích đất thu hồi đã phê duyệt là 47.220,7 m2 ) để bố trí đất sản xuất cho 03 hộ dân. Tuy nhiên đến nay chưa được phân bổ kinh phí để hỗ trợ đền bù đất cho người dân sở tại (chủ đất 07 hộ dân). Chủ đầu tư đã lập dự toán kinh phí trình UBND tỉnh chờ tỉnh phân bổ kinh phí thực hiện hỗ trợ đền bù GPMB bố trí đất sản xuất cho 03 hộ dân thiếu đất bản Mường Toong 6 xã Mường Toong.***b)*  *Điểm Bản Mường Toong 8 xã Mường Toong*** Số hộ dân thiếu đất sản xuất bản Mường Toong 8 xã Mường Toong là 05 hộ. Chủ đầu tư (Đoàn 379/Quân khu 2) đã phối hợp với UBND xã Mường Toong, Công ty Cao su Mường Nhé tuyên truyền, vận động 05 hộ dân thiếu đất sản xuất trên diện tích đất trồng lấn giữa công ty Cổ phần Cao su Mường Nhé và 05 hộ dân chưa được cấp đất sản xuất. Hiện nay các hộ dân đã nhất trí đóng góp cổ phần về đất, giữ nguyên phần đất và cây cao su của Công ty Cổ phần cao su Mường Nhé, đồng thời người dân có nguyện vọng được ký hợp đồng làm việc và hưởng lợi nhuận theo Công ty Cổ phần Cao su Mường Nhé. Đoàn 379/Quân khu 2 đã lập nhu cầu kinh phí trình UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện hỗ trợ đền bù GPMB cho người dân sở tại (chủ đất) để bố trí đất sản xuất cho người dân theo quy định của Đề án.***c) Điểm bản Mường Toong 7 xã Mường Toong*** Đơn vị chủ đầu tư (Đoàn 379/Quân khu 2) đã lập Tờ trình số 348/TTr-Đ379 ngày 28/3/2024 của Đoàn 379/Quân khu 2 về việc phê duyệt chủ trương điều chỉnh dự án công trình nước sinh hoạt bản Mường Toong 7 xã Mường Toong; Báo cáo số 349/BC-Đ379 ngày 28/3/2024 của Đoàn 379/Quân khu 2 về việc báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư điều chỉnh dự án công trình nước sinh hoạt bản Mường Toong 7 xã Mường Toong; trình UBND tỉnh phê duyệt triển khai thực hiện dự án. | UBND huyện Mường Nhé | Ban Kinh tế - Ngân sách tiếp tục theo dõi, giám sát.*(Báo cáo số 27/BC-BKTNS ngày 13/6/2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh)* |
| **IV. Kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Mười, HĐND tỉnh khoá XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021** |
| 6 | *Cử tri xã Tà Lèng, thành phố Điện Biên Phủ kiến nghị:*Đề nghị thanh toán số tiền còn lại chưa thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ đất, cây cối, tài sản của người dân bị thu hồi đất thực hiện Dự án đường Tà Lèng - Mường Phăng và công khai mức giá bồi thường cho người dân được biết*.* | - Nội dung trả lời cử tri của ngành: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Báo cáo số 2266/BC-SVHTTDL ngày 19/10/2023. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, do dự án chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt, chưa bố trí nguồn vốn để tổ chức thanh toán cho các tổ chức cá nhân trong diện ảnh hưởng công tác đền bù GPMB.+ Tiến độ giải quyết: Sau khi dự án được phê duyệt và được bố trí kinh phí, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục phối hợp với Ban thực hiện dự án du lịch tỉnh Điện Biên và các đơn vị có liên quan thanh toán đầy đủ tiền bồi thường, hỗ trợ đất, cây cối, tài sản của các tổ chức, cá nhân bị thu hồi đất theo quy định.+ Thời hạn giải quyết: Năm 2024 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | Ban Văn hóa – Xã hội tiếp tục theo dõi , giám sát.*(Báo cáo số 35/BC-VHXH ngày 07/6/2024 của Ban Văn hoá – Xã hội HĐND tỉnh)* |
| **V. Các kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Mười Bốn, HĐND tỉnh khoá XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021** |
| 7 | *Cử tri xã Mường Phăng, TP. Điện Biên Phủ kiến nghị:*Dự án thi công tuyến đường Nà Tấu - Pá Khoang do Ban quản lý dự án huyện Điện Biên làm chủ đầu tư đã có quyết định thu hồi đất của 36 hộ dân bản Cang 1, Cang 2 thuộc nhánh đường từ bản Cang đến bản Lọng Nghịu, từ bản Lọng Nghịu đến bản Lọng Luông, nhưng chưa được nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư dự án chi trả toàn bộ số tiền đền bù giải phóng mặt bằng cho các hộ dân bị thu hồi đất theo quy định. | UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Điện Biên đã phối hợp với UBND thành phố Điện Biên Phủ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với Ban bảo trì giao thông (Sở Giao thông tỉnh) kiểm tra, rà soát hồ sơ giải phóng mặt bằng Đường Nà Tấu - Pa Khoang, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên và dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 279 B tỉnh Điện Biên, kết quả cụ thể như sau: phần diện tích đất thu hồi đã bồi thường để thực hiện dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 279B, tỉnh Điện Biên không trùng lấn với diện tích đất thu hồi chưa bồi thường tại bản Cang 1, bản Cang 2 để thực hiện dự án Đường Nà Tấu - Pa Khoang, huyện Điện Biên. Do đó, nội dung kiến nghị của cử tri xã Mường Phăng là có cơ sở.UBND huyện Điện Biên đã có Tờ trình số 2645/TTr-UBND, ngày 06/12/2021 của UBND huyện Điện Biên để phê duyệt phương án bồi thường GPMB và chi trả cho các hộ dân theo quy định, đề nghị UBND tỉnh xem xét bố trí kinh phí bổ sung 6.636.977.113 đồng.Ngày 21/4/2024, UBND huyện đã có Tờ trình số 133/TTr-UBND, báo cáo UBND tỉnh, Sở Tài chính bố trí kinh phí bổ sung 6,6 tỷ đồng theo nội dung Tờ trình số 2645/TTr-UBND, ngày 06/12/2021 của UBND huyện Điện Biên để phê duyệt phương án bồi thường GPMB. Sau khi UBND tỉnh chỉ đạo bổ sung kinh phí, UBND huyện sẽ thực hiện chi trả cho các hộ dân theo quy định. | UBND huyện Điện Biên | Ban Kinh tế - Ngân sách tiếp tục theo dõi, giám sát *(Báo cáo số 27/BC-BKTNS ngày 13/6/2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh)* |

1. Báo cáo số 266/BC-HĐND ngày 28/11/2023 của Thường trực HĐND tỉnh, tổng hợp kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Mười ba, HĐND tỉnh khóa XV; Báo cáo số 07/BC-HĐND ngày 12/01/2024 của Thường trực HĐND tỉnh, tổng hợp kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ Mười ba, HĐND tỉnh khóa XV. [↑](#footnote-ref-1)
2. Báo cáo số 276/BC-HĐND, ngày 30/11/2023 của Thường trực HĐND tỉnh, kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri đến sau kỳ họp thứ Mười một, HĐND tỉnh khóa XV. [↑](#footnote-ref-2)