## Du kien VonNSDP 2020
Tỉnh Điện Biên
Biểu số 35
KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NGUỒN NSNN NĂM 2020 - VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
(Kèm theo Nghị quyết số 144/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của HĐND tỉnh Điện Biên)
Đơn vị vốn: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Địa điểm XD | Địa điểm mở TK dự án | Chủ đầu tư | Mã số dự án đầu tư | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư ban đầu hoặc QĐ đầu tư điều chỉnh đã được cấp thẩm quyền phê duyệt |  |  | Lũy kế số vốn đã bố trí từ khởi công đến hết năm 2015 |  | Lũy kế giải ngân từ khởi công đến hết ngày 31/12/2015 |  | Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2016 |  | Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 |  |  |  | Vốn đã thanh toán từ khởi công đến KH năm 2017 | Kế hoạch năm 2016 đã được cấp có thẩm quyền quyết định |  |  |  | Kế hoạch năm 2017 đã được cấp có thẩm quyền quyết định |  |  |  | Kế hoạch trung hạn đã giao đến hết năm 2017 |  | Kế hoạch 2018-2020 |  | Nhu cầu kế hoạch năm 2018 |  |  |  | Kế hoạch 2018 |  |  |  | Vốn đã thanh toán từ khởi công đến KH năm 2018 | Kế hoạch trung hạn đã giao đến hết năm 2018 |  | Kế hoạch 2019 |  |  |  | Vốn đã thanh toán từ khởi công đến KH năm 2019 | Kế hoạch trung hạn đã giao đến hết năm 2019 |  | Kế hoạch vốn 2020 |  |  |  | Ghi chú
[8 empty] | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSĐP | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSĐP | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSĐP | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSĐP |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSĐP |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSĐP |  |  | Tổng số | Trong đó: NSĐP | Tổng số | Trong đó: NSĐP | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn NSĐP |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn NSĐP |  |  |  | Tổng số | Trong đó: NSĐP | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn NSĐP |  |  |  | Tổng số | Trong đó: NSĐP | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn NSĐP
[9 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSĐP | [7 empty] | Tổng số | Trong đó |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  | Tổng số | Trong đó | [6 empty] | Tổng số | Thu hồi các khoản vốn ứng trước | Thanh toán nợ XDCB |  | Tổng số | Trong đó: | [5 empty] | Tổng số | Trong đó: | [5 empty] | Tổng số | Trong đó:
[19 empty] | Thu hồi các khoản ứng trước NSĐP | Thanh toán nợ XDCB |  |  |  | Thu hồi các khoản ứng trước NSĐP | Thanh toán nợ XDCB |  |  | Thu hồi các khoản ứng trước NSĐP | Thanh toán nợ XDCB | [10 empty] | Thu hồi các khoản ứng trước NSĐP | Thanh toán nợ XDCB | [5 empty] | Thu hồi các khoản ứng trước NSĐP | Thanh toán nợ XDCB | [5 empty] | Thu hồi các khoản ứng trước NSĐP | Thanh toán nợ XDCB
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 15 | 16 | 19 | 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | [7 empty] | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
[26 empty] | 94878 | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | 104365.8
[27 empty] | 94878 | [10 empty] | 237886 | 210886 | 1000 | 0
A | Tổng nguồn | [16 empty] | 3569492 |  |  |  |  | 627050 |  |  |  | 690505 |  |  | 0 | 1317555 | [24 empty] | -363355
A1 | Nguồn vốn được phân bổ | [16 empty] | 3569492 |  |  |  |  | 627050 |  |  |  | 538437 | 0 | 0 | 0 | 1165487 | [7 empty] | 198886 | [16 empty] | 1053860
1) | Vốn hỗ trợ CĐNSĐP theo tiêu chí | [16 empty] | 3309392 |  |  |  |  | 602300 |  |  |  | 510462 | 0 | 0 | 0 | 1112762 | [24 empty] | 976860
| - Vốn theo tiêu chí 40/QĐ-CP | [16 empty] | 3309392 |  |  |  |  | 602300 |  |  |  | 488430 |  |  | 0 | 1090730 | [24 empty] | 488430
| - Chênh lệch bội thu NSĐP so với số thực chi trả | [25 empty] | 22032 |  |  | 0 | 22032 | [24 empty] | 488430
2) | Vốn từ nguồn thu sử dụng đất | [16 empty] | 150300 |  |  |  |  | 13750 |  |  |  | 10975 |  |  | 0 | 24725 | [24 empty] | 60000
3) | Vốn Xổ số kiến thiết | [16 empty] | 109800 |  |  |  |  | 11000 |  |  |  | 17000 |  |  | 0 | 28000 | [24 empty] | 17000
A2 | Nguồn vốn không phân bổ thực hiện dự án (bố trí để trả nợ vay, lãi vay) | [25 empty] | 152068 |  |  | 0 | 152068 | [24 empty] | Chi tiết ở phần cuối Biểu
1 | Bội thu ngân sách địa phương | [25 empty] | 174100 |  |  | 0 | 174100
2 | Chính phủ cho vay để trả nợ gốc | [25 empty] | 20390 |  |  | 0 | 20390
3 | Chênh lệch bội thu NSĐP so với số thực chi trả | [25 empty] | -42422 | 538437 | #REF! | 0 | -42422
[30 empty] | 0 | 0
B | Phân bổ thực hiện theo địa bàn | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Trong đó: Chi cho Giáo dục 20% | [21 empty] | 126000 |  |  |  | 108000 |  |  | 0 | 234000
B1 | Nguồn vốn theo tiếu chí 40/2015/QĐ-TTg + Nguồn thu sử dụng đất | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | 3399692.1008 | 169799.8992 |  |  |  | 618630.5565 | 24731.3 | 219248.52 | 800685.2558 | 506437.2558 | 23670.7933 | 26722.3103 | 800685.2558 | 1125067.8123 | [24 empty] | 31999.7442
I | Thực hiện dự án | [15 empty] | 4900697.9008 | 2845795.5713 | 83.7075 |  |  |  | 497526.7483 | 24731.3 | 215143.52 | 742388.8863 | 454236.8863 | 17670.7933 | 26722.3103 | 742388.8863 | 951763.6346 | [24 empty] | 89.6926
1 | Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2011-2015 sang giai đoạn 2016-2020 |  |  |  |  | #REF! | [5 empty] | 573672 | 3011019.636 | 799116 |  |  | 1546534.9613 | 918726.8613 | 27.0238 | 292486.988 |  | 567780.6483 | 436373.6483 | 24731.3 | 215143.52 | 344304.8863 | 206583.8863 | 14170.7933 | 26688.977 | 912085.5346 | 642957.5346 | [24 empty] | 40.7916
a) | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trước năm 2015 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 2398135.714 | 931603.5 | 1980181.327 | 480561 | 1786790.327 | 575629 |  |  | 372285.9613 | 324239.9613 | 9.5373 | 235222.988 |  | 236073.9883 | 229072.9883 | 24231.3 | 178773.52 | 82388.6163 | 55478.6163 | 10697.7933 | 19200.847 | 318462.6046 | 284551.6046 | [24 empty] | #REF!
b) | Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2016-2020 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 3974435.022 | 894540.9 | 1541069.309 | 93111 | 1224229.309 | 223487 |  |  | 1174249 | 594486.9 | 17.4865 | 57264 |  | 331706.66 | 207300.66 | 500 | 36370 | 261916.27 | 151105.27 | 3473 | 7488.13 | 593622.93 | 358405.93 | [24 empty] | #REF!
2 | Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2016-2020 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1059034.9 | 815011.9 | 5000 | 0 | 28595 | 5000 |  |  | 2155351.41 | 1927068.71 | 56.6836 | 86793 |  | 64153.1 | 61153.1 | 0 | 0 | 398084 | 247653 | 3500 | 33.3333 | 462237.1 | 308806.1 | [24 empty] | #REF!
II | Đối ứng các dự án ODA |  |  |  |  | #REF! |  |  | 2940880.7795 | 218815.9406 | 808171.99 | 76914 | 781667.99 | 70306 |  |  | 736500.5295 | 190488.5295 | 5.6031 | 5557.3695 |  | 49509.8082 | 36509.8082 | 0 | 4105 | 58296.3695 | 52200.3695 | 6000 | 0 | 107806.1777 | 88710.1777 | [24 empty] | #REF!
III | Trả nợ Ngân hàng PT (tín dụng NN) | [15 empty] | 363408 | 363408 | 10.6894 |  |  | 84594 | 84594 |  | 0 |  |  |  | 0 | 84594 | 84594
IV | Hỗ trợ Dự án trọng điểm | [15 empty] | 60000 | 60000 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | #REF!
[22 empty] | 631933.7483 | 497526.7483 | 24731.3 | 215143.52 |  |  |  |  | 631933.7483 | 497526.7483 | [24 empty] | #REF!
A | Tổng nguồn | [19 empty] | 0 | 94175.5 | 40745.5 | 0 | 1850 | 146249 | 95906 | 1000 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1997076.5 | 560506.5 | 483206.5 | 541911 | 479139 | 10000 | 0 | 2358275.5 | 830809.5 | 829609.5 | 761100 | 726000 | 1616 | 0 | 0
A.1 | Nguồn vốn được phân bổ | [19 empty] | 0 | 94175.5 | 40745.5 | 0 | 1850 | 145221 | 94878 | 1000 | 0 | 1165487 | 1165487 |  |  | 373850.3333 | 346850.3333 | 1000 |  | #REF! | #REF! | 1000 | 0 | 1997076.5 | 560506.5 | 483206.5 | 541911 | 479139 | 10000 | 0 | 2358275.5 | 830809.5 | 829609.5 | 761100 | 726000 | 1616 | 0
1) | Vốn hỗ trợ CĐNSĐP theo tiêu chí 40/QĐ-CP | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | 94175.5 | 40745.5 | 0 | 1850 | 145221 | 94878 | 1000 | 0 | 1112762 | 1112762 |  |  | 361850.3333 | 334850.3333 | 1000 | 0 | #REF! | #REF! | 1000 | 0 | 1908551.5 | 471981.5 | 394681.5 | 498866 | 436094 | 10000 | 0 | 2358275.5 | 830809.5 | 829609.5 | 713230 | 678130 | 1616 | 0
| - Vốn theo tiêu chí 40/QĐ-CP | [36 empty] | 592730 | 592730
2) | Vốn từ nguồn thu sử dụng đất (không bao gồm đầu tư nguồn thu của cơ quan sử dụng đất; đầu tư hạ tầng từ đấu giá đất) | [28 empty] | 24725 | 24725 |  |  | 12000 | 12000 |  |  | 15800 | 15800 |  |  | 40525 | 40525 | 40525 | 18045 | 18045 | [5 empty] | 21870 | 21870
3) | Vốn Xổ số kiến thiết | [28 empty] | 28000 | 28000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 |  |  | 48000 | 48000 | 48000 | 25000 | 25000 | [5 empty] | 26000 | 26000
A' | Trả phí, lãi vay, vay | [24 empty] | 1028 | 1028 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 14605 | 14605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33898 | 33898 | 0 | 0
1 | Trả lãi vay đầu tư lưới điện nông thôn II (RE II) | [13 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 492 | 492 |  |  | 492 | 492 |  |  | 455 | 455 | 0 | 0 | 455 | 455 | [12 empty] | 379 | 379
2 | Trả lãi Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Điện Biên Phủ | [13 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 483 | 483 |  |  | 483 | 483 |  |  | 916 | 916 | 0 | 0 | 916 | 916 | [12 empty] | 712 | 712
3 | Trả lãi Chương trình mở rộng qui mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả | [13 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 53 | 53 |  |  | 53 | 53 |  |  | 172 | 172 | 0 | 0 | 172 | 172 | [12 empty] | 309 | 309
4 | Chênh lệch do số Bội thu Trung ương giao | [50 empty] | 30 | 30
5 | Dự án vay từ nguồn Chính phủ vay về cho vay lại | [50 empty] | 32268 | 32268
6 | Trả lãi Chương trình phát triển nông thôn thích ứng thiên tai | [36 empty] | 22400 | 22400 | [12 empty] | 200 | 200
B | Phân bổ thực hiện theo địa bàn | [16 empty] | 1704231.1 | 0 | 1850 | 1625449.5 | 94175.5 | 40745.5 | 0 | 1850 | 145221 | 94878 | 1000 | 0 | 243594.5 | 139821.5 | 0 | 0 | 373850.3333 | 346850.3333 | 1000 | 0 | 237886 | 210886 | 1000 | 0 | 1908551.5 | 471981.5 | 394681.5 | 498866 | 436094 | 10000 | 0 | 2414701.5 | 908235.5 | 886035.5 | 761100 | 726000 | 1616 | 0
| Ưu tiên dự án trọng điểm Quốc gia Nâng cấp Sân bay Điện Biên (trong đó: Xây dựng cơ sở hạ tầng 4 điểm TĐC dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên) | [50 empty] | 300000 | 300000 |  |  | Dự án trọng điểm theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy văn bản số ......
B1 | Nguồn vốn theo tiếu chí 40/2015/QĐ-TTg + Nguồn thu sử dụng đất | [7 empty] | 5782903.7 | 2485412.9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2097343.6 | 1639397.1 | 0 | 1850 | 1625449.5 | 94175.5 | 40745.5 | 0 | 1850 | 145221 | 94878 | 1000 | 0 | 243594.5 | 139821.5 | 0 | 0 | 373850.3333 | 346850.3333 | 1000 | 0 | 237886 | 210886 | 1000 | 0 | 1908551.5 | 471981.5 | 394681.5 | 498866 | 436094 | 10000 | 0 | 2376320.5 | 848854.5 | 847654.5 | 701202 | 666102 | 1616 | 0 |  |  | 666102
| Vốn theo tiêu chí phân bổ | [25 empty] | 44377 | [11 empty] | 46526.7736 | [6 empty] | 53002 | [6 empty] | 36164.4393
I | Thành phố Điện Biên Phủ | [7 empty] | 433646.7 | 246356.9 | 18222 | 0 | 0 | 0 | 18433 | 211 | 149580 | 121358 | 0 | 0 | 3000 | 245 | 245 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 4263 | 4263 | 0 | 0 | 14600 | 14600 | 0 | 0 | 18487 | 18487 | 0 | 0 | 22530 | 23759 | 23759 | 51392 | 51392 | 10000 | 0 | 84940 | 75151 | 75151 | 26815 | 26815 | 0 | 0
(1) | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2019 | [7 empty] | 9658.9 | 9658.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 126 | 9659 | 9659 | 0 | 0 | 3000 | 126 | 126 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 3126 | 3126 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 6000 | 6126 | 6126 | 1868 | 1868 | 0 | 0 | 7868 | 7994 | 7994 | 1402 | 1402 | 0 | 0
b | Dự án nhóm C | [7 empty] | 9658.9 | 9658.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 126 | 9659 | 9659 | 0 | 0 | 3000 | 126 | 126 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 3126 | 3126 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 6000 | 6126 | 6126 | 1868 | 1868 | 0 | 0 | 7868 | 7994 | 7994 | 1402 | 1402 | 0 | 0
1 | Đường vào Trường Dạy nghề tỉnh Điện Biên | ĐBP |  | Trường CĐ Nghề |  | GT cấp IV; 498m | 2017-2019 | 775/QĐ-UBND ngày 31/8/2017 | 9658.9 | 9658.9 |  |  |  |  | 126 | 126 | 9659 | 9659 |  |  | 3000 | 126 | 126 |  |  | 3000 | 3000 |  |  | 3126 | 3126 |  |  | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000 |  |  | 6000 | 6126 | 6126 | 1868 | 1868 |  |  | 7868 | 7994 | 7994 | 1402 | 1402 |  |  | Năm 2012 đã được TT vốn TĐC 263 trđ CBĐT | 1868
(2) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2020 | [7 empty] | 390587.8 | 203298 | 18222 | 0 | 0 | 0 | 18307 | 85 | 123720 | 95498 | 0 | 0 | 0 | 119 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1137 | 1137 | 0 | 0 | 11600 | 11600 | 0 | 0 | 15487 | 15487 | 0 | 0 | 16530 | 17633 | 17633 | 49524 | 49524 | 10000 | 0 | 77072 | 67157 | 67157 | 9212 | 9212 | 0 | 0
b | Dự án nhóm C | [7 empty] | 390587.8 | 203298 | 18222 | 0 | 0 | 0 | 18307 | 85 | 123720 | 95498 | 0 | 0 | 0 | 119 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1137 | 1137 | 0 | 0 | 11600 | 11600 | 0 | 0 | 15487 | 15487 | 0 | 0 | 16530 | 17633 | 17633 | 49524 | 49524 | 10000 | 0 | 77072 | 67157 | 67157 | 9212 | 9212 | 0 | 0
1 | Công trình Cải tạo, xử lý triệt để ô nhiễm bãi chôn lấp rác thải Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ | ĐBP |  | STNMT |  |  | 2015-2018 | 316/QĐ-UBND 18/3/2016 | 40000 | 20000 | 18222 |  |  |  | 18222 | 0 | 36444 | 18222 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 6500 | 6500 | 0 | 0 | 5500 | 5500 |  |  | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |  |  | 11000 | 11000 | 11000 | 0 | 0 |  |  | KH 2019 Bs 6.317 triệu đồng, dư án đã QT |  |  | -6317
2 | Hạ tầng kỹ thuật khung khu trụ sở cơ quan, khu công cộng, khu thương mại dịch vụ dọc trục đường 60m | ĐBP |  | Sở TNMT |  |  | 2018-2022 | 106/QĐ-UBND ngày 13/02/2017 | 279797.8 | 121838 | [6 empty] | 30805 | 30805 | [11 empty] | 1018 | 1018 | [6 empty] | 6387 | 6387 |  |  | 6387 | 7405 | 7405 | 13400 | 13400 | 10000 |  | 30805 | 20805 | 20805 | 0
2 | Cầu dầm BTCT L=33 m bản Ta Pô | ĐBP |  | UBND TPĐBP |  |  | 2018-2019 | 1102/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 | 9900 | 9900 |  |  |  |  | 85 | 85 | 9900 | 9900 |  |  |  | 85 | 85 | [6 empty] | 85 | 85 |  |  | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 3500 | 3500 |  |  | 3500 | 3585 | 3585 | 4722 | 4722 |  |  | 8222 | 8307 | 8307 | 1593 | 1593 |  |  | TT Dứt điểm
3 | Xây dựng trường mầm non Nam Thanh | ĐBP |  | UBND TPĐBP |  | 08 PH | 2019-2020 | 772/QĐ-UBND ngày 17/9/2018 | 14900 | 5570 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5571 | 5571 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 |  |  | 50 | 50 | 50 | 5571 | 5571 |  |  | 5621 | 5621 | 5621 | 0 |  |  |  |  | 5571
3 | DA Cải tạo các tuyến ống mạng cấp II + III tại Thành phố Điện Biên Phủ | ĐBP |  | Công ty CP cấp nước ĐB |  |  | 2018-2020 | 1000/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 | 8000 | 8000 | [6 empty] | 8000 | 8000 | [23 empty] | 50 | 50 | 50 | 6353 | 6353 |  |  | 6403 | 6403 | 6403 | 1597 | 1597 |  |  | TT Dứt điểm
4 | Cải tạo và mở rộng trụ sở Thành ủy - HĐND, UBND thành phố |  |  | UBND TPĐBP |  |  |  | 997/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 | 20000 | 20000 | [6 empty] | 15000 | 15000 | [26 empty] | 10978 | 10978 |  |  | 10978 | 10978 | 10978 | 4022 | 4022 |  |  | TT Dứt điểm
5 | Hỗ trợ xây dựng nhà máy xử lý rác thải tại bãi Púng Min, xã Pom Lót, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên | ĐBP |  |  |  |  | 2018-2020 | 978/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 | 14990 | 14990 | [6 empty] | 15000 | 5000 |  |  |  | 34 | 34 | [6 empty] | 34 | 34 |  |  | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | [5 empty] | 3000 | 3000 |  |  | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000
8 | Đầu tư bổ sung CSVC trung tâm KTTH-HN tỉnh |  |  | Sở Giáo dục & ĐT |  | CT,SC, xây mới HMPT | 2017-2018 | 876/QĐ-UBND 06/7/2016 | 3000 | 3000 | [6 empty] | 3000 | 3000 | [23 empty] | 1043 | 1043 | 1043 |  |  |  |  | 1043 | 1043 | 1043 | 0 |  |  |  | Hết nhu cầu
(4) | Các dự án dự kiến KCM năm 2020 | [7 empty] | 33400 | 33400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16201 | 16201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16201 | 16201 | 0 | 0
| Dự án nhóm C | [7 empty] | 33400 | 33400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16201 | 16201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16201 | 16201 | 0 | 0
1 | Đường tổ dân phố 11 đến bản Na Púng phường Thanh Trường | Tp ĐBP |  | UBND TPĐBP |  |  | 2019-2020 | 1089/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 | 4000 | 4000 | [6 empty] | 4000 | 4000 | [33 empty] | 4000 | 4000 |  |  | KCM 2020
2 | Trụ sở làm việc Ban quản lý dự án các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Điện Biên | Tp ĐBP |  | Ban QLDA các CT NN7PTNT |  |  | 2020-2021 | 1104/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 | 14500 | 14500 | [6 empty] | 5313 | 5313 | [33 empty] | 5313 | 5313 |  |  | KCM 2020
3 | Sửa chữa, cải tạo trụ sở các ban, Đảng và các hạng mục phụ trợ Thành ủy Điện Biên Phủ | Tp ĐBP |  | UBND TPĐBP |  |  | 2020-2021 | 1081/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 | 14900 | 14900 | [6 empty] | 6888 | 6888 | [33 empty] | 6888 | 6888 |  |  | KCM 2020
| Vốn theo tiêu chí phân bổ | [25 empty] | 46928 | [11 empty] | 49200.5213
II | Huyện Điện Biên | [7 empty] | 230100 | 127200 | 12320 | 0 | 12320 | 0 | 45854 | 104 | 177318 | 97028 | 0 | 0 | 70750 | 33534 | 104 | 0 | 0 | 27120 | 5120 | 0 | 0 | 60654 | 5224 | 0 | 0 | 18017 | 18017 | 0 | 0 | 17517 | 17517 | 0 | 0 | 90147 | 24621 | 22821 | 25104 | 25104 | 0 | 0 | 120101 | 52575 | 52575 | 42237 | 42237 | 0 | 0
(1) | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2019 | [7 empty] | 14100 | 14100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 104 | 14100 | 14100 | 0 | 0 | 0 | 104 | 104 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 224 | 224 |  |  | 5500 | 5500 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5224 | 5224 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 11000 | 11224 | 11224 | 2876 | 2876 | 0 | 0
a | Dự án nhóm C | [7 empty] | 14100 | 14100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 104 | 14100 | 14100 | 0 | 0 | 0 | 104 | 104 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 224 | 224 | 0 | 0 | 5500 | 5500 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5224 | 5224 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 11000 | 11224 | 11224 | 2876 | 2876 | 0 | 0
1 | Trường Mầm non Thị trấn huyện Điện Biên | Điện Biên |  | UBND huyện ĐB |  | 6 PH; phụ trợ | 2017-2019 | 984/QĐ-UBND 27/10/2017 | 7300 | 7300 |  |  |  |  | 104 | 104 | 7300 | 7300 |  |  |  | 104 | 104 | [6 empty] | 104 | 104 |  |  | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 |  |  | 2000 | 2104 | 2104 | 3500 | 3500 |  |  | 5500 | 5604 | 5604 | 1696 | 1696 |  |  | TT dứt điểm | 3500
2 | Nước sinh hoạt tập trung khu vực Pom Lót huyện Điện Biên | Điện Biên |  | Cty TNHH Cấp nước ĐB |  |  | 2017-2019 | 922/QĐ-UBND ngày 09/10/2017 | 6800 | 6800 |  |  |  |  | 0 | 0 | 6800 | 6800 |  | 0 | [5 empty] | 120 | 120 |  |  | 120 | 120 |  |  | 3500 | 3500 | 0 |  | 3000 | 3000 |  |  | 3000 | 3120 | 3120 | 2500 | 2500 |  |  | 5500 | 5620 | 5620 | 1180 | 1180 |  |  | TT dứt điểm
(2) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2020 | [7 empty] | 161000 | 58100 | 12320 | 0 | 12320 | 0 | 45750 | 0 | 132580 | 52290 | 0 | 0 | 70750 | 33430 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 5000 | 0 | 0 | 60430 | 5000 | 0 | 0 | 12297 | 12297 | 0 | 0 | 12297 | 12297 | 0 | 0 | 85047 | 19297 | 17297 | 16404 | 16404 | 0 | 0 | 101451 | 33701 | 33701 | 16323 | 16323 | 0 | 0
a | Dự án nhóm B | [7 empty] | 111000 | 11100 | 12320 | 0 | 12320 | 0 | 45750 | 0 | 87580 | 9990 | 0 | 0 | 65750 | 33430 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 53430 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 67750 | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 68750 | 3000 | 3000 | 6990 | 6990 | 0 | 0
3 | Đường Tây Trang-Bản Pa Thơm | Điện Biên |  | UBND huyện ĐB |  | 29km | 15-19 | 837-30/10/2014 | 111000 | 11100 | 12320 |  | 12320 |  | 45750 | 0 | 87580 | 9990 |  |  | 65750 | 33430 |  |  |  | 20000 |  |  |  | 53430 | 0 |  |  | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 |  |  | 67750 | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 |  |  | 68750 | 3000 | 3000 | 6990 | 6990
c | Dự án nhóm C | [7 empty] | 50000 | 47000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 42300 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 5000 | 0 | 0 | 7000 | 5000 | 0 | 0 | 10297 | 10297 | 0 | 0 | 10297 | 10297 | 0 | 0 | 17297 | 17297 | 15297 | 15404 | 15404 | 0 | 0 | 32701 | 30701 | 30701 | 9333 | 9333 | 0 | 0
4 | Đường QL279 - đi bản Nà Pen 1,2,3 xã Nà Nhạn, huyện Điện Biên | Điện Biên |  | UBND huyện ĐB |  |  | 2017-2019 | 1183/QĐ-UBND 23/09/2016 | 25000 | 22000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 22500 | 19800 |  | 0 | 5000 |  |  |  |  | 7000 | 5000 |  |  | 7000 | 5000 |  |  | 4297 | 4297 | 0 | 0 | 4297 | 4297 |  |  | 11297 | 11297 | 9297 | 8237 | 8237 |  |  | 19534 | 17534 | 17534 | 0 |  |  |  | Đã lồng ghép CT 135
5 | Đường nội thị huyện Điện Biên (GĐII) | Điện Biên |  | UBND huyện ĐB |  |  | 2018-2020 | 1012/QĐ-UBND 30/10/2017 | 25000 | 25000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 22500 | 22500 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 6000 |  |  | 6000 | 6000 | 6000 | 7167 | 7167 |  |  | 13167 | 13167 | 13167 | 9333 | 9333 |  |  | TT dứt điểm
(3) | Các dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2020 | [7 empty] | 14000 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 220 | 220 | 0 | 0 | 220 | 220 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 2450 | 2450 | 0 | 0 | 2550 | 2550 | 2550 | 5450 | 5450 | 0 | 0
a | Dự án nhóm C | [7 empty] | 14000 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 | 0 | 0 | 220 | 220 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 2450 | 2450 | 0 | 0 | 2550 | 2550 | 2550 | 5450 | 5450 | 0 | 0
6 | Xây dựng trụ sở UBND xã Sam Mứn | Điện Biên |  | UBND huyện ĐB |  |  | 2019-2021 | 1013/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 | 7000 | 7000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3000 | 3000 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 | 100 | 2450 | 2450 |  |  | 2550 | 2550 | 2550 | 450 | 450
7 | Trụ sở xã Thanh Nưa | Điện Biên |  | UBND huyện ĐB |  |  |  | 1019/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 | 7000 | 7000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5000 | 5000 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 120 | 120 | 0 | 0 | 120 | 120 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000
(4) | Các dự án dự kiến KCM năm 2020 | [7 empty] | 41000 | 41000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22638 | 22638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 250 | 250 | 0 | 0 | 5100 | 5100 | 5100 | 17588 | 17588 | 0 | 0
1 | Bổ sung csvc trường THPT huyện Điện Biên |  |  | Sở Giáo dục & Đào tạo |  | BGH 247m2 | 19-20 | 502/QĐ-UBND 04/6/2019 | 4000 | 4000 | [6 empty] | 4000 | 4000 | [30 empty] | 50 | 50 | 50 | 3950 | 3950
2 | Xây dựng trụ sở xã Mường Lói | [5 empty] | 2020-2022 | 1068/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 | 7000 | 7000 | [6 empty] | 3422 | 3422 | [26 empty] | 50 | 50 |  |  | 50 | 50 | 50 | 3422 | 3422
3 | Trung tâm khuyến nông giống cây trồng vật nuôi tỉnh Điện Biên |  |  | Ban QLDA các CT NN&PTNT |  |  |  | 963/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 | 10000 | 10000 | [6 empty] | 10000 | 10000 | [25 empty] | 200 | 200 | 200 |  |  | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
4 | Đường vào nghĩa trang C1 giai đoạn II | [6 empty] | 975/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 | 2000 | 2000 | [6 empty] | 2000 | 2000 | [33 empty] | 2000 | 2000
5 | Đường QL 279 - Bản Noong Hẹt, huyện Điện Biên |  |  | UBND huyện ĐB |  |  | 2020-2022 | 1085/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 | 9000 | 9000 | [6 empty] | 1500 | 1500 | [33 empty] | 1500 | 1500
6 | Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ ngã ba Nậm Thanh - bản U Va xã Noong Luống, huyện Điện Biên |  |  | UBND huyện ĐB |  |  | 2020-2022 | 1087/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 | 9000 | 9000 | [6 empty] | 1716 | 1716 | [33 empty] | 1716 | 1716
| Vốn theo tiêu chí phân bổ | [25 empty] | 27974 | [11 empty] | 29328.3941 | [6 empty] | 34671
III | Huyện Tuần Giáo | [7 empty] | 91100 | 86441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.5 | 292.5 | 83339 | 73165 | 0 | 0 | 292.5 | 292.5 | 292.5 | 0 | 0 | 378 | 378 | 0 | 0 | 670.5 | 670.5 | 0 | 0 | 14860 | 14860 | 0 | 0 | 15260 | 15260 | 0 | 0 | 15552.5 | 15930.5 | 15930.5 | 29321 | 29321 | 0 | 0 | 45251.5 | 45251.5 | 45251.5 | 21579 | 21579 | 0 | 0
(2) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2020 | [7 empty] | 73600 | 68941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.5 | 292.5 | 70256 | 60082 | 0 | 0 | 292.5 | 292.5 | 292.5 | 0 | 0 | 378 | 378 | 0 | 0 | 670.5 | 670.5 | 0 | 0 | 14860 | 14860 | 0 | 0 | 15260 | 15260 | 0 | 0 | 15552.5 | 15930.5 | 15930.5 | 29321 | 29321 | 0 | 0 | 45251.5 | 45251.5 | 45251.5 | 12496 | 12496 | 0 | 0
a | Dự án nhóm C | [7 empty] | 73600 | 68941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.5 | 292.5 | 70256 | 60082 | 0 | 0 | 292.5 | 292.5 | 292.5 | 0 | 0 | 378 | 378 | 0 | 0 | 670.5 | 670.5 | 0 | 0 | 14860 | 14860 | 0 | 0 | 15260 | 15260 | 0 | 0 | 15552.5 | 15930.5 | 15930.5 | 29321 | 29321 | 0 | 0 | 45251.5 | 45251.5 | 45251.5 | 12496 | 12496 | 0 | 0
1 | Trường THCS xã Chiềng Đông huyện Tuần Giáo | Tuần Giáo |  | UBND huyện TG |  |  | 2016-2020 | 1493/QĐ-UB 29/11/2016 | 21000 | 21000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 18906 | 18906 | [7 empty] | 378 | 378 |  |  | 378 | 378 |  |  | 6500 | 6500 | 0 |  | 6500 | 6500 |  |  | 6500 | 6878 | 6878 | 7500 | 7500 |  |  | 14378 | 14378 | 14378 | 0 |  |  |  | Đến 30/9/2019 giải ngân đạt 17% KH vốn 2019 | 7500
2 | Trụ sở xã Tỏa Tình huyện Tuần Giáo | Tuần Giáo |  | UBND huyện TG |  |  | 2018-2020 | 326/QĐ-UBND 14/04/2017 | 7300 | 7300 |  |  |  |  | 97.5 | 97.5 | 7145 | 7145 |  |  | 97.5 | 97.5 | 97.5 | [6 empty] | 97.5 | 97.5 |  |  | 2500 | 2500 | 0 |  | 2800 | 2800 |  |  | 2897.5 | 2897.5 | 2897.5 | 4193 | 4193 |  |  | 7090.5 | 7090.5 | 7090.5 | 0 |  |  |  | Bs KH 2019 TT Dứt điểm
2 | Trụ sở xã Phình Sáng huyện Tuần Giáo | Tuần Giáo |  | UBND huyện TG |  |  | 2018-2020 | 1457/QĐ-UBND 17/11/2016 | 7500 | 7500 |  |  |  |  | 97.5 | 97.5 | 7440 | 7440 |  |  | 97.5 | 97.5 | 97.5 | [6 empty] | 97.5 | 97.5 |  |  | 2800 | 2800 | 0 |  | 2800 | 2800 |  |  | 2897.5 | 2897.5 | 2897.5 | 4000 | 4000 |  |  | 6897.5 | 6897.5 | 6897.5 | 516.5 | 516.5 |  |  | TT dứt điểm
3 | Trụ sở xã Tênh Phông huyện Tuần Giáo | Tuần Giáo |  | UBND huyện TG |  |  | 2018-2020 | 1456/QĐ-UBND 17/11/2016 | 7300 | 7300 |  |  |  |  | 97.5 | 97.5 | 6649 | 6649 |  |  | 97.5 | 97.5 | 97.5 | [6 empty] | 97.5 | 97.5 |  |  | 2800 | 2800 | 0 |  | 2800 | 2800 |  |  | 2897.5 | 2897.5 | 2897.5 | 3194 | 3194 |  |  | 6091.5 | 6091.5 | 6091.5 | 557.5 | 557.5 |  |  | TT dứt điểm
4 | Trường THCS xã Quài Cang huyện Tuần Giáo |  |  | UBND huyện TG |  | 10 PH | 2018-2020 | 984/QĐ-UBND 30/10/2018 | 6500 | 6500 | [6 empty] | 6405 | 6405 | [19 empty] | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 | 100 | 2900 | 2900 |  |  | 3000 | 3000 | 3000 | 3405 | 3405 |  |  | TT dứt điểm | 2900
4 | Trường Mầm non thị trấn Tuần Giáo |  |  | UBND huyện TG |  | 8 PH | 2018-2021 | 983/QĐ-UBND 30/10/2018 | 8000 | 8000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 7711 | 7711 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 100 | 100 | 0 |  | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 | 100 | 3034 | 3034 |  |  | 3134 | 3134 | 3134 | 4577 | 4577 |  |  | TT dứt điểm | 3034
5 | Đường Trung tâm xã Rạng Đông – Bản Háng Á | Tuần Giáo |  | UBND huyện TG |  | 5km |  | 992/QĐ-UBND 30/10/2018 | 11000 | 6341 |  |  |  |  | 0 | 0 | 11000 | 826 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 100 | 100 | 0 |  | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 | 100 | 3000 | 3000 |  |  | 3100 | 3100 | 3100 | 0 |  |  |  | LG 135, Đ/c KH 2019
5 | Trường MN Mùn Chung xã Mùn Chung | Tuần Giáo |  | UBND huyện TG |  |  |  | 985/QĐ-UBND 30/10/2018 | 5000 | 5000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5000 | 5000 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 |  |  | 60 | 60 | 60 | 1500 | 1500 |  |  | 1560 | 1560 | 1560 | 3440 | 3440 |  |  | TT dứt điểm | 1500
(4) | Các dự án dự kiến KCM năm 2020 | [7 empty] | 17500 | 17500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13083 | 13083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9083 | 9083 | 0 | 0
1 | Trường Mầm Non Mường Mùn | xã Mường Mùn |  | UBND huyện T.Giáo |  |  |  | 1072/QĐ-UBND 29/10/2019 | 5000 | 5000 | [6 empty] | 2283 | 2283 | [33 empty] | 2283 | 2283
2 | Trạm y tế Phình Sáng | xã Phình Sáng |  | Sở Y tế |  |  | 2019-2021 | 1070/QĐ-UBND 29/10/2019 | 4500 | 4500 | [6 empty] | 2800 | 2800 | [33 empty] | 2800 | 2800
3 | Đường QL6 - Bản Kệt xã Quài Cang | xã Quài Cang |  | UBND huyện T.Giáo |  |  |  | 1088/QĐ-UBND 29/10/2019 | 8000 | 8000 | [6 empty] | 8000 | 8000 | [33 empty] | 4000 | 4000
| Vốn theo tiêu chí phân bổ | [25 empty] | 23278 | [11 empty] | 24405.4212 | [6 empty] | 28851
IV | Huyện Điện Biên Đông | [7 empty] | 96684 | 58475 | 0 | 0 | 0 | 47184 | 124 | 124 | 88475 | 55975 | 0 | 0 | 7467 | 124 | 124 | 0 | 0 | 7643 | 300 | 0 | 0 | 7767 | 424 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 17467 | 10424 | 10424 | 31620 | 18370 | 0 | 0 | 35837 | 28794 | 28794 | 24175 | 24175 | 0 | 0
(2) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2020 | [7 empty] | 81684 | 43475 | 0 | 0 | 0 | 47184 | 124 | 124 | 73475 | 40975 | 0 | 0 | 7467 | 124 | 124 | 0 | 0 | 7643 | 300 | 0 | 0 | 7767 | 424 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 17467 | 10424 | 10424 | 31620 | 18370 | 0 | 0 | 35837 | 28794 | 28794 | 9175 | 9175 | 0 | 0
a | Dự án nhóm C | [7 empty] | 81684 | 43475 | 0 | 0 | 0 | 47184 | 124 | 124 | 73475 | 40975 | 0 | 0 | 7467 | 124 | 124 | 0 | 0 | 7643 | 300 | 0 | 0 | 7767 | 424 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 17467 | 10424 | 10424 | 31620 | 18370 | 0 | 0 | 35837 | 28794 | 28794 | 9175 | 9175 | 0 | 0
1 | Phương án bố trí dân cư vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét, ĐBKK các bản Suối Lư I, Suối Lư II, Suối Lư III, đến định cư tại khu vực Huổi Po, xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông | H.ĐBĐ |  | UBND huyện ĐBĐ |  | 74 hộ | 2015-2018 | 151/QĐ-UBND 14/02/2015 | 47184 | 8975 |  |  |  | 47184 | 0 | 0 | 41475 | 8975 |  |  | 7343 |  |  |  |  | 7343 |  |  |  | 7343 | 0 |  |  | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 |  |  | 8343 | 1000 | 1000 | 15750 | 2500 |  |  | 10843 | 3500 | 3500 | 2475 | 2475 |  |  | TT dứt điểm
2 | Đường Pá Pao - Mường Luân xã Mường Luân | Điện Biên Đông |  | UBND huyện ĐBĐ |  |  | 2018-2020 | 985/QĐ-UBND 27/10/2017 | 9500 | 9500 |  |  |  |  | 124 | 124 | 9500 | 9500 |  |  | 124 | 124 | 124 | [5 empty] | 0 | 124 | 124 |  |  | 3500 | 3500 | 0 |  | 3500 | 3500 |  |  | 3624 | 3624 | 3624 | 5870 | 5870 |  |  | 9494 | 9494 | 9494 |  |  |  |  | KH 2019 Đ/c tăng
4 | Đường Mường Luân - Co Kham - Na Hát - Páo Sinh | ĐBĐ |  | UBND huyện ĐBĐ |  |  | 2018-2020 | 853/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 | 25000 | 25000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 22500 | 22500 | [7 empty] | 300 | 300 |  |  | 300 | 300 |  |  | 5500 | 5500 | 0 |  | 5500 | 5500 |  |  | 5500 | 5800 | 5800 | 10000 | 10000 |  |  | 15500 | 15800 | 15800 | 6700 | 6700 |  |  | TT dứt điểm
(4) | Các dự án dự kiến KCM năm 2020 | [7 empty] | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0
1 | Trạm y tế Phì Nhừ | [5 empty] | 2019-2020 | 1073/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 | 5000 | 5000 | [6 empty] | 5000 | 5000 | [33 empty] | 5000 | 5000 |  |  | KCM 2020
2 | Dự án di chuyển tạm thời khu trung tâm xã Tìa Dình, huyện Điện Biên Đông | [5 empty] | 2019 | 1097/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 | 10000 | 10000 | [6 empty] | 10000 | 10000 | [33 empty] | 10000 | 10000 |  |  | Dự án khẩn cấp
| Vốn theo tiêu chí phân bổ | [25 empty] | 20832 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 21840.4639 | [6 empty] | 25819
V | Huyện Mường Ảng | [7 empty] | 359800 | 64500 | 217569 | 0 | 0 | 0 | 217569 | 0 | 123949 | 54921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 8000 | 8000 | 14258 | 14258 | 0 | 0 | 18258 | 22258 | 22258 | 3900 | 3900 | 0 | 0
(3) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2020 | [7 empty] | 359800 | 64500 | 217569 | 0 | 0 | 0 | 217569 | 0 | 123949 | 54921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 8000 | 8000 | 14258 | 14258 | 0 | 0 | 18258 | 22258 | 22258 | 3900 | 3900 | 0 | 0
a | Dự án nhóm B | [7 empty] | 359800 | 64500 | 217569 | 0 | 0 | 0 | 217569 | 0 | 123949 | 54921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 8000 | 8000 | 14258 | 14258 | 0 | 0 | 18258 | 22258 | 22258 | 3900 | 3900 | 0 | 0
1 | Hồ chứa nước Ẳng Cang (Dự án Nhóm B) | Mường Ẳng |  | UBND huyện M.Ảng |  | 400ha lúa, 1000 ha cà phê, NSH 10.000 dân | 2009-2015 | 1487QĐ-UB 17/03/2011 06/12//2007 '249/QĐ-UB | 355300 | 60000 | 217569 |  |  |  | 217569 | 0 | 120000 | 50972 | [7 empty] | 4000 | 4000 |  |  | 4000 | 4000 |  |  | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 4000 | 4000 |  |  | 4000 | 8000 | 8000 | 14258 | 14258 |  |  | 18258 | 22258 | 22258 | 0 |  |  |  | Đến 30/9/2019 chưa giải ngân KH 2019
2 | Trạm y tế TT Mường Ảng | [6 empty] | 1318/QĐ-UBND 27/10/2016 | 4500 | 4500 | [6 empty] | 3949 | 3949 | [33 empty] | 3900 | 3900
| Vốn theo tiêu chí phân bổ | [25 empty] | 28507 | [11 empty] | 29887.7551 | [6 empty] | 35332
VI | Huyện Mường Nhé | [7 empty] | 122880 | 97576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642 | 642 | 87606 | 87606 | 0 | 0 | 3470 | 642 | 642 | 0 | 0 | 3506 | 3506 | 0 | 0 | 4148 | 4148 | 0 | 0 | 21271.3333 | 21271.3333 | 0 | 0 | 17138 | 17138 | 0 | 0 | 20658 | 21336 | 21336 | 29137 | 29137 | 0 | 0 | 49795 | 50473 | 50473 | 36966 | 36966 | 0 | 0
(1) | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2019 | [7 empty] | 11000 | 6600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 86 | 11000 | 11000 | 0 | 0 | 3200 | 86 | 86 | 0 | 0 | 3200 | 3200 | 0 | 0 | 3286 | 3286 |  |  | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 5700 | 5786 | 5786 | 2600 | 2600 | 0 | 0 | 8300 | 8386 | 8386 | 2600 | 2600 | 0 | 0
a | Dự án nhóm c | [7 empty] | 11000 | 6600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 86 | 11000 | 11000 | 0 | 0 | 3200 | 86 | 86 | 0 | 0 | 3200 | 3200 | 0 | 0 | 3286 | 3286 |  |  | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 5700 | 5786 | 5786 | 2600 | 2600 | 0 | 0 | 8300 | 8386 | 8386 | 2600 | 2600 | 0 | 0
2 | Cầu treo bản Mường Nhé, xã Mường Nhé | Mường Nhé |  | UBND huyện M.Nhé |  |  |  | 921/QĐ-UBND 21/07/2016 | 11000 | 6600 |  |  |  |  | 86 | 86 | 11000 | 11000 |  |  | 3200 | 86 | 86 |  |  | 3200 | 3200 |  |  | 3286 | 3286 |  |  | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 2500 |  |  | 5700 | 5786 | 5786 | 2600 | 2600 |  |  | 8300 | 8386 | 8386 | 2600 | 2600 |  |  | TT dứt điểm
(3) | Các dự dự kiến hoàn thành năm 2020 | [7 empty] | 58890 | 58890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556 | 556 | 58890 | 58890 | 0 | 0 | 270 | 556 | 556 | 0 | 0 | 306 | 306 | 0 | 0 | 862 | 862 |  |  | 17771.3333 | 17771.3333 | 0 | 0 | 14638 | 14638 | 0 | 0 | 14908 | 15500 | 15500 | 25037 | 25037 | 0 | 0 | 39945 | 40537 | 40537 | 18200 | 18200 | 0 | 0
a | Dự án nhóm c | [7 empty] | 58890 | 58890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556 | 556 | 58890 | 58890 | 0 | 0 | 270 | 556 | 556 | 0 | 0 | 306 | 306 | 0 | 0 | 862 | 862 | 0 | 0 | 17771.3333 | 17771.3333 | 0 | 0 | 14638 | 14638 | 0 | 0 | 14908 | 15500 | 15500 | 25037 | 25037 | 0 | 0 | 39945 | 40537 | 40537 | 18200 | 18200 | 0 | 0
1 | Trụ sở xã Leng Su Sìn | Mường Nhé |  | UBND huyện M.Nhé |  |  |  | 1082/QĐ-UBND 26/8/2016 | 6700 | 6700 |  |  |  |  | 91 | 91 | 6700 | 6700 |  |  | 91 | 91 | 91 | [6 empty] | 91 | 91 |  |  | 2233.3333 | 2233.3333 | 0 | 0 | 2000 | 2000 |  |  | 2091 | 2091 | 2091 | 2000 | 2000 |  |  | 4091 | 4091 | 4091 | 2600 | 2600 |  |  | TT dứt điểm
2 | Trụ sở xã Nậm Kè | Mường Nhé |  | UBND huyện M.Nhé |  |  |  | 723/QĐ-UBND 18/08/2017 | 7000 | 7000 |  |  |  |  | 91 | 91 | 7000 | 7000 |  |  |  | 91 | 91 | [6 empty] | 91 | 91 |  |  | 2333.3333 | 2333.3333 | 0 | 0 | 2000 | 2000 |  |  | 2000 | 2091 | 2091 | 2500 | 2500 |  |  | 4500 | 4591 | 4591 | 2400 | 2400 |  |  | TT dứt điểm
3 | Đường Ngã Ba - Huổi Pinh xã Mường Toong, huyện Mường Nhé | Mường Nhé |  | UBND huyện M.Nhé |  |  |  | 887/QĐ-UBND ngày 11/07/2016 | 10000 | 10000 |  |  |  |  | 195 | 195 | 10000 | 10000 |  |  |  | 195 | 195 | [6 empty] | 195 | 195 |  |  | 3333.3333 | 3333.3333 | 0 | 0 | 3000 | 3000 |  |  | 3000 | 3195 | 3195 | 6340 | 6340 |  |  | 9340 | 9535 | 9535 | 400 | 400 |  |  | TT dứt điểm
4 | PKĐKKV Leng Su Sìn (Thành lập mới) | Mường Nhé |  | Sở Y tế |  |  |  | 1348/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 | 14000 | 14000 |  |  |  |  | 179 | 179 | 14000 | 14000 |  |  | 179 | 179 | 179 | [6 empty] | 179 | 179 |  |  | 4666.6667 | 4666.6667 | 0 | 0 | 2500 | 2500 |  |  | 2679 | 2679 | 2679 | 5000 | 5000 |  |  | 7679 | 7679 | 7679 | 6300 | 6300 |  |  | TT dứt điểm
5 | Trường THCS xã Huổi Lếch | Mường Nhé |  | UBND huyện M.Nhé |  |  | 2017-2020 | 1018/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 | 14990 | 14990 |  |  |  |  | 0 | 0 | 14990 | 14990 | [7 empty] | 213 | 213 |  |  | 213 | 213 |  |  | 3138 | 3138 | 0 | 0 | 3138 | 3138 |  |  | 3138 | 3351 | 3351 | 6697 | 6697 |  |  | 9835 | 10048 | 10048 | 4900 | 4900 |  |  | TT dứt điểm | 6697
6 | Trụ sở xã Huổi Lếch | Mường Nhé |  | UBND huyện M.Nhé |  |  | 2017-2020 | 712/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 | 6200 | 6200 |  |  |  |  | 0 | 0 | 6200 | 6200 | [7 empty] | 93 | 93 |  |  | 93 | 93 |  |  | 2066.6667 | 2066.6667 | 0 | 0 | 2000 | 2000 |  |  | 2000 | 2093 | 2093 | 2500 | 2500 |  |  | 4500 | 4593 | 4593 | 1600 | 1600 |  |  | TT dứt điểm
(3) | Các dự dự kiến hoàn thành sau năm 2020 | [7 empty] | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 1550 | 1550 | 1550 | 1450 | 1450 | 0 | 0
1 | Nhà Đa năng và các hạng mục phụ trợ trường THPT huyện Mường Nhé | Mường Nhé |  | Sở GĐ&ĐT |  | 546m2; phụ trợ | 2018-2020 | 866/QĐ-UBND 11/10/2018 | 6000 | 6000 | [6 empty] | 3000 | 3000 | [15 empty] | 1000 | 1000 | [6 empty] | 50 | 50 | 50 | 1500 | 1500 |  |  | 1550 | 1550 | 1550 | 1450 | 1450 |  |  |  | 1500
(4) | Các dự án dự kiến KCM năm 2020 | [7 empty] | 46990 | 26086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14716 | 14716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14716 | 14716 | 0 | 0
1 | Trường bán trú THCS Mường Nhé | MN |  | UBND huyện Mường Nhé |  |  | 2019-2020 | 883/QĐ-UBND 18/9/2019 | 14990 | 3086 | [6 empty] | 3086 | 3086 | [33 empty] | 3086 | 3086
2 | Thủy lợi Huổi Khon xã Nậm Kè | [6 empty] | 1118/QĐ-UBND 30/10/2019 | 3000 | 3000 | [6 empty] | 3000 | 3000 | [33 empty] | 3000 | 3000
3 | Đường quốc lộ 4h đến bản chà lọi 1 và 2 | [5 empty] | 2020-2022 | 1060/QĐ-UBND 29/10/2019 | 14000 | 14000 | [6 empty] | 4630 | 4630 | [33 empty] | 4630 | 4630
4 | Nghĩa trang nhân dân huyện Mường Nhé | [7 empty] | 15000 | 6000 | [6 empty] | 4000 | 4000 | [33 empty] | 4000 | 4000
| Vốn theo tiêu chí phân bổ | [25 empty] | 26816 | [11 empty] | 28115.131 | [6 empty] | 33237
VII | Huyện Mường Chà | [7 empty] | 475846 | 123706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 | 455 | 95613 | 95613 | 0 | 0 | 314020 | 455 | 455 | 0 | 0 | 12390 | 12390 | 0 | 0 | 14845 | 14845 | 0 | 0 | 11250 | 11250 | 0 | 0 | 13250 | 13250 | 0 | 0 | 327270 | 28095 | 28095 | 43596 | 43596 | 0 | 0 | 370846 | 71671 | 71671 | 22113 | 22113 | 0 | 0
(1) | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2019 | [7 empty] | 372546 | 20406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9500 | 9500 | 0 | 0 | 301720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 303720 | 4000 | 4000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 304720 | 5000 | 5000 | 2500 | 2500 | 0 | 0
a | Dự án nhóm B | [7 empty] | 372546 | 20406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9500 | 9500 | 0 | 0 | 301720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 303720 | 4000 | 4000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 304720 | 5000 | 5000 | 2500 | 2500 | 0 | 0
1 | Đường Hừa Ngài - Pa Ham | Mường Chà |  | UBND huyện M.Chà |  |  |  | 989, ngày 31/10/2012 | 104700 | 28682 | 78018.456 | 2000 | 78018.456 | 2000 | 89446.456 | 13428 | 21805 | 21805 | 0 | 6521 | 92446 | 11428 | 11428 |  | 6521 | 3000 | 3000 |  |  | 14428 | 14428 |  |  | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000 |  |  | 95446 | 17428 | 17428 | 0
1 | Đường Chà Tở - Mường Tùng |  |  | Ban QLDA GT |  |  |  | 230/QĐ-UBND 27/2/2010; 394/QĐ-UBND 08/5/2017 | 372546 | 20406 | [6 empty] | 9500 | 9500 |  |  | 301720 | [8 empty] | 2000 | 2000 | [6 empty] | 2000 | 2000 |  |  | 303720 | 4000 | 4000 | 1000 | 1000 |  |  | 304720 | 5000 | 5000 | 2500 | 2500 |  |  | TT dứt điểm
2 | Trụ sở xã Mường Tùng, huyện Mường Chà | Mường Chà |  | UBND huyện M.Chà |  |  | 2016-2018 | 1446/QĐ-UBND 23/12/2015 | 7800 | 7800 |  |  |  |  | 104 | 104 | 7800 | 7800 |  |  | 2500 | 104 | 104 |  |  | 2500 | 2500 |  |  | 2986.721 | 2986.721 |  |  | 4300 | 4300 | 0 | 0 | 4300 | 4300 |  |  | 6800 | 7286.721 | 7286.721 | 0
(2) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2020 | [7 empty] | 89300 | 89300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 | 455 | 83200 | 83200 | 0 | 0 | 12300 | 455 | 455 | 0 | 0 | 12390 | 12390 | 0 | 0 | 12845 | 12845 | 0 | 0 | 11250 | 11250 | 0 | 0 | 11250 | 11250 | 0 | 0 | 23550 | 24095 | 24095 | 42576 | 42576 | 0 | 0 | 66126 | 66671 | 66671 | 16700 | 16700 | 0 | 0
a | Dự án nhóm C | [7 empty] | 89300 | 89300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 | 455 | 83200 | 83200 | 0 | 0 | 12300 | 455 | 455 | 0 | 0 | 12390 | 12390 | 0 | 0 | 12845 | 12845 | 0 | 0 | 11250 | 11250 | 0 | 0 | 11250 | 11250 | 0 | 0 | 23550 | 24095 | 24095 | 42576 | 42576 | 0 | 0 | 66126 | 66671 | 66671 | 16700 | 16700 | 0 | 0
2 | Xây dựng cơ sở hạ tầng khu A thị trấn Mường Chà | Mường Chà |  | UBND huyện M.Chà |  |  | 2016-2019 | 1338/QĐ-UBND 28/10/2016 | 21000 | 21000 |  |  |  |  | 208 | 208 | 18900 | 18900 |  |  | 6300 | 208 | 208 |  |  | 6300 | 6300 |  |  | 6508 | 6508 |  |  | 4600 | 4600 | 0 | 0 | 4600 | 4600 |  |  | 10900 | 11108 | 11108 | 8000 | 8000 |  |  | 18900 | 19108 | 19108 |  |  |  |  | TT dứt điểm
3 | Nâng cấp đường giao thông QL 12 - bản Huổi Meo | Mường Chà |  | UBND huyện M.Chà |  |  | 2016-2019 | 1035/QĐ-UBND 10/8/2016 | 20000 | 20000 |  |  |  |  | 247 | 247 | 18000 | 18000 |  |  | 6000 | 247 | 247 |  |  | 6000 | 6000 |  |  | 6247 | 6247 |  |  | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 4000 |  |  | 10000 | 10247 | 10247 | 7752 | 7752 |  |  | 17752 | 17999 | 17999 | 0 |  |  |  | TT dứt điểm
4 | Trường mầm non Huổi Mí,huyện Mường Chà | Mường Chà |  | UBND huyện M.Chà |  | 4 PH; hiệu bộ | 2016-2020 | 621/QĐ-UBND ngày 14/07/2017 | 6900 | 6900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 6900 | 6900 | [7 empty] | 90 | 90 |  |  | 90 | 90 |  |  | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 2500 |  |  | 2500 | 2590 | 2590 | 4300 | 4300 |  |  | 6800 | 6890 | 6890 | 0 |  |  |  |  | 4300
5 | Trường mầm non Nậm Nèn, xã Nậm Nèn | Mường Chà |  | UBND huyện M.Chà |  |  | 2018-2020 | 402/QĐ-UBND ngày 10/5/2018 | 5700 | 5700 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5700 | 5700 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 |  |  | 50 | 50 | 50 | 5650 | 5650 |  |  | 5700 | 5700 | 5700 | 0 |  |  |  |  | 5650
1 | Trường THCS Huổi Mí xã Huổi Mí | Mường Chà |  | UBND huyện M.Chà |  |  | 2017-2019 | 622/QĐ-UBND ngày 14/7/2017 | 10800 | 10800 |  |  |  |  | 0 | 0 | 10800 | 10800 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 |  |  | 50 | 50 | 50 | 7224 | 7224 |  |  | 7274 | 7274 | 7274 | 3500 | 3500 |  |  | TT dứt điểm | 7224
2 | Đường giao thông TT xã Hừa Ngài - bản Phua Di Tổng | Mường Chà |  | UBND huyện M.Chà |  |  | 2019-2021 | 702/QĐ-UBND ngày 21/8/2018 | 12000 | 12000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 10000 | 10000 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 |  |  | 50 | 50 | 50 | 3200 | 3200 |  |  | 3250 | 3250 | 3250 | 6750 | 6750 |  |  | TT dứt điểm
3 | Bãi xử lý rác thải huyện | Mường Chà |  | UBND huyện M.Chà |  |  |  | 998/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 | 5000 | 5000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5000 | 5000 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 1300 | 1300 |  |  | 1300 | 1300 | 1300 | 3700 | 3700 |  |  | TT dứt điểm
4 | Trường Mầm non Na Sang | Mường Chà |  | UBND huyện M.Chà |  |  | 2018-2020 | 661/QĐ-UBND ngày 09/8/2018 | 7900 | 7900 | [6 empty] | 7900 | 7900 | [26 empty] | 5150 | 5150 |  |  | 5150 | 5150 | 5150 | 2750 | 2750 |  |  | TT dứt điểm | 5150
(4) | Các dự án dự kiến KCM năm 2020 | [7 empty] | 14000 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2913 | 2913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2913 | 2913 | 0 | 0
1 | Nâng cấp, sửa chữa đường giao thông Ma Thì Hồ - Nậm Chua, huyện Mường Chà | [5 empty] | 2020-2022 | 1000/QĐ-UBND ngày 17/10/2019 | 14000 | 14000 | [6 empty] | 2913 | 2913 | [26 empty] | 20 | 20 | [5 empty] | 2913 | 2913 |  |  | KCM 2020
| Vốn theo tiêu chí phân bổ | [25 empty] | 22480 | [11 empty] | #REF! | [6 empty] | 32863
VIII | Huyện Tủa Chùa | [7 empty] | 103372 | 67379 | 7500 | 0 | 3741 | 0 | 8085 | 585 | 88275.1 | 60381.1 | 0 | 0 | 18503 | 585 | 585 | 0 | 0 | 19072 | 12072 | 0 | 0 | 20837 | 13837 | 0 | 0 | 11219 | 11219 | 1000 | 0 | 11219 | 11219 | 1000 | 0 | 29722 | 25056 | 25056 | 38393 | 25081 | 0 | 0 | 54803 | 50137 | 50137 | 12716 | 12716 | 1616 | 0
(1) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2018 | [7 empty] | 47000 | 47001 | 47002 | 47003 | 47004 | 47005 | 47006 | 47007 | 47008 | 47009 | 47010 | 47011 | 47012 | 47013 | 47014 | 47015 | 47016 | 47017 | 47018 | 47019 | 47020 | 47023 | 47024 | 47025 | 47026 | 47027 | 47028 | 47029 | 47030 | 47031 | 47032 | 47033 | 47034 | 47035 | 47036 | 47037 | 47038 | 47039 | 47040 | 47041 | 47042 | 47043 | 47044 | 47045 | 47046 | 47047 | 47048
a | Dự án nhóm c | [7 empty] | 47000 | 47001 | 47002 | 47003 | 47004 | 47005 | 47006 | 47007 | 47008 | 47009 | 47010 | 47011 | 47012 | 47013 | 47014 | 47015 | 47016 | 47017 | 47018 | 47019 | 47020 | 47023 | 47024 | 47025 | 47026 | 47027 | 47028 | 47029 | 47030 | 47031 | 47032 | 47033 | 47034 | 47035 | 47036 | 47037 | 47038 | 47039 | 47040 | 47041 | 47042 | 47043 | 47044 | 47045 | 47046 | 47047 | 47048
1 | Truờng Mầm non, THCS xã Sín chải (gđ I-gđII) | Tủa Chùa |  | UBND huyện T.Chùa |  |  | GĐ II: 2016-2018 | 848, ngày 19/9/2012; 1023/QĐ-UBND ngày 08/8/2016 | 47000 | 47001 | 47002 | 47003 | 47004 | 47005 | 47006 | 47007 | 47008 | 47009 | 47010 | 47011 | 47012 | 47013 | 47014 | 47015 | 47016 | 47017 | 47018 | 47019 | 47020 | 47023 | 47024 | 47025 | 47026 | 47027 | 47028 | 47029 | 47030 | 47031 | 47032 | 47033 | 47034 | 47035 | 47036 | 47037 | 47038 | 47039 | 47040 | 47041 | 47042 | 47043 | 47044 | 47045 | 47046 | 47047 | 47048 | KH2017 bổ sung KD năm 2016 là 5 tỷ
(2) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2020 | [7 empty] | 103372 | 67379 | 7500 | 0 | 3741 | 0 | 8085 | 585 | 88275.1 | 60381.1 | 0 | 0 | 18503 | 585 | 585 | 0 | 0 | 19072 | 12072 | 0 | 0 | 20837 | 13837 | 0 | 0 | 11219 | 11219 | 1000 | 0 | 11219 | 11219 | 1000 | 0 | 29722 | 25056 | 25056 | 38393 | 25081 | 0 | 0 | 54803 | 50137 | 50137 | 12716 | 12716 | 1616 | 0
| Dự án nhóm c | [7 empty] | 103372 | 67379 | 7500 | 0 | 3741 | 0 | 8085 | 585 | 88275.1 | 60381.1 | 0 | 0 | 18503 | 585 | 585 | 0 | 0 | 19072 | 12072 | 0 | 0 | 20837 | 13837 | 0 | 0 | 11219 | 11219 | 1000 | 0 | 11219 | 11219 | 1000 | 0 | 29722 | 25056 | 25056 | 38393 | 25081 | 0 | 0 | 54803 | 50137 | 50137 | 12716 | 12716 | 1616 | 0
1 | Dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai bản Hột, xã Mường Đun, huyện Tủa Chùa. | H.TC |  | UBND huyện T.Chùa |  | 54 hộ | 2015-2018 | 189/QĐ-UBND 10/10/2014 | 39992 | 3999 | 7500 |  | 3741 |  | 7500 | 0 | 31493.1 | 3599.1 |  |  | 7000 |  |  |  |  | 7000 |  |  |  | 7000 | 0 |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 |  | 8000 | 1000 | 1000 | 14312 | 1000 |  |  | 9000 | 2000 | 2000 | 1616 | 1616 | 1616
2 | Xây dựng đường vào và các công trình phụ trợ thuộc di tích cấp Quốc gia, danh lam thắng cảnh hang động Xá Nhè và Khó Chua La, xã Xá Nhè, huyện Tủa Chùa | Tủa Chùa |  | UBND huyện T.Chùa |  |  |  | 1385/QĐ-UBND 28/10/2016 | 47000 47000 47000: 10000; 47001 47001 47001: 10000; 47006 47006 47006: 130; 47007 47007 47007: 130; 47008 47008 47008: 6635; 47009 47009 47009: 6635; 47012 47012 47012: 2126; 47013 47013 47013: 130; 47014 47014 47014: 130; 47017 47017 47017: 3000; 47018 47018 47018: 3000; 47023 47023 47023: 3130; 47024 47024 47024: 3130; 47027 47027 47027: 2500; 47028 47028 47028: 2500; 47029 47029 47029: 0; 47030 47030 47030: 0; 47031 47031 47031: 2500; 47032 47032 47032: 2500; 47035 47035 47035: 4626; 47036 47036 47036: 5630; 47037 47037 47037: 5630; 47038 47038 47038: 2000; 47039 47039 47039: 2000; 47042 47042 47042: 6626; 47043 47043 47043: 7630; 47044 47044 47044: 7630; 47045 47045 47045: 0 | Hết nhu cầu
3 | Đường Cu Dỉ Sang (xã Tả Phìn) - Lầu Câu Phình (xã Lao Xả Phình), huyện Tủa Chùa | Tủa Chùa |  | UBND huyện T.Chùa |  |  | 2017-2019 | 1237/QĐ-UB 04/10/2016 | 47000 47000 47000: 32330; 47001 47001 47001: 32330; 47006 47006 47006: 455; 47007 47007 47007: 455; 47008 47008 47008: 29097; 47009 47009 47009: 29097; 47012 47012 47012: 9377; 47013 47013 47013: 455; 47014 47014 47014: 455; 47017 47017 47017: 8922; 47018 47018 47018: 8922; 47023 47023 47023: 10557; 47024 47024 47024: 10557; 47027 47027 47027: 5619; 47028 47028 47028: 5619; 47029 47029 47029: 0; 47030 47030 47030: 0; 47031 47031 47031: 5619; 47032 47032 47032: 5619; 47035 47035 47035: 14996; 47036 47036 47036: 16176; 47037 47037 47037: 16176; 47038 47038 47038: 14473; 47039 47039 47039: 14473; 47042 47042 47042: 29469; 47043 47043 47043: 30649; 47044 47044 47044: 30649; 47045 47045 47045: 0 | Hết nhu cầu
2 | Trường mầm non thị trấn Tủa Chùa | Tủa Chùa |  | Ban QLDA huyện T.Chùa |  |  | 2018-2020 | 979/QĐ-UBND 26/10/2017 | 47000 47000 47000: 10000; 47001 47001 47001: 10000; 47006 47006 47006: 0; 47007 47007 47007: 0; 47008 47008 47008: 10000; 47009 47009 47009: 10000; 47017 47017 47017: 150; 47018 47018 47018: 150; 47023 47023 47023: 150; 47024 47024 47024: 150; 47027 47027 47027: 2000; 47028 47028 47028: 2000; 47029 47029 47029: 0; 47030 47030 47030: 0; 47031 47031 47031: 2000; 47032 47032 47032: 2000; 47035 47035 47035: 2000; 47036 47036 47036: 2150; 47037 47037 47037: 2150; 47038 47038 47038: 3608; 47039 47039 47039: 3608; 47042 47042 47042: 5608; 47043 47043 47043: 5758; 47044 47044 47044: 5758; 47045 47045 47045: 4200; 47046 47046 47046: 4200 |  | 3608
3 | Trường THCS và THPT Quyết Tiến huyện Tủa Chùa | Tủa Chùa |  | Sở GĐ&ĐT |  |  | 2018-2020 | 905/QĐ-UBND 23/10/2018 | 47000 47000 47000: 6000; 47001 47001 47001: 6000; 47006 47006 47006: 0; 47007 47007 47007: 0; 47008 47008 47008: 6000; 47009 47009 47009: 6000; 47023 47023 47023: 0; 47024 47024 47024: 0; 47027 47027 47027: 50; 47028 47028 47028: 50; 47029 47029 47029: 0; 47030 47030 47030: 0; 47031 47031 47031: 50; 47032 47032 47032: 50; 47035 47035 47035: 50; 47036 47036 47036: 50; 47037 47037 47037: 50; 47038 47038 47038: 2000; 47039 47039 47039: 2000; 47042 47042 47042: 2050; 47043 47043 47043: 2050; 47044 47044 47044: 2050; 47045 47045 47045: 3900; 47046 47046 47046: 3900 |  | 2000
4 | Trụ sở làm việc Phòng Văn hóa - Thông tin huyện | Tủa Chùa |  | UBND huyện T.Chùa |  |  | 2019-2021 | 1016/QĐ-UBND 31/10/2018 | 47000 47000 47000: 5050; 47001 47001 47001: 5050; 47006 47006 47006: 0; 47007 47007 47007: 0; 47008 47008 47008: 5050; 47009 47009 47009: 5050; 47023 47023 47023: 0; 47024 47024 47024: 0; 47027 47027 47027: 50; 47028 47028 47028: 50; 47029 47029 47029: 0; 47030 47030 47030: 0; 47031 47031 47031: 50; 47032 47032 47032: 50; 47035 47035 47035: 50; 47036 47036 47036: 50; 47037 47037 47037: 50; 47038 47038 47038: 2000; 47039 47039 47039: 2000; 47042 47042 47042: 2050; 47043 47043 47043: 2050; 47044 47044 47044: 2050; 47045 47045 47045: 3000; 47046 47046 47046: 3000
11 | Các tuyến nhánh A, B, D đường nội thị thị trấn Tủa Chùa | Tủa Chùa | [6 empty] | 47006 47006 47006: 0; 47007 47007 47007: 0; 47008 47008 47008: 15000; 47009 47009 47009: 15000; 47023 47023 47023: 0; 47024 47024 47024: 0; 47027 47027 47027: 0; 47028 47028 47028: 0; 47029 47029 47029: 0; 47030 47030 47030: 0 | Tổng mức đầu tư 40 tỷ đồng (GĐ 2016-2020 bố trí 15 tỷ đồng; GĐ 2021-2025 bố trí phần vốn còn lại)
12 | Nước sinh hoạt trung tâm xã Huổi Só và bản Huổi Tra | Tủa Chùa | [6 empty] | 47006 47006 47006: 0; 47007 47007 47007: 0; 47008 47008 47008: 3000; 47009 47009 47009: 3000; 47023 47023 47023: 0; 47024 47024 47024: 0; 47027 47027 47027: 0; 47028 47028 47028: 0; 47029 47029 47029: 0; 47030 47030 47030: 0
14 | Bãi rác thị trấn Tủa Chùa | Tủa Chùa | [6 empty] | 47006 47006 47006: 0; 47007 47007 47007: 0; 47008 47008 47008: 5000; 47009 47009 47009: 5000; 47023 47023 47023: 0; 47024 47024 47024: 0; 47027 47027 47027: 0; 47028 47028 47028: 0; 47029 47029 47029: 0; 47030 47030 47030: 0
| Vốn theo tiêu chí phân bổ | [7 empty] | 47032 47032 47032: 31842.1658; 47039 47039 47039: 37643
IX | Huyện Nậm Pồ | [7 empty] | 573700 | 204400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 520 | 94282 | 91913 | 0 | 0 | 311145 | 520 | 520 | 0 | 0 | 1145 | 1145 | 0 | 0 | 1665 | 1665 | 0 | 0 | 96353 | 96353 | 0 | 0 | 13000 | 13000 | 0 | 0 | 324145 | 14665 | 14665 | 38736 | 38736 | 0 | 0 | 364881 | 53401 | 53401 | 38173 | 38173 | 0 | 0
(1) | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2019 | [7 empty] | 442100 | 72800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36800 | 34431 | 0 | 0 | 310000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84908 | 84908 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 316000 | 6000 | 6000 | 16232 | 16232 | 0 | 0 | 334232 | 22232 | 22232 | 11931 | 11931 | 0 | 0
a | Dự án nhóm B | [7 empty] | 442100 | 72800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36800 | 34431 | 0 | 0 | 310000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84908 | 84908 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 316000 | 6000 | 6000 | 16232 | 16232 | 0 | 0 | 334232 | 22232 | 22232 | 11931 | 11931 | 0 | 0
1 | Nước sinh hoạt bản Pắc A1 xã Na Cô Sa, huyện Nậm Pồ | [6 empty] | 393/QĐ-UBND ngày 02/5/2019 | 47000 47000 47000: 2800; 47001 47001 47001: 2800; 47008 47008 47008: 2800; 47009 47009 47009: 431; 47042 47042 47042: 2000; 47045 47045 47045: 431; 47046 47046 47046: 431 | Dự án đã phê duyệt QT
2 | Đường Km45 (Na pheo- Si Pa Phìn) đi Nà Hỳ | Nậm Pồ |  | Ban QLDA CTGT |  | 6,5km | 14-17 | 1099/QĐ-UBND ngày 29/10/2015 | 47000 47000 47000: 439300; 47001 47001 47001: 70000; 47008 47008 47008: 34000; 47009 47009 47009: 34000; 47012 47012 47012: 310000; 47027 47027 47027: 84908; 47028 47028 47028: 84908; 47031 47031 47031: 6000; 47032 47032 47032: 6000; 47035 47035 47035: 316000; 47036 47036 47036: 6000; 47037 47037 47037: 6000; 47038 47038 47038: 16232; 47039 47039 47039: 16232; 47042 47042 47042: 332232; 47043 47043 47043: 22232; 47044 47044 47044: 22232; 47045 47045 47045: 11500; 47046 47046 47046: 11500 | CĐNSĐP tỉnh hỗ trợ 30 tỷ
(2) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2020 | [7 empty] | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 520 | 36000 | 36000 | 0 | 0 | 1145 | 520 | 520 | 0 | 0 | 1145 | 1145 | 0 | 0 | 1665 | 1665 |  |  | 11445 | 11445 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 8145 | 8665 | 8665 | 21064 | 21064 | 0 | 0 | 29209 | 29729 | 29729 | 6200 | 6200 | 0 | 0
a | Dự án nhóm c | [7 empty] | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 520 | 36000 | 36000 | 0 | 0 | 1145 | 520 | 520 | 0 | 0 | 1145 | 1145 | 0 | 0 | 1665 | 1665 | 0 | 0 | 11445 | 11445 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 8145 | 8665 | 8665 | 21064 | 21064 | 0 | 0 | 29209 | 29729 | 29729 | 6200 | 6200 | 0 | 0
1 | Đường dân sinh Vàng Đán Dạo - Huổi Dạo xã Vàng Đán | Nậm Pồ |  | UBND huyện N.Pồ |  |  | 2017-2019 | 1373/QĐ-UBND 28/10/2016 | 40000 | 40000 |  |  |  |  | 520 | 520 | 36000 | 36000 |  |  | 1145 | 520 | 520 |  |  | 1145 | 1145 |  |  | 1665 | 1665 |  |  | 11445 | 11445 | 0 | 0 | 7000 | 7000 |  |  | 8145 | 8665 | 8665 | 21064 | 21064 |  |  | 29209 | 29729 | 29729 | 6200 | 6200 |  |  | TT Dứt điểm
(4) | Các dự án dự kiến KCM năm 2020 | [7 empty] | 91600 | 91600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21482 | 21482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 1440 | 0 | 0 | 1440 | 1440 | 1440 | 20042 | 20042 | 0 | 0
1 | Thủy lợi Nậm Pố xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ | xã Nà Hỳ |  | Ban QLDA NN&PTNT |  |  | 2020-2024 | 877/QĐ-UBND ngày 17/9/2019 | 47000 47000 47000: 60000; 47001 47001 47001: 60000; 47008 47008 47008: 9766; 47009 47009 47009: 9766; 47038 47038 47038: 1440; 47039 47039 47039: 1440; 47042 47042 47042: 1440; 47043 47043 47043: 1440; 47044 47044 47044: 1440; 47045 47045 47045: 8326; 47046 47046 47046: 8326
2 | Trụ sở xã Nậm Tin | xã Nậm Tin |  | UBND huyện Nậm Pồ |  |  | 2020-2022 | 1095/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 | 47000 47000 47000: 7300; 47001 47001 47001: 7300; 47008 47008 47008: 3500; 47009 47009 47009: 3500; 47045 47045 47045: 3500; 47046 47046 47046: 3500
3 | Trụ sở xã Vàng Đán | xã Vàng Đán |  | UBND huyện Nậm Pồ |  |  | 2020-2022 | 1096/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 | 47000 47000 47000: 7300; 47001 47001 47001: 7300; 47008 47008 47008: 3500; 47009 47009 47009: 3500; 47045 47045 47045: 3500; 47046 47046 47046: 3500
4 | Đường bê tông từ trung tâm xã Nậm Chua đi bản Nậm Chua 5 | bản Nậm Chua 5 |  | UBND huyện Nậm Pồ |  |  | 2020-2022 | 1113/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 | 47000 47000 47000: 10000; 47001 47001 47001: 10000; 47008 47008 47008: 2216; 47009 47009 47009: 2216; 47045 47045 47045: 2216; 47046 47046 47046: 2216
5 | Đường, cầu vào trường học xã Nậm Nhừ | xã Nậm Nhừ |  | UBND huyện Nậm Pồ |  |  | 2020-2022 | 1114/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 | 47000 47000 47000: 7000; 47001 47001 47001: 7000; 47008 47008 47008: 2500; 47009 47009 47009: 2500; 47045 47045 47045: 2500; 47046 47046 47046: 2500
| Vốn theo tiêu chí phân bổ | [7 empty] | 47032 47032 47032: 5022.4621; 47039 47039 47039: 5212
X | Thị xã Mường Lay | [6 empty] | 0 | 11066 | 11066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11216 | 11216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767 | 767 | 0 | 0 | 767 | 767 | 0 | 0 | 5022 | 5022 | 0 | 0 | 5022 | 5022 | 0 | 0 | 816 | 816 | 816 | 4912 | 4912 | 0 | 0 | 5728 | 5728 | 5728 | 1164 | 1164 | 0 | 0
(2) | Thực hiện dự án | [7 empty] | 11066 | 11066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11216 | 11216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767 | 767 | 0 | 0 | 767 | 767 | 0 | 0 | 5022 | 5022 | 0 | 0 | 5022 | 5022 | 0 | 0 | 816 | 816 | 816 | 4912 | 4912 | 0 | 0 | 5728 | 5728 | 5728 | 1164 | 1164 | 0 | 0
a | Dự án nhóm c | [7 empty] | 11066 | 11066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11216 | 11216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767 | 767 | 0 | 0 | 767 | 767 | 0 | 0 | 5022 | 5022 | 0 | 0 | 5022 | 5022 | 0 | 0 | 816 | 816 | 816 | 4912 | 4912 | 0 | 0 | 5728 | 5728 | 5728 | 1164 | 1164 | 0 | 0
1 | Hệ thống lưới điện sinh hoạt bản Hô Huổi Luông (8 km) | TXML |  | UBND TX M.Lay |  |  | 2017-2020 | 1280/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 | 47000 47000 47000: 4500; 47001 47001 47001: 4500; 47006 47006 47006: 0; 47007 47007 47007: 0; 47008 47008 47008: 4500; 47009 47009 47009: 4500; 47017 47017 47017: 300; 47018 47018 47018: 300; 47023 47023 47023: 300; 47024 47024 47024: 300; 47027 47027 47027: 1500; 47028 47028 47028: 1500; 47029 47029 47029: 0; 47030 47030 47030: 0; 47031 47031 47031: 1500; 47032 47032 47032: 1500; 47035 47035 47035: 382; 47036 47036 47036: 382; 47037 47037 47037: 382; 47038 47038 47038: 2600; 47039 47039 47039: 2600; 47042 47042 47042: 2982; 47043 47043 47043: 2982; 47044 47044 47044: 2982; 47045 47045 47045: 0 | KH 2018, 2019 chưa giải ngân
2 | Hệ thống lưới điện sinh hoạt bản Hô Nậm Cản (7 km) | TXML |  | UBND TX M.Lay |  |  | 2017-2020 | 1282/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 | 47000 47000 47000: 3916; 47001 47001 47001: 3916; 47006 47006 47006: 0; 47007 47007 47007: 0; 47008 47008 47008: 3916; 47009 47009 47009: 3916; 47017 47017 47017: 250; 47018 47018 47018: 250; 47023 47023 47023: 250; 47024 47024 47024: 250; 47027 47027 47027: 1222; 47028 47028 47028: 1222; 47029 47029 47029: 0; 47030 47030 47030: 0; 47031 47031 47031: 1222; 47032 47032 47032: 1222; 47035 47035 47035: 379; 47036 47036 47036: 379; 47037 47037 47037: 379; 47038 47038 47038: 2179; 47039 47039 47039: 2179; 47042 47042 47042: 2558; 47043 47043 47043: 2558; 47044 47044 47044: 2558; 47045 47045 47045: 0 | KH 2018, 2019 chưa giải ngân
3 | Hệ thống lưới điện sinh hoạt bản Huổi Luân (2 km) | TXML |  | UBND TX M.Lay |  |  | 2017-2020 | 1281/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 | 47000 47000 47000: 1350; 47001 47001 47001: 1350; 47006 47006 47006: 0; 47007 47007 47007: 0; 47008 47008 47008: 1500; 47009 47009 47009: 1500; 47017 47017 47017: 117; 47018 47018 47018: 117; 47023 47023 47023: 117; 47024 47024 47024: 117; 47027 47027 47027: 1150; 47028 47028 47028: 1150; 47029 47029 47029: 0; 47030 47030 47030: 0; 47031 47031 47031: 1150; 47032 47032 47032: 1150; 47035 47035 47035: 55; 47036 47036 47036: 55; 47037 47037 47037: 55; 47038 47038 47038: 83; 47039 47039 47039: 83; 47042 47042 47042: 138; 47043 47043 47043: 138; 47044 47044 47044: 138; 47045 47045 47045: 0 | KH 2018, 2019 chưa giải ngân
4 | Trụ sở làm việc Công an xã Lay Nưa và Ban CHQS cấp xã thị xã Mường Lay | TXML |  | UBND TX M.Lay |  |  | 2017-2018 | 1328/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 | 47000 47000 47000: 1300; 47001 47001 47001: 1300; 47006 47006 47006: 0; 47007 47007 47007: 0; 47008 47008 47008: 1300; 47009 47009 47009: 1300; 47017 47017 47017: 100; 47018 47018 47018: 100; 47023 47023 47023: 100; 47024 47024 47024: 100; 47027 47027 47027: 1150; 47028 47028 47028: 1150; 47029 47029 47029: 0; 47030 47030 47030: 0; 47031 47031 47031: 1150; 47032 47032 47032: 1150; 47035 47035 47035: 0; 47036 47036 47036: 0; 47037 47037 47037: 0; 47038 47038 47038: 50; 47039 47039 47039: 50; 47042 47042 47042: 50; 47043 47043 47043: 50; 47044 47044 47044: 50; 47045 47045 47045: 1164; 47046 47046 47046: 1164
Chuẩn bị đầu tư
1 | Xây dựng bến cảng Đồi Cao, Mường Lay | [7 empty] | 47008 47008 47008: 2000; 47009 47009 47009: 2000; 47038 47038 47038: 100; 47039 47039 47039: 100 | CBĐT
2 | Nghĩa trang nhân dân thị xã Mường lay | [7 empty] | 47008 47008 47008: 6000; 47009 47009 47009: 6000; 47038 47038 47038: 100; 47039 47039 47039: 100 | CBĐT
3 | Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số Bản Hô Nậm Cản, xã Lay Nưa | [7 empty] | 47008 47008 47008: 3715; 47009 47009 47009: 3715; 47038 47038 47038: 100; 47039 47039 47039: 100 | CBĐT
| Vốn theo tiêu chí phân bổ | [7 empty] | 47018 47018 47018: 31018; 47032 47032 47032: 23716.55; 47039 47039 47039: 23987
XI | Quốc phòng - An ninh | [7 empty] | 71767 | 71767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41739 | 41739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | 43528 | 19187 | 19187 | 12319 | 12319 | 0 | 0 | 55847 | 31506 | 31506 | 15921 | 15921 | 0 | 0
(3) | Các dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2019 | [7 empty] | 56167 | 56167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26139 | 26139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43178 | 18837 | 18837 | 7302 | 7302 | 0 | 0 | 50480 | 26139 | 26139 | 5688 | 5688 | 0 | 0
a | Dự án nhóm C | [7 empty] | 56167 | 56167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26139 | 26139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43178 | 18837 | 18837 | 7302 | 7302 | 0 | 0 | 50480 | 26139 | 26139 | 5688 | 5688 | 0 | 0
1 | Hỗ trợ đầu tư công trình AD 05 | Điện Biên |  | Bộ CHQS tỉnh |  |  |  | 174/QĐ-UBND, 24/02/2006 02//QĐ-UBND, 16/02/2011 | 47000 47000 47000: 56167; 47001 47001 47001: 56167; 47008 47008 47008: 26139; 47009 47009 47009: 26139; 47035 47035 47035: 43178; 47036 47036 47036: 18837; 47037 47037 47037: 18837; 47038 47038 47038: 7302; 47039 47039 47039: 7302; 47042 47042 47042: 50480; 47043 47043 47043: 26139; 47044 47044 47044: 26139; 47045 47045 47045: 5688; 47046 47046 47046: 5688 | Bổ sung vốn trong trung hạn |  | 31736 | 28562.4 | 2423.4
(4) | Các dự án dự kiến khởi công mới năm 2019 | [7 empty] | 15600 | 15600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15600 | 15600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | 350 | 350 | 350 | 5017 | 5017 | 0 | 0 | 5367 | 5367 | 5367 | 10233 | 10233 | 0 | 0
a | Dự án nhóm C | [7 empty] | 15600 | 15600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15600 | 15600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | 350 | 350 | 350 | 5017 | 5017 | 0 | 0 | 5367 | 5367 | 5367 | 10233 | 10233 | 0 | 0
1 | Trụ sở làm việc Ban CHQS xã - Công an xã (3 xã) huyện Mường Chà (mỗi xã 1.300 triệu đồng) | Mường Chà |  | UBND huyện M. Chà |  |  | 2018-2020 | 699/QĐ-UBND ngày 21/8/2018 | 47000 47000 47000: 3900; 47001 47001 47001: 3900; 47006 47006 47006: 0; 47007 47007 47007: 0; 47008 47008 47008: 3900; 47009 47009 47009: 3900; 47023 47023 47023: 0; 47024 47024 47024: 0; 47027 47027 47027: 350; 47028 47028 47028: 350; 47029 47029 47029: 0; 47030 47030 47030: 0; 47031 47031 47031: 350; 47032 47032 47032: 350; 47035 47035 47035: 350; 47036 47036 47036: 350; 47037 47037 47037: 350; 47038 47038 47038: 2500; 47039 47039 47039: 2500; 47042 47042 47042: 2850; 47043 47043 47043: 2850; 47044 47044 47044: 2850; 47045 47045 47045: 1050; 47046 47046 47046: 1050 | TT dứt điểm
2 | Trụ sở làm việc Ban CHQS xã - Công an xã (3 xã Mường Phăng, Mường Pồn, Mường Nhà) huyện Điện Biên (mỗi xã 1.300 triệu đồng) | ĐB |  | UBND huyện ĐB |  |  | 2017-2019 | 1010/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 | 47000 47000 47000: 3900; 47001 47001 47001: 3900; 47008 47008 47008: 3900; 47009 47009 47009: 3900; 47038 47038 47038: 2517; 47039 47039 47039: 2517; 47042 47042 47042: 2517; 47043 47043 47043: 2517; 47044 47044 47044: 2517; 47045 47045 47045: 1383; 47046 47046 47046: 1383 | TT dứt điểm
3 | Trụ sở làm việc Ban CHQS xã - Công an xã (3 xã) huyện Nậm Pồ (mỗi xã 1.300 triệu đồng) |  |  | UBND huyện NP |  |  | 2019-2020 | 1059/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 | 47000 47000 47000: 3900; 47001 47001 47001: 3900; 47008 47008 47008: 3900; 47009 47009 47009: 3900; 47045 47045 47045: 3900; 47046 47046 47046: 3900 | KCM 2020
4 | Trụ sở làm việc Ban CHQS xã - Công an xã (3 xã: xã Nậm Kè, Leng Su Sìn và Sín Thầu) huyện Mường Nhé |  |  | UBND huyện MN |  |  | 2019-2020 | 926/QĐ-UBND ngày 27/9/2019 | 47000 47000 47000: 3900; 47001 47001 47001: 3900; 47008 47008 47008: 3900; 47009 47009 47009: 3900; 47045 47045 47045: 3900; 47046 47046 47046: 3900 | KCM 2020
| Vốn phân bổ theo tiêu chí | [7 empty] | 47006 47006 47006: 0; 47007 47007 47007: 0; 47018 47018 47018: 9010; 47032 47032 47032: 9010; 47039 47039 47039: 9010
XII | Khoa học và công nghệ
(2) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2019 | [7 empty] | 26700 | 26700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 347 | 24030 | 24030 | 0 | 0 | 6000 | 347 | 347 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 6347 | 6347 |  |  | 7910 | 7910 | 0 | 0 | 7910 | 7910 | 0 | 0 | 13910 | 14257 | 14257 | 9010 | 9010
| Dự án nhóm C | [7 empty] | 26700 | 26700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 347 | 24030 | 24030 | 0 | 0 | 6000 | 347 | 347 | 0 | 0 | 6000 | 6000 |  |  | 6347 | 6347 |  |  | 7910 | 7910 | 0 | 0 | 7910 | 7910 | 0 | 0 | 13910 | 14257 | 14257 | 9010 | 9010
1 | Dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong HĐ các cơ quan Đảng Tỉnh Điện Biên | TPĐBP |  | VP Tỉnh ủy |  | 2016-2020 |  | 333/QĐ-UBND 23/3/2016 | 47000 47000 47000: 26700; 47001 47001 47001: 26700; 47006 47006 47006: 347; 47007 47007 47007: 347; 47008 47008 47008: 24030; 47009 47009 47009: 24030; 47010 47010 47010: 0; 47012 47012 47012: 6000; 47013 47013 47013: 347; 47014 47014 47014: 347; 47017 47017 47017: 6000; 47018 47018 47018: 6000; 47023 47023 47023: 6347; 47024 47024 47024: 6347; 47027 47027 47027: 7910; 47028 47028 47028: 7910; 47029 47029 47029: 0; 47030 47030 47030: 0; 47031 47031 47031: 7910; 47032 47032 47032: 7910; 47035 47035 47035: 13910; 47036 47036 47036: 14257; 47037 47037 47037: 14257; 47038 47038 47038: 9010; 47039 47039 47039: 9010
| Vốn theo tiêu chí phân bổ | [7 empty] | 47032 47032 47032: 14205; 47033 47033 47033: 14205; 47039 47039 47039: 19071
XIII | Hỗ trợ dân tộc đặc biệt khó khăn (Dân tộc Cống) tỉnh ĐB (QĐ 1672/QĐ-TTg) | [7 empty] | 20820 | 20820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22100 | 22100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4700 | 4700 | 10636 | 10636 | 0 | 0 | 9700 | 14400 | 13200 | 4764 | 4764 | 0 | 0
1) | Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2016-2020 |  |  |  |  | #REF!
1 | Công trình quyết toán còn nợ vốn
(1) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2020 | [7 empty] | 20820 | 20820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22100 | 22100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4700 | 4700 | 10636 | 10636 | 0 | 0 | 9700 | 14400 | 13200 | 4764 | 4764 | 0 | 0
a | Dự án nhóm C | [7 empty] | 47008 47008 47008: 0; 47038 47038 47038: 0
1 | San nền giao thông thoát nước bản Si Văn, xã Pa Thơm |  |  | Ban Dân tộc |  |  |  | 1122/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 | 47000 47000 47000: 6800; 47001 47001 47001: 6800; 47008 47008 47008: 6800; 47009 47009 47009: 6800; 47036 47036 47036: 3000; 47037 47037 47037: 3000; 47038 47038 47038: 3500; 47039 47039 47039: 3500; 47042 47042 47042: 3500; 47043 47043 47043: 6500; 47044 47044 47044: 6500; 47045 47045 47045: 300; 47046 47046 47046: 300
2 | San nền giao thông, thoát nước bản Púng Bon, xã Pa Thơm |  |  | Ban Dân tộc |  |  |  | 1122/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 | 47000 47000 47000: 5000; 47001 47001 47001: 5000; 47008 47008 47008: 5000; 47009 47009 47009: 5000; 47036 47036 47036: 1700; 47037 47037 47037: 1700; 47038 47038 47038: 3000; 47039 47039 47039: 3000; 47042 47042 47042: 3000; 47043 47043 47043: 4700; 47044 47044 47044: 4700; 47045 47045 47045: 300; 47046 47046 47046: 300
3 | Nước sinh hoạt bản Lả Chà, xã Pa Tần, huyện Nậm Pồ |  |  | Ban Dân tộc |  |  |  |  | 47008 47008 47008: 2200; 47009 47009 47009: 2200; 47038 47038 47038: 1200; 47039 47039 47039: 1200; 47042 47042 47042: 1200; 47043 47043 47043: 1200; 47045 47045 47045: 1000; 47046 47046 47046: 1000 | KH 2019 đã giao 1.200 trđ
4 | Nước sinh hoạt bản Púng Bon, xã Pa Thơm, huyện Điện Biên |  |  | Ban Dân tộc |  |  |  | 658/QĐ-UBND ngày 04/7/2019 | 47000 47000 47000: 2000; 47001 47001 47001: 2000; 47008 47008 47008: 2000; 47009 47009 47009: 2000; 47038 47038 47038: 1200; 47039 47039 47039: 1200; 47045 47045 47045: 800; 47046 47046 47046: 800 | KH 2019 đã giao 1.200 trđ
5 | Nước sinh hoạt bản Nậm Kè, xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé |  |  | Ban Dân tộc |  |  |  | 1112/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 | 47000 47000 47000: 2020; 47001 47001 47001: 2020; 47008 47008 47008: 2100; 47009 47009 47009: 2100; 47038 47038 47038: 1736; 47039 47039 47039: 1736; 47045 47045 47045: 364; 47046 47046 47046: 364 | KH 2019 đã giao 1.736 trđ
6 | Thủy lợi bản Lả Chà |  |  | Ban Dân tộc |  |  |  | 687/QĐ-UBND ngày 04/7/2019 | 47000 47000 47000: 5000; 47001 47001 47001: 5000; 47008 47008 47008: 4000; 47009 47009 47009: 4000; 47042 47042 47042: 2000; 47043 47043 47043: 2000; 47044 47044 47044: 2000; 47045 47045 47045: 2000; 47046 47046 47046: 2000
5 | San nền giao thông, thoát nước bản Lả Chà - Lả Chà A | [6 empty] | 1071/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 | 47000 47000 47000: 2500; 47001 47001 47001: 2500; 47008 47008 47008: 2000; 47009 47009 47009: 2000; 47045 47045 47045: 0
| Vốn theo tiêu chí phân bổ | [7 empty] | 47032 47032 47032: 151866.2; 47039 47039 47039: 101946
XIV | Các ngành Tỉnh - CT Công cộng | [7 empty] | 1572666 | 523902 | 60797 | 13850 | 60797 | 38850 | 118575 | 51628 | 532778.5 | 325309 | 0 | 1850 | 170775 | 57778 | 37778 | 0 | 1850 | 51200 | 37200 | 1000 | 0 | 108978 | 74978 | 0 | 0 | 56000 | 29000 | 0 | 0 | 59143 | 32143 | 0 | 0 | 232189 | 206892 | 131392 | 112692 | 76482 | 0 | 0 | 323056 | 222259 | 222259 | 106322 | 71222 | 0 | 0
(1) | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2019 | [7 empty] | 117315 | 73694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110483.5 | 71225 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 1000 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 15000 | 2000 | 0 | 0 | 15000 | 2000 | 0 | 0 | 32000 | 45000 | 32000 | 20430 | 2800 | 0 | 0 | 48300 | 48300 | 48300 | 6566 | 6566
1 | Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Điện Biên | TPĐBP |  | Sở Nội vụ |  |  | 2016-2020 | 406/QĐ-UBND, 30/3/2016; 717/QĐ-UBND ngày 30/7/2019 | 47000 47000 47000: 62315; 47001 47001 47001: 18694; 47006 47006 47006: 0; 47007 47007 47007: 0; 47008 47008 47008: 57483.5; 47009 47009 47009: 18225; 47012 47012 47012: 12000; 47017 47017 47017: 12000; 47018 47018 47018: 12000; 47019 47019 47019: 1000; 47023 47023 47023: 12000; 47024 47024 47024: 12000; 47027 47027 47027: 15000; 47028 47028 47028: 2000; 47029 47029 47029: 0; 47030 47030 47030: 0; 47031 47031 47031: 15000; 47032 47032 47032: 2000; 47035 47035 47035: 14000; 47036 47036 47036: 27000; 47037 47037 47037: 14000; 47038 47038 47038: 20430; 47039 47039 47039: 2800; 47042 47042 47042: 16800; 47043 47043 47043: 16800; 47044 47044 47044: 16800; 47045 47045 47045: 1400; 47046 47046 47046: 1400
2 | Nhà thư viện thuộc Dự án Nhà thí nghiệm, thư viện Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên | [6 empty] | 983/QĐ-UBND 30/10/2012; 923/QĐ-UBND 22/7/2016 | 47000 47000 47000: 35000; 47001 47001 47001: 35000; 47008 47008 47008: 35000; 47009 47009 47009: 35000; 47042 47042 47042: 31500; 47043 47043 47043: 31500; 47044 47044 47044: 31500; 47045 47045 47045: 3500; 47046 47046 47046: 3500 | TT Dứt điểm
3 | Cải tạo, sửa chữa Trụ sở UBND tỉnh | [6 empty] | 1146/QĐ-UBND 30/10/2015 | 47000 47000 47000: 20000; 47001 47001 47001: 20000; 47008 47008 47008: 18000; 47009 47009 47009: 18000; 47035 47035 47035: 18000; 47036 47036 47036: 18000; 47037 47037 47037: 18000; 47045 47045 47045: 1666; 47046 47046 47046: 1666 | Bổ sung theo Vb số 3385/UBND-TH ngày 20/11/2019, của UBND tỉnh
(2) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2020 | [7 empty] | 1119040 | 296597 | 60797 | 13850 | 60797 | 38850 | 118575 | 51628 | 318084 | 195425 | 0 | 1850 | 158775 | 57778 | 37778 | 0 | 1850 | 39200 | 25200 | 0 | 0 | 96978 | 62978 | 0 | 0 | 41000 | 27000 | 0 | 0 | 44050 | 30050 | 0 | 0 | 181625 | 143828 | 93328 | 74496 | 55916 | 0 | 0 | 238426 | 150129 | 150129 | 29827 | 29827 | 0 | 0
a | Dự án nhóm B | [7 empty] | 962810 | 186767 | 52385 | 7000 | 52385 | 32000 | 105663 | 40278 | 219066 | 97907 | 0 | 0 | 139663 | 53278 | 33278 | 0 | 0 | 33000 | 19000 | 0 | 0 | 86278 | 52278 | 0 | 0 | 29000 | 15000 | 0 | 0 | 29000 | 15000 | 0 | 0 | 145663 | 116278 | 67278 | 34980 | 16400 | 0 | 0 | 162063 | 83678 | 83678 | 5100 | 5100 | 0 | 0
2 | Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Điện Biên giai đoạn 2014- 2020 | TPĐBP |  | Sở Công thương |  |  |  | 802/QĐ-UBND 22/10/2014 | 841000 | 126150 | 28000 | 3000 | 28000 | 28000 | 58000 | 13000 | 168159 | 47000 |  |  | 83000 | 30000 | 10000 |  |  | 24000 | 10000 |  |  | 54000 | 20000 |  |  | 23000 | 9000 | 0 | 0 | 23000 | 9000 |  |  | 83000 | 78000 | 29000 | 27580 | 9000 |  |  | 92000 | 38000 | 38000 | 0 |  |  |  | Đến 30/9/2019 chưa giải ngân KH 2019
3 | Trường THPT Lương Thế Vinh | TPĐBP |  | Sở GD&ĐT |  |  |  | 835/QĐ-UBND 10/9/2012 | 121810 | 60617 | 24385 | 4000 | 24385 | 4000 | 47663 | 27278 | 50907 | 50907 |  |  | 56663 | 23278 | 23278 |  |  | 9000 | 9000 |  |  | 32278 | 32278 |  |  | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 6000 |  |  | 62663 | 38278 | 38278 | 7400 | 7400 |  |  | 70063 | 45678 | 45678 | 5100 | 5100 |  |  |  | 7400
b | Dự án nhóm c | [7 empty] | 156230 | 109830 | 8412 | 6850 | 8412 | 6850 | 12912 | 11350 | 99018 | 97518 | 0 | 1850 | 19112 | 4500 | 4500 | 0 | 1850 | 6200 | 6200 | 0 | 0 | 10700 | 10700 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 15050 | 15050 | 0 | 0 | 35962 | 27550 | 26050 | 39516 | 39516 | 0 | 0 | 76363 | 66451 | 66451 | 24727 | 24727 | 0 | 0
2 | Đường dạo leo núi khu du lịch Pa Khoang | TPĐBP |  | VP UBND tỉnh |  |  | 2011-2020 | 301/QĐ-UBND ngày 06/4/2011; 545/QDD-UBND ngày 05/7/2018 | 43900 | 43900 | 8412 | 6850 | 8412 | 6850 | 12912 | 11350 | 33488 | 33488 | 0 | 1850 | 18912 | 4500 | 4500 |  | 1850 | 6000 | 6000 |  |  | 10500 | 10500 |  |  | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 8000 | 8000 |  |  | 26912 | 18500 | 18500 | 13700 | 13700 |  |  | 40612 | 32200 | 32200 | 1200 | 1200 |  |  | TT Dứt điểm
3 | Nhà Ký túc xá học viên và Các hạng mục phụ trợ Trường Chính trị tỉnh | TPĐBP |  | Trường Chính trị |  | 144 người | 2017-2019 | 82/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 | 47000 47000 47000: 13730; 47001 47001 47001: 13730; 47006 47006 47006: 0; 47007 47007 47007: 0; 47008 47008 47008: 13730; 47009 47009 47009: 13730; 47012 47012 47012: 200; 47017 47017 47017: 200; 47018 47018 47018: 200; 47023 47023 47023: 200; 47024 47024 47024: 200; 47027 47027 47027: 4000; 47028 47028 47028: 4000; 47029 47029 47029: 0; 47031 47031 47031: 4000; 47032 47032 47032: 4000; 47035 47035 47035: 4200; 47036 47036 47036: 4200; 47037 47037 47037: 4200; 47038 47038 47038: 6500; 47039 47039 47039: 6500; 47042 47042 47042: 11350; 47043 47043 47043: 11350; 47044 47044 47044: 11350; 47045 47045 47045: 2380; 47046 47046 47046: 2380 | TT Dứt điểm | 6500
6 | Nhà Đa năng, Nhà BGH và các hạng mục phụ trợ trường THPT Mường Nhà | Điện Biên |  | Sở GD&ĐT |  |  | 2017-2019 | 1001/QĐ-UBND 27/10/2017 | 47000 47000 47000: 7000; 47001 47001 47001: 7000; 47008 47008 47008: 7000; 47009 47009 47009: 7000; 47031 47031 47031: 2000; 47032 47032 47032: 2000; 47035 47035 47035: 2000; 47036 47036 47036: 2000; 47037 47037 47037: 2000; 47038 47038 47038: 4000; 47039 47039 47039: 4000; 47042 47042 47042: 6100; 47043 47043 47043: 6100; 47044 47044 47044: 6100; 47045 47045 47045: 900; 47046 47046 47046: 900 | TT Dứt điểm | 4000
7 | Trường phổ thông DTNT THPT huyện Nậm Pồ (huyện/ trường mới thành lập) | [6 empty] | 1064/QĐ-UBND 30/10/2017 | 47000 47000 47000: 46000; 47001 47001 47001: 5400; 47008 47008 47008: 5000; 47009 47009 47009: 5000; 47031 47031 47031: 1050; 47032 47032 47032: 1050; 47035 47035 47035: 1050; 47036 47036 47036: 1050; 47037 47037 47037: 1050; 47038 47038 47038: 0; 47042 47042 47042: 1185; 47043 47043 47043: 1185; 47044 47044 47044: 1185; 47045 47045 47045: 3800; 47046 47046 47046: 3800 | LG vốn hỗ trợ có mục tiêu, xã hội hóa 40 tỷ đồng | 0
8 | Dự án đầu tư trang thiết bị cho hệ thống quan trắc và phân tích môi trường tỉnh Điện Biên |  |  | Sở TN&MT |  |  | 2019-2020 | 855/QĐ-UBND ngày 09/10/2018 | 47000 47000 47000: 10000; 47001 47001 47001: 10000; 47008 47008 47008: 10000; 47009 47009 47009: 10000; 47035 47035 47035: 100; 47036 47036 47036: 100; 47037 47037 47037: 100; 47038 47038 47038: 8500; 47039 47039 47039: 8500; 47042 47042 47042: 8600; 47043 47043 47043: 8600; 47044 47044 47044: 8600; 47045 47045 47045: 0 | Đến 30/9/2019 chưa giải ngân KH 2019
9 | Trụ sở Ban QLDA các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Điện Biên | TPĐBP |  | Ban QLDA CN&XD |  |  | 2018-2020 | 696/QĐ-UBND ngày 21/8/2018 | 47000 47000 47000: 14800; 47001 47001 47001: 9000; 47008 47008 47008: 9000; 47009 47009 47009: 7500; 47035 47035 47035: 1500; 47036 47036 47036: 1500; 47038 47038 47038: 1716; 47039 47039 47039: 1716; 47042 47042 47042: 3216; 47043 47043 47043: 1716; 47044 47044 47044: 1716; 47045 47045 47045: 5747; 47046 47046 47046: 5747
10 | Trung tâm khuyến nông giống cây trồng vật nuôi tỉnh Điện Biên |  |  | Ban QLDA các CT NN&PTNT |  |  |  | 963/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 | 47000 47000 47000: 10000; 47001 47001 47001: 10000; 47008 47008 47008: 10000; 47009 47009 47009: 10000; 47035 47035 47035: 200; 47036 47036 47036: 200; 47037 47037 47037: 200; 47038 47038 47038: 5000; 47039 47039 47039: 5000; 47042 47042 47042: 5200; 47043 47043 47043: 5200; 47044 47044 47044: 5200; 47045 47045 47045: 0
11 | Sửa chữa, nâng cấp một số hạng mục Công trình Sân vận động tỉnh | [5 empty] | 2019-2020 | 755/QĐ-UBND ngày 07/8/2019 | 47000 47000 47000: 10800; 47001 47001 47001: 10800; 47008 47008 47008: 10800; 47009 47009 47009: 10800; 47038 47038 47038: 100; 47039 47039 47039: 100; 47042 47042 47042: 100; 47043 47043 47043: 100; 47044 47044 47044: 100; 47045 47045 47045: 10700; 47046 47046 47046: 10700
(3) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2020 | [7 empty] | 200311 | 112711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103811 | 58259 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 | 0 | 0 | 18564 | 18064 | 6064 | 17766 | 17766 | 0 | 0 | 36330 | 23830 | 23830 | 69529 | 34429 | 0 | 0
c | Dự án nhóm c | [7 empty] | 200311 | 112711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103811 | 58259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 | 0 | 0 | 18564 | 18064 | 6064 | 17766 | 17766 | 0 | 0 | 36330 | 23830 | 23830 | 69529 | 34429 | 0 | 0
1 | Nhà Đa năng và các hạng mục phụ trợ trường THPT Mường Ảng | Mường Ảng |  | Sở GD&ĐT |  |  | 2018-2020 | 567/QĐ-UBND ngày 17/7/2018 | 47000 47000 47000: 6000; 47001 47001 47001: 6000; 47008 47008 47008: 3000; 47009 47009 47009: 3000; 47031 47031 47031: 93; 47032 47032 47032: 93; 47035 47035 47035: 50; 47036 47036 47036: 50; 47037 47037 47037: 50; 47038 47038 47038: 2500; 47039 47039 47039: 2500; 47042 47042 47042: 2550; 47043 47043 47043: 2550; 47044 47044 47044: 2550; 47045 47045 47045: 450; 47046 47046 47046: 450 |  | 2500
2 | Cơ sở hạ tầng các khu bảo tồn tỉnh Điện Biên (Giai đoạn I) |  |  | Ban QLDA các CT NN&PTNT |  |  |  | 1003/QĐ-UBND ngày 03/8/2016; Số 37/QĐ-UBND ngày 10/01/2018 | 47000 47000 47000: 62500; 47001 47001 47001: 11500; 47008 47008 47008: 44100; 47009 47009 47009: 9000; 47035 47035 47035: 12000; 47036 47036 47036: 12000; 47038 47038 47038: 4180; 47039 47039 47039: 4180; 47042 47042 47042: 16180; 47043 47043 47043: 4180; 47044 47044 47044: 4180; 47045 47045 47045: 39920; 47046 47046 47046: 4820
3 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật chính quyền điện tử tỉnh Điện Biên (Giai đoạn I) |  |  | Sở TTTT |  |  | 2018-2021 | 1405/QĐ-UBND ngày 31/10/2016; 703/QĐ-UBND ngày 22/8/2018 | 47000 47000 47000: 45000; 47001 47001 47001: 17500; 47008 47008 47008: 11000; 47009 47009 47009: 10500; 47035 47035 47035: 3214; 47036 47036 47036: 2714; 47037 47037 47037: 2714; 47038 47038 47038: 6786; 47039 47039 47039: 6786; 47042 47042 47042: 10000; 47043 47043 47043: 9500; 47044 47044 47044: 9500; 47045 47045 47045: 1000; 47046 47046 47046: 1000 | Bs KH 2019
4 | XD Phòng học và Hội trường Trường CĐ Sư phạm | [6 empty] | 911/QĐ-UBND 04/10/2017 | 47000 47000 47000: 17000; 47001 47001 47001: 17000; 47008 47008 47008: 12000; 47009 47009 47009: 12000; 47035 47035 47035: 3300; 47036 47036 47036: 3300; 47037 47037 47037: 3300; 47038 47038 47038: 4000; 47039 47039 47039: 4000; 47042 47042 47042: 7300; 47043 47043 47043: 7300; 47044 47044 47044: 7300; 47045 47045 47045: 4700; 47046 47046 47046: 4700
5 | XD mới Khoa tiền lâm sàng và sửa chữa, nâng cấp một số khoa, phòng và các hạng mục phụ trợ Trường CĐ Y tế Điện Biên. |  |  | Trường CĐ Y tế Điện Biên |  |  | 2020-2022 | 1115/QĐ-UBND 30/10/2019 | 47000 47000 47000: 14850; 47001 47001 47001: 14850; 47008 47008 47008: 3300; 47009 47009 47009: 3300; 47045 47045 47045: 3300; 47046 47046 47046: 3300
6 | Trụ sở làm việc Ban quản lý dự án các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Điện Biên | TPĐBP |  | Ban QLDA NN&PTNT |  |  | 2020-2021 | 1104/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 | 47000 47000 47000: 14500; 47001 47001 47001: 14500; 47008 47008 47008: 14500; 47009 47009 47009: 4548; 47038 47038 47038: 200; 47039 47039 47039: 200; 47042 47042 47042: 200; 47043 47043 47043: 200; 47044 47044 47044: 200; 47045 47045 47045: 4348; 47046 47046 47046: 4348
8 | Các hạng mục phụ trợ trường THCS và THPT Quải Tở | [6 empty] | 760/QĐ-UBND 08/8/2019 | 47000 47000 47000: 6000; 47001 47001 47001: 6000; 47008 47008 47008: 2000; 47009 47009 47009: 2000; 47045 47045 47045: 2000; 47046 47046 47046: 2000
9 | Trụ sở làm việc Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng tỉnh Điện Biên | [6 empty] | 310/QĐ-UBND ngày 11/4/2019 | 47000 47000 47000: 12000; 47001 47001 47001: 12000; 47008 47008 47008: 4630; 47009 47009 47009: 4630; 47045 47045 47045: 4630; 47046 47046 47046: 4630 | KCM 2020
10 | Bổ sung cơ sở vật chất trường THPT Thanh Nưa huyện Điện Biên | [6 empty] | 1070/QĐ-UBND 29/10/2019 | 47000 47000 47000: 3300; 47001 47001 47001: 3300; 47008 47008 47008: 1120; 47009 47009 47009: 1120; 47038 47038 47038: 100; 47039 47039 47039: 100; 47042 47042 47042: 100; 47043 47043 47043: 100; 47044 47044 47044: 100; 47045 47045 47045: 1020; 47046 47046 47046: 1020
11 | Cải tạo, sửa chữa công trình Tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ |  |  | Sở VTTT, DL |  |  | 2019-2021 | 881/QĐ-UBND 18/9/2019 | 47000 47000 47000: 14100; 47001 47001 47001: 5000; 47008 47008 47008: 3100; 47009 47009 47009: 3100; 47045 47045 47045: 3100; 47046 47046 47046: 3100 | Nguồn sự nghiệp 9.100 triệu đồng
12 | Sửa chữa bổ sung một số điểm di tích chiến trường Điện Biên Phủ phục vụ 65 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ | [6 empty] | 500/QĐ-UBND ngày 04/6/2019 | 47000 47000 47000: 5061; 47001 47001 47001: 5061; 47008 47008 47008: 5061; 47009 47009 47009: 5061; 47045 47045 47045: 5061; 47046 47046 47046: 5061 | KCM 2020
(4) | Chuẩn bị đầu tư | [7 empty] | 136000 | 40900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400
13 | Nâng cấp, sửa chữa CSVC, bổ sung trang thiết bị Trung tâm chữa bệnh - Giáo dục - LDDXH tỉnh | [7 empty] | 47000 47000 47000: 21000; 47001 47001 47001: 900; 47008 47008 47008: 200; 47009 47009 47009: 200; 47045 47045 47045: 200; 47046 47046 47046: 200
14 | Đền thờ tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ hy sinh tại Chiến dịch Điện Biên Phủ | [7 empty] | 47000 47000 47000: 115000; 47001 47001 47001: 40000; 47008 47008 47008: 200; 47009 47009 47009: 200; 47045 47045 47045: 200; 47046 47046 47046: 200
| Vốn theo tiêu chí phân bổ | [7 empty] | 47032 47032 47032: 41000
XV | Đối ứng các dự án ODA | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0
A) | Các dự án ODA do địa phương quản lý | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0
I | Dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn, giai đoạn 2 | [15 empty] | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0
1 | Trường PTDTBT THCS Tả Phìn, huyện Tủa Chùa | [6 empty] | 499/QĐ-UBND ngày 04/6/2019 | 47000 47000 47000: 7800; 47001 47001 47001: 3902; 47008 47008 47008: 1500; 47009 47009 47009: 1500; 47045 47045 47045: 1500; 47046 47046 47046: 1500
2 | Trường PTDTBT THCS Tênh Phông, huyện Tuần Giáo | [6 empty] | 666/QĐ-UBND ngày 09/7/2019 | 47000 47000 47000: 7800; 47001 47001 47001: 1953; 47008 47008 47008: 1500; 47009 47009 47009: 1500; 47045 47045 47045: 1500; 47046 47046 47046: 1500
3 | Trường THCS và THPT Quyết tiến huyện Tủa Chùa | [6 empty] | 1163/QĐ-UBND ngày 08/11/2019 | 47000 47000 47000: 12000; 47001 47001 47001: 6750; 47008 47008 47008: 1500; 47009 47009 47009: 1500; 47045 47045 47045: 1500; 47046 47046 47046: 1500
4 | Trường PTDTBT THCS Nậm Nhừ | [6 empty] | 1163/QĐ-UBND ngày 08/11/2019 | 47000 47000 47000: 14900; 47001 47001 47001: 3985; 47008 47008 47008: 1500; 47009 47009 47009: 1500; 47045 47045 47045: 1500; 47046 47046 47046: 1500
XVII | Hỗ trợ Dự án trọng điểm | [7 empty] | 1552849 | 715217 | 217569 | 0 | 0 | 0 | 217569 | 0 | 482766 | 482766 | 0 | 0 | 726027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 99908 | 99908 | 0 | 0 | 53500 | 53500 | 0 | 0 | 780527 | 68500 | 68500 | 56750 | 56750 | 0 | 0 | 837277 | 125250 | 125250 | 331050 | 331050 | 0 | 0
1 | Hồ chứa nước Ẳng Cang (Dự án Nhóm B) | Mường Ẳng |  | UBND huyện M.Ảng |  | 400ha lúa, 1000 ha cà phê, NSH 10.000 dân | 2009-2015 | 1487QĐ-UB 17/03/2011 06/12//2007 '249/QĐ-UB | 47000 47000 47000: 355300; 47001 47001 47001: 60000; 47002 47002 47002: 217569; 47006 47006 47006: 217569; 47007 47007 47007: 0; 47008 47008 47008: 60000; 47009 47009 47009: 60000; 47012 47012 47012: 243127; 47017 47017 47017: 15000; 47018 47018 47018: 15000; 47023 47023 47023: 15000; 47024 47024 47024: 15000; 47027 47027 47027: 15000; 47028 47028 47028: 15000; 47029 47029 47029: 0; 47030 47030 47030: 0; 47031 47031 47031: 15000; 47032 47032 47032: 15000; 47035 47035 47035: 262127; 47036 47036 47036: 30000; 47037 47037 47037: 30000; 47038 47038 47038: 20000; 47039 47039 47039: 20000; 47042 47042 47042: 282127; 47043 47043 47043: 50000; 47044 47044 47044: 50000; 47045 47045 47045: 0 | Đến 30/9/2019 chưa giải ngân KH vốn năm 2019
2 | Đường Km45 (Na pheo- Si Pa Phìn) đi Nà Hỳ | Nậm Pồ |  | Ban QLDA CTGT |  | 36,5 km | 14-17 | 936a/QĐ-UBND 20/9/2011; 1099/QĐ-UBND ngày 29/10/2015 | 47000 47000 47000: 439300; 47001 47001 47001: 70000; 47008 47008 47008: 35000; 47009 47009 47009: 35000; 47012 47012 47012: 310000; 47027 47027 47027: 84908; 47028 47028 47028: 84908; 47031 47031 47031: 11500; 47032 47032 47032: 11500; 47035 47035 47035: 327500; 47036 47036 47036: 11500; 47037 47037 47037: 11500; 47038 47038 47038: 14250; 47039 47039 47039: 14250; 47042 47042 47042: 341750; 47043 47043 47043: 25750; 47044 47044 47044: 25750; 47045 47045 47045: 7550; 47046 47046 47046: 7550
3 | Công trình thủy lợi Nậm Khẩu Hu xã Thanh Nưa | M.Ảng |  | Ban QLDA NN&PTNT |  |  | 2009-2019 | 2315/QĐ-UBND; 25/12/2009 | 47000 47000 47000: 236032; 47001 47001 47001: 63000; 47008 47008 47008: 63000; 47009 47009 47009: 63000; 47012 47012 47012: 172900; 47031 47031 47031: 27000; 47032 47032 47032: 27000; 47035 47035 47035: 190900; 47036 47036 47036: 27000; 47037 47037 47037: 27000; 47038 47038 47038: 22500; 47039 47039 47039: 22500; 47042 47042 47042: 213400; 47043 47043 47043: 49500; 47044 47044 47044: 49500; 47045 47045 47045: 13500; 47046 47046 47046: 13500
4 | Xây dựng cơ sở hạ tầng 3 điểm TĐC dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên | [7 empty] | 47000 47000 47000: 462217; 47001 47001 47001: 462217; 47008 47008 47008: 300000; 47009 47009 47009: 300000; 47045 47045 47045: 300000; 47046 47046 47046: 300000
4.1 | Xây dựng điểm TĐC số I dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên |  |  | UBND tp ĐBP |  |  | 2019-2021 | 1084/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 | 47000 47000 47000: 260000; 47001 47001 47001: 260000; 47008 47008 47008: 168752; 47009 47009 47009: 168752; 47045 47045 47045: 168752; 47046 47046 47046: 168752 | KCM 2020
4.2 | Xây dựng điểm TĐC số III (bổ sung Điểm TĐC C13 mở rộng) dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên |  |  | UBND tp ĐBP |  |  | 2019-2021 | 1083/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 | 47000 47000 47000: 155592; 47001 47001 47001: 155592; 47008 47008 47008: 100986; 47009 47009 47009: 100986; 47045 47045 47045: 100986; 47046 47046 47046: 100986 | KCM 2020
4.3 | Xây dựng điểm TĐC C13 dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên |  |  | UBND tp ĐBP |  |  | 2019-2021 | 841/QĐ-UBND ngày 09/9/2019 | 47000 47000 47000: 46625; 47001 47001 47001: 46625; 47008 47008 47008: 30262; 47009 47009 47009: 30262; 47045 47045 47045: 30262; 47046 47046 47046: 30262 | KCM 2020
5 | Thủy lợi Nậm Pố xã Nà Hỳ, huyện Mường Nhé | xã Nà Hỳ |  | Ban QLDA NN&PTNT |  | 8,5ha | 2019-2021 | 877/QĐ-UBND ngày 17/9/2019 | 47000 47000 47000: 60000; 47001 47001 47001: 60000; 47008 47008 47008: 24766; 47009 47009 47009: 24766; 47045 47045 47045: 10000; 47046 47046 47046: 10000
XVIII | Thực hiện nhiệm vụ theo Luật QH | [7 empty] | 53000 | 53000 | [6 empty] | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0
1 | Hỗ trợ Kinh phí thực hiện nhiệm vụ lập, thẩm định, công bố Quy hoạch tỉnh Điện Biên thời kỳ 2020 đến năm 2030 | [7 empty] | 47000 47000 47000: 53000; 47001 47001 47001: 53000; 47008 47008 47008: 700; 47009 47009 47009: 700; 47045 47045 47045: 700; 47046 47046 47046: 700 | Bố trí cho lập nhiệm vụ QH tỉnh Điện Biên đến năm 2030 tầm nhìn năm 2040
XIX | Các dự án còn nợ đọng XDCB | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Xã Chiềng Sơ (đường Sư Lư - Chiềng Sơ - Luân Giới) | [7 empty] | 47045 47045 47045: 0; 47046 47046 47046: 0
XX | Hỗ trợ kinh phí đầu tư ngoài hàng rào | [7 empty] | 13607 | 13607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11607 | 11607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6607 | 6607 | 0 | 0
1 | Dự án đường từ Hồng Sọt - Pá Sáng, xã Búng Lao | xã Búng Lao |  | UBND huyện MA |  |  | 2019-2020 | 1086/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 | 47000 47000 47000: 10000; 47001 47001 47001: 10000; 47008 47008 47008: 8000; 47009 47009 47009: 8000; 47045 47045 47045: 3000; 47046 47046 47046: 3000
2 | Dự án đường điện vào khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, xã Búng Lao, huyện Mường Ảng | xã Búng Lao |  | UBND huyện MA |  |  | 2019-2020 | 1082/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 | 47000 47000 47000: 3607; 47001 47001 47001: 3607; 47008 47008 47008: 3607; 47009 47009 47009: 3607; 47045 47045 47045: 3607; 47046 47046 47046: 3607
| Vốn phân bổ theo định mức | [7 empty] | 47032 47032 47032: 20000
B2 | Nguồn vốn Xổ số kiến thiết | [7 empty] | 104552 | 69552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84834 | 64834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38381 | 59381 | 38381 | 26000 | 26000
(1) | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2019 | [7 empty] | 76452 | 41452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60864 | 40864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32481 | 53481 | 32481 | 8374 | 8374
Dự án nhóm B
1 | Trường mầm non, THCS tại xã Phình Sáng, huyện Tuần Giáo |  |  |  |  | 47 phòng học + Nhà Hiệu bộ + phụ trợ | 12-17 | 287/QĐ-UBND 03/5/2012; 270/QĐ-UBND 10/4/2015; 738/QĐ-UBND 01/8/2019 | 47000 47000 47000: 47360; 47001 47001 47001: 15360; 47008 47008 47008: 35300; 47009 47009 47009: 15300; 47042 47042 47042: 14511; 47043 47043 47043: 34511; 47044 47044 47044: 14511; 47045 47045 47045: 780; 47046 47046 47046: 780
Dự án nhóm C
1 | Trạm y tế Chiềng Sơ Điện Biên Đông |  |  |  |  | 224m2 | 16-20 | 975/QĐ-UBND 26/10/2017 | 47000 47000 47000: 5000; 47001 47001 47001: 5000; 47008 47008 47008: 4960; 47009 47009 47009: 4960; 47042 47042 47042: 4850; 47043 47043 47043: 4850; 47044 47044 47044: 4850; 47045 47045 47045: 110; 47046 47046 47046: 110
2 | Trạm y tế Háng Lìa Điện Biên Đông |  |  |  |  | 216m2 | 16-20 | 973/QĐ-UBND 26/10/2017 | 47000 47000 47000: 5000; 47001 47001 47001: 5000; 47008 47008 47008: 4961; 47009 47009 47009: 4961; 47042 47042 47042: 4850; 47043 47043 47043: 4850; 47044 47044 47044: 4850; 47045 47045 47045: 111; 47046 47046 47046: 111
3 | Trạm y tế Mùn Chung - Tuần Giáo |  |  |  |  | 195m2 | 16-20 | 974/QĐ-UBND 26/10/2017 | 47000 47000 47000: 4500; 47001 47001 47001: 4500; 47008 47008 47008: 4476; 47009 47009 47009: 4476; 47042 47042 47042: 4400; 47043 47043 47043: 4400; 47044 47044 47044: 4400; 47045 47045 47045: 76; 47046 47046 47046: 76
4 | Trường THPT huyện Nậm Pồ |  |  |  |  | NNT, CVGV, BGH | 18-20 | 951/QĐ-UBND 18/10/2017 | 47000 47000 47000: 14592; 47001 47001 47001: 11592; 47008 47008 47008: 11167; 47009 47009 47009: 11167; 47042 47042 47042: 3870; 47043 47043 47043: 4870; 47044 47044 47044: 3870; 47045 47045 47045: 7297; 47046 47046 47046: 7297
(2) | Các dự án dự chuyển tiếp hoàn thành năm 2020 | [7 empty] | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 5000 | 5000
Dự án nhóm C
1 | Trường Mầm non An Bình, xã Mường Mùn | [5 empty] | 16-20 | 982/QĐ-UBND 30/10/2018 | 47000 47000 47000: 7000; 47001 47001 47001: 7000; 47008 47008 47008: 7000; 47009 47009 47009: 7000; 47042 47042 47042: 2000; 47043 47043 47043: 2000; 47044 47044 47044: 2000; 47045 47045 47045: 5000; 47046 47046 47046: 5000
(3) | Các dự án khởi công mới năm 2020 | [7 empty] | 8500 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8500 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 8300 | 8300
Dự án nhóm C
1 | Trạm y tế Phường Tân Thanh |  |  |  |  | 216 m2 | 16-20 | 1015/QĐ-UBND 23/10/2019 | 47000 47000 47000: 3500; 47001 47001 47001: 3500; 47008 47008 47008: 3500; 47009 47009 47009: 3500; 47042 47042 47042: 100; 47043 47043 47043: 100; 47044 47044 47044: 100; 47045 47045 47045: 3400; 47046 47046 47046: 3400
2 | Trạm y tế Phình Giàng Điện Biên Đông |  |  |  |  | 216 m2 | 16-20 | 1074/QĐ-UBND 29/10/2019 | 47000 47000 47000: 5000; 47001 47001 47001: 5000; 47008 47008 47008: 5000; 47009 47009 47009: 5000; 47042 47042 47042: 100; 47043 47043 47043: 100; 47044 47044 47044: 100; 47045 47045 47045: 4900; 47046 47046 47046: 4900
(4) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2020 | [7 empty] | 12600 | 12600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8470 | 8470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700 | 3700 | 3700 | 4326 | 4326
Dự án nhóm C
1 | Trường Mầm non xã Lao Xả Phình | [5 empty] | 16-20 | 993/QĐ-UBND 30/10/2018 | 47000 47000 47000: 12600; 47001 47001 47001: 12600; 47008 47008 47008: 8470; 47009 47009 47009: 8470; 47042 47042 47042: 3700; 47043 47043 47043: 3700; 47044 47044 47044: 3700; 47045 47045 47045: 4326; 47046 47046 47046: 4326
A' | Trả phí, lãi vay | [7 empty] | 47006 47006 47006: 0; 47007 47007 47007: 0; 47017 47017 47017: 1028; 47018 47018 47018: 1028; 47019 47019 47019: 0; 47020 47020 47020: 0; 47023 47023 47023: #REF!; 47024 47024 47024: #REF!; 47025 47025 47025: #REF!; 47026 47026 47026: #REF!; 47027 47027 47027: #REF!; 47028 47028 47028: #REF!; 47029 47029 47029: #REF!; 47030 47030 47030: #REF!; 47031 47031 47031: #REF!; 47032 47032 47032: #REF!; 47033 47033 47033: #REF!; 47034 47034 47034: #REF!; 47038 47038 47038: 1305; 47039 47039 47039: 1305; 47045 47045 47045: 33898; 47046 47046 47046: 33898
1 | Trả lãi vay đầu tư lưới điện nông thôn II (RE II) | [7 empty] | 47006 47006 47006: 0; 47007 47007 47007: 0; 47017 47017 47017: 492; 47018 47018 47018: 492; 47023 47023 47023: 492; 47024 47024 47024: 492; 47027 47027 47027: 455; 47028 47028 47028: 455; 47029 47029 47029: 0; 47030 47030 47030: 0; 47031 47031 47031: 455; 47032 47032 47032: 455; 47038 47038 47038: 417; 47039 47039 47039: 417; 47045 47045 47045: 379; 47046 47046 47046: 379
2 | Trả lãi Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Điện Biên Phủ | [7 empty] | 47006 47006 47006: 0; 47007 47007 47007: 0; 47017 47017 47017: 483; 47018 47018 47018: 483; 47023 47023 47023: 483; 47024 47024 47024: 483; 47027 47027 47027: 916; 47028 47028 47028: 916; 47029 47029 47029: 0; 47030 47030 47030: 0; 47031 47031 47031: 916; 47032 47032 47032: 916; 47038 47038 47038: 647; 47039 47039 47039: 647; 47045 47045 47045: 712; 47046 47046 47046: 712
3 | Trả lãi Chương trình mở rộng qui mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả | [7 empty] | 47006 47006 47006: 0; 47007 47007 47007: 0; 47017 47017 47017: 53; 47018 47018 47018: 53; 47023 47023 47023: 53; 47024 47024 47024: 53; 47027 47027 47027: 172; 47028 47028 47028: 172; 47029 47029 47029: 0; 47030 47030 47030: 0; 47031 47031 47031: 172; 47032 47032 47032: 172; 47038 47038 47038: 197; 47039 47039 47039: 197; 47045 47045 47045: 309; 47046 47046 47046: 309
4 | Chênh lệch do số Bội thu Trung ương giao | [7 empty] | 47038 47038 47038: 44; 47039 47039 47039: 44; 47045 47045 47045: 30; 47046 47046 47046: 30
5 | Dự án vay từ nguồn Chính phủ vay về cho vay lại | [7 empty] | 47038 47038 47038: 13300; 47039 47039 47039: 13300; 47045 47045 47045: 32268; 47046 47046 47046: 32268
6 | Trả lãi Chương trình phát triển nông thôn thích ứng thiên tai | [7 empty] | 47031 47031 47031: 22400; 47032 47032 47032: 22400; 47045 47045 47045: 200; 47046 47046 47046: 200