## PHU LUC 7. Tổng hợp
PHỤ LỤC 7. TỔNG HỢP KINH PHÍ THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN 2016-2020
STT | Danh mục nguồn vốn | Nguồn vốn Dự kiến kế hoạch 5 năm 2016-2020 (VNĐ) | Ghi chú
1 | Ngân sách trung ương | 1878037400000
2 | Ngân sách địa phương | 2.0055e+12
3 | Kêu gọi đầu tư | 13803980500000
| Tổng cộng | 17687517000000

## PHU LUC 4.NSTW
PHỤ LỤC 4. DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRUNG HẠN NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN TRONG NƯỚC) GIAI ĐOẠN 2016-2020
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư ban đầu hoặc QĐ đầu tư điều chỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ giao KH năm 2012, 2013 |  |  | Quyết định đầu tư điều chỉnh |  |  | Lũy kế số vốn đã bố trí từ khởi công đến hết năm 2015 (*) |  | Lũy kế giải ngân từ khởi công đến hết ngày 31/12/2015 |  | Giai đoạn 2016-2020 | [11 empty] | Ghi chú
[15 empty] | Nhu cầu đầu tư 5 năm 2016-2020 |  |  |  | Dự kiến kế hoạch 5 năm 2016-2020 |  |  |  | Kế hoạch năm 2016 đã được cấp có thẩm quyền quyết định
[5 empty] | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW
[6 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | [5 empty] | Tổng số | Trong đó |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  | Tổng số | Trong đó
[17 empty] | Thu hồi các khoản ứng trước NSTW | Thanh toán nợ XDCB |  |  | Thu hồi các khoản ứng trước NSTW | Thanh toán nợ XDCB |  |  | Thu hồi các khoản ứng trước NSTW | Thanh toán nợ XDCB
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
| TỔNG SỐ |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2315756 | 1321557.8 | 117033 | 1081 | 1878037.4 | 914756 | 0 | 1081 | 329249 | 60281 | 117033 | 29628 |  |  | Ngân sách trung ương năm 2016 | 329249
I | Chương trình Phát triển kinh tế - xã hội các vùng |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 720847 | 687474 | 0 | 0 | 628800 | 595427 | 0 | 0 | 33285 | 30700 | 0 | 2047 |  |  | 595515 | 33285
I.1 | Chương trình đầu tư theo Nghị quyết 37 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 245480 | 227107 | 0 | 0 | 215480 | 197107 | 0 | 0 | 2674 | 2674 | 0 | 0
| Chuẩn bị đầu tư |  |  |  |  | 53486 | 53486 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53486 | 53486 | 0 | 0 | 53486 | 53486 | 0 | 0 | 2674 | 2674
1 | Trung tâm Hội nghị - Văn hóa và nhà khách huyện Mường Ảng | MA |  | 2016-2018 | 124/QĐ-UBND ngày 25/01/2016 | 53486 | 53486 | [7 empty] | 53486 | 53486 |  |  | 53486 | 53486 |  |  | 2674 | 2674
| Thực hiện dự án |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 191994 | 173621 | 0 | 0 | 161994 | 143621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2016-2020 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 191994 | 173621 | 0 | 0 | 161994 | 143621 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng giai đoạn 2016-2020 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 191994 | 173621 | 0 | 0 | 161994 | 143621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Đường thanh minh- đồi độc lập (đường vành đai phía bắc) | TPĐBP |  | 2016-2020 |  | 130000 | 130000 | [7 empty] | 130000 | 130000 |  |  | 100000 | 100000
3 | Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Điện Biên | huyện Điện Biên |  | 2017-2020 |  | 62315 | 43621 | [7 empty] | 61994 | 43621 |  |  | 61994 | 43621
I.2 | Đầu tư hạ tầng huyện mới chia tách |  |  |  |  | 509649 | 487249 | 0 | 0 | 0 | 94282 | 80882 | 94282 | 80882 | 475367 | 460367 | 0 | 0 | 413320 | 398320 | 0 | 0 | 30611 | 28026 | 0 | 2047
(1) | Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2011-2015 sang giai đoạn 2016-2020 |  |  |  |  | 159649 | 137249 | 0 | 0 | 0 | 94282 | 80882 | 94282 | 80882 | 65367 | 50367 | 0 | 0 | 63320 | 48320 | 0 | 0 | 30611 | 28026 | 0 | 2047
a | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trước năm 2015 |  |  |  |  | 54649 | 47249 | 0 | 0 | 0 | 52602 | 39202 | 52602 | 39202 | 2047 | 2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2047 | 2047 | 0 | 2047
1 | Trụ sở HĐND - UBND huyện Mường Ảng | Mường Ảng | 180 người | 2012-2014 | 1091, ngày 04/11/2011 | 54649 | 47249 |  |  |  | 52602 | 39202 | 52602 | 39202 | 2047 | 2047 | [6 empty] | 2047 | 2047 |  | 2047 | Giảm 2,047 tỷ do đã bố trí nguồn CĐNSĐP
b | Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2016-2020 |  |  |  |  | 105000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 41680 | 41680 | 41680 | 41680 | 63320 | 48320 | 0 | 0 | 63320 | 48320 | 0 | 0 | 28564 | 25979 | 0 | 0
Trong đó:
| - Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2016-2020 |  |  |  |  | 105000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 41680 | 41680 | 41680 | 41680 | 63320 | 48320 | 0 | 0 | 63320 | 48320 | 0 | 0 | 28564 | 25979 | 0 | 0
2 | Đường nội thị giai đoạn I Trục 42m huyện Mường Ảng | Mường Ảng | 1,1km | 2015-2017 | 702/QĐ-UBND 27/7/2011; 413/QĐ-UBND, 04/6/2014 | 105000 | 90000 |  |  |  | 41680 | 41680 | 41680 | 41680 | 63320 | 48320 |  |  | 63320 | 48320 |  |  | 28564 | 25979
(2) | Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2016-2020 |  |  |  |  | 350000 | 350000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410000 | 410000 | 0 | 0 | 350000 | 350000
| - Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng giai đoạn 2016-2020 |  |  |  |  | 350000 | 350000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410000 | 410000 | 0 | 0 | 350000 | 350000
1 | Tái định cư các hộ dân, chỉnh trị dòng chảy suối Nậm Pồ và san ủi mặt bằng khu trung tâm, huyện Nậm Pồ | Nậm Pồ |  | 2016-2020 |  | 90000 | 90000 | [7 empty] | 90000 | 90000 |  |  | 90000 | 90000
2 | Đường nội thị trục 27m và khu tái định cư thị trấn Mường Ảng GĐI, huyện Mường Ảng | Mường Ảng |  | 2016-2020 |  | 80000 | 80000 | [7 empty] | 80000 | 80000 |  |  | 80000 | 80000
3 | DA Nhà máy nước TT huyện Mường Ảng và TT huyện Nậm Pồ | Nậm Pồ -Mường Ảng |  | 2016-2020 |  | 90000 | 90000 | [7 empty] | 90000 | 90000 |  |  | 90000 | 90000 | [7 empty] | 90000 | Cấp nước
4 | San ủi mặt bằng, đường nội thị trung tâm huyện lỵ Nậm Pồ | Nậm Pồ |  | 2016-2020 |  | 90000 | 90000 | [7 empty] | 150000 | 150000 |  |  | 90000 | 90000 | [6 empty] | 1.35
II | Chương trình mục tiêu Hỗ trợ đối ứng ODA cho các địa phương |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 961092 | 150899.8 | 0 | 0 | 869104.4 | 89829 | 0 | 0 | 150350 | 8000 | 0 | 6000 |  |  | 718754.4 | 150350
1 | Chương trình WB |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 756257 | 125209.8 | 0 | 0 | 706365.4 | 66692 | 0 | 0 | 81440 | 3000 | 0 | 6000
(1) | Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2011-2015 sang giai đoạn 2016-2020
a | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trước năm 2015
1 | Tiểu dự án Hỗ trợ kỹ thuật CBDA Chương trình đô thị miền núi phía Bắc TP ĐBP | TPĐBP | [12 empty] | 6222 |  |  |  | 6222 |  |  |  | 6000 |  |  | 6000
Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2016-2020
Trong đó:
| - Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2016-2020 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 750035 | 125209.8 | 0 | 0 | 700143.4 | 66692 | 0 | 0 | 75440 | 3000 | 0 | 0
1 | Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Điện Biên Phủ, giai đoạn 2015-2016 (DB01) | TP ĐBP |  | 2015-2016 | 156/QĐ-UBND 14/02/2015 | 172898 | 26692 |  |  |  | 7526 |  | 7526 |  | 165372 | 26692 |  |  | 165372 | 26692 |  |  | 57440 | 3000
2 | Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Điện Biên Phủ, giai đoạn 2017-2020 (DB02) | TP ĐBP |  | 2017-2020 | 1186/QĐ-UBND 30/10/2015 | 479827 | 77635.8 | [7 empty] | 479827 | 77635.8 |  |  | 450817.4 | 40000
3 | Dự án mở rộng cấp nước TP Điện biên Phủ | TP ĐBP | [12 empty] | 104836 | 20882 |  |  | 83954 |  |  |  | 18000
2 | Chương trình ODA Phần Lan |  |  |  |  | 274335 | 35190 | 0 | 0 | 0 | 69500 | 9500 | 69500 | 9500 | 204835 | 25690 | 0 | 0 | 162739 | 23137 | 0 | 0 | 68910 | 5000 | 0 | 0
Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2016-2020
| Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2016-2020 |  |  |  |  | 274335 | 35190 | 0 | 0 | 0 | 69500 | 9500 | 69500 | 9500 | 204835 | 25690 | 0 | 0 | 162739 | 23137 | 0 | 0 | 68910 | 5000 | 0 | 0
| Dự án thu gom và xử lý nước thải TP ĐBP | TP ĐBP | 10,000m3/ngày đêm | 24 tháng (kể từ khi dự án hoàn tất các thủ tục theo qui định) | 240/QĐ-UBND 02/3/2010 | 274335 | 35190 |  |  |  | 69500 | 9500 | 69500 | 9500 | 204835 | 25690 |  |  | 162739 | 23137 |  |  | 68910 | 5000 |  |  |  | 23137 | Cấp nước
III | Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 18000
- Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng giai đoạn 2016-2020
1 | XD cơ sở Bảo trợ xã hội chăm sóc người cao tuổi |  | 70-100 người | [11 empty] | 90000 | 90000 |  |  | 18000 | 18000
IV | Chương trình mục tiêu Đầu tư phát triển hệ thống y tế địa phương |  |  |  |  | 220900 | 217300 | 0 | 0 | 0 | 16219 | 16219 | 16219 | 16219 | 204681 | 201081 | 0 | 1081 | 102600 | 99000 | 0 | 1081 | 2081 | 1081 | 0 | 1081 |  |  | 100519
Thực hiện dự án
(1) | Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2011-2015 sang giai đoạn 2016-2020 |  |  |  |  | 10900 | 7300 | 0 | 0 | 0 | 6219 | 6219 | 6219 | 6219 | 4681 | 1081 | 0 | 1081 | 4681 | 1081 | 0 | 1081 | 2081 | 1081 | 0 | 1081
- Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2016-2020
1 | Cải tạo, nâng cấp Trung tâm y tế Dự phòng tỉnh Điện Biên | TP ĐBP |  | 2015-2016 | 834/QĐ-UBND 30/10/2014 | 10900 | 7300 |  |  |  | 6219 | 6219 | 6219 | 6219 | 4681 | 1081 |  | 1081 | 4681 | 1081 |  | 1081 | 2081 | 1081 |  | 1081
(2) | Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2016-2020 |  |  |  |  | 210000 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 97919 | 97919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2016-2020 |  |  |  | 112081
1 | Cải tạo nâng cấp BVĐK tỉnh giai đoạn II (từ 300 lên 500 GB) | TP ĐBP | 300-500 GB |  | 1343/QĐ-UBND 9/11/2010 | 210000 | 210000 |  |  |  | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 200000 | 200000 |  |  | 97919 | 97919
V | Chương trình mục tiêu Phát triển văn hóa |  |  |  |  | 211561 | 181561 | 0 | 0 | 0 | 85700 | 85700 | 85700 | 85700 | 125103 | 95103 | 0 | 0 | 115500 | 85500 | 0 | 0 | 26500 | 20500 | 0 | 20500 |  |  | 89000
Thực hiện dự án
(1) | Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2011-2015 sang giai đoạn 2016-2020 |  |  |  |  | 211561 | 181561 | 0 | 0 | 0 | 85700 | 85700 | 85700 | 85700 | 125103 | 95103 | 0 | 0 | 115500 | 85500 | 0 | 0 | 26500 | 20500 | 0 | 20500
- Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2016-2020
1 | Bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ giai đoạn II | TPĐBP |  | 2012-2016 | 903/QĐ-UBND 08/9/2011 | 211561 | 181561 |  |  |  | 85700 | 85700 | 85700 | 85700 | 125103 | 95103 |  |  | 115500 | 85500 |  |  | 26500 | 20500 |  | 20500
VI | Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97000 | 97000 | 0 | 0 | 27000 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 27000
(2) | Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2016-2020 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97000 | 97000 | 0 | 0 | 27000 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng giai đoạn 2016-2020 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97000 | 97000 | 0 | 0 | 27000 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật chính quyền điện tử tỉnh Điện Biên | [13 empty] | 97000 | 97000 |  |  | 27000 | 27000 | [7 empty] | 27000
VII | Nguồn vốn di dân, tái định cư thủy điện Sơn La | TPĐBP |  | 2016 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117033 | 0 | 117033 | 0 | 117033 | 0 | 0 | 0 | 117033 | 0 | 117033 | 0
| Xây dựng mở rộng điểm tái định cư bổ xung điểm tái định cư khe chít 1 (theo Văn bản số 1828/TTg- KTN ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ) | [13 empty] | 117033 |  | 117033 | [5 empty] | 117033 |  | 117033
Ghi chú: (*) Lũy kế số vốn đã bố trí đến hết kế hoạch năm 2015, bổ sung tính đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2015, không bao gồm số vốn ứng trước chưa bố trí kế hoạch để thu hồi
Nguồn tài liệu: Nguồn vốn phân bổ theo văn bản số 413/TTr-UBND ngày 25/02/2016 của UBND tỉnh Điện Biên việc phân bổ chi tiết Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 tỉnh Điện Biên

## PHU LUC 5. CDNSDP2016-2020
Bộ, ngành, tổng công ty …….
Biểu mẫu số I
(Áp dụng cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)
PHỤ LỤC 5. DANH MỤC CÁC DỰ ÁN DỰ KIẾN ĐẦU TƯ TRUNG HẠN NGUỒN VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (VỐN THEO TIÊU CHÍ 40/2015/QĐ-TTg - NGUỒN THU SỬ DỤNG ĐẤT -VỐN XỔ SỐ) GIAI ĐOẠN 2016-2020
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Số dự án | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư ban đầu hoặc QĐ đầu tư điều chỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ giao KH năm 2012, 2013 |  |  | Quyết định đầu tư điều chỉnh |  |  | Lũy kế số vốn đã bố trí từ khởi công đến hết năm 2015 (*) |  | Lũy kế giải ngân từ khởi công đến hết ngày 31/12/2015 |  | Giai đoạn 2016-2020 | [13 empty] | Ghi chú
[16 empty] | Nhu cầu đầu tư 5 năm 2016-2020 |  |  |  | Dự kiến kế hoạch 5 năm 2016-2020 |  |  |  | Dự kiến điều chỉnh KH 2016-2020 |  | Kế hoạch năm 2016 đã được cấp có thẩm quyền quyết định
[6 empty] | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSĐP | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSĐP | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSĐP |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSĐP |  |  | Tăng | Giảm | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSĐP
[7 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSĐP |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSĐP | [5 empty] | Tổng số | Trong đó |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  |  | Tổng số | Trong đó
[18 empty] | Thu hồi các khoản ứng trước NSĐP | Thanh toán nợ XDCB |  |  | Thu hồi các khoản ứng trước NSĐP | Thanh toán nợ XDCB |  |  |  |  | Thu hồi các khoản ứng trước NSĐP | Thanh toán nợ XDCB | [5 empty] | #REF!
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  |  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| Tổng số |  | 16: 2635364.1; 17: 2081969.5856; Thu hồi các khoản ứng trước NSĐP 18: 10140; Thanh toán nợ XDCB 19: 195078.6185; Thanh toán nợ XDCB 20: 2005499.1; Thanh toán nợ XDCB 21: 1396009.9865; Thu hồi các khoản ứng trước NSĐP 22: 10140; Thanh toán nợ XDCB 23: 148274.3865 | 134644 | 60318 | 259559 | 246438 | 10140 | 104722
B1 | Nguồn vốn theo tiếu chí 40/2015/QĐ-TTg + Nguồn thu sử dụng đất | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2612394.1 | 2081969.5856 | 10140 | 172108.6185 | 1982529.1 | 1396009.9865 | 10140 | 148274.3865 | 134644 | 49578 | 248819 | 246438 | 10140 | 104722 | 2612394.1 |  |  |  |  | 1554424.373 | 1733710.1
#REF!
1 | Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2011-2015 sang giai đoạn 2016-2020 | #REF! | 13: #REF!; 14: #REF!; 15: #REF!; 16: #REF!; 17: #REF!; Thu hồi các khoản ứng trước NSĐP 18: #REF!; Thanh toán nợ XDCB 19: #REF!; Thanh toán nợ XDCB 20: #REF!; Thanh toán nợ XDCB 21: #REF!; Thu hồi các khoản ứng trước NSĐP 22: #REF!; Thanh toán nợ XDCB 23: #REF! |  |  |  | 616050.2875 | 106418.3 | 282856.4495
a) | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trước năm 2015 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
b) | Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2016-2020 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
2 | Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2016-2020 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  |  | Thanh toán nợ XDCB 21: #REF!; Thu hồi các khoản ứng trước NSĐP 22: #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Vốn theo tiêu chí phân bổ |  | Thanh toán nợ XDCB 21: #REF! |  |  |  | 616050.2875 | 106418.3 | 282856.4495 | -369612.2875
I | Thành phố Điện Biên Phủ | 23 |  |  |  |  | 426200.9 | 185751.9 | 0 | 0 | 0 | 247844.8 | 55282 | 229622.8 | 55282 | 704242.9 | 535885.9 | 0 | 8996 | 513304.9 | 335813.9 | 0 | 8996 | 38251 | 0 | 67758 | 67758 | 0 | 8996
1) | Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2011-2015 sang giai đoạn 2016-2020 | 7 |  |  |  |  | 395442 | 154993 | 0 | 0 | 0 | 247844.8 | 55282 | 229622.8 | 55282 | 202471 | 124634 | 0 | 8996 | 142856 | 124634 | 0 | 8996 | 0 | 0 | 59222 | 59222 | 0 | 8996
a | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trước năm 2015 | 7 |  | 7 |  |  | 64427 | 55143 | 0 | 0 | 0 | 47192.8 | 39282 | 47192.8 | 39282 | 15622 | 15622 | 0 | 8996 | 15622 | 15622 | 0 | 8996 | 0 | 0 | 15617 | 15617 | 0 | 8996
1 | Trụ sở xã Thanh Minh |  | ĐBP |  |  | 1121 ngày 30/10/2012 | 7000 | 7000 |  |  |  | 6295 | 6295 | 6295 | 6295 | 430 | 430 |  | 430 | 430 | 430 |  | 430 |  |  | 430 | 430 |  | 430 | CT QT còn thiếu vốn
2 | Tuyến đường nhánh Hòa Bình - Phường Tân Thanh - TP ĐBP |  | ĐBP |  |  | 1117, ngày 29/10/2012 | 10000 | 10000 |  |  |  | 6037 | 6037 | 6037 | 6037 | 3900 | 3900 |  | 3900 | 3900 | 3900 |  | 3900 |  |  | 3900 | 3900 |  | 3900 | KH 2016 bố trí vốn TT dứt điểm
3 | Các nhánh đường nội thị phường Tân Thanh và Him Lam |  | ĐBP |  |  | 132/QĐ-UBND 10/2/2003 302/QĐ-UBND 26/6/2015 | 1432 | 1432 |  |  |  | 1073 | 1073 | 1073 | 1073 | 359 | 359 |  | 359 | 359 | 359 |  | 359 |  |  | 359 | 359 |  | 359 | KH 2016 bố trí vốn dứt điểm
4 | Trường mầm non Hoa Ban |  | ĐBP |  |  | 805, ngày 21/8/2012 | 14500 | 14500 |  |  |  | 10595 | 10595 | 10595 | 10595 | 3905 | 3905 |  | 3079 | 3905 | 3905 |  | 3079 |  |  | 3900 | 3900 |  | 3079 | KH 2016 bố trí vốn TT dứt điểm
5 | Trường THCS phường Nam Thanh |  | 3: ĐBP; 6: 619, ngày 06/7/2011; 7: 15883; 8: 15883; 12: 13382; 13: 13382; 14: 13382; 15: 13382; 16: 2500; 17: 2500; Thanh toán nợ XDCB 20: 2500; Thanh toán nợ XDCB 21: 2500 |  |  | 2500 | 2500 |  |  | KH 2016 bố trí vốn TT dứt điểm
6 | Hệ thống lọc thô đầu nguồn nhà máy nước ĐBP |  | 3: ĐBP; 6: 132, ngày 31/10/2013; 7: 11200; 8: 5100; 12: 7900; 13: 1800; 14: 7900; 15: 1800; 16: 3300; 17: 3300; Thanh toán nợ XDCB 20: 3300; Thanh toán nợ XDCB 21: 3300 |  |  | 3300 | 3300 |  |  | KH 2016 bố trí vốn TT dứt điểm
7 | Trường Tiểu học HERMANN và trường Mẫu giáo SOS Điện Biên Phủ |  | ĐBP |  |  | 1180/QĐ-UBND (29/11/2011) | 4412 | 1228 |  |  |  | 1910.8 | 100 | 1910.8 | 100 | 1228 | 1228 |  | 1228 | 1228 | 1228 |  | 1228 |  |  | 1228 | 1228 |  | 1228 | KH 2016 bố trí vốn TT dứt điểm
b | Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2016-2020 |  |  | 6 |  |  | 331015 | 99850 | 0 | 0 | 0 | 200652 | 16000 | 182430 | 16000 | 186849 | 109012 | 0 | 0 | 127234 | 109012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43605 | 43605 | 0 | 0
1 | Đường Nội thị phường Nam Thanh- TP ĐBP | 6 | 3: ĐBP; 6: 831, ngày 18/10/2013; 7: 20340; 8: 12000; 12: 13400; 13: 8400; 14: 13400; 15: 8400; 16: 6940; 17: 6940; Thanh toán nợ XDCB 20: 6940; Thanh toán nợ XDCB 21: 6940 |  |  | 5000 | 5000 |  |  | KH 2016 bố trí vốn TT dứt điểm
2 | Nhà đa năng, sân đường nội bộ trường THPT Phan Đình Giót |  | 3: ĐBP; 6: 1221/QĐ-SGDĐT 21/10/2011; 7: 11325; 8: 7361; 12: 3600; 13: 3600; 14: 3600; 15: 3600; 16: 7361; 17: 7361; Thanh toán nợ XDCB 20: 7361; Thanh toán nợ XDCB 21: 7361 |  |  | 6000 | 6000 |  |  | Lồng ghép vốn CTMQQG giáo dục
3 | Hạ tầng khu du lịch Him Lam GĐ II |  | 3: ĐBP; 6: 1228/QĐ-UBND 01/10/2010; 7: 72000; 8: 26000; 12: 48184; 13: 0; 14: 48184; 15: 0; 16: 26000; 17: 26000; Thanh toán nợ XDCB 20: 26000; Thanh toán nợ XDCB 21: 26000 |  |  | 7327 | 7327 |  |  | LG vốn CĐNS
4 | Bệnh viện đa khoa thành phố Điện Biên Phủ |  | 3: ĐBP; 6: 12/QĐ-UBND 8/01/2010; 7: 105540; 8: 12679; 12: 92861; 13: 0; 14: 92861; 15: 0; 16: 12679; 17: 12679; Thanh toán nợ XDCB 20: 12679; Thanh toán nợ XDCB 21: 12679 |  |  | 2000 | 2000 |  |  | TH gói thầu XD hệ thống cấp điện, xử lý nước thải đưa vào hoạt động
5 | Khu xử lý rác thải thành phố Điện Biên Phủ |  | 3: ĐBP; 12: 18222; 16: 36444; 17: 18222; Thanh toán nợ XDCB 20: 36444; Thanh toán nợ XDCB 21: 18222
6 | Trường THPT Lương Thế Vinh |  | 3: ĐBP; 6: 853/QĐ-UBND 10/9/2012; 7: 121810; 8: 41810; 12: 24385; 13: 4000; 14: 24385; 15: 4000; 16: 97425; 17: 37810; Thanh toán nợ XDCB 20: 37810; Thanh toán nợ XDCB 21: 37810 |  |  | 23278 | 23278 |  |  | Lồng ghép vốn NSTW-MTQG
2) | Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2016-2020 | 16 |  | 17 |  |  | 30758.9 | 30758.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501771.9 | 411251.9 | 0 | 0 | 370448.9 | 211179.9 | 0 | 0 | 38251 | 0 | 8536 | 8536 | 0 | 0
Chuẩn bị đầu tư
1 | Cầu dầm BTCT L=33 m bản Ta Pô |  | 3: ĐBP; 16: 10293; 17: 10293; Thanh toán nợ XDCB 20: 10293; Thanh toán nợ XDCB 21: 10293 |  |  | 85 | 85
2 | Đường vào Trường Dạy nghề tỉnh Điện Biên |  | 3: ĐBP; 6: 119/QĐ-TrTCN 27/3/2012; 7: 9658.9; 8: 9658.9; 16: 9658.9; 17: 9658.9; Thanh toán nợ XDCB 20: 9658.9; Thanh toán nợ XDCB 21: 9658.9 |  |  | 126 | 126
3 | Thủy lợi tổ dân phố 9, phường Thanh Trường |  | 3: ĐBP; 16: 3000; 17: 3000; Thanh toán nợ XDCB 20: 2500; Thanh toán nợ XDCB 21: 2500 |  |  | 34 | 34
4 | Xây dựng trường Mầm non Hoa Hồng |  | 3: ĐBP; 16: 12400; 17: 12400; Thanh toán nợ XDCB 20: 12400; Thanh toán nợ XDCB 21: 12400 |  |  | 130 | 130
5 | Đầu tư bổ sung CSVC trung tâm KTTH-HN tỉnh |  | 3: ĐBP; 16: 6000; 17: 6000; Thanh toán nợ XDCB 20: 3300; Thanh toán nợ XDCB 21: 3300 |  |  | 43 | 43
6 | Khu tái định cư Him Lam thành phố Điện Biên Phủ |  | 3: ĐBP; 16: 100000; 17: 100000; Thanh toán nợ XDCB 20: 57000; Thanh toán nợ XDCB 21: 57000 | 12000 |  | 585 | 585 |  |  | Dự án TP lập trình nhu cầu 57 tỷ
7 | Hệ thống nước sinh hoạt cho các hộ bị ảnh hưởng bãi rác noong Bua |  | 3: ĐBP; 16: 2500; 17: 2500; Thanh toán nợ XDCB 20: 2500; Thanh toán nợ XDCB 21: 2500 |  |  | 33 | 33
8 | Nhà lớp học năng khiếu + cải tạo, sửa chữa Nhà thiếu nhi tỉnh Điện Biên |  | 3: ĐBP; 6: 325a ngày 20/02/2012; 7: 7800; 8: 7800; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 7400; 17: 7400; Thanh toán nợ XDCB 20: 7400; Thanh toán nợ XDCB 21: 7400 |  |  | 2500 | 2500
9 | Trường Mầm non 20-10 |  | 3: ĐBP; 6: 998/QĐ-UBND 30/10/2013; 7: 13300; 8: 13300; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 12300; 17: 12300; Thanh toán nợ XDCB 20: 12300; Thanh toán nợ XDCB 21: 12300 |  |  | 5000 | 5000
10 | Nâng cấp, sửa chữa kênh hữu Nậm Rốm phường Thanh Trường |  | 3: ĐBP; 16: 10000; 17: 10000; Thanh toán nợ XDCB 20: 8000; Thanh toán nợ XDCB 21: 8000
11 | Đường tổ dân phố 21, phường Him Lam (L=997,05m) |  | 3: ĐBP; 16: 13000; 17: 13000; Thanh toán nợ XDCB 20: 10170; Thanh toán nợ XDCB 21: 10170
12 | Đường nội thị phường Thanh Bình (L=359m) |  | 3: ĐBP; 16: 5700; 17: 5700; Thanh toán nợ XDCB 20: 3800; Thanh toán nợ XDCB 21: 3800
13 | Xây dựng trường mầm non Nam Thanh |  | 3: ĐBP; 16: 20000; 17: 20000; Thanh toán nợ XDCB 20: 13607; Thanh toán nợ XDCB 21: 13607
14 | Xây dựng trường Mầm non Hoa Mai |  | 3: ĐBP; 16: 9000; 17: 9000; Thanh toán nợ XDCB 20: 9000; Thanh toán nợ XDCB 21: 9000
15 | Cải tạo và mở rộng trụ sở Thành ủy - HĐND, UBND thành phố |  | 3: ĐBP; 16: 70000; 17: 70000; Thanh toán nợ XDCB 20: 20000; Thanh toán nợ XDCB 21: 20000 | 5000
16 | DA Cải tạo các tuyến ống mạng cấp II + III tại Thành phố Điện Biên Phủ |  | 3: ĐBP; 16: 30000; 17: 30000; Thanh toán nợ XDCB 20: 8000; Thanh toán nợ XDCB 21: 8000
17 | Hạ tầng kỹ thuật khung khu chức năng phía Đông thành phố Điện Biên Phủ |  | 3: ĐBP; 16: 180520; 17: 90000; Thanh toán nợ XDCB 20: 180520; Thanh toán nợ XDCB 21: 21251 | 21251 | [5 empty] | Danh mục bổ sung mới (Lồng ghép vốn vay tín dụng ưu đãi)
II | Huyện Điện Biên | #REF! |  |  |  |  | 229136 | 54288 | 0 | 0 | 0 | 146628 | 12638 | 146628 | 12638 | 163530 | 163530 | 0 | 21952 | 113422 | 113422 | 0 | 21952 | 0 | 0 | 20131 | 20131 | 0 | 16363 | 45560.8534
1) | Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2011-2015 sang giai đoạn 2016-2020 | 19 |  |  |  |  | 196586 | 54288 | 0 | 0 | 0 | 146628 | 12638 | 146628 | 12638 | 38530 | 38530 | 0 | 21952 | 38530 | 38530 | 0 | 21952 | 0 | 0 | 19611 | 19611 | 0 | 16363
a | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trước năm 2015 | 16 |  | 16 |  |  | 80162 | 37710 | 0 | 0 | 0 | 46782 | 12638 | 46782 | 12638 | 21952 | 21952 | 0 | 21952 | 21952 | 21952 | 0 | 21952 | 0 | 0 | 16363 | 16363 | 0 | 16363
7 | Đường nội thị huyện Điện Biên (GĐI) |  | Điện Biên |  |  | 930/QĐ-UBND 28/7/2010 | 34620 | 2108 |  |  |  | 32512 | 1488 | 32512 | 1488 | 620 | 620 |  | 620 | 620 | 620 |  | 620 |  |  | 620 | 620 |  | 620 | KH 2016 bố trí vốn TT dứt điểm
9 | Nghĩa trang C1 |  | Điện Biên |  |  | 4390 ngày 14/12/2012 | 2300 | 2300 |  |  |  | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1000 | 1000 |  | 1000 | 1000 | 1000 |  | 1000 |  |  | 1000 | 1000 |  | 1000 | KH 2016 bố trí vốn TT dứt điểm
11 | Hệ thống đường ống dẫn nước cho khu vực bản phủ, huyện Điện Biên |  | Điện Biên |  |  | 131/QĐ-CT 28/10/2013 | 7800 | 7800 |  |  |  | 4120 | 1000 | 4120 | 1000 | 3680 | 3680 |  | 3680 | 3680 | 3680 |  | 3680 |  |  | 3680 | 3680 |  | 3680 | KH 2016 bố trí vốn TT dứt điểm
13 | Nhà khách huyện Điện Biên |  | Điện Biên |  |  | 385 ngày 9/5/2012 | 22652 | 22652 |  |  |  | 8850 | 8850 | 8850 | 8850 | 13802 | 13802 |  | 13802 | 13802 | 13802 |  | 13802 |  |  | 8743 | 8743 |  | 8743
16 | Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Điện Biên |  | Điện Biên |  |  | 1418/QĐ-SGĐT 29/4/2014 | 12790 | 2850 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2850 | 2850 |  | 2850 | 2850 | 2850 |  | 2850 |  |  | 2320 | 2320 |  | 2320 | Bố trí dứt điểm nguồn vốn XDCBTT
b | Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2016-2020 | 3 |  | 3 |  |  | 116424 | 16578 | 0 | 0 | 0 | 99846 | 0 | 99846 | 0 | 16578 | 16578 | 0 | 0 | 16578 | 16578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3248 | 3248 | 0 | 0
3 | BVĐK huyện Điện Biên |  | 6: 1591/QĐ-UBND 4/9/2009; 7: 116424; 8: 16578; 12: 99846; 13: 0; 14: 99846; 15: 0; 16: 16578; 17: 16578; Thanh toán nợ XDCB 20: 16578; Thanh toán nợ XDCB 21: 16578 |  |  | 3248 | 3248 |  |  | Lồng ghép vốn TPCP
(2) | Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2016-2020 | #REF! |  | 25 |  |  | 32550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125000 | 125000 | 0 | 0 | 74892 | 74892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 520 | 0 | 0
Chuẩn bị đầu tư
1 | Trung tâm Hội Nghị huyện ĐB |  | 3: Điện Biên; 6: 370 ngày 7/5/20122; 7: 32550; 16: 32000; 17: 32000; Thanh toán nợ XDCB 20: 32000; Thanh toán nợ XDCB 21: 32000 |  |  | 416 | 416
6 | Trường Mầm non Thị trấn |  | 3: Điện Biên; 16: 8000; 17: 8000; Thanh toán nợ XDCB 20: 8000; Thanh toán nợ XDCB 21: 8000 |  |  | 104 | 104
19 | Nhà Đa năng, Nhà BGH và các hạng mục phụ trợ trường THPT Mường Nhà |  | 3: Điện Biên; 16: 15000; 17: 15000; Thanh toán nợ XDCB 20: 7000; Thanh toán nợ XDCB 21: 7000
20 | Đường vào nghĩa trang C1 giai đoạn II |  | 3: Điện Biên; 16: 35000; 17: 35000; Thanh toán nợ XDCB 20: 2892; Thanh toán nợ XDCB 21: 2892 | [6 empty] | Đã đầu tư bằng vốn bảo trì đường bộ (bố trí vốn làm đoạn còn lại đến nghĩa trang C1 và đền bù cả tuyến)
22 | Đường nội thị huyện Điện Biên (GĐII) |  | 3: Điện Biên; 16: 35000; 17: 35000; Thanh toán nợ XDCB 20: 25000; Thanh toán nợ XDCB 21: 25000
III | Huyện Tuần Giáo | #REF! |  |  |  |  | 37795 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 26908 | 16408 | 26908 | 16408 | 51499 | 47974 | 0 | 11172 | 36499 | 32974.4009 | 0 | 8947.4009 | 0 | 0 | 6389 | 5089 | 0 | 4900
1) | Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2011-2015 sang giai đoạn 2016-2020 | #REF! |  |  |  |  | 37795 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 26908 | 16408 | 26908 | 16408 | 13499 | 9974 | 0 | 11172 | 13499 | 9974.4009 | 0 | 8947.4009 | 0 | 0 | 6200 | 4900 | 0 | 4900
a | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trước năm 2015 | 11 |  | 11 |  |  | 30995 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 23935 | 14935 | 23935 | 14935 | 9672 | 7447 | 0 | 9672 | 9672 | 7447.4009 | 0 | 7447.4009 | 0 | 0 | 3400 | 3400 | 0 | 3400
2 | Cải tạo, nâng cấp trường phổ thông DTNT THPT huyện Tuần Giáo |  | 3: Tuần Giáo; 16: 3772; 17: 1547; Thanh toán nợ XDCB 19: 3772; Thanh toán nợ XDCB 20: 3772; Thanh toán nợ XDCB 21: 1547.4009; Thanh toán nợ XDCB 23: 1547.4009 | [6 empty] | Lồng ghép vốn CTMTGD
8 | Trụ sở HĐND - UBND huyện Tuần Giáo |  | Tuần Giáo |  |  | 1272, ngày 16/12/2011 | 16000 | 16000 |  |  |  | 14935 | 14935 | 14935 | 14935 | 900 | 900 |  | 900 | 900 | 900 |  | 900 |  |  | 900 | 900 |  | 900 | KH 2016 bố trí vốn TT dứt điểm
11 | Kè bảo vệ khu dân cư khối Sơn Thuỷ và Tân Lập, thị trấn Tuần Giáo |  | Tuần Giáo |  |  | 1277/QĐ-UBND 13/10/2010 | 14995 | 5000 |  |  |  | 9000 | 0 | 9000 | 0 | 5000 | 5000 |  | 5000 | 5000 | 5000 |  | 5000 |  |  | 2500 | 2500 |  | 2500
b) | Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2016-2020 | #REF! |  | 9 |  |  | 6800 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 2973 | 1473 | 2973 | 1473 | 3827 | 2527 | 0 | 1500 | 3827 | 2527 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 2800 | 1500 | 0 | 1500
1 | Cải tạo, sửa chữa trụ sở Phòng Giáo dục Tuần Giáo |  | Tuần Giáo |  |  | 96a/QĐ-UBND 02/8/2012 | 6800 | 4000 |  |  |  | 2973 | 1473 | 2973 | 1473 | 3827 | 2527 |  | 1500 | 3827 | 2527 |  | 1500 |  |  | 2800 | 1500 |  | 1500 | KCM 2015 (Lồng ghép vốn Sự nghiệp 2,8 tỷ đồng) |  |  |  | 1300
2) | Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2016-2020 | #REF! |  | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38000 | 38000 | 0 | 0 | 23000 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 189 | 0 | 0
Chuẩn bị đầu tư
2 | Trụ sở Phòng Tài chính huyện Tuần Giáo |  | 3: Tuần Giáo; 16: 8000; 17: 8000; Thanh toán nợ XDCB 20: 6500; Thanh toán nợ XDCB 21: 6500 |  |  | 85 | 85
7 | DA cấp nước tự chảy cho NMN Huyện Tuần Giáo |  | 3: Tuần Giáo; 16: 20000; 17: 20000; Thanh toán nợ XDCB 20: 8000; Thanh toán nợ XDCB 21: 8000 |  |  | 104 | 104
17 | NSH các bản Há Dùa + xã tự + Ten Hon + Thẳm Nặm xã Tênh Phông |  | 3: Tuần Giáo; 16: 5000; 17: 5000; Thanh toán nợ XDCB 20: 3500; Thanh toán nợ XDCB 21: 3500
23 | Trụ sở Phòng Văn hóa huyện Tuần Giáo |  | 3: Tuần Giáo; 16: 5000; 17: 5000; Thanh toán nợ XDCB 20: 5000; Thanh toán nợ XDCB 21: 5000
IV | Huyện Điện Biên Đông | #REF! |  |  |  |  | 14085 | 7012.5 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 110181 | 103288.5 | 0 | 120 | 67805 | 60912.5 | 0 | 120 | 0 | 7578 | 2744 | 2744 | 0 | 120
1) | Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2011-2015 sang giai đoạn 2016-2020 | #REF! |  |  |  |  | 14085 | 7012.5 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 12905 | 6012.5 | 0 | 120 | 12905 | 6012.5 | 0 | 120 | 0 | 0 | 2120 | 2120 | 0 | 120
a | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trước năm 2015 | #REF! |  | 10 |  |  | 300 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | 120 | 120 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | 120
3 | Xây dựng nhà đa năng trường tiểu học thị trấn huyện Điện Biên Đông |  | Điện Biên Đông |  |  | 2794/QĐ-UBND; 30/10/2014 | 300 | 120 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 |  | 120 | 120 | 120 |  | 120 |  |  | 120 | 120 |  | 120 | Bố trí dứt điểm nguồn vốn XDCBTT
b | Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2016-2020 | #REF! |  | 7 |  |  | 13785 | 6892.5 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 12785 | 5892.5 | 0 | 0 | 12785 | 5892.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0
1 | Bãi xử lý rác thải thị trấn Điện Biên Đông, huyện Điện Biên Đông |  | 3: Điện Biên Đông; 6: 533/QĐ-UBND 15/7/2014; 7: 13785; 8: 6892.5; 12: 1000; 13: 1000; 14: 1000; 15: 1000; 16: 12785; 17: 5892.5; Thanh toán nợ XDCB 20: 12785; Thanh toán nợ XDCB 21: 5892.5 |  |  | 2000 | 2000 |  |  | TC từ nguồn XDCBTT
2) | Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2016-2020 | 14 |  | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97276 | 97276 | 0 | 0 | 54900 | 54900 | 0 | 0 | 0 | 7578 | 624 | 624 | 0 | 0
Chuẩn bị đầu tư
2 | Trụ sở thị trấn huyện Điện Biên Đông |  | 3: Điện Biên Đông; 16: 12000; 17: 12000; Thanh toán nợ XDCB 20: 8000; Thanh toán nợ XDCB 21: 8000 |  |  | 104 | 104
3 | Trụ sở QLTT số 2 Điện Biên Đông |  | 3: Điện Biên Đông; 16: 3000; 17: 3000; Thanh toán nợ XDCB 20: 3000; Thanh toán nợ XDCB 21: 3000 |  |  | 39 | 39
5 | Nhà lớp học trường THCS thị Trấn ĐBĐ |  | 3: Điện Biên Đông; 16: 9000; 17: 9000; Thanh toán nợ XDCB 20: 6978; Thanh toán nợ XDCB 21: 6978 |  |  | 91 | 91
7 | Nâng cấp sửa chữa đường nội thị, thảm bê tông nhựa hạt trung một số trục đường nội thị thị trấn Điện Biên Đông |  | 3: Điện Biên Đông; 16: 57776; 17: 57776; Thanh toán nợ XDCB 20: 24422; Thanh toán nợ XDCB 21: 24422 |  | 5578 | 390 | 390
11 | Tôn tạo sân vận động thị trấn Điện Biên Đông |  | 3: ĐBĐ; 16: 7000; 17: 7000; Thanh toán nợ XDCB 20: 5000; Thanh toán nợ XDCB 21: 5000 |  | 2000
12 | Trạm y tế thị trấn huyện Điện Biên Đông |  | 3: ĐBĐ; 16: 4500; 17: 4500; Thanh toán nợ XDCB 20: 4000; Thanh toán nợ XDCB 21: 4000
14 | Trụ sở Hạt Kiểm lâm huyện Điện Biên Đông |  | 3: ĐBĐ; 16: 4000; 17: 4000; Thanh toán nợ XDCB 20: 3500; Thanh toán nợ XDCB 21: 3500
V | Huyện Mường Ảng | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 99166 | 42566 | 0 | 6936 | 99166 | 42566 | 0 | 6936 | 0 | 0 | 15111 | 15111 | 0 | 10306
1) | Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2011-2015 sang giai đoạn 2016-2020 | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 77366 | 22766 | 0 | 6936 | 77366 | 22766 | 0 | 6936 | 0 | 0 | 14851 | 14851 | 0 | 10306
a | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trước năm 2015 | 9 |  | 9 |  |  | 100673 | 39539 | 0 | 0 | 0 | 88828 | 31211 | 88828 | 31211 | 14046 | 12266 | 0 | 6936 | 14046 | 12266 | 0 | 6936 | 0 | 0 | 12266 | 12266 | 0 | 10306
6 | Đài TT - TH huyện Mường Ảng |  | Mường Ẳng |  |  | 338/QĐ-PTTH 13/12/2010 | 12874 | 12874 |  |  |  | 8901 | 8901 | 8901 | 8901 | 5890 | 5890 |  | 5890 | 5890 | 5890 |  | 5890 |  |  | 5890 | 5890 |  | 5890 | KH 2016 bố trí vốn TT dứt điểm
7 | Trụ sở HĐND-UBND huyện Mường Ẳng |  | 3: Mường Ẳng; 6: 1252/QĐ-UBND 07/10/2010; 7: 54649; 8: 19649; 12: 52602; 13: 18300; 14: 52602; 15: 18300; 16: 3370; 17: 3370; Thanh toán nợ XDCB 20: 3370; Thanh toán nợ XDCB 21: 3370 |  |  | 3370 | 3370 |  | 3370 | KH 2016 bố trí vốn TT dứt điểm
8 | Trụ sở Huyện ủy và Khối đoàn thể huyện Mường Ảng |  | Mường Ẳng |  |  | 1251/QĐ-UB 07/10/2010 | 28700 | 4346 |  |  |  | 26615 | 3300 | 26615 | 3300 | 1046 | 1046 |  | 1046 | 1046 | 1046 |  | 1046 |  |  | 1046 | 1046 |  | 1046 | KH 2016 bố trí vốn TT dứt điểm
9 | Lò đốt rác bằng khí tự nhiên xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn thị trấn Mường Ảng và các xã lân cận |  | 3: Mường Ẳng; 6: 1962/QĐ-UBND 15/10/2014; 7: 4450; 8: 2670; 12: 710; 13: 710; 14: 710; 15: 710; 16: 3740; 17: 1960; Thanh toán nợ XDCB 20: 3740; Thanh toán nợ XDCB 21: 1960 |  |  | 1960 | 1960 |  | 0 | Bố trí dứt điểm nguồn vốn XDCBTT
b | Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2016-2020 | #REF! |  | 2 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 63320 | 10500 | 0 | 0 | 63320 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2585 | 2585 | 0 | 0
1 | Đường nội thị giai đoạn I Trục 42m huyện Mường Ảng |  | 3: Mường Ẳng; 6: 702/QĐ-UBND 27/7/2011; 7: 105000; 8: 10500; 12: 41680; 13: 41680; 14: 41680; 15: 41680; 16: 63320; 17: 10500; Thanh toán nợ XDCB 20: 63320; Thanh toán nợ XDCB 21: 10500 |  |  | 2585 | 2585 |  |  | Đối ứng vốn NSTW
2) | Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2016-2020 | #REF! |  | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21800 | 19800 | 0 | 0 | 21800 | 19800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 260 | 0 | 0
Chuẩn bị đầu tư
1 | Trụ sở làm việc Ban quản lý dự án huyện Mường Ảng |  | 3: Mường Ẳng; 16: 6000; 17: 4000; Thanh toán nợ XDCB 20: 6000; Thanh toán nợ XDCB 21: 4000 |  |  | 52 | 52
2 | Trụ sở QLTT số 8 MườngẢng |  | 3: Mường Ẳng; 16: 3000; 17: 3000; Thanh toán nợ XDCB 20: 3000; Thanh toán nợ XDCB 21: 3000 |  |  | 39 | 39
10 | Trụ sở liên cơ trạm bảo vệ thực vật, trạm thú y, hạt kiểm lâm huyện Mường Ảng |  | 3: Mường Ẳng; 16: 8000; 17: 8000; Thanh toán nợ XDCB 20: 8000; Thanh toán nợ XDCB 21: 8000 |  |  | 104 | 104
11 | Trạm y tế TT Mường Ảng |  | 3: Mường Ẳng; 16: 4800; 17: 4800; Thanh toán nợ XDCB 20: 4800; Thanh toán nợ XDCB 21: 4800 |  |  | 65 | 65
VI | Huyện Mường Nhé | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 50184 | 25361.7175 | 0 | 37281 | 50184 | 25361.7175 | 0 | 18094.7175 | 0 | 0 | 6900 | 6900 | 0 | 4749
1) | Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2011-2015 sang giai đoạn 2016-2020 | #REF! |  |  |  |  | 39128 | 30933 | 0 | 0 | 0 | 19986.991 | 13846 | 19986.991 | 13846 | 50184 | 25361.7175 | 0 | 37281 | 50184 | 25361.7175 | 0 | 18094.7175 | 0 | 0 | 6900 | 6900 | 0 | 4749
a | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trước năm 2015 | 12 |  | 12 |  |  | 24594 | 23666 | 0 | 0 | 0 | 18355.991 | 12215 | 18355.991 | 12215 | 37281 | 18094.7175 | 0 | 37281 | 37281 | 18094.7175 | 0 | 18094.7175 | 0 | 0 | 4749 | 4749 | 0 | 4749
2 | Trường phổ thông DTNT THPT huyện Mường Nhé (gđ 2) |  | 3: MN; 16: 32532; 17: 13345.7175; Thanh toán nợ XDCB 19: 32532; Thanh toán nợ XDCB 20: 32532; Thanh toán nợ XDCB 21: 13345.7175; Thanh toán nợ XDCB 23: 13345.7175 | [6 empty] | Lồng ghép vốn CTMTGD
3 | Trường THCS Chung chải + 6 phòng CV Giáo viên |  |  |  |  | 1465/QĐ-UBND 13/10/2008 | 7266 | 7266 |  |  |  | 6140.991 | 0 | 6140.991 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | Lồng ghép vốn TPCP
11 | Khu vui chơi giải trí cho trẻ em huyện Mường Nhé |  |  |  |  | 2007A/QĐ-UBND 30/8/2013 | 5328 | 4400 |  |  |  | 4364 | 4364 | 4364 | 4364 | 600 | 600 |  | 600 | 600 | 600 |  | 600 |  |  | 600 | 600 |  | 600 | KH 2016 bố trí vốn TT dứt điểm
12 | Chợ thị trấn Mường Nhé |  |  |  |  | 2587, ngày 31/10/2012 | 12000 | 12000 |  |  |  | 7851 | 7851 | 7851 | 7851 | 4149 | 4149 |  | 4149 | 4149 | 4149 |  | 4149 |  |  | 4149 | 4149 |  | 4149 | NSNN hỗ trợ 12 tỷ
b | Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2016-2020 | #REF! |  | 13 |  |  | 14534 | 7267 | 0 | 0 | 0 | 1631 | 1631 | 1631 | 1631 | 12903 | 7267 | 0 | 0 | 12903 | 7267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2151 | 2151 | 0 | 0
8 | Bãi xử lý rác thải trung tâm huyện lỵ và các xã vùng lân cận huyện Mường Nhé |  | 6: 456/QĐ-UBND 19/6/2014; 7: 14534; 8: 7267; 12: 1631; 13: 1631; 14: 1631; 15: 1631; 16: 12903; 17: 7267; Thanh toán nợ XDCB 20: 12903; Thanh toán nợ XDCB 21: 7267 |  |  | 2151 | 2151 |  |  | TC từ nguồn XDCBTT
| Chuẩn bị đầu tư | [25 empty] | 0
4 | Sân vận động huyện có khán đài |  | 16: 17800; 17: 17800; Thanh toán nợ XDCB 20: 17800; Thanh toán nợ XDCB 21: 17800 |  |  | 234 | 234
12 | Nhà Đa năng và các hạng mục phụ trợ trường THPT huyện Mường Nhé |  | 3: MN; 16: 10000; 17: 10000; Thanh toán nợ XDCB 20: 7000; Thanh toán nợ XDCB 21: 7000 | [6 empty] | Tăng thêm nhu cầu còn lớn
VII | Huyện Mường Chà | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 49915 | 35715 | 0 | 1000 | 45915 | 31715 | 0 | 1000 | 5000 | 0 | 4208 | 4208 | 0 | 1000 |  |  |  |  | 4208
1) | Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2011-2015 sang giai đoạn 2016-2020 | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 19915 | 5715 | 0 | 1000 | 19915 | 5715 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 1000
b | Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2016-2020 | #REF! |  | 4 |  |  | 31430 | 22200 | 0 | 0 | 0 | 11515 | 2285 | 11515 | 2285 | 19915 | 5715 | 0 | 1000 | 19915 | 5715 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 1000
1 | Trụ sở khối đoàn thể huyện Mường Chà |  | 6: 1677/QĐ 27/10/2014; 7: 7000; 8: 7000; 12: 2285; 13: 2285; 14: 2285; 15: 2285; 16: 4715; 17: 4715; Thanh toán nợ XDCB 20: 4715; Thanh toán nợ XDCB 21: 4715 |  |  | 3000 | 3000 |  |  | TC
2 | BVĐK huyện Mường Chà |  |  |  |  | 345/QĐ-UBND 18/3/2009 | 24430 | 15200 |  |  |  | 9230 | 0 | 9230 | 0 | 15200 | 1000 |  | 1000 | 15200 | 1000 |  | 1000 |  |  | 1000 | 1000 |  | 1000 | Lồng ghép vốn TPCP
2) | Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2016-2020 | #REF! |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 26000 | 26000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 208 | 208 | 0 | 0
Chuẩn bị đầu tư
3 | Xây dựng cơ sở hạ tầng khu A thị trấn Mường Chà (thay dự án Đường giao thông nội thị khu A thị trấn Mường Chà) |  | 16: 20000; 17: 20000; Thanh toán nợ XDCB 20: 20000; Thanh toán nợ XDCB 21: 20000 | 4000 |  | 208 | 208
12 | Bãi xử lý rác thải huyện |  | 3: MC; 16: 10000; 17: 10000; Thanh toán nợ XDCB 20: 6000; Thanh toán nợ XDCB 21: 6000 | 1000
VIII | Huyện Tủa Chùa | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 107709 | 105285.6496 | 0 | 9709 | 51709 | 49285.6496 | 0 | 7285.6496 | 0 | 0 | 5756 | 5756 | 0 | 5600
(1) | Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2011-2015 sang giai đoạn 2016-2020 | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 9709 | 7285.6496 | 0 | 9709 | 9709 | 7285.6496 | 0 | 7285.6496 | 0 | 0 | 5600 | 5600 | 0 | 5600
a | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trước năm 2015 | #REF! |  |  |  |  | 14000 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 9709 | 7285.6496 | 0 | 9709 | 9709 | 7285.6496 | 0 | 7285.6496 | 0 | 0 | 5600 | 5600 | 0 | 5600
2 | Cải tạo, nâng cấp trường phổ thông DTNT THPT huyện Tủa Chùa |  | 3: TC; 16: 4109; 17: 1685.6496; Thanh toán nợ XDCB 19: 4109; Thanh toán nợ XDCB 20: 4109; Thanh toán nợ XDCB 21: 1685.6496; Thanh toán nợ XDCB 23: 1685.6496 | [6 empty] | Lồng ghép vốn CTMTGD
4 | Mở rộng trụ sở UBND huyện Tủa Chùa |  |  |  |  | 1812, ngày 30/10/2012 | 14000 | 14000 |  |  |  | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 5600 | 5600 |  | 5600 | 5600 | 5600 |  | 5600 |  |  | 5600 | 5600 |  | 5600 | KH 2016 bố trí vốn TT dứt điểm
2) | Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2016-2020 | #REF! |  | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98000 | 98000 | 0 | 0 | 42000 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 156 | 0 | 0
Chuẩn bị đầu tư
1 | Nâng cấp mở rộng trụ sở Huyện Ủy |  | 16: 8000; 17: 8000; Thanh toán nợ XDCB 20: 8000; Thanh toán nợ XDCB 21: 8000 |  |  | 104 | 104
6 | Sửa chữa, nâng cấp nhà khách UBND huyện Tủa Chùa |  | 16: 20000; 17: 20000; Thanh toán nợ XDCB 20: 4000; Thanh toán nợ XDCB 21: 4000 |  |  | 52 | 52
8 | Các tuyến nhánh A, B, D đường nội thị thị trấn Tủa Chùa |  | 3: TC; 16: 55000; 17: 55000; Thanh toán nợ XDCB 20: 25000; Thanh toán nợ XDCB 21: 25000
9 | Nước sinh hoạt trung tâm xã Huổi Só và bản Huổi Tra |  | 3: TC; 16: 0; 17: 0; Thanh toán nợ XDCB 20: 0; Thanh toán nợ XDCB 21: 0
10 | Bãi rác thị trấn Tủa Chùa |  | 3: TC; 16: 15000; 17: 15000; Thanh toán nợ XDCB 20: 5000; Thanh toán nợ XDCB 21: 5000
IX | Huyện Nậm Pồ | #REF! |  |  |  |  | 132109 | 65452.2 | 0 | 0 | 0 | 57940 | 33860 | 57940 | 33860 | 168172 | 157529.2 | 2140 | 20860 | 160753 | 150110.2 | 2140 | 20860 | 37581 | 0 | 24303 | 24303 | 2140 | 15860
1) | Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2011-2015 sang giai đoạn 2016-2020 | #REF! |  |  |  |  | 119187 | 52530.2 | 0 | 0 | 0 | 57940 | 33860 | 57940 | 33860 | 37950 | 27307.2 | 2140 | 20860 | 37950 | 27307.2 | 2140 | 20860 | 0 | 0 | 19500 | 19500 | 2140 | 15860
a | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trước năm 2015 | #REF! |  | 3 |  |  | 92137 | 42137 | 0 | 0 | 0 | 57940 | 33860 | 57940 | 33860 | 23000 | 23000 | 2140 | 20860 | 23000 | 23000 | 2140 | 20860 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 2140 | 15860
2 | Khu trụ sở làm việc tạm phục vụ cho hoạt động của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể của huyện Nậm Pồ |  |  |  |  | 234/QĐ-UBND 26/4/2013 | 92137 | 42137 |  |  |  | 57940 | 33860 | 57940 | 33860 | 23000 | 23000 | 2140 | 20860 | 23000 | 23000 | 2140 | 20860 |  |  | 18000 | 18000 | 2140 | 15860 | Dự án hoàn thành năm 2015; H.ứng NSĐP 2,14 tỷ đồng
b | Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2016-2020 | 7 |  | 7 |  |  | 27050 | 10393.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14950 | 4307.2 | 0 | 0 | 14950 | 4307.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0
6 | Trường THCS Nậm Tin |  | H Nậm Pồ |  | 2015-2016 | 1090/QĐ-UBND; 27/10/2015 | 12100 | 6086 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Lồng ghép vốn ODA
7 | Trường THPT Nậm Pồ |  | 6: 1044/QĐ-UBND; 22/10/2015; 7: 14950; 8: 4307.2; 16: 14950; 17: 4307.2; Thanh toán nợ XDCB 20: 14950; Thanh toán nợ XDCB 21: 4307.2 |  |  | 1500 | 1500 |  |  | Lồng ghép vốn ODA
2) | Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2016-2020 | 16 |  | 17 |  |  | 12922 | 12922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130222 | 130222 | 0 | 0 | 122803 | 122803 | 0 | 0 | 37581 | 0 | 4803 | 4803 | 0 | 0
Chuẩn bị đầu tư
3 | Trụ sở liên cơ trạm bảo vệ thực vật, trạm thú y, trạm khuyến nông, hạt kiểm lâm huyện Nậm Pồ |  | 16: 10000; 17: 10000; Thanh toán nợ XDCB 20: 10000; Thanh toán nợ XDCB 21: 10000 |  |  | 130 | 130
4 | Trụ sở Ban quản lý dự án huyện |  | 16: 1500; 17: 1500; Thanh toán nợ XDCB 20: 1500; Thanh toán nợ XDCB 21: 1500 |  |  | 20 | 20
5 | Trường Tiểu học trung tâm huyện |  | 16: 20000; 17: 20000; Thanh toán nợ XDCB 20: 17000; Thanh toán nợ XDCB 21: 17000 | 7000 |  | 164 | 164
6 | PKĐKKV Ba Chà huyện Nậm Pồ |  | 16: 14300; 17: 14300; Thanh toán nợ XDCB 20: 14300; Thanh toán nợ XDCB 21: 14300 |  |  | 190 | 190
7 | Cải tạo, NC PKĐKKV Nà Hỳ thành cơ sở tạm TTYT và BVĐK huyện Nậm Pồ |  | 6: 513/QĐ-UBND 07/7/2014; 7: 12922; 8: 12922; 16: 12922; 17: 12922; Thanh toán nợ XDCB 20: 12922; Thanh toán nợ XDCB 21: 12922 |  |  | 4299 | 4299 |  |  | Công trình cấp bách (KCM)
8 | Trường Mầm non trung tâm huyện |  | 3: H.NP; 16: 10000; 17: 10000; Thanh toán nợ XDCB 20: 10000; Thanh toán nợ XDCB 21: 10000
9 | Trường THCS huyện |  | 3: H.NP; 16: 20000; 17: 20000; Thanh toán nợ XDCB 20: 15581; Thanh toán nợ XDCB 21: 15581 | 5581
12 | Trường DTNT THPT huyện Nậm Pồ |  | 3: NP; 16: 9000; 17: 9000; Thanh toán nợ XDCB 20: 9000; Thanh toán nợ XDCB 21: 9000
13 | Trường THPT huyện Nậm Pồ |  | 3: NP; 16: 3000; 17: 3000; Thanh toán nợ XDCB 20: 3000; Thanh toán nợ XDCB 21: 3000
14 | Trụ sở tạm của Ban quản lý dự án huyện |  | 3: H.NP; 16: 1500; 17: 1500; Thanh toán nợ XDCB 20: 1500; Thanh toán nợ XDCB 21: 1500
15 | Trụ sở quản lý thị trường số 10 huyện Nậm Pồ |  | 3: H.NP; 16: 3000; 17: 3000; Thanh toán nợ XDCB 20: 3000; Thanh toán nợ XDCB 21: 3000
16 | Nhà Khách huyện Nậm Pồ |  | 16: 25000; 17: 25000; Thanh toán nợ XDCB 20: 25000; Thanh toán nợ XDCB 21: 25000 | 25000
X | Thị xã Mường Lay | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 86739 | 86739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11098 | 11098 | 0 | 0
(2) | Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2016-2020 | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 86739 | 86739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11098 | 11098 | 0 | 0
1 | Xây dựng cảng bến cảng Đồi Cao, Mường Lay |  | 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 100000; 17: 100000; Thanh toán nợ XDCB 20: 86739; Thanh toán nợ XDCB 21: 86739 |  |  | 11098 | 11098
XI | Khoa học và công nghệ | 6 |  |  |  |  | 20780 | 18145 | 0 | 0 | 0 | 7720 | 5085 | 7720 | 5085 | 55722 | 55722 | 0 | 3712 | 54722 | 54722 | 0 | 3712 | 0 | 0 | 9335 | 9335 | 0 | 3712
1) | Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2011-2015 sang giai đoạn 2016-2020 | 3 |  | 3 |  |  | 20780 | 18145 | 0 | 0 | 0 | 7720 | 5085 | 7720 | 5085 | 12722 | 12722 | 0 | 3712 | 12722 | 12722 | 0 | 3712 | 0 | 0 | 9010 | 9010 | 0 | 3712
a | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trước năm 2015 | 2 |  |  |  |  | 8570 | 5935 | 0 | 0 | 0 | 4520 | 1885 | 4520 | 1885 | 3712 | 3712 | 0 | 3712 | 3712 | 3712 | 0 | 3712 | 0 | 0 | 3712 | 3712 | 0 | 3712
1 | Sửa chữa nhà làm việc 3 tầng Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên. |  |  |  |  | 422/QĐ-UB 31/10/2014 | 3300 | 3300 |  |  |  | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 | 2215 | 2215 |  | 2215 | 2215 | 2215 |  | 2215 |  |  | 2215 | 2215 |  | 2215 | KH 2016 bố trí vốn TT dứt điểm
2 | Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh |  |  |  |  | 470/QĐ-SYT 27/6/2011 | 5270 | 2635 |  |  |  | 3435 | 800 | 3435 | 800 | 1497 | 1497 |  | 1497 | 1497 | 1497 |  | 1497 |  |  | 1497 | 1497 |  | 1497 | KH 2016 bố trí vốn TT dứt điểm
b | Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2016-2020 | 1 |  | 7 | 1 |  | 12210 | 12210 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 9010 | 9010 | 0 | 0 | 9010 | 9010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5298 | 5298 | 0 | 0
1 | Nâng cao năng lực Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ tỉnh Điện Biên |  | 6: 833/QĐ-UB 30/10/2014; 7: 12210; 8: 12210; 12: 3200; 13: 3200; 14: 3200; 15: 3200; 16: 9010; 17: 9010; Thanh toán nợ XDCB 20: 9010; Thanh toán nợ XDCB 21: 9010 |  |  | 5298 | 5298 |  |  | TC
2) | Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2016-2020 | 3 |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43000 | 43000 | 0 | 0 | 42000 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 325 | 0 | 0
Chuẩn bị đầu tư
1 | Xây dựng mới Trại thực nghiệm KH&CN (xây dựng mới hệ thống các phòng thí nghiệm công nghệ sinh học và phân tích kiểm nghiệm) |  | 16: 25000; 17: 25000; Thanh toán nợ XDCB 20: 25000; Thanh toán nợ XDCB 21: 25000 |  |  | 325 | 325
2 | Sửa chữa trụ sở Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng |  | 3: KHCN; 16: 3000; 17: 3000; Thanh toán nợ XDCB 20: 2000; Thanh toán nợ XDCB 21: 2000
3 | Xây dựng trụ sở Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng |  | 3: KHCN; 16: 15000; 17: 15000; Thanh toán nợ XDCB 20: 15000; Thanh toán nợ XDCB 21: 15000
XII | Các ngành Tỉnh - CT Công cộng | #REF! |  |  |  |  | 729452 | 314493 | 0 | 0 | 0 | 407647.831 | 76522 | 407647.831 | 76522 | 952073.2 | 709111.6185 | 8000 | 50370.6185 | 702310.2 | 412387.6185 | 8000 | 50370.6185 | 53812 | 42000 | 75086 | 74005 | 8000 | 33116
1) | Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2011-2015 sang giai đoạn 2016-2020 | #REF! |  |  |  |  | 615478 | 234714 | 0 | 0 | 0 | 384052.831 | 76522 | 384052.831 | 76522 | 213864.2 | 115643.6185 | 8000 | 50370.6185 | 213864.2 | 115643.6185 | 8000 | 50370.6185 | 0 | 0 | 59197 | 58116 | 8000 | 33116
a | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trước năm 2015 | 27 |  | 25 |  |  | 347247 | 174941 | 0 | 0 | 0 | 274186.831 | 53322 | 274186.831 | 53322 | 60407.2 | 58370.6185 | 8000 | 50370.6185 | 60407.2 | 58370.6185 | 8000 | 50370.6185 | 0 | 0 | 41116 | 41116 | 8000 | 33116
3 | Sửa chữa trụ sở các Ban Đảng tỉnh |  |  |  |  | 07/QĐ-UBKTTU, ngày 29/10/2012 | 6400 | 6400 |  |  |  | 5560 | 900 | 5560 | 900 | 840 | 840 |  | 840 | 840 | 840 |  | 840 |  |  | 840 | 840 |  | 840 | KH 2016 bố trí vốn dứt điểm
4 | Trung hội nghị Văn hóa tỉnh Điện Biên |  |  |  |  | 271/QĐ-UBND 8/3/2002 | 27200 | 27200 |  |  |  | 22412 | 22412 | 22412 | 22412 | 2446 | 2446 |  | 2446 | 2446 | 2446 |  | 2446 |  |  | 2446 | 2446 |  | 2446 | KH 2016 bố trí vốn dứt điểm (H.ứng NSĐP)
5 | Sửa chữa NC trụ sở sở Nội vụ |  |  |  |  | 127a, ngày 31/10/2012 | 8200 | 8200 |  |  |  | 5039.831 | 1800 | 5039.831 | 1800 | 3138 | 3138 |  | 3138 | 3138 | 3138 |  | 3138 |  |  | 3138 | 3138 |  | 3138 | KH 2016 bố trí vốn dứt điểm
6 | Cải tạo nâng cấp nhà khách HĐND - UBND tỉnh |  |  |  |  | 124, ngày 28/8/2013 | 8800 | 8800 |  |  |  | 4000 | 2000 | 4000 | 2000 | 2392 | 2392 | 1000 | 1392 | 2392 | 2392 | 1000 | 1392 |  |  | 2392 | 2392 | 1000 | 1392 | KH 2016 bố trí vốn dứt điểm (H.ứng NSĐP 1 tỷ đồng)
7 | Sửa chữa, mở rộng nhà khách Tỉnh ủy |  |  |  |  | 18, ngày 09/8/2013; 02-QĐ/VPTU 04/9/2015 | 9753 | 6753 |  |  |  | 2600 | 1300 | 2600 | 1300 | 5453 | 5453 |  | 5453 | 5453 | 5453 |  | 5453 |  |  | 5450 | 5450 |  | 5450 | KH 2016 bố trí vốn dứt điểm
8 | Sửa chữa trụ sở Hội chữ thập đỏ |  |  |  |  | 06/QĐ-CTĐ 26/8/2014 | 3000 | 1500 |  |  |  | 2000 | 500 | 2000 | 500 | 1000 | 1000 |  | 1000 | 1000 | 1000 |  | 1000 |  |  | 1000 | 1000 |  | 1000 | KH 2016 bố trí vốn dứt điểm
9 | Trung tâm 05-06 tỉnh (Trung tâm chữa bệnh - Giáo dục - lao động xã hội tỉnh ) |  |  |  |  | 1475/QĐ-UBND 17/12/2004 | 67056 | 9100 |  |  |  | 64956 | 7000 | 64956 | 7000 | 2100 | 2100 |  | 2100 | 2100 | 2100 |  | 2100 |  |  | 2100 | 2100 |  | 2100 | KH 2016 bố trí vốn dứt điểm
12 | Đập, kè công viên ven sông Nậm Rốm |  |  |  |  | 2065/QĐ-UBND, ngày 28/12/2008 | 123000 | 40588 |  |  |  | 113965 | 800 | 113965 | 800 | 1700 | 1700 |  | 1700 | 1700 | 1700 |  | 1700 |  |  | 1700 | 1700 |  | 1700 | KH 2016 bố trí vốn dứt điểm
13 | Nhà làm việc BGH Trường Chính trị tỉnh |  |  |  |  | 529/QĐ-TCT 31/10/2012 | 13000 | 13000 |  |  |  | 6970 | 6970 | 6970 | 6970 | 5434 | 5434 |  | 5434 | 5434 | 5434 |  | 5434 |  |  | 5430 | 5430 |  | 5430 | KH 2016 bố trí vốn dứt điểm
14 | Nhà bếp, nhà ăn trường chính trị Tỉnh |  |  |  |  | 275, ngày 22/11/2011 | 14900 | 14900 |  |  |  | 13875 | 1400 | 13875 | 1400 | 739 | 739 |  | 739 | 739 | 739 |  | 739 |  |  | 730 | 730 |  | 730 | KH 2016 bố trí vốn dứt điểm
15 | Hạng mục phụ trợ trường CĐKTKT Đ. Biên |  |  |  |  | 417/QĐ-CĐKTKT (16/8/2011) | 14700 | 14700 |  |  |  | 13669 | 2500 | 13669 | 2500 | 1000 | 1000 |  | 1000 | 1000 | 1000 |  | 1000 |  |  | 1000 | 1000 |  | 1000 | KH 2016 bố trí vốn dứt điểm
16 | Trại thí nghiệm thực hành trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Điện Biên |  |  |  |  | 416/QĐ-CĐKTKT; 24/6/2014 | 3400 | 3400 |  |  |  | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2200 | 2200 |  | 2200 | 2200 | 2200 |  | 2200 |  |  | 2200 | 2200 |  | 2200 | KH 2016 bố trí vốn dứt điểm
18 | Xây dựng Sa Bàn diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ |  |  |  |  | 236/QĐ-SVH 26/02/2014 | 1000 | 1000 |  |  |  | 300 | 300 | 300 | 300 | 697 | 697 |  | 697 | 697 | 697 |  | 697 |  |  | 690 | 690 |  | 690 | KH 2016 bố trí vốn dứt điểm
19 | Chỉnh trang, tôn tạo một số hạng mục Tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ |  |  |  |  | 1583/QĐ-SVH 16/12/2013 | 1500 | 1500 |  |  |  | 380 | 380 | 380 | 380 | 1100 | 1100 |  | 1100 | 1100 | 1100 |  | 1100 |  |  | 1100 | 1100 |  | 1100 | KH 2016 bố trí vốn dứt điểm
20 | Cải tạo, NC bổ sung một số hạng mục công trình: Cải tạo, sửa chữa nâng cấp Sân vận động tỉnh |  |  |  |  | 1580/QĐ-SVH 16/12/2013 | 1500 | 1500 |  |  |  | 380 | 380 | 380 | 380 | 1100 | 1100 |  | 1100 | 1100 | 1100 |  | 1100 |  |  | 1100 | 1100 |  | 1100 | KH 2016 bố trí vốn dứt điểm
21 | Đầu tư, nâng cấp bổ sung một số hạng mục Trung tâm văn hóa Hội Cựu chiến binh tại Đồi E |  |  |  |  | 1582/QĐ-SVH 16/12/2013 | 1800 | 1800 |  |  |  | 480 | 480 | 480 | 480 | 1300 | 1300 |  | 1300 | 1300 | 1300 |  | 1300 |  |  | 1300 | 1300 |  | 1300 | KH 2016 bố trí vốn dứt điểm
25 | Trường phổ thông DTNT THPT huyện Mường Ảng |  | 3: MA; 16: 3453.2; 17: 1416.6185; Thanh toán nợ XDCB 19: 1416.6185; Thanh toán nợ XDCB 20: 3453.2; Thanh toán nợ XDCB 21: 1416.6185; Thanh toán nợ XDCB 23: 1416.6185 | [6 empty] | Lồng ghép vốn CTMTGD
26 | Trụ sở Ban Nội chính Tỉnh ủy |  |  |  |  | 06-22/10/2013 | 14600 | 14600 |  |  |  | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 11600 | 11600 | 7000 | 4600 | 11600 | 11600 | 7000 | 4600 |  |  | 8500 | 8500 | 7000 | 1500 | (H.ứng NSĐP 7tỷ đồng
27 | Cải tạo, nâng cấp trường THPT chuyên Lê Quý Đôn |  | 6: 976/QĐ-UBND 29/10/2012; 7: 27438; 12: 13400; 14: 13400; 16: 12715; 17: 12715; Thanh toán nợ XDCB 19: 12715; Thanh toán nợ XDCB 20: 12715; Thanh toán nợ XDCB 21: 12715; Thanh toán nợ XDCB 23: 12715 | [6 empty] | Lồng ghép Vốn CTMTGD
b | Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2016-2020 | #REF! |  | 9 |  |  | 268231 | 59773 | 0 | 0 | 0 | 109866 | 23200 | 109866 | 23200 | 153457 | 57273 | 0 | 0 | 153457 | 57273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18081 | 17000 | 0 | 0
1 | Cải tạo sửa, sửa chữa Trụ sở Tỉnh ủy |  | 6: 175-QĐ/VPTU 15/10/2014; 7: 18000; 8: 12350; 12: 3000; 13: 1500; 14: 3000; 15: 1500; 16: 10850; 17: 10850; Thanh toán nợ XDCB 20: 10850; Thanh toán nợ XDCB 21: 10850 |  |  | 7000 | 7000 |  |  | Lồng ghép vốn sự nghiệp 5,65 tỷ
2 | Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý chất thải Bệnh viện đa khoa tỉnh |  | 6: 551/QĐ-UBND 28/6/2012; 7: 27770; 8: 13823; 12: 14947; 13: 1000; 14: 14947; 15: 1000; 16: 12823; 17: 12823; Thanh toán nợ XDCB 20: 12823; Thanh toán nợ XDCB 21: 12823 |  |  | 3000 | 3000 |  |  | Lồng ghép vốn Sự nghiệp NSTW
6 | Bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ giai đoạn II |  | 6: 903/QĐ-UBND 08/09/2011; 7: 211561; 8: 30000; 12: 85700; 13: 20700; 14: 85700; 15: 20700; 16: 125103; 17: 30000; Thanh toán nợ XDCB 20: 125103; Thanh toán nợ XDCB 21: 30000 |  |  | 6000 | 6000 |  |  | Lồng ghép vốn NSTW
7 | Cải tạo, nâng cấp Trung tâm y tế Dự phòng tỉnh Điện Biên |  | 6: 834/QĐ-UBND 30/10/2014; 7: 10900; 8: 3600; 12: 6219; 13: 0; 14: 6219; 15: 0; 16: 4681; 17: 3600; Thanh toán nợ XDCB 20: 4681; Thanh toán nợ XDCB 21: 3600 |  |  | 2081 | 1000 |  |  | Lồng ghép vốn TPCP
(2) | Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2016-2020 | 30 |  | 29 |  |  | 113974 | 79779 | 0 | 0 | 0 | 23595 | 0 | 23595 | 0 | 738209 | 593468 | 0 | 0 | 488446 | 296744 | 0 | 0 | 53812 | 42000 | 15889 | 15889 | 0 | 0
Chuẩn bị đầu tư năm 2016
2 | Mở rộng trụ sở làm việc của Đoàn đại biểu quốc hội và HĐND tỉnh |  | 16: 15000; 17: 15000; Thanh toán nợ XDCB 20: 14950; Thanh toán nợ XDCB 21: 14950 |  |  | 195 | 195
5 | Nhà thư viện thuộc Dự án Nhà thí nghiệm, thư viện Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên |  | 6: 983/QĐ-UBND 30/10/2012; 7: 45600; 8: 35000; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 45600; 17: 35000; Thanh toán nợ XDCB 20: 35000; Thanh toán nợ XDCB 21: 35000 |  |  | 10694 | 10694 |  |  | KCM
6 | Cải tạo, sửa chữa Trụ sở UBND tỉnh |  | 6: 1146/QĐ-UBND 30/10/2015; 7: 20000; 8: 20000; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 20000; 17: 20000; Thanh toán nợ XDCB 20: 20000; Thanh toán nợ XDCB 21: 20000 |  |  | 5000 | 5000 |  |  | KCM
7 | Đền bù giải phóng mặt bằng xây dựng nhà máy xử lý rác thải thành phố Điện Biên Phủ |  | 3: ĐB; 16: 14000; 17: 14000; Thanh toán nợ XDCB 20: 14000; Thanh toán nợ XDCB 21: 14000
8 | Dự án đầu tư trang thiết bị cho hệ thống quan trắc và phân tích môi trường tỉnh Điện Biên |  | 3: ĐBP; 16: 15000; 17: 15000; Thanh toán nợ XDCB 20: 15000; Thanh toán nợ XDCB 21: 15000
9 | Trụ sở Sở Thông tin truyền thông |  | 3: ĐBP; 16: 40000; 17: 40000 |  | 17000 |  |  |  |  | Cắt danh mục chuyển Xây dựng trụ sở hợp khối theo quy hoạch phía đông TPĐBP
10 | Cải tạo, sửa chữa Sở Lao động - TB&XH (nhà 1 và nhà 2) |  | 3: ĐBP; 16: 7000; 17: 7000; Thanh toán nợ XDCB 20: 4500; Thanh toán nợ XDCB 21: 4500
11 | Cải tạo sửa chữa nhà đội xe Văn phòng Tỉnh ủy |  | 3: ĐBP; 16: 1000; 17: 1000; Thanh toán nợ XDCB 20: 1000; Thanh toán nợ XDCB 21: 1000
12 | Cơ sở điều trị tại Trung tâm chữa bệnh -GD-LĐXH tỉnh |  | 3: ĐBP; 16: 500; 17: 500; Thanh toán nợ XDCB 20: 500; Thanh toán nợ XDCB 21: 500
13 | XD mới Khoa tiền lâm sàng và sửa chữa, nâng cấp một số khoa, phòng và các hạng mục phụ trợ Trường CĐ Y tế Điện Biên. |  | 16: 15000; 17: 15000; Thanh toán nợ XDCB 20: 15000; Thanh toán nợ XDCB 21: 15000
15 | Nhà Đa năng và các hạng mục phụ trợ trường THPT Trần Can |  | 3: ĐBĐ; 16: 10000; 17: 10000; Thanh toán nợ XDCB 20: 7000; Thanh toán nợ XDCB 21: 7000
16 | Nhà Đa năng và các hạng mục phụ trợ trường THPT huyện Mường Ảng |  | 3: Mường Ẳng; 16: 12000; 17: 12000; Thanh toán nợ XDCB 20: 7000; Thanh toán nợ XDCB 21: 7000
17 | Khu du lịch Quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang - Mường Phăng |  | 3: ĐB; 16: 30000; 17: 30000; Thanh toán nợ XDCB 20: 10000; Thanh toán nợ XDCB 21: 10000
18 | Bảo tồn, tôn tạo di tích Khu trung tâm tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ |  | 3: ĐBP; 16: 100000; 17: 100000 |  | 15000 |  |  |  |  | Cắt danh mục vốn chuyển cho dự án Khu trung tâm đề kháng Him Lam
19 | Bảo tồn, tôn tạo di tích Khu trung tâm đề kháng Him Lam |  | 5: 2007-2011; 6: 528/QĐ-UBND 17/5/2006; 7: 48374; 8: 24779; 12: 23595; 14: 23595; 16: 24779; 17: 24779; Thanh toán nợ XDCB 20: 24779; Thanh toán nợ XDCB 21: 24779 | [6 empty] | Lồng ghép NSTW
20 | Cải tạo, sửa chữa Đài PTTH tỉnh (sửa chữa nhà làm việc khu văn phòng, tường rào bảo vệ; xây kè chắn đát…) |  | 3: ĐBP; 16: 5000; 17: 5000; Thanh toán nợ XDCB 20: 2523; Thanh toán nợ XDCB 21: 2523
21 | Xây dựng nhà làm việc và đặt máy khu văn phòng đài tỉnh |  | 3: ĐBP; 16: 25000; 17: 25000 |  | 10000 |  |  |  |  | Cắt danh mục vì, chưa có mặt bằng xây dựng tại khu đô thị mới phía đông thành phố
22 | Mở rộng, cải tạo trụ sở làm việc Đảng ủy dân chính Đảng tỉnh |  | 3: TPĐBP; 16: 4980; 17: 4980; Thanh toán nợ XDCB 20: 4000; Thanh toán nợ XDCB 21: 4000
23 | Mở rộng trụ sở làm việc của Đoàn đại biểu quốc hội và HĐND tỉnh |  | 3: TPĐBP; 16: 17800; 17: 17800; Thanh toán nợ XDCB 20: 14950; Thanh toán nợ XDCB 21: 14950
24 | Trụ sở làm việc Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng tỉnh Điện Biên |  | 3: TPĐBP; 16: 32506; 17: 32506; Thanh toán nợ XDCB 20: 16000; Thanh toán nợ XDCB 21: 16000
25 | Nhà Ký túc xá học viên và Các hạng mục phụ trợ Trường Chính trị tỉnh |  | 3: TPĐBP; 4: 144 người; 16: 13730; 17: 13730; Thanh toán nợ XDCB 20: 13730; Thanh toán nợ XDCB 21: 13730
26 | XD Phòng học và Hội trường Trường CĐ Sư phạm |  | 3: TPĐBP; 4: 16 PH + 500 chỗ; 16: 37000; 17: 37000; Thanh toán nợ XDCB 20: 20000; Thanh toán nợ XDCB 21: 20000
27 | Sân tập Giáo dục quốc phòng (giai đoạn II) trường cao đẳng sư phạm |  | 3: TPĐBP; 4: 4.000m2; 16: 5000; 17: 5000; Thanh toán nợ XDCB 20: 3000; Thanh toán nợ XDCB 21: 3000
28 | Sửa chữa, mở rộng trụ sở sở Nội vụ tỉnh |  | 3: TPĐBP; 16: 4800; 17: 4800; Thanh toán nợ XDCB 20: 3000; Thanh toán nợ XDCB 21: 3000 | 3000 | [5 empty] | Danh mục bổ sung
29 | Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Điện Biên |  | 16: 61994; 17: 18373; Thanh toán nợ XDCB 20: 61994; Thanh toán nợ XDCB 21: 18373 | 18373 | [5 empty] | Lồng ghép vốn NSTW
30 | Hạ tầng kỹ thuật khung khu chức năng phía Đông thành phố Điện Biên Phủ |  | 3: ĐBP; 16: 180520; 17: 90000; Thanh toán nợ XDCB 20: 180520; Thanh toán nợ XDCB 21: 32439 | 32439 | [5 empty] | Danh mục bổ sung mới (Lồng ghép vốn vay tín dụng ưu đãi)
B2 | Nguồn vốn Xổ số kiến thiết | [5 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 22970 | 22970 | 0 | 0 | 22970 | 22970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10740 | 10740 | 0 | 0 |  |  |  |  | 109643 | -86673 | 12230
I | Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2011-2015 sang giai đoạn 2016-2020 | [5 empty] | 79084.7 | 40944.7 |  | 62359 | 24219 | 58889 | 20749 | 58889 | 20749 | 22970 | 22970 | 0 | 0 | 22970 | 22970 | 0 | 0 |  |  | 10740 | 10740 | 0 | 0
(1) | Dự án hoàn thành trong năm 2015 | [5 empty] | 19500 | 19500 |  | 0 | 0 | 9522 | 9522 | 9522 | 9522 | 9978 | 9978 | 0 | 0 | 9978 | 9978 | 0 | 0 |  |  | 4260 | 4260 | 0 | 0
1 | Trạm y tế Phường Thanh Trường |  | TP ĐBP | 216 m2 | 14-16 | 563/QĐ-SYT 30/7/2014 | 4750 | 4750 |  |  |  | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 1730 | 1730 |  |  | 1730 | 1730 |  |  |  |  | 1650 | 1650
2 | Trạm y tế xã Tà Lèng |  | TP ĐBP | 216 m2 | 14-16 | 564/QĐ-SYT 30/7/2014 | 4800 | 4800 |  |  |  | 3022 | 3022 | 3022 | 3022 | 1778 | 1778 |  |  | 1778 | 1778 |  |  |  |  | 1270 | 1270
3 | Trạm y tế xã Thanh Minh |  | TP ĐBP | 216 m2 | 16-17 | 648/QĐ-SYT 04/10/2013 | 5300 | 5300 |  |  |  | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 3450 | 3450 |  |  | 3450 | 3450 |  |  |  |  | 700 | 700
4 | Trạm y tế Phường Nam Thanh |  | TP ĐBP | 216 m2 | 16-17 | 649/QĐ-SYT 04/10/2013 | 4650 | 4650 |  |  |  | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 3020 | 3020 |  |  | 3020 | 3020 |  |  |  |  | 640 | 640
(2) | Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng giai đoạn 2016-2020 | [5 empty] | 59584.7 | 21444.7 |  | 62359 | 24219 | 49367 | 11227 | 49367 | 11227 | 12992 | 12992 | 0 | 0 | 12992 | 12992 | 0 | 0 |  |  | 6480 | 6480 | 0 | 0
5 | Phòng khám BVSK cán bộ tỉnh (LG vốn NSTW: 13 tỷ đồng) |  | TP ĐBP | 980 m2 | 10-14 | 640/QĐ-UBND 26/05/2010; | 19908.7 | 6908.7 | 550/QĐ-UBND 22/07/2014 | 22683 | 9683 | 16947 | 3947 | 16947 | 3947 | 5736 | 5736 |  |  | 5736 | 5736 |  |  |  |  | 3700 | 3700
6 | Bệnh viện YHCT giai đoạn II (LG vốn NSTW: 25,14 tỷ đồng) |  | TP ĐBP | 1820 m2 | 10-15 | 1902/QĐ-UBND 27/10/2009; | 39676 | 14536 | 1107/QĐ-UB 31/12/2014 | 39676 | 14536 | 32420 | 7280 | 32420 | 7280 | 7256 | 7256 |  |  | 7256 | 7256 |  |  |  |  | 2780 | 2780
Ghi chú: (*) Lũy kế số vốn đã bố trí đến hết kế hoạch năm 2015, bổ sung tính đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2015, không bao gồm số vốn ứng trước chưa bố trí kế hoạch để thu hồi
Nguồn tài liệu: Nguồn vốn phân bổ theo văn bản số 413/TTr-UBND ngày 25/02/2016 của UBND tỉnh Điện Biên việc phân bổ chi tiết Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 tỉnh Điện Biên
28 | Nâng cấp tuyến đường, điểm dừng và ngắm cảnh, mở rộng bãi đỗ xe…) |  | 5: 2016-2018; 16: 154968; 17: 16887; Thanh toán nợ XDCB 20: 154968; Thanh toán nợ XDCB 21: 15000; Thanh toán nợ XDCB 23: 15000 | [6 empty] | Đối ứng dự án "PT CSHT du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê công mở rộng"
29 | Trung tâm giao lưu văn hóa và thông tin du lịch Điện Biên Phủ |  | 5: 2017-2019; 16: 31064; 17: 4500; Thanh toán nợ XDCB 20: 31064; Thanh toán nợ XDCB 21: 4500; Thanh toán nợ XDCB 23: 4500
30 | Đối ứng các dự án ODA |  | 7: 1034617.99; 8: 210306; 12: 781667.99; 13: 70306; 14: 781667.99; 15: 70306; 16: 252950; 17: 140000; Thanh toán nợ XDCB 19: 37249.8082; Thanh toán nợ XDCB 20: 252950; Thanh toán nợ XDCB 21: 140000; Thanh toán nợ XDCB 23: 37249.8082 |  |  | 31729.8082 | 31729.8082 |  | 23096.8082
30 | Đối ứng các dự án ODA |  | 7: 985502.99; 8: 153558.06; 12: 781667.99; 13: 70306; 14: 781667.99; 15: 70306; 16: 203835; 17: 83252.06; Thanh toán nợ XDCB 19: 37249.8082; Thanh toán nợ XDCB 20: 203835; Thanh toán nợ XDCB 21: 83252.06; Thanh toán nợ XDCB 23: 37249.8082 |  |  | 36029.8082 | 36029.8082 |  | 23096.8082
[21 empty] | 140000 | 0
242752.06
14 | Trường THCS và THPT Mường Đun huyện Tủa Chùa |  | 3: TC; 16: 35000; 17: 35000; Thanh toán nợ XDCB 20: 5677.5; Thanh toán nợ XDCB 21: 5677.5 | 5677.5 | [5 empty] | Bổ sung danh mục theo đề xuất của Sở Giáo dục

## PHU LUC 6. Kêu gọi đầu tư
PHỤ LỤC 6. DANH MỤC DỰ ÁN KÊU GỌI, THU HÚT ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2016-2020
STT | Tên dự án | Quy mô, công suất | Địa điểm | Nguồn vốn (tỷ VNĐ)
|  |  |  | Tổng | Ngân sách | Kêu gọi đầu tư | Hình thức đầu tư | Năm 2016 | Giai đoạn 2017-2020
A | Đầu tư từ các tổ chức, doanh nghiệp |  |  | 7383.4455 | 92 | 7291.4455 |  | 1013.364 | 6370.0815
I | Thương mại, dịch vụ |  |  | 1821 | 5 | 1816 |  | 0 | 1821
1 | Chợ thị trấn Mường Ảng | 14.500 m2 | Thị trấn Mường Ảng - huyện Mường Ảng | 50 |  | 50 | BOT
2 | Chợ Thị trấn Tuần Giáo | 6.000 m2 | Thị trấn Tuần Giáo - huyện Tuần Giáo | 80 |  | 80 | BOT
3 | Chợ huyện Nậm Pồ | 9.200 m2 | Huyện lỵ Nậm Pồ | 60 |  | 60 | BOT
4 | Chợ đầu mối nông sản | 30.000 m2 | Thanh Minh - Tp. Điện Biên Phủ | 90 |  | 90 | BOT
5 | Chợ đầu mối lúa gạo Sam Mứn | 30.000 m2 | Sam Mứn - huyện Điện Biên | 30 |  | 30 | BOT
6 | Chợ đầu mối thủy sản | 30.000 m2 | Sông Đà - T.X Mường Lay | 45 |  | 45 | BOT
7 | Chợ cầu C4 Nam Thanh | 2.000 m2 | Nam Thanh - Tp.Điện Biên Phủ | 20 |  | 20 | BOT
8 | Chợ phường Mường Thanh | 5.000 m2 | Phường Mường Thanh - Tp.Điện Biên Phủ | 70 |  | 70 | BOT
9 | Chợ Thanh Trường | 4.800 m2 | Phường Thanh Trường - Tp.Điện Biên Phủ | 25 |  | 25 | BOT
10 | Chợ trung tâm huyện Tủa Chùa (giai đoạn 2) | 5 ha | Thị trấn | 40 | 5 | 35 | BOT
11 | Khách sạn huyện Mường Ảng | 5.000 m2 | Huyện Mường Ảng | 80 |  | 80 | BOO
12 | Khách sạn huyện Mường Nhé | 5.000 m2 | Trung tâm huyện Mường Nhé | 100 |  | 100 | BOO
13 | Dự án trung tâm thương mại, dịch vụ, văn hóa | 124 ha | Khu đô thị mới phía Đông - Tp. Điện Biên Phủ | 1131 |  | 1131 | BT
II | Văn hóa, thể thao, du lịch |  |  | 1155 | 30 | 1125 |  | 500 | 655
1 | Công viên đa chức năng ven sông Nậm Rốm | 30 ha | Thành phố Điện Biên Phủ | 350 | 30 | 320 | BOO | 350
2 | Công viên sinh thái huyện Mường Nhé | 3,1 ha | Trung tâm huyện Mường Nhé | 5 |  | 5
3 | Khu du lịch hồ Huổi Phạ | 30 ha | Thành phố Điện Biên Phủ | 500 |  | 500 | BOO
4 | Đền thờ tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Khu trung tâm đề kháng Him Lam | 4,5 ha | Thành phố Điện Biên Phủ | 150 |  | 150 |  |  |  |  | 1548.788 | 329.249
5 | Đền thờ tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Khu Đồi A1(đồi F) | 6 ha | Thành phố Điện Biên Phủ | 150 |  | 150 |  | 150 |  |  | 1745.94 | 259.559
III | Cơ sở hạ tầng |  |  | 4407.4455 | 57 | 4350.4455 |  | 513.364 | 3894.0815 |  | 11506.51 | 2297.471
1 | Dự án xây dựng Trung tâm hành chính tỉnh | 100,2 ha | Khu đô thị mới phía Đông - Tp. Điện Biên Phủ | 1239 |  | 1239 | BT |  |  |  | 14801.238 | 2886.279
2 | Công viên nghĩa trang C1 | 53,3 ha | Xã Thanh Luông, huyện Điện Biên | 225 | 29 | 196 | BOO
3 | Xây dựng Cơ sở hạ tầng tạo quỹ đất khu đô thị Noong Bua - Pú Tửu | 20 ha | Thành phố Điện Biên Phủ | 700 |  | 700 | BOT
4 | Xây dựng khu đô thị ven sông phường Nam Thanh | 22 ha | Thành phố Điện Biên Phủ | 700 |  | 700 | BOT
5 | Khu đô thị mới phía Bắc thành phố Điện Biên Phủ | 25 ha | Thành phố Điện Biên Phủ | 800 |  | 800 | BOT
6 | Bến xe khách Thanh Minh | 3 ha | Thành phố Điện Biên Phủ | 79 | 18 | 61 | BOT | 79
7 | Bến xe khách Mường Ảng | 3.000 m2 | Huyện Mường Ảng | 10 |  | 10 | BOT
8 | Bến xe khách Điện Biên Đông | 2.500 m2 | Huyện Điện Biên Đông | 10 |  | 10 | BOT
9 | Bến xe khách Nậm Pồ | 3.000 m2 | Huyện Nậm Pồ | 10 |  | 10 | BOT
10 | Nhà máy xử lý rác thải khu vực TP.Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên | 100-150 tấn/ngày | Huyện Điện Biên | 70 | 10 | 60 | BOO | 70
11 | Dự án Khu nhà ở Tân Thanh | 4,91 ha | Thành phố Điện Biên Phủ | 364.364 |  | 364.364 |  | 364.364
13 | Dự án xây dựng thí điểm khu nhà ở xã hội trên thành phố Điện Biên Phủ | 23.539 m2 | Thành phố Điện Biên Phủ | 200.0815 |  | 200.0815
B | Đầu tư nhà ở từ các hộ gia đình | 1.284.107 m2 | Các đô thị trên địa bàn tỉnh | 6420.535 |  | 6420.535 | Nhân dân | 1284.107 | 5136.428
| Tổng cộng |  |  | 13803.9805 | 92 | 13711.9805 |  | 2297.471 | 11506.5095
Ghi chú: Nguồn tài liệu, số liệu theo văn bản số 799/TTr-SKHĐT ngày 02/6/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư; Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Điện Biên đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 | [9 empty] | 13803.9805