## Bieu 17 Xo so
Tỉnh Điện Biên
Biểu mẫu số 17
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TỪ NGUỒN XỔ SỐ KIẾN THIẾT 5 NĂM 2011-2015 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH 5 NĂM 2016-2020
(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày /11/2014 của UBND tỉnh Điện Biên)
Đơn vị: Triệu đồng
Số TT | Danh mục dự án | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư |  |  | Giai đoạn 2011-2015 | [5 empty] | Giai đoạn 2016-2020 |  |  |  | Ghi chú
[8 empty] | Lũy kế số vốn đã bố trí từ khởi công đến hết năm 2014 (*) |  | Lũy kế giải ngân từ khởi công đến hết ngày 31/01/2015 |  | Dự kiến kế hoạch năm 2015 |  | Nhu cầu đầu tư 5 năm 2016-2020 |  | Dự kiến kế hoạch 5 năm 2016-2020
[5 empty] | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  | Tổng số |  | Tổng số |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn xổ số kiến thiết | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn xổ số kiến thiết | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn xổ số kiến thiết
[6 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn xổ số kiến thiết | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn xổ số kiến thiết | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn xổ số kiến thiết
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
| TỔNG SỐ |  |  |  |  | 196445 | 164445 | 52959.528 | 52116.356 | 50966.288 | 50966.288 | 21500 | 9500 | 122297 | 102297 | 97297 | 70412
1 | Dự án chuyển tiếp từ trước năm 2010 sang giai đoạn 2011-2015 |  |  |  |  | 27805 | 27805 | 26616.528 | 25773.356 | 24623.288 | 24623.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 84834
a | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trước năm 2011 | [18 empty] | 14422
(1) | Dự án ...
b | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2011-2015 |  |  |  |  | 27805 | 27805 | 26616.528 | 25773.356 | 24623.288 | 24623.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(*) | Đầu tư cho lĩnh vực Y tế |  |  |  |  | 27805 | 27805 | 26616.528 | 25773.356 | 24623.288 | 24623.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19
1 | Trạm Y tế xã Tỏa Tình (LG vốn CTr 135) | Huyện T.Giáo | 212 m2 | 08-10 | 701/QĐ-UBND 4/6/2008 | 1740 | 1740 | 827 | 827 | 0 | 0 | [7 empty] | 1
2 | Trạm Y tế xã Hừa Ngài | Huyện M.Chà | 210 m2 | 10-11 | 13/QĐ-UBND 08/01/2010 | 2636 | 2636 | 2620 | 2620 | 2479 | 2479 | [7 empty] | 1
3 | Trạm Y tế xã Xa Dung | Huyện ĐBĐ | 210 m2 | 10-11 | 2294/QĐ-UBND 23/12/2009 | 4100 | 4100 | 4006 | 4006 | 3984 | 3984 | [7 empty] | 1
4 | Trạm Y tế xã Tủa Thàng | Huyện T.Chùa | 210 m2 | 10-11 | 110/QĐ-UBND 27/01/2010 | 3354 | 3354 | 3217 | 3217 | 3106 | 3106 | [7 empty] | 1
5 | Trạm Y tế Thị trấn Tủa Chùa | Huyện T.Chùa | 210 m2 | 10-11 | 55/QĐ-UBND 15/01/2010 | 3744 | 3744 | 3744 | 3744 | 3625 | 3625 | [7 empty] | 1
6 | Trạm Y tế xã Chiềng Sinh | Huyện T.Giáo | 210 m2 | 10-13 | 14/QĐ-UBND 08/01/2010 | 3177 | 3177 | 3170 | 3170 | 3170 | 3170 | [7 empty] | 1
7 | Trạm Y tế xã Ta Ma (QĐ ĐC Bs TMĐT) | Huyện T.Giáo | 210 m2 | 10-13 | 09/QĐ-UBND 7/01/2010; 551/QĐ-UBND 08/8/2011 | 3865 | 3865 | 3859.24 | 3859.24 | 3859 | 3859 | [7 empty] | 1
8 | Trạm Y tế xã Quài Nưa | Huyện T.Giáo | 210 m2 | 10-13 | 08/QĐ-UBND 7/01/2010 | 3399 | 3399 | 3390 | 3390 | 3117 | 3117 | [7 empty] | 1
9 | Trạm Y tế xã Sín Chải (LG vốn 135: 1,616 tỷ đồng) | Huyện T.Chùa |  | 10-12 | 1199/QĐ-UBND 22/9/2010 | 1790 | 1790 | 1783.288 | 940.116 | 1283.288 | 1283.288 | [7 empty] | 1
c | Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2016-2020
Trong đó:
- Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2016-2020
Phân loại như tiết a điểm 1 nêu trên
- Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2020
Phân loại như tiết a điểm 1 nêu trên
d | Dự án giãn hoãn tiến độ thi công và chuyển đổi hình thức đầu tư
- Dự án giãn hoãn tiến độ thi công đến điểm dừng kỹ thuật hợp lý
Phân loại như tiết a điểm 1 nêu trên
- Dự án chuyển đổi hình thức đầu tư
Phân loại như tiết a điểm 1 nêu trên
2 | Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2011-2015 |  |  |  |  | 53770 | 53770 | 26343 | 26343 | 26343 | 26343 | 9500 | 9500 | 19427 | 19427 | 19427 | 19427
a | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng giai đoạn 2011-2015 |  |  |  |  | 53770 | 53770 | 26343 | 26343 | 26343 | 26343 | 9500 | 9500 | 19427 | 19427 | 19427 | 19427
(*) | Đầu tư cho lĩnh vực Y tế |  |  |  |  | 39443 | 39443 | 12016 | 12016 | 12016 | 12016 | 8350 | 8350 | 19427 | 19427 | 19427 | 19427
1 | Trạm Y tế xã Sen Thượng (LG vốn dự phòng NS tỉnh năm 2012: 3,5 tỷ đồng) | Huyện M.Nhé | 216 m2 | 11-12 | 751 QĐ-SYT 12/8/2010 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1
2 | Trạm Y tế Phường Thanh Bình | TP ĐBP | 216 m2 | 13-15 | 646/QĐ-SYT 04/10/2014 | 4650 | 4650 | 3114 | 3114 | 3114 | 3114 | 800 | 800 | 736 | 736 | 736 | 736 |  | 1
3 | Trạm y tế Phường Thanh Trường | TP ĐBP | 216 m2 | 14-16 | 563/QĐ-SYT 30/7/2014 | 4750 | 4750 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |  | 1
4 | Trạm y tế xã Tà Lèng | TP ĐBP | 216 m2 | 14-16 | 564/QĐ-SYT 30/7/2014 | 4800 | 4800 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 2778 | 2778 | 2778 | 2778 |  | 1
5 | Phòng khám BVSK cán bộ tỉnh (LG vốn NSTW: 13,019 tỷ đồng) | TP ĐBP | 980 m2 | 10-14 | 640/QĐ-UBND 26/05/2010; 550/QĐ-UBND 22/07/2010 | 9664 | 9664 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 2370 | 2370 | 3364 | 3364 | 3364 | 3364 |  | 1
6 | Bệnh viện YHCT giai đoạn II (LG vốn NSTW: 24,977 tỷ đồng) | TP ĐBP | 1820 m2 | 10-15 | 1902/QĐ-UBND 27/10/2009 | 14699 | 14699 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 5180 | 5180 | 9799 | 9799 | 9799 | 9799 |  | 1
(*) | Đầu tư cho lĩnh vực giáo dục |  |  |  |  | 14327 | 14327 | 14327 | 14327 | 14327 | 14327 | 1150 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14327
1 | Nhà ở nội nội trú dân nuôi trường THPT Mùn Chung, T.Giáo (LG vốn XDCBTT) | Huyện T.Giáo | 27 ph | 10-13 | 335/QĐ-SGD 30/5/2011; 1523/QĐ-SGD 22/11/2013 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | [5 empty] | 1
2 | Nhà ở nội trú dân nuôi trường THPT Phan Đình Giót (LG vốn XDCBTT) | TP ĐBP | 20 ph | 10-13 | 308/QĐ-SGD 13/6/2011; 1524/QĐ-SGD 22/11/2013 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | [5 empty] | 1
3 | Trường Mầm non, Tiểu học xã Chiềng Sinh, huyện Tuần Giáo (LG 4 NV) | Huyện T.Giáo | 38 PH | 10-12 | 1477/QĐ-UB 20/12/2010; 1080/QĐ-UBND 25/12/2013 | 9327 | 9327 | 9327 | 9327 | 9327 | 9327 | 1150 | 1150 | [5 empty] | 1
4 | Trường Mầm non số 2 xã Mường Nhà (LG vốn XDCBTT: 4,6 tỷ) | Huyện ĐBĐ |  |  | 3287/QĐ-UBND 15/9/2011 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | [6 empty] | 1
b | Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2016-2020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| '- Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2016-2020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'- Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2020
Phân loại như tiết a điểm 1 nêu trên
'- Dự án giãn hoãn tiến độ thi công và chuyển đổi hình thức đầu tư trong giai đoạn 2016-2020
'+ Dự án giãn hoãn tiến độ thi công đến điểm dừng kỹ thuật hợp lý
'Phân loại như tiết a điểm 1 nêu trên
'+ Dự án chuyển đổi hình thức đầu tư
'Phân loại như tiết a điểm 1 nêu trên
3 | Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2016-2020 |  |  |  |  | 114870 | 82870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 102870 | 82870 | 77870 | 50985
| '- Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng giai đoạn 2016-2020 |  |  |  |  | 114870 | 82870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 102870 | 82870 | 77870 | 50985
(*) | Lĩnh vực Y tế |  |  |  |  | 49950 | 49950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49950 | 49950 | 24950 | 22790
1 | Trạm y tế Phường Nam Thanh | TP ĐBP |  | 16-17 |  | 4650 | 4650 | [6 empty] | 4650 | 4650 | 4650 | 4650
2 | Trạm y tế xã Thanh Minh | TP ĐBP |  | 16-17 |  | 5300 | 5300 | [6 empty] | 5300 | 5300 | 5300 | 5300
3 | Trạm y tế Nậm Vì Mường Nhé | M.Nhé |  | 17-18 |  | 5000 | 5000 | [6 empty] | 5000 | 5000 | 5000 | 4300
4 | Trạm y tế Pá Mì Mường Nhé | M.Nhé |  | 17-18 |  | 5000 | 5000 | [6 empty] | 5000 | 5000 | 5000 | 4300
5 | Trạm y tế Chiềng Sơ Điện Biên Đông | ĐBĐông |  | 17-18 |  | 5000 | 5000 | [6 empty] | 5000 | 5000 | 5000 | 4240
6 | Trạm y tế Háng Lìa Điện Biên Đông | ĐBĐông |  | 18-20 |  | 5000 | 5000 | [6 empty] | 5000 | 5000 | 0 | 0
7 | Trạm y tế Na Co Sa, Mường Nhé | M.Nhé |  | 18-20 |  | 5000 | 5000 | [6 empty] | 5000 | 5000 | 0
9 | Trạm y tế Mường Luân Điện Biên Đông | ĐBĐông |  | 18-20 |  | 5000 | 5000 | [6 empty] | 5000 | 5000 | 0 | 0
10 | Trạm y tế Phình Giàng Điện Biên Đông | ĐBĐông |  | 18-20 |  | 5000 | 5000 | [6 empty] | 5000 | 5000 | 0 | 0
11 | Trạm y tế Tìa Dình Điện Biên Đông | ĐBĐông |  | 18-20 |  | 5000 | 5000 | [6 empty] | 5000 | 5000 | 0 | 0
(*) | Lĩnh vực giáo dục |  |  |  |  | 64920 | 32920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 52920 | 32920 | 52920 | 28195 | 12000
1 | Trường mầm non, THCS tại xã Phình Sáng, huyện Tuần Giáo (LG vốn 293, NQ 37, XDCBTT). |  |  |  |  | 47360 | 15360 |  |  |  |  | 12000 | 0 | 35360 | 15360 | 35360 | 10635
2 | Trường Mầm non 20/7 | H.TG | 8ph+hiệu bộ |  |  | 7560 | 7560 | [6 empty] | 7560 | 7560 | 7560 | 7560
3 | Trường Mầm non Ảng Nưa, xã Ảng Nưa, huyện Mường Ảng | H.MA | 8ph+hiệu bộ |  |  | 10000 | 10000 | [6 empty] | 10000 | 10000 | 10000 | 10000