## B1a CTMTQG
Tỉnh Điện Biên
Biểu số 2 - CTMTQG
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2018 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2019
(Kèm theo Nghị quyết số 107 /NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh Điện Biên)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | QĐ đầu tư ban đầu hoặc QĐ đầu tư điều chỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ giao KH các năm |  |  | Kế hoạch đầu tư trung hạn vốn NSNN giai đoạn 2016-2020 đã được giao | [7 empty] | Năm 2018 |  |  |  | Lũy kế vốn đã bố trí đến hết kế hoạch năm 2018 |  | Kế hoạch năm 2019 |  |  |  | Ghi chú
[8 empty] | Kế hoạch đầu tư trung hạn vốn NSNN giai đoạn 2016-2020 đã được giao (đã trình điều chỉnh) |  |  |  | Kế hoạch đầu tư trung hạn vốn NSNN giai đoạn 2016-2020 đã giao các năm 2016-2018 |  |  |  | Kế hoạch năm 2018 được giao |  | Giải ngân kế hoạch năm 2018 từ 01/01/2018 đến ngày 30/9/2018
[5 empty] | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | [8 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW
[6 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW |  | Tổng số | Trong đó: |  |  | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW |  | Tổng số | Trong đó:
[10 empty] | Thu hồi các khoản vốn ứng trước NSTW | Thanh toán nợ đọng XDCB |  |  | Thu hồi các khoản vốn ứng trước NSTW | Thanh toán nợ đọng XDCB | [8 empty] | Thu hồi các khoản vốn ứng trước | Thanh toán nợ đọng XDCB
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 25 | 26 | 27
| TỔNG SỐ |  |  |  |  | 528152.9 | 525754.9 | 2089697.6755 | 1974019.3275 | 0 | 0 | 866655.941 | 804371.66 | 0 | 0 | 390719.5 | 388666 | 215943.76 | 211382.76 | 819633.281 | 757349 | 794426.9999 | 712773 | 41744
A | Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới | [6 empty] | 936889.0535 | 863619.4715 | 0 | 0 | 324528.281 | 266579 |  |  | 141100 | 141100 | 81554 | 81554 | 324528.281 | 266579 | 239650 | 239650 | 0
1 | Huyện Mường Ảng | [6 empty] | 78008 | 75990 |  |  | 23924 | 23924 |  |  | 12300 | 12300 | 8408 | 8408 | 23924 | 23924 | 20896 | 20896
2 | Huyện Tuần Giáo | [6 empty] | 165369.8 | 145663.8 |  |  | 56513 | 42803 |  |  | 24300 | 24300 | 16906 | 16906 | 56513 | 42803 | 41283 | 41283
3 | Huyện Tủa Chùa | [6 empty] | 90374 | 87067 |  |  | 32939 | 28656 |  |  | 13800 | 13800 | 10020 | 10020 | 32939 | 28656 | 23447 | 23447
4 | Huyện Điện Biên | [6 empty] | 148100.9715 | 143263.2905 |  |  | 50377 | 44348 |  |  | 23370 | 23370 | 7048 | 7048 | 50377 | 44348 | 39704 | 39704
5 | Huyện Điện Biên Đông | [6 empty] | 104361 | 100330 |  |  | 32955 | 31761 |  |  | 16200 | 16200 | 11283 | 11283 | 32955 | 31761 | 27525 | 27525
6 | Huyện Mường Chà | [6 empty] | 92740.101 | 83245.381 |  |  | 34095 | 26105 |  |  | 13500 | 13500 | 2461 | 2461 | 34095 | 26105 | 22938 | 22938
7 | Huyện Mường Nhé | [6 empty] | 111487.181 | 93100 |  |  | 43437.181 | 28334 |  |  | 15300 | 15300 | 10018 | 10018 | 43437.181 | 28334 | 25992 | 25992
8 | Huyện Nậm Pồ | [6 empty] | 137017 | 128907 |  |  | 46651 | 38741 |  |  | 21300 | 21300 | 14380 | 14380 | 46651 | 38741 | 36184 | 36184
9 | Thị xã Mường Lay | [6 empty] | 3991 | 2355 |  |  | 1105.1 | 745 |  |  | 430 | 430 | 430 | 430 | 1105.1 | 745 | 661 | 661
10 | Thành phố Điện Biên Phủ | [6 empty] | 5440 | 3698 |  |  | 2532 | 1162 |  |  | 600 | 600 | 600 | 600 | 2532 | 1162 | 1020 | 1020
B | Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững |  |  |  |  | 528152.9 | 525754.9 | 1152808.622 | 1110399.856 | 0 | 0 | 542127.66 | 537792.66 | 0 | 0 | 249619.5 | 247566 | 134389.76 | 129828.76 | 495105 | 490770 | 554776.9999 | 473123 | 41744
B.1 | DA1: Chương trình 30a |  |  |  |  | 528152.9 | 525754.9 | 612197.056 | 609709.056 | 0 | 0 | 217306.66 | 217306.66 | 0 | 0 | 131250 | 131080 | 60257.76 | 60257.76 | 170284 | 170284 | 436367.9999 | 354714 | 41744 | [5 empty] | 4e-05 |  | 4e-05
I | Vốn bố trí thu hồi KH vốn đã tạm ứng |  |  |  |  | 0 | 0 | 96573.156 | 96573.156 | 0 | 0 | 46982.66 | 46982.66 | 0 | 0 | 22585 | 22585 | 0 | 0 | 5798 | 5798 | 123397.9999 | 41744 | 41744 | 0 | Bố trí thu hồi hết 100% vốn ứng |  |  |  | 354714
I.1 | Chương trình 30a/CP | [6 empty] | 96573.156 | 96573.156 |  |  | 46982.66 | 46982.66 |  |  | 20000 | 20000 |  |  |  |  | 40827 | 40827 | 40827
* | Huyện Tủa Chùa | [20 empty] | 16208.7121 | 16208.7121 | 16208.7121 | [6 empty] | Chú ý vốn thu hồi ứng phải để số lẻ thập phân
1 | Hỗ trợ PT cây chè Shan Tuyết (Phòng No) | [20 empty] | 516.7121 | 516.7121 | 516.7121
2 | Hỗ trợ làm chuồng, trại chăn nuôi (Trạm KN) | [20 empty] | 802 | 802 | 802
3 | Đường dân sinh Đông Phi-Háng Tơ Mang | [20 empty] | 3000 | 3000 | 3000
4 | Đường DS Mường Đun-Bản Hột-Bản Kép | [20 empty] | 2000 | 2000 | 2000
5 | Đường DS Huổi Trẳng-Phi Giàng 2 | [20 empty] | 390 | 390 | 390
6 | Đoạn đầu đường DS Đèo Gió-Vàng Chua đến km2 đường Trung Thu-Lao Xả Phình | [20 empty] | 816 | 816 | 816
7 | Thủy lợi Tân Phong-Mường Báng | [20 empty] | 2300 | 2300 | 2300
8 | Thủy nông Bản Lịch II-Xá Nhè | [20 empty] | 2900 | 2900 | 2900
9 | Thủy nông Háng Tơ Mang-Mường Báng | [20 empty] | 2084 | 2084 | 2084
10 | Kênh Pàng Nhang-Xá Nhè | [20 empty] | 1000 | 1000 | 1000
11 | NSH Tào Cu Nhe - Tả Phìn | [20 empty] | 400 | 400 | 400
* | Huyện Mường Nhé | [20 empty] | 4272.92 | 4272.92 | 4272.92
1 | Thủy lợi Phụ PhangThủy | [20 empty] | 22.92 | 22.92 | 22.92
2 | Thủy lợi Nậm Là 2 | [20 empty] | 300 | 300 | 300
3 | Thủy lợi Sen Thượng | [20 empty] | 3496.343 | 3496.343 | 3496.343
4 | NSH TT xã Sen Thượng | [20 empty] | 159.391 | 159.391 | 159.391
5 | NSH TT xã Leng Su Sìn | [20 empty] | 177.629 | 177.629 | 177.629
6 | NSH TT xã Pá Mỳ | [20 empty] | 116.637 | 116.637 | 116.637
* | Huyện Mường Ảng | [20 empty] | 20345.3679 | 20345.3679 | 20345.3679
1 | Hỗ trợ SX tạo việc làm tăng thu nhập | [20 empty] | 451.9349 | 451.9349 | 451.9349
2 | Đường Xuân Lao - Pha Hún xã Xuân Lao | [20 empty] | 5000 | 5000 | 5000
3 | Thủy lợi cha cuông 2 xã Ảng Tở | [20 empty] | 500 | 500 | 500
4 | Phai Co Póp xã Ảng Cang | [20 empty] | 1833 | 1833 | 1833
5 | Thủy lợi Huổi Chỏn xã Ảng Tở | [20 empty] | 1633.612 | 1633.612 | 1633.612
6 | Thủy lợi Nậm Pọng - Chan I, II xã Mường Đăng | [20 empty] | 1230 | 1230 | 1230
7 | Thủy lợi Huổi Tun xã Ngối Cáy | [20 empty] | 1400 | 1400 | 1400
8 | Thủy lợi khu Púng Cô xã Búng Lao | [20 empty] | 2800 | 2800 | 2800
9 | Thủy lợi bản Ít Ọi xã Nặm Lịch | [20 empty] | 595.249 | 595.249 | 595.249
10 | Phai Co Bay (Bản Cang - bản Mới) xã Ảng Cang | [20 empty] | 763.433 | 763.433 | 763.433
11 | Cầu treo dân sinh bản Cáy xã Ngối Cáy | [20 empty] | 1305.139 | 1305.139 | 1305.139
12 | Trường THCS Ảng Tở | [20 empty] | 1270 | 1270 | 1270
13 | Trường phổ thông DTNT THPT huyện Mường Ảng | [20 empty] | 1563 | 1563 | 1563
I.2 | Quyết định 293/TTg | [14 empty] | 2585 | 2585 |  |  | 5798 | 5798 | 917 | 917 | 917
| Huyện Tuần Giáo | [14 empty] | 2370 | 2370 |  |  | 5583 | 5583 | 917 | 917 | 917
1 | Đường bê tông bản Lọng Lươm xã Quài Nưa (Từ trung tâm xã - bản Lọng Lươm - bản Hin) | Xã Quài Nưa | Đường loại B mặt BTXM dài 0,84km | 2012-2014 | Số 88/QĐ-UBND ngày 22/10/2012 | 2700 | 2417 | [12 empty] | 1560 | 1560
2 | Đường bê tông bản Co Sáng - Bản co Muông xã Quài Nưa, huyện Tuần Giáo (giai đoạn II) | Xã Quài Nưa | Đường loại B mặt BTXM dài 1,5km | 2013-2014 | Số 15/QĐ-UBND ngày 11/3/2013 | 3000 | 2670 | [12 empty] | 1653 | 1653 | 917 | 917 | 917
3 | Cầu BTCT vào bản Sáng (trên đường từ bản Mu - bản Sáng - bản Ten Cá) | Xã Quài Cang | Đường loại B, mặt BTXM dài 0,45km | 2013-2014 | 10/QĐ-UBND ngày 08/3/2013 | 2822 | 2470 | [8 empty] | 2370 | 2370 |  |  | 2370 | 2370
| Huyện Mường Chà | [14 empty] | 215 | 215 |  |  | 215 | 215
| Thủy lợi Thèn Pả- xã Sa Lông - M.Chà | Xã Sa Lông | 38 ha | 2011-2014 | 474- 9/6/2011 | 3572 | 1223 | [8 empty] | 215 | 215 |  |  | 215 | 215
II | Vốn thực hiện Chương trình 30a |  |  |  |  | 402684 | 400634 | 402655 | 400515 | 0 | 0 | 154420 | 154420 | 0 | 0 | 98700 | 98530 | 53898.76 | 53898.76 | 146110 | 146110 | 244147 | 244147 | [7 empty] | ok | 49636
(*) | HUYỆN TỦA CHÙA |  |  |  |  | 82334 | 81502 | 91064 | 90142 | 0 | 0 | 40949 | 40949 | 0 | 0 | 21000 | 21000 | 17195.15 | 17195.15 | 40949 | 40949 | 49636 | 49636 | [7 empty] | ok | 0
a | Hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm tăng thu nhập |  |  |  |  | 7163 | 7163 | 7163 | 7163 |  |  | 3900 | 3900 |  |  | 2300 | 2300 | 1143.42 | 1143.42 | 3900 | 3900 | 1200 | 1200 | [7 empty] | 3263
b | Đầu tư cơ sở hạ tầng |  |  |  |  | 75171 | 74339 | 83901 | 82979 | 0 | 0 | 37049 | 37049 | 0 | 0 | 18700 | 18700 | 16051.73 | 16051.73 | 37049 | 37049 | 48436 | 48436
(1) | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2018 |  |  |  |  | 9265 | 9172 | 9265 | 9172 | 0 | 0 | 8869 | 8869 | 0 | 0 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 8869 | 8869 | 193 | 193
Dự án nhóm C
1 | Thủy nông Na Ỏm |  |  |  | 369/QĐ-UBND 29/3/2016 | 4265 | 4222 | 4265 | 4222 |  |  | 4071 | 4071 |  |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 4071 | 4071 | 97 | 97 |  |  | TT dứt điểm |  |  |  |  | 98.721 |  | 4222 | chú ý giảm KH 2019 do đã được Bsg vốn kéo dài 2018
1 | Tuyến Đèo Gió - Bản phô km 15 vào Háng Mù Tỷ | Trung Thu | 2,734km; GTNT C | 2016-2017 | 356/QĐ-UBND 28/3/2016 | 5000 | 4950 | 5000 | 4950 |  |  | 4798 | 4798 |  |  | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 4798 | 4798 | 96 | 96 | [7 empty] | 98.8687 |  | 4950 | chú ý giảm KH 2019 do đã được Bsg vốn kéo dài 2018
(2) | Các dự án hoàn thành năm 2019 |  |  |  |  | 27500 | 27185 | 27500 | 27185 | 0 | 0 | 20410 | 20410 | 0 | 0 | 7200 | 7200 | 5187.73 | 5187.73 | 20410 | 20410 | 5311 | 5311 | 0 | 0 | [5 empty] | 94.6147
Dự án nhóm C
1 | Tuyến Xá Nhè - Pàng Nhang - Sông A | Xá Nhè | 3,966km; GTNT B | 2016-2017 | 357/QĐ-UBND 28/3/2016 | 9700 | 9599 | 9700 | 9599 |  |  | 7170 | 7170 |  |  | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 7170 | 7170 | 2102 | 2102 |  |  | TT dứt điểm |  |  |  |  | 96.5934 | 2429
2 | Đường dân sinh ra khu sản xuất đấu nối đoạn đường dân sinh Đông Phi II - Háng Tơ Mang xã Mường Báng | Mường Báng | 6,3km; GTNT C | 2016-2017 | 355/QĐ-UBND 28/3/2016 | 9800 | 9687 | 9800 | 9687 |  |  | 7300 | 7300 |  |  | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 7300 | 7300 | 1259 | 1259 |  |  | TT dứt điểm+vốn ĐC bổ sung cuối năm 2018; |  |  |  |  | 88.3555 | 2387
3 | Tuyến Páo Tỉnh Làng 2- Tà Tàu xã Tả Sìn Thàng | Tả Sìn Thàng | 3,8km; GTNT C | 2016-2017 | 366/QĐ-UBND 28/3/2016 | 8000 | 7899 | 8000 | 7899 |  |  | 5940 | 5940 |  |  | 2100 | 2100 | 87.73 | 87.73 | 5940 | 5940 | 1950 | 1950 |  |  | TT dứt điểm |  |  |  |  | 99.8861 | 1959
(3) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2019 |  |  |  |  | 18726 | 18546 | 18736 | 18546 | 0 | 0 | 7520 | 7520 | 0 | 0 | 6850 | 6850 | 6464 | 6464 | 7520 | 7520 | 10970 | 10970 | 0 | 0 | [5 empty] | 99.698
Dự án nhóm C
1 | Nhà Văn hóa xã Tủa Thàng | Tủa Thàng | 324m2 | 17-19 | 1069/QĐ-UBND 30/10/2017 | 2410 | 2387 | 2410 | 2387 |  |  | 1200 | 1200 |  |  | 1100 | 1100 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1180 | 1180 |  |  | TT dứt điểm |  |  |  |  | 99.7067 | 1187
2 | Nhà Văn hóa xã Tả Phìn | Tả Phìn | 324m2 | 17-19 | 1072/QĐ-UBND 30/10/2017 | 2442 | 2418 | 2442 | 2418 |  |  | 1200 | 1200 |  |  | 1100 | 1100 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | [7 empty] | 99.2556 | 1218
3 | Nhà Văn hóa xã Lao Xả Phình | Lao Xả Phình | 324m2 | 17-19 | 1071/QĐ-UBND 30/10/2017 | 2442 | 2418 | 2442 | 2418 |  |  | 1200 | 1200 |  |  | 1100 | 1100 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | [7 empty] | 99.2556 | 1218
4 | Nhà Văn hóa xã Sín Chải | Sín Chải | 324m2 | 17-19 | 1070/QĐ-UBND 30/10/2017 | 2442 | 2418 | 2442 | 2418 |  |  | 1250 | 1250 |  |  | 1150 | 1150 | 1064 | 1064 | 1250 | 1250 | 1160 | 1160 | [7 empty] | 99.6691 | 1168
5 | Tuyến C3 đi Trung Thu tại Km6 Thôn 2 rẽ đi Háng Pàng | Trung Thu | GTNT C; L= 2,1km | 17-19 | 1067/QĐ-UBND 30/10/2017 | 4500 | 4450 | 4500 | 4450 |  |  | 1350 | 1350 |  |  | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1350 | 1350 | 3100 | 3100 | [7 empty] | 100 | 3100
6 | Trạm Y tế xã Sính Phình | Sính Phình | 216 m2 | 17-19 | 1068/QĐ-UBND 30/10/2017 | 4490 | 4455 | 4500 | 4455 |  |  | 1320 | 1320 |  |  | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1320 | 1320 | 3130 | 3130 | [7 empty] | 99.8878 | 3135
(4) | Dự án khởi công mới năm 2019 |  |  |  |  | 19680 | 19436 | 19900 | 19656 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 250 | 250 | 19000 | 19000 | [7 empty] | 97.9345
Dự án nhóm C
1 | Nhà văn hóa xã Mường Báng | Mường Báng |  |  | 922/QĐ-UBND 25/10/2018 | 2400 | 2376 | 2400 | 2376 |  |  | 50 | 50 |  |  | 50 | 50 |  |  | 50 | 50 | 2300 | 2300 |  |  | Bố trí TT dứt điểm |  |  |  |  | 98.9057
2 | Tuyến đường Sính Phình - Trung Thu - Lao Xả Phình - Tả Sìn Thàng (Từ thôn 1 đi thôn Đề Hái, xã Sính Phình) | Sính Phình | GTNT A; 3 Km | 19-20 | 1006/QĐ-UBND 30/10/2018 | 9340 | 9240 | 9500 | 9400 |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 | 9100 | 9100 | [7 empty] | 97.8723
3 | Tuyến đường Sính Phình - Trung Thu - Lao Xả Phình - Tả Sìn Thàng (Từ thôn Đề Hái đi thôn Nhè Sua Háng xã Trung Thu) | Sính Phình-Trung thu | GTNT A; 2,5 Km | 19-20 | 1007/QĐ-UBND 30/10/2018 | 7940 | 7820 | 8000 | 7880 |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 | 7600 | 7600 | [7 empty] | 97.7157
(5) | Dự án chuẩn bị đầu tư |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8500 | 8420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500
1 | Tuyến đường Sính Phình - Trung Thu - Lao Xả Phình - Tả Sìn Thàng (Từ thôn Lầu Câu Phình đến ngã ba đường Tả Phìn - Tả Sìn Thàng) | Lao Xả Phình-Tả Sìn Thàng | GTNT A; 2,6 Km | 19-20 |  |  |  | 8500 | 8420 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 500 | 500
(6) | Vốn chưa phân bổ | [20 empty] | 12462 | 12462
49363
(*) | HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG |  |  |  |  | 62931 | 62672 | 59712 | 59453 | 0 | 0 | 25310 | 25310 | 0 | 0 | 18410 | 18410 | 5333.07 | 5333.07 | 17000 | 17000 | 49363 | 49363 |  |  | Bố trí hết vốn trung hạn |  |  |  |  | ok | 0
a | Hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm tăng thu nhập |  |  |  |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |  |  | 1500 | 1500 |  |  | 500 | 500 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 500 | 500
b | Đầu tư Cơ sở hạ tầng |  |  |  |  | 60931 | 60672 | 57712 | 57453 | 0 | 0 | 23810 | 23810 | 0 | 0 | 17910 | 17910 | 5333.07 | 5333.07 | 15500 | 15500 | 48863 | 48863
(1) | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2018
(2) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2019 |  |  |  |  | 11100 | 10989 | 11100 | 10989 | 0 | 0 | 9300 | 9300 | 0 | 0 | 9000 | 9000 | 5333.07 | 5333.07 | 9300 | 9300 | 1680 | 1680
1 | Trạm Y tế Keo Lôm | Xã Keo Lôm | 227,5m2 | 2017-2019 | 1077/QĐ-UBND 30/10/2017 | 3700 | 3663 | 3700 | 3663 |  |  | 3100 | 3100 |  |  | 3000 | 3000 | 1661.64 | 1661.64 | 3100 | 3100 | 560 | 560 |  |  | TT dứt điểm |  |  |  |  | 99.9181 | 563
2 | Trạm Y tế Tìa Dình | Xã Tìa Dình | 227,5m2 | 2017-2019 | 1076/QĐ-UBND 30/10/2017 | 3700 | 3663 | 3700 | 3663 |  |  | 3100 | 3100 |  |  | 3000 | 3000 | 2093.86 | 2093.86 | 3100 | 3100 | 560 | 560 | [7 empty] | 99.9181 | 563
3 | Trạm y tế xã Luân Giói | Xã Luân Giói | 227,5m2 | 2017-2019 | 1078/QĐ-UBND 30/10/2017 | 3700 | 3663 | 3700 | 3663 |  |  | 3100 | 3100 |  |  | 3000 | 3000 | 1577.57 | 1577.57 | 3100 | 3100 | 560 | 560 | [7 empty] | 99.9181 | 563
(3) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2019 |  |  |  |  | 33091 | 33091 | 29782 | 29782 | 0 | 0 | 5600 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5600 | 5600 | 24180 | 24180
Dự án nhóm C
1 | Đường Keo Lôm - Săm Măn (GĐ II) | Keo Lôm-Phình Giàng | GTNT B; 12,31 km | 2017-2019 | 1645/QĐ-UBND 30/12/2016 | 33091 | 33091 | 29782 | 29782 |  |  | 5600 | 5600 |  |  |  | 0 |  |  | 5600 | 5600 | 24180 | 24180 |  |  | TT dứt điểm |  |  |  |  | 99.9933 | 24182
(4) | Các dự án khởi công mới năm 2019 |  |  |  |  | 16740 | 16592 | 16830 | 16682 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 600 | 600 | 15750 | 15750 | [7 empty] | 98.0098
Dự án nhóm C
Dự án nhóm C
1 | Trường tiểu học Mường Luân | xã Mường Luân | 10 ph; HMPT | 2019-2020 | 987/QĐ-UBND 30/10/2018 | 4080 | 4045 | 4080 | 4045 |  |  | 200 | 200 |  |  | 200 | 200 |  |  | 200 | 200 | 3800 | 3800 |  |  | Bố trí TT dứt điểm |  |  |  |  | 98.8875 | 3845
2 | Trường THCS bán trú Phì Nhừ | xã Phì Nhừ | Hiệu bộ+thư viện+02ph | 2019-2020 | 1005/QĐ-UBND 30/10/2018 | 4260 | 4225 | 4350 | 4315 |  |  | 200 | 200 |  |  | 200 | 200 |  |  | 200 | 200 | 4000 | 4000 | [7 empty] | 99.4083 | 4025
3 | Nhà Văn hóa xã Phì Nhừ | xã Phì Nhừ | 342m2 | 2019-2020 | 98/QĐ-UBND 30/10/2018 | 2020 | 2005 | 2020 | 2005 |  |  | 50 | 50 |  |  | 50 | 50 |  |  | 50 | 50 | 1900 | 1900 | [7 empty] | 97.2569 | 1955
4 | Nhà Văn hóa xã Luân Giói | xã Luân Giói | 342m2 | 2019-2020 | 113/QĐ-UBND 30/10/2018 | 2180 | 2160 | 2180 | 2160 |  |  | 50 | 50 |  |  | 50 | 50 |  |  | 50 | 50 | 2050 | 2050 | [7 empty] | 97.2222 | 2110
5 | Nhà Văn hóa xã Háng Lìa | xã Háng Lìa | 342m2 | 2019-2020 | 43a/QĐ-UBND 30/10/2018 | 2150 | 2130 | 2150 | 2130 |  |  | 50 | 50 |  |  | 50 | 50 |  |  | 50 | 50 | 2050 | 2050 | [7 empty] | 98.5915 | 2080
6 | Nhà Văn hóa xã Chiềng Sơ | xã Chiềng Sơ | 342m2 | 2019-2020 | 44/QĐ-UBND 30/10/2018 | 2050 | 2027 | 2050 | 2027 |  |  | 50 | 50 |  |  | 50 | 50 |  |  | 50 | 50 | 1950 | 1950 | [7 empty] | 98.668 | 1977
(6) | Vốn chưa phân bổ | [10 empty] | 8310 | 8310 |  |  | 8310 | 8310 |  |  |  |  | 7253 | 7253 |  |  | Vốn KH 2018 chuyển thu hồi vốn ứng
49218
(*) | HUYỆN MƯỜNG NHÉ |  |  |  |  | 94214 | 93905 | 89125 | 88816 | 0 | 0 | 27022 | 27022 | 0 | 0 | 18722 | 18722 | 8858.19 | 8858.19 | 27022 | 27022 | 49218 | 49218 | [7 empty] | ok | 0
a | Hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm tăng thu nhập |  |  |  |  | 13923 | 13923 | 13923 | 13923 |  |  | 9250 | 9250 |  |  | 3450 | 3450 | 0 | 0 | 9250 | 9250 | 4673 | 4673 | [7 empty] | 4673
b | Đầu tư Cơ sở hạ tầng |  |  |  |  | 80291 | 79982 | 75202 | 74893 | 0 | 0 | 17772 | 17772 | 0 | 0 | 15272 | 15272 | 8858.19 | 8858.19 | 17772 | 17772 | 44545 | 44545
(1) | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2018 |  |  |  |  | 3890 | 3851 | 3890 | 3851 | 0 | 0 | 3250 | 3250 | 0 | 0 | 2900 | 2900 | 1819.5 | 1819.5 | 3250 | 3250 | 590 | 590
Dự án nhóm C
1 | Nước sinh hoạt bản Cây Sổ xã Nậm Vì | xã Nậm Vì | 150 người | 2017-2019 | 1112/QĐ-UBND 30/10/2017 | 700 | 693 | 700 | 693 |  |  | 550 | 550 |  |  | 450 | 450 | 450 | 450 | 550 | 550 | 140 | 140 |  |  | Bố trí TT dứt điểm |  |  |  |  | 99.5671 | 143
2 | Nước sinh hoạt bản Tả Ko Ky, xã Sín Thầu | xã Sín Thầu | 120 người | 2017-2019 | 1111/QĐ-UBND 30/10/2017 | 1490 | 1475 | 1490 | 1475 |  |  | 1100 | 1100 |  |  | 950 | 950 | 539.83 | 539.83 | 1100 | 1100 | 370 | 370 | [7 empty] | 99.661 | 375
3 | Nâng cấp NSH bản Huổi Lếch, xã Huổi Lếch | xã Huổi Lếch | 350 người | 2017-2019 | 1108/QĐ-UBND 30/10/2017 | 1700 | 1683 | 1700 | 1683 |  |  | 1600 | 1600 |  |  | 1500 | 1500 | 829.67 | 829.67 | 1600 | 1600 | 80 | 80 | [7 empty] | 99.8217 | 83
(2) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2019 |  |  |  |  | 25510 | 25240 | 25510 | 25240 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 8700 | 8700 | 7038.69 | 7038.69 | 10000 | 10000 | 13840 | 13840
Dự án nhóm C
1 | Thủy lợi Nà Mường, xã Mường Toong | xã Mường Toong | 17 ha | 2017-2019 | 1110/QĐ-UBND 30/10/2017 | 2620 | 2594 | 2620 | 2594 |  |  | 1300 | 1300 |  |  | 1100 | 1100 | 152.95 | 152.95 | 1300 | 1300 | 1290 | 1290 |  |  | TT dứt điểm |  |  |  |  | 99.8458 | 1294
2 | NSH bản Huổi Pinh, xã Mường Toong | xã Mường Toong | 250 người | 2017-2019 | 1113/QĐ-UBND 30/10/2017 | 3100 | 3059 | 3100 | 3059 |  |  | 1700 | 1700 |  |  | 1400 | 1400 | 950 | 950 | 1700 | 1700 | 1350 | 1350 | [7 empty] | 99.7058 | 1359
3 | Nâng cấp thủy lợi Huổi Lếch, xã Huổi Lếch | xã Huổi Lếch | 7 ha | 2017-2019 | 1109/QĐ-UBND 30/10/2017 | 2500 | 2475 | 2500 | 2475 |  |  | 1100 | 1100 |  |  | 1000 | 1000 | 933.27 | 933.27 | 1100 | 1100 | 1370 | 1370 | [7 empty] | 99.798 | 1375
4 | Đường Huổi Hốc - Chuyên Gia, xã Nậm Kè | xã Nậm Kè | GTNT C; 4,51 km | 2017-2019 | 1019/QĐ-UBND 30/10/2017 | 13350 | 13217 | 13350 | 13217 |  |  | 4400 | 4400 |  |  | 4000 | 4000 | 3866.23 | 3866.23 | 4400 | 4400 | 7440 | 7440 | [7 empty] | 89.5816 | 8817 | chú ý giảm KH 2019 do đã được Bsg vốn kéo dài 2018
5 | Đường Ngã Ba - Noong Lũm, xã Mường Toong | xã Mường Toong | GTNTB; 0,62km | 2017-2019 | 1105/QĐ-UBND 30/10/2017 | 3940 | 3895 | 3940 | 3895 |  |  | 1500 | 1500 |  |  | 1200 | 1200 | 1136.24 | 1136.24 | 1500 | 1500 | 2390 | 2390 | [7 empty] | 99.8716 | 2395
(3) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2019 |  |  |  |  | 50891 | 50891 | 45802 | 45802 | 0 | 0 | 4522 | 4522 | 0 | 0 | 3672 | 3672 | 0 | 0 | 4522 | 4522 | 30115 | 30115 | [7 empty] | 75.6233 | 41280
Dự án nhóm B
1 | Đường Nậm Vì - Nậm Sin | xã Nậm Vì-Chung Chải | GTNT B; 11,038km | 10-11; 2017-2019 | 865/QĐ-UBND 15/7/2010; 980/QĐ-UBND 26/10/2017 | 50891 | 50891 | 45802 | 45802 |  |  | 4522 | 4522 |  |  | 3672 | 3672 |  |  | 4522 | 4522 | 30115 | 30115 | [7 empty] | 75.6233 | 41280
(4) | Các dự án khởi công mới năm 2019
45880
(*) | HUYỆN MƯỜNG ẢNG |  |  |  |  | 88394 | 87944 | 88494 | 88044 | 0 | 0 | 34394 | 34394 | 0 | 0 | 19570 | 19400 | 10344.34 | 10344.34 | 34394 | 34394 | 45880 | 45880 | [7 empty] | ok | 0
a | Hỗ trợ sản xuất tạo việc làm tăng thu nhập |  |  |  |  | 7994 | 7994 | 7994 | 7994 |  |  | 8678 | 8678 |  |  | 2976 | 2976 | 0 | 0 | 8678 | 8678 | 0 | 0 | [7 empty] | Huyện MA ko đề xuất
b | Đầu tư Cơ sở hạ tầng |  |  |  |  | 80400 | 79950 | 80500 | 80050 | 0 | 0 | 25716 | 25716 | 0 | 0 | 16594 | 16424 | 10344.34 | 10344.34 | 25716 | 25716 | 45880 | 45880
(1) | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2018 |  |  |  |  | 14500 | 14400 | 14500 | 14400 | 0 | 0 | 13284 | 13284 | 0 | 0 | 5824 | 5724 | 2568.32 | 2568.32 | 13284 | 13284 | 1110 | 1110
Dự án nhóm C
1 | Đường dân sinh bản Pú Tỉu, xã Ẳng Tở | xã Ẳng Tở | GTNT C; 4,61km | 16-18 | 389/QĐ-UBND 30/3/2016 | 8500 | 8450 | 8500 | 8450 |  |  | 7809 | 7809 |  |  | 3424 | 3374 | 1382.74 | 1382.74 | 7809 | 7809 | 640 | 640 | [7 empty] | 99.9882 | 641
2 | Nâng cấp đường bản Nhộp - Chùa Sấu, xã Mường Lạn | xã Mường Lạn | GTNT C; 6,057km | 16-18 | 388/QĐ-UBND 30/3/2016 | 6000 | 5950 | 6000 | 5950 |  |  | 5475 | 5475 |  |  | 2400 | 2350 | 1185.58 | 1185.58 | 5475 | 5475 | 470 | 470 | [7 empty] | 99.916 | 475
(2) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2019
(3) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2019 |  |  |  |  | 35000 | 34790 | 35000 | 34790 | 0 | 0 | 11200 | 11200 | 0 | 0 | 9770 | 9700 | 7667.15 | 7667.15 | 11200 | 11200 | 22830 | 22830 | 0 | 0
Dự án nhóm C
1 | Đường dân sinh bản Thẩm Chẩu, xã Xuân Lao | Xã Xuân Lao | GTNT B; 3,951km | 17-19 | 1073/QĐ-UBND 30/10/2017 | 12000 | 11930 | 12000 | 11930 |  |  | 3800 | 3800 |  |  | 3370 | 3300 | 2689.84 | 2689.84 | 3800 | 3800 | 7800 | 7800 | [7 empty] | 97.2339
2 | Đường dân sinh liên bản Xôm-bản Pọng-Nậm Pọng, Mường Đăng | Xã Mường Đăng | GTNT B; 4,885km | 17-19 | 1074/QĐ-UBND 30/10/2017 | 11000 | 10930 | 11000 | 10930 |  |  | 3600 | 3600 |  |  | 3100 | 3100 | 2599.22 | 2599.22 | 3600 | 3600 | 7300 | 7300 | [7 empty] | 99.7255 | 10919.288
3 | Nâng cấp đường dân sinh bản Thái, xã Mường Đăng (Đoạn đỉnh đèo Tằng Quái - Bản Thái) | Xã Mường Đăng | GTNT B; 4,367km | 17-19 | 1075/QĐ-UBND 30/10/2017 | 12000 | 11930 | 12000 | 11930 |  |  | 3800 | 3800 |  |  | 3300 | 3300 | 2378.09 | 2378.09 | 3800 | 3800 | 7730 | 7730 | [7 empty] | 96.6471 | 11921.135 | chú ý giảm KH 2019 do đã được Bsg vốn kéo dài 2018
(4) | Các dự án khởi công mới năm 2019 |  |  |  |  | 30900 | 30760 | 31000 | 30860 | 0 | 0 | 1232 | 1232 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 108.87 | 108.87 | 1232 | 1232 | 21940 | 21940 | 0 | 0 | [5 empty] | 75.0875
Dự án nhóm C
1 | Nhà văn hóa xã Nặm Lịch | xã Nặm Lịch | 606,5m2; 3PLV; PTr | 2019-2020 | 941/QĐ-UBND 29/10/2018 | 3000 | 2960 | 3000 | 2960 |  |  | 215 | 215 |  |  | 100 | 100 | 60.97 | 60.97 | 215 | 215 | 2700 | 2700 | [7 empty] | 98.4797 | Dân góp 10tr; NS huyện 30 trđ
2 | Nhà văn hóa xã Mường Lạn | xã Mường Lạn | 606,5m2; 3PLV; PTr | 2019-2020 | 942/QĐ-UBND 29/10/2018 | 3000 | 2960 | 3000 | 2960 |  |  | 217 | 217 |  |  | 100 | 100 | 47.9 | 47.9 | 217 | 217 | 2650 | 2650 | [7 empty] | 96.8581
3 | Nhà văn hóa xã Búng Lao | xã Búng Lao | 521,7m2; 3ph làm việc | 2019-2020 | 155/QĐ-UBND 30/10/2018 | 3000 | 2980 | 3000 | 2980 |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 | 2800 | 2800 | [7 empty] | 97.3154
4 | Đường dân sinh bản Hua Ná - Pú Khớ, xã Ẳng Cang | xã Ẳng Cang | GTNT C 5,856km | 2019-2020 | 979/QĐ-UBND 30/10/2018 | 14900 | 14880 | 15000 | 14980 |  |  | 500 | 500 |  |  | 500 | 500 |  |  | 500 | 500 | 9405 | 9405 | [7 empty] | 66.1215
5 | Nâng cấp đường bản Nhộp - Chùa Sấu, xã Mường Lạn (GĐII: KCH mặt đường) | xã Mường Lạn | KCH mặt đường 5,657km | 2019-2020 | 940/QĐ-UBND 26/10/2018 | 7000 | 6980 | 7000 | 6980 |  |  | 200 | 200 |  |  | 200 | 200 |  |  | 200 | 200 | 4385 | 4385 | [7 empty] | 65.6877 | chú ý giảm KH 2019 do đã được Bsg vốn kéo dài 2018
(*) | HUYỆN NẬM PỒ |  |  |  |  | 74811 | 74611 | 74260 | 74060 | 0 | 0 | 26745 | 26745 | 0 | 0 | 20998 | 20998 | 12168.01 | 12168.01 | 26745 | 26745 | 50050 | 50050 | [7 empty] | ok | 50050
a | Hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm tăng thu nhập |  |  |  |  | 13615 | 13615 | 13615 | 13615 |  |  | 7435 | 7435 |  |  | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 7435 | 7435 | 2839 | 2839 | [7 empty] | 6180 | 0
b | Đầu tư Cơ sở hạ tầng |  |  |  |  | 61196 | 60996 | 60645 | 60445 | 0 | 0 | 19310 | 19310 | 0 | 0 | 17998 | 17998 | 12168.01 | 12168.01 | 19310 | 19310 | 47211 | 47211
(1) | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2018 | [10 empty] | 0 | 0
(2) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2019 | [10 empty] | 0 | 0
(3) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2019 |  |  |  |  | 37951 | 37856 | 36151 | 36056 | 0 | 0 | 18312 | 18312 | 0 | 0 | 17000 | 17000 | 12168.01 | 12168.01 | 18312 | 18312 | 16990 | 16990 | 0 | 0
Dự án nhóm C
1 | Đường Huổi Hâu - Huổi Lụ 2 xã Nà Khoa (nay là Đường Huổi Hâu xã Nà Khoa - Huổi Lụ 2 xã Nậm Nhừ) | Xã Nà Khoa - Xã Nậm Nhừ | GTNT B; 8,4km | 2016-2018 | 981/QĐ-UBND 26/10/2017; 1192/QĐ-UBND 27/11/2017 | 18000 | 18000 | 16200 | 16200 |  |  | 8212 | 8212 |  |  | 7600 | 7600 | 6974.23 | 6974.23 | 8212 | 8212 | 7900 | 7900 | [7 empty] | 99.4568
2 | XD mới thủy lợi Nà Liềng xã Nà Hỳ | xã Nà Hỳ | 25 ha | 2016-2018 | 1091/QĐ-UBND 30/10/2017 | 5951 | 5921 | 5951 | 5921 |  |  | 3000 | 3000 |  |  | 2800 | 2800 | 1442.89 | 1442.89 | 3000 | 3000 | 2800 | 2800 | [7 empty] | 97.9564
3 | Đường đi bản Nậm Ngà 2 (Nhóm 2) xã Nậm Chua, huyện Nậm Pồ | xã Nậm Chua | GTNT C; 8,24 km | 2016-2018 | 1090/QĐ-UBND 30/10/2017 | 14000 | 13935 | 14000 | 13935 |  |  | 7100 | 7100 |  |  | 6600 | 6600 | 3750.89 | 3750.89 | 7100 | 7100 | 6290 | 6290 | [7 empty] | 96.089 | chú ý giảm KH 2019 do đã được Bsg vốn kéo dài 2018
(4) | Các dự án khởi công mới năm 2019 |  |  |  |  | 23245 | 23140 | 24494 | 24389 | 0 | 0 | 998 | 998 | 0 | 0 | 998 | 998 | 0 | 0 | 998 | 998 | 21050 | 21050
Dự án nhóm C
1 | Đường đi bản Huổi Hoi, xã Nà Hỳ | xã Nà Hỳ | GTNT C; 6,22 km | 2019-2020 | 1003/QĐ-UBND 30/10/2018 | 10245 | 10200 | 10245 | 10200 |  |  | 500 | 500 |  |  | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 9200 | 9200 | [7 empty] | 95.098
2 | Đường BT vào bản Nà Khuyết xã Chà Cang | xã Chà Cang | GTNT C; L= 3km | 2019-2020 | 1001/QĐ-UBND 30/10/2018 | 5000 | 4975 | 5000 | 4975 |  |  | 200 | 200 |  |  | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | 4550 | 4550 | [7 empty] | 95.4774
3 | Nâng cấp đường vào bản Vàng Xôn 1, 2 xã Nậm Khăn | xã Nậm Khăn | GTNT C; 4,637 Km | 2019-2020 | 1004/QĐ-UBND 30/10/2018 | 8000 | 7965 | 9249 | 9214 |  |  | 298 | 298 |  |  | 298 | 298 | 0 | 0 | 298 | 298 | 7300 | 7300 | [7 empty] | 82.4615
(5) | Vốn chưa phân bổ | [20 empty] | 9171 | 9171
1 | Trung tâm dạy nghề và giới thiệu việc làm huyện | [6 empty] | 11000 | 6000 |  |  | 200 | 200 |  |  | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | [7 empty] | DA vướng QHMB; đã bố trí vốn CBĐT mấy năm trước nhưng ko GN
III | Vốn thực hiện Quyết định 275/TTg |  |  |  |  | 125468.9 | 125120.9 | 112968.9 | 112620.9 | 0 | 0 | 15904 | 15904 | 0 | 0 | 9965 | 9965 | 6359 | 6359 | 18376 | 18376 | 68823 | 68823 | 0 | 0 | [5 empty] | CN | 68823
| HUYỆN MƯỜNG CHÀ |  |  |  |  | 56616.9 | 56446.9 | 56616.9 | 56446.9 | 0 | 0 | 10704 | 10704 | 0 | 0 | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 | 16782 | 16782 | 33544 | 33544 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 33544.3 | 0
| Các dự án tiếp chi |  |  |  |  | 21204 | 21124 | 21204 | 21124 | 0 | 0 | 10304 | 10304 | 0 | 0 | 4365 | 4365 | 4365 | 4365 | 16382 | 16382 | 3989.6 | 3989.6 | 0 | 0 | 0
| Thủy lợi Lùng Thàng xã Huổi Mí | Xã Huổi Mí | 36ha ruộng 1 vụ | 2017 -2018 | 436-30/3/2016 | 8204 | 8174 | 8204 | 8174 |  |  | 8204 | 8204 |  |  | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 7480 | 7480 | 0 | [8 empty] | 2224
| Thủy nông Ích Co Mạ xã Mường Tùng | Xã Mường Tùng | 26ha ruộng 2 vụ | 2017 -2018 |  | 13000 | 12950 | 13000 | 12950 |  |  | 2100 | 2100 |  |  | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 8902 | 8902 | 3989.6 | 3989.6 |  |  | Bố trí TT dứt điểm
| Các dự án khởi công mới |  |  |  |  | 35412.9 | 35322.9 | 35412.9 | 35322.9 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 8140 | 8140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Đường Sa Lông 2 - Sa Lông 3 xã Sa Lông | Xã Sa Lông | GTNT C, L = 4,9km | 2019 -2020 |  | 10200 | 10160 | 10200 | 10160 |  |  | 200 | 200 |  |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 4000 | 4000
| Đường đi bản Huổi Điết - bản Nậm Piền - bản Đán Đanh, xã Mường Tùng | Xã Mường Tùng | GTNT C, L = 3,455km | 2019 -2020 |  | 11000 | 10950 | 11000 | 10950 |  |  | 200 | 200 |  |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 4000 | 4000
| Trường mầm non Sa Lông, xã Sa Lông | Xã Sa Lông | Nhà cấp III - 2 tầng, 5 phòng học, 4 phòng BGH, 1 phòng Hội trường và các công trình phụ trợ khác | 2019 -2020 |  | 6560 | 6560 | 6560 | 6560 | [12 empty] | 65 | 65
| Nước sinh hoạt trung tâm xã Nậm Nèn | Xã Nậm Nèn | 207 hộ với 913 khẩu | 2019 -2020 |  | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | [12 empty] | 55 | 55
| Nước sinh hoạt bản Phong Châu, xã Pa Ham | Xã Pa Ham | 47 hộ với 141 khẩu | 2019 -2020 |  | 2102.9 | 2102.9 | 2102.9 | 2102.9 | [12 empty] | 20 | 20
| Vốn chưa phân bổ | [20 empty] | 21414.4 | 21414.4 | [7 empty] | 33544.3 | -12129.9
| HUYỆN TUẦN GIÁO |  |  |  |  | 68852 | 68674 | 56352 | 56174 | 0 | 0 | 5200 | 5200 | 0 | 0 | 5200 | 5200 | 1594 | 1594 | 1594 | 1594 | 35279 | 35279 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 35279.4 | 0.4
| Các dự án chuyển tiếp, hoàn thành giai đoạn 2019 - 2020 |  |  |  |  | 56352 | 56174 | 56352 | 56174 | 0 | 0 | 5200 | 5200 | 0 | 0 | 5200 | 5200 | 1594 | 1594 | 1594 | 1594 | 29279 | 29279 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 29279
| Sửa chữa đường Mường Khong - Hua Sát xã Mường Khong | xã Mường Khong | GTMN B, L=6,9Km; GTNT C, L=4,47km | 2018-2020 |  | 21982 | 21982 | 21982 | 21982 |  |  | 2000 | 2000 |  |  | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 |  | 669 | 669 | [7 empty] | 0
| NSH bản Ten Cá, xã Quài Cang | xã Quài Cang | Bề rộng đập tràn B=5m; Chiều dài tuyến ống 7,8Km | 2018-2020 |  | 2000 | 1990 | 2000 | 1990 |  |  | 200 | 200 |  |  | 200 | 200 | 170 | 170 | 170 | 170 | 1750.5 | 1750.5 |  |  | Bố trí đủ vốn
| Sửa chữa đường bản Bó - bản Nôm - bản Chăn, xã Chiềng Đông | xã Chiềng Đông | GTNT cấp B, mặt đường BTXM, L=3,1Km | 2018-2020 |  | 5340 | 5315 | 5340 | 5315 |  |  | 500 | 500 |  |  | 500 | 500 | 260 | 260 | 260 | 260 | 4697 | 4697 |  |  | Bố trí đủ vốn
| Thuỷ lợi bản Hốc, xã Mường Mùn | xã Mường Mùn | Bề rộng đập tràn B=7m; Chiều dài tuyến kênh 1 Km | 2018-2020 |  | 2000 | 1990 | 2000 | 1990 |  |  | 200 | 200 |  |  | 200 | 200 | 85 | 85 | 85 | 85 | 1812.5 | 1812.5 |  |  | Bố trí đủ vốn
| Thuỷ lợi Nà Đén (Nà Sái), xã Nà Sáy | xã Nà Sáy | Bề rộng đập tràn B=23m; Chiều dài tuyến kênh 1 Km | 2018-2020 |  | 6330 | 6295 | 6330 | 6295 |  |  | 600 | 600 |  |  | 600 | 600 | 240 | 240 | 240 | 240 | 4753.6 | 4753.6 |  |  | Bố trí đủ vốn
| Trạm y tế xã Nà Tòng, xã Nà Tòng | xã Nà Tòng | Nhà cấp III, 2 tầng, Sxd= 216m2, S sàn = 384,9m2 | 2018-2020 |  | 4500 | 4475 | 4500 | 4475 |  |  | 400 | 400 |  |  | 400 | 400 | 190 | 190 | 190 | 190 | 4106.4 | 4106.4 |  |  | Bố trí đủ vốn
| NSH trung tâm xã Chiềng Đông | xã Chiềng Đông | Bề rộng đập tràn B=3m; Chiều dài tuyến ống 6,1Km | 2018-2020 |  | 3200 | 3185 | 3200 | 3185 |  |  | 300 | 300 |  |  | 300 | 300 | 235 | 235 | 235 | 235 | 2805.5 | 2805.5 |  |  | Bố trí đủ vốn
| Thuỷ lợi bản Thín B, xã Mường Thín | xã Mường Thín | Bề rộng đập tràn B=12,5m; Chiều dài tuyến kênh 0,59 Km | 2018-2020 |  | 2500 | 2485 | 2500 | 2485 |  |  | 200 | 200 |  |  | 200 | 200 | 84 | 84 | 84 | 84 | 2041 | 2041 |  |  | Bố trí đủ vốn
| Thuỷ lợi Nậm Chăn, xã Chiềng Đông | xã Chiềng Đông | Bề rộng đập tràn B=8m; Chiều dài tuyến kênh 1,5 Km | 2018-2020 |  | 3500 | 3482 | 3500 | 3482 |  |  | 300 | 300 |  |  | 300 | 300 | 160 | 160 | 160 | 160 | 2850.2 | 2850.2 |  |  | Bố trí đủ vốn
| Trường THCS Khong Hin, xã Mường Khong | xã Mường Khong | 8 phòng, nhà cấp III, 2 tầng, Diện tích sàn S=696m2 | 2018-2020 |  | 5000 | 4975 | 5000 | 4975 |  |  | 500 | 500 |  |  | 500 | 500 | 170 | 170 | 170 | 170 | 3793.3 | 3793.3 |  |  | Bố trí đủ vốn
| Danh mục dự án khởi công mới giai đoạn 2018 - 2020 |  |  |  |  | 12500 | 12500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0
| Nâng cấp đường QL6- bản Lồng (giai đoạn 2) | xã Tỏa Tình | GTNT cấp B, cấp C, mặt đường BTXM, L=6Km | 2019-2020 |  | 12500 | 12500 | [14 empty] | 6000 | 6000
B.2 | Chương trình Giảm nghèo bền vững (Chương trình 135) | [6 empty] | 540611.566 | 500690.8 | 0 | 0 | 324821 | 320486 | 0 | 0 | 118369.5 | 116486 | 74132 | 69571 | 324821 | 320486 | 118409 | 118409 | 0 | 0
a) | Huyện Tủa Chùa | [6 empty] | 57260.4 | 54695.4 |  |  | 35794 | 35511 |  |  | 12856 | 12720 | 12022 | 9661 | 35794 | 35511 | 12938 | 12938
g) | Huyện Điện Biên Đông | [6 empty] | 82593 | 82018 |  |  | 41936 | 41542 |  |  | 13647 | 13378 | 7881 | 7881 | 41936 | 41542 | 26719 | 26719 |  |  | Cộng vốn cho vay 6.502 triệu đồng năm 2018
h) | Huyện Điện Biên | [6 empty] | 105148.332 | 79172.4 |  |  | 49960 | 48273 |  |  | 18492.5 | 18399 | 14426 | 12776 | 49960 | 48273 | 18651 | 18651
b) | Huyện Tuần Giáo | [6 empty] | 81190 | 80482 |  |  | 50128 | 49036 |  |  | 20428 | 19428 | 9344 | 9344 | 50128 | 49036 | 19768 | 19768
c) | Huyện Mường Ảng | [6 empty] | 44975.834 | 44716 |  |  | 27269 | 27099 |  |  | 10921 | 10791 | 4741 | 4739 | 27269 | 27099 | 10976 | 10976
e) | Huyện Nậm Pồ | [6 empty] | 68596 | 59573 |  |  | 43405 | 43185 |  |  | 13136 | 13051 | 8230 | 8230 | 43405 | 43185 | 13279 | 13279
d) | Huyện Mường Chà | [6 empty] | 50652 | 50652 |  |  | 37558 | 37328 |  |  | 13904 | 13799 | 8738 | 8238 | 37558 | 37328 | 8985 | 8985 |  |  | Trả 2.500 triệu đồng vay Điện Biên Đông năm 2018
f) | Huyện Mường Nhé | [6 empty] | 45891 | 45542 |  |  | 36769 | 36510 |  |  | 14185 | 14120 | 8750 | 8702 | 36769 | 36510 | 6293 | 6293 |  |  | Trả 4.002 triệu đồng vay Điện Biên Đông năm 2018
l) | Thị xã Mường Lay | [6 empty] | 4305 | 3840 |  |  | 2002 | 2002 |  |  | 800 | 800 |  |  | 2002 | 2002 | 800 | 800
Note on F65: MIC2.2: xã Quài Nưa ký