## Bieu I Giuaky 2016-2020 NSTW
Tỉnh Điện Biên
Biểu mẫu số II
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NSTW (VỐN TRONG NƯỚC KHÔNG BAO GỒM VỐN TPCP) GIAI ĐOẠN 2016-2020 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2019 CỦA TỈNH ĐIỆN BIÊN
(Kèm theo Báo cáo số 358/BC-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh Điện Biên)
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư ban đầu hoặc QĐ đầu tư điều chỉnh đã được TTg giao kế hoạch |  |  | Lũy kế số vốn đã bố trí từ khởi công đến hết năm 2015 |  | Lũy kế giải ngân từ khởi công đến hết ngày 31/12/2015 |  | Kế hoạch năm 2016 đã được Thủ tướng Chính phủ giao |  |  |  | Kế hoạch năm 2017 đã được Thủ tướng Chính phủ giao |  |  | Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 572/QĐ-BKHĐT ngày 20/4/2017 (Đợt 1) |  |  | Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 1178/QĐ-BKHĐT ngày 29/8/2017 (Đợt 2) |  |  | Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 đã giao |  |  | Ghi chú | Kế hoạch năm 2016 |  |  | Giải ngân kế hoạch 2016 thực tế |  |  | Kế hoạch năm 2016 được phép kéo dài sang năm 2017 |  |  | Giải ngân Kế hoạch năm 2016 được phép kéo dài sang năm 2017 |  |  | Kế hoạch năm 2017 |  |  | Giải ngân thực tế kế hoạch năm 2017 |  |  | Kế hoạch năm 2017 được phép kéo dài sang năm 2018 |  |  | Ước giải ngân Kế hoạch năm 2017 được phép kéo dài sang năm 2018 |  |  | Kế hoạch năm 2018 |  |  | Ước giải ngân Kế hoạch năm 2018 |  |  | Kế hoạch vốn đầu tư công 2016-2018 |  |  | Số vốn kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 còn lại |  |  | Dự kiến Kế hoạch 2019 | [5 empty] | Kế hoạch 2020 | [5 empty] | Ghi chú
[5 empty] | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW |  | Trong đó: NSTW |  |  | Trong đó: NSTW |  |  | Trong đó: NSTW |  |  |  | Trong đó: NSTW |  |  | Trong đó: NSTW |  |  | Trong đó: NSTW |  |  | Trong đó: NSTW |  |  | Trong đó: NSTW |  |  | Trong đó: NSTW |  |  | Trong đó: NSTW |  |  | Trong đó: NSTW |  |  | Trong đó: NSTW |  |  | Trong đó: NSTW |  |  | Trong đó: NSTW |  |  | Trong đó: NSTW |  |  | Dự kiến kế hoạch vốn NSTW |  |  | Khả năng giải ngân thực tế |  |  | Nhu cầu kế hoạch vốn NSTW |  |  | Khả năng giải ngân thực tế
[6 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | [5 empty] | Tổng số | Trong đó |  |  | Tổng số | Trong đó: Thanh toán nợ đọng XDCB | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó: |  |  | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó:
[14 empty] | Thu hồi các khoản ứng trước NSTW | Thanh toán nợ XDCB |  |  |  |  | Thu hồi các khoản ứng trước NSTW | Thanh toán nợ XDCB |  | Thu hồi các khoản ứng trước NSTW | Thanh toán nợ XDCB |  | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ XDCB |  |  | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ XDCB |  | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ XDCB |  | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ XDCB |  | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ XDCB |  | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ XDCB |  | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ XDCB |  | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ XDCB |  | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ XDCB |  | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ XDCB |  | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ XDCB |  | Thu hồi các khoản ứng trước NSTW | Thanh toán nợ XDCB |  | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ XDCB |  | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ XDCB |  | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ XDCB |  | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ XDCB |  | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ XDCB
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 28 | 29 | 30 |  |  |  | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62
| TỔNG SỐ | [23 empty] | 4266499.2 | 239400 | 183528 |  | 649216 | 7000 | 72458 | 581426.867 | 5499.243 | 52941.589 | 65521.2634 | 1501 | 0 | 41035.6256 | 0 | 0 | 605892.7 | 32848.65 | 109453 | 558722.7303 | 30848.65 | 109453 | 44781.876 | 0 | 0 | 44781.876 | 0 | 0 | 637730 | 25103 | 11617 | 561033.4 | 22518 | 11617 | 1892838.7 | 64951.65 | 183528 | 2373660.5 | 174448.35 | 0 | 928256.2064 | 50321.8564 | 39320 | 928256.2064 | 50321.8564 | 0 | 883738.7936 | 119090.1936 | 0 | 883738.7936 | 119090.1936 | 0 | 4266499.2 | 4266499.2 | 44.3651 | 1029364.2064 | 1037447.7936
A | CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA (100%) | [23 empty] | 2564268.2 | 108715 | 82964 | 0 | 290043 | 0 | 19516 | 254904.582 | 0 | 0 | 32870.2634 | 0 | 0 | 29310.6256 | 0 | 0 | 393541.7 | 32848.65 | 63448 | 360015.9103 | 30848.65 | 63448 | 31608.193 | 0 | 0 | 31608.193 | 0 | 0 | 414169 | 22585 | 0 | 378572.4 | 20000 | 0 | 1097753.7 | 55433.65 | 82964 | 1466514.5 | 53281.35 | 0 | 712773.2064 | 44839.8564 | 0 | 712773.2064 | 44839.8564 | 0 | 469237.7936 | 8324.1936 | 0 | 469237.7936 | 8324.1936 | 0 |  | 2279764.7 | 42.8096 | 1236495.2064
A1 | CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA (90%) | [23 empty] | 2307841.2 | 108715 | 82964 | 0 | 290043 | 0 | 19516 | 254904.582 | 0 | 0 | 32870.2634 | 0 | 0 | 29310.6256 | 0 | 0 | 393541.7 | 32848.65 | 63448 | 360015.9103 | 30848.65 | 63448 | 31608.193 | 0 | 0 | 31608.193 | 0 | 0 | 414169 | 22585 | 0 | 378572.4 | 20000 | 0 | 1097753.7 | 55433.65 | 82964 | 1210087.5 | 53281.35 | 0 | 712773.2064 | 44839.8564 | 0 | 712773.2064 | 44839.8564 | 0 | 469237.7936 | 8324.1936 | 0 | 469237.7936 | 8324.1936 | 0
I | Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững | [23 empty] | 1381651.2 | 108715 | 19516 | 0 | 250143 | 0 | 19516 | 217824.9667 | 0 | 0 | 30034.2634 | 0 | 0 | 27759.6256 | 0 | 0 | 245391.7 | 32848.65 | 0 | 215765.5983 | 30848.65 | 0 | 27708.505 | 0 | 0 | 27708.505 | 0 | 0 | 273069 | 22585 | 0 | 251582.4 | 20000 | 0 | 768603.7 | 55433.65 | 19516 | 613047.5 | 53281.35 | 0 | 473123.2064 | 44839.8564 | 0 | 473123.2064 | 44839.8564 | 0 | 111847.7936 | 8324.1936 | 0 | 111847.7936 | 8324.1936 | 0 |  | #REF!
1 | Chương trình 30a (bao gồm cả Chương trình 293) | [23 empty] | 880960.5 | 108715 | 19516 |  | 148143 | 0 | 19516 | 125560.4058 | 0 | 0 | 20302.036 | 0 | 0 | 19196.6933 | 0 | 0 | 143391.7 | 32848.65 | 0 | 131861.8625 | 30848.65 | 0 | 8554.661 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 156583 | 22585 | 0 | 146745 | 20000 | 0 | 448117.7 | 55433.65 | 19516 | 404766.3 | 53281.35 | 0 | 383020.8564 | 44839.8564 | 0 | 383020.8564 | 44839.8564 | 0 | 21745.4436 | 8324.1936 | 0 | 21745.4436 | 8324.1936 | 0 |  | #REF!
| - Chương trình 30a | [23 empty] | 680523 | 100000 |  |  | 14: 119143; 16: 19516; 17: 97907.2318; 20: 19847.036; 23: 18741.6933; 26: 114697; 27: 30848.65; 29: 106130.13; 30: 30848.65; 32: 8554.661; 35: 400; 38: 124598; 39: 20000; 41: 124598; 42: 20000; 44: 358438; 45: 50848.65; 46: 19516; 47: 322085; 48: 49151.35; 50: 306468.1564; 51: 40827.1564; 53: 306468.1564; 54: 40827.1564; 56: 15616.8436; 57: 8324.1936; 59: 15616.8436; 60: 8324.1936 | 580523.468
| + Trong đó bố trí hoàn ứng CT 30a | [23 empty] | 100000 | 100000 |  |  | 26: 30848.65; 27: 30848.65; 29: 30848.65; 30: 30848.65; 38: 20000; 39: 20000; 41: 20000; 42: 20000; 44: 50848.65; 45: 50848.65; 46: 0; 47: 49151.35; 48: 49151.35; 50: 40827.1564; 51: 40827.1564; 53: 40827.1564; 54: 40827.1564; 56: 8324.1936; 57: 8324.1936; 59: 8324.1936; 60: 8324.1936
| - Chương trình 275 (Bao gồm 293 cũ) | [23 empty] | 172361 | 8715 |  |  | 14: 29000; 17: 27653.174; 20: 455; 23: 455; 26: 28694.7; 27: 2000; 29: 25731.7325; 38: 31985; 39: 2585; 41: 22147; 44: 89679.7; 45: 4585; 46: 0; 47: 82681.3; 48: 4130; 50: 76552.7; 51: 4012.7; 53: 76552.7; 54: 4012.7; 56: 6128.6; 59: 6128.6 | 163646
| + Trong đó bố trí hoàn ứng CT 293 | [23 empty] | 8715 | 8715 |  |  | 26: 2000; 27: 2000; 38: 2585; 39: 2585; 41: 2585; 42: 2585; 44: 4585; 45: 4585; 47: 4130; 48: 4130; 50: 4012.7; 51: 4012.7; 53: 4012.7; 54: 4012.7
2 | Chương trình 135 | [23 empty] | 500690.7 |  |  |  | 14: 102000; 17: 92264.5609; 20: 9732.2274; 23: 8562.9324; 26: 102000; 29: 83903.7358; 32: 9735; 35: 9735; 38: 116486; 41: 104837.4; 44: 320486; 45: 0; 46: 0; 47: 180204.7; 48: 0; 49: 0; 50: 90102.35; 53: 90102.35; 56: 90102.35; 59: 90102.35 | 528766.997
II | Chương trình mục tiêu Quốc gia Xây dựng nông thôn mới | [23 empty] | 926190 |  | 63448 |  | 14: 39900; 17: 37079.6152; 20: 2836; 23: 1551; 26: 148150; 28: 63448; 29: 144250.312; 31: 63448; 32: 3899.688; 35: 3899.688; 38: 141100; 41: 126990; 44: 329150; 45: 0; 46: 63448; 47: 597040; 48: 0; 49: 0; 50: 239650; 53: 239650; 56: 357390; 59: 357390
A2 | CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA (10%) | [23 empty] | 256427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I | Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững | [23 empty] | 153517 |  |  |  | 47: 153517; 48: 0; 49: 0
II | Chương trình mục tiêu Quốc gia Xây dựng nông thôn mới | [23 empty] | 102910 |  |  |  | 47: 102910; 48: 0; 49: 0
B | HỖ TRỢ CHO NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG VỀ NHÀ Ở (100%) | [23 empty] | 41100 |  |  |  | 37: 0; 38: 41100; 44: 41100; 45: 0; 46: 0
| Vốn HT người cố công với cách mạng về nhà ở theo QĐ 22/2013/QĐ/TTg | [23 empty] | 41100 |  |  |  | 38: 41100; 44: 41100; 45: 0; 46: 0
C | CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU (100%) |  |  |  |  | 6553148 | 4239349.8 | 895644 | 571563.4 | 830691.216 | 532561.216 | 381758 | 359173 | 7000 | 55534 | 271472 | 248901 | 47622 | 1242626 | 130685 | 100564 | 234854 | 0 | 0 | 1661131 | 130685 | 100564 | 0 | 359173 | 7000 | 52942 | 326522.285 | 5499.243 | 52941.589 | 32651 | 1501 | 0 | 11725 | 0 | 0 | 212351 | 0 | 46005 | 198706.82 | 0 | 46005 | 13173.683 | 0 | 0 | 13173.683 | 0 | 0 | 182461 | 2518 | 11617 | 182461 | 2518 | 11617 | 753985 | 9518 | 100564 | 907146 | 121167 | 0 | 215483 | 5482 | 39320 | 215483 | 5482 | 0 | 414501 | 110766 | 0 | 414501 | 110766 | 0 |  | 47936 | 45.3899
A | NHÀ Ở CHO NGƯỜI CÓ CÔNG THEO QUYẾT ĐỊNH 22/QĐ-TTG | [17 empty] | 36900
C1 | CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU (90%) |  |  |  |  | 6553148 | 4239349.8 | 895644 | 571563.4 | 830691.216 | 532561.216 | 381758 | 359173 | 7000 | 55534 | 271472 | 248901 | 47622 | 1242626 | 130685 | 100564 | 234854 | 0 | 0 | 1477480 | 130685 | 100564 |  | 359173 | 7000 | 52942 | 326522.285 | 5499.243 | 52941.589 | 32651 | 1501 | 0 | 11725 | 0 | 0 | 212351 | 0 | 46005 | 198706.82 | 0 | 46005 | 13173.683 | 0 | 0 | 13173.683 | 0 |  | 182461 | 2518 | 11617 | 182461 | 2518 | 11617 | 753985 | 9518 | 100564 | 723495 | 121167 | 0 | 215483 | 5482 | 39320 | 215483 | 5482 | 0 | 414501 | 110766 | 0 | 414501 | 110766 | 0 |  |  | 204680
I | Chương trình mục tiêu Phát triển kinh tế - xã hội các vùng |  |  |  |  | 2452191 | 1522080 | 577963 | 285263 | 577963 | 285263 | 221585 | 219000 | 0 | 31361 | 70237 | 64666 | 1617 | 729697 | 0 | 32978 | 70000 | 0 | 0 | 799697 | 0 | 32978 |  | 219000 | 0 | 31361 | 209344.763 | 0 | 31360.589 | 9655 | 0 | 0 | 5096 | 0 | 0 | 71342 | 0 | 0 | 58228.82 | 0 | 0 | 13113.18 | 0 | 0 | 13113.18 | 0 | 0 | 116617 | 0 | 1617 | 116617 | 0 | 1617 | 406959 | 0 | 32978 | 392738 | 0 |  | 137630 | 0 | 0 | 137630 | 0 | 0 | 218108 | 0 | 0 | 218108 | 0 | 0 |  |  | 156744
| Thực hiện dự án |  |  |  |  | 2398705 | 1468594 | 577963 | 285263 | 577963 | 285263 | 218911 | 216326 | 0 | 31361 | 70237 | 64666 | 1617 | 727023 | 0 | 32978 | 70000 | 0 | 0 | 797023 | 0 | 32978 |  | 216326 | 0 | 31361 | 207413.326 | 0 | 31360.589 | 8912 | 0 | 0 | 4782 | 0 | 0 | 71342 | 0 | 0 | 58228.82 | 0 | 0 | 13113.18 | 0 | 0 | 13113.18 | 0 | 0 | 116617 | 0 | 1617 | 116617 | 0 | 1617 | 404285 | 0 | 32978 | 392738 | 0 | 0 | 137630 | 0 | 0 | 137630 | 0 | 0 | 218108 | 0 | 0 | 218108 | 0 | 0 |  |  | 115685
(1) | Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2011-2015 sang giai đoạn 2016-2020 |  |  |  |  | 899195 | 540673 | 575263 | 285263 | 575263 | 285263 | 172323 | 169738 | 0 | 31361 | 23237 | 17666 | 1617 | 187404 | 0 | 32978 | 0 | 0 | 0 | 187404 | 0 | 32978 |  | 169738 | 0 | 31361 | 160825.326 | 0 | 31360.589 | 8912 | 0 | 0 | 4782 | 0 | 0 | 16049 | 0 | 0 | 2935.82 | 0 | 0 | 13113.18 | 0 | 0 | 13113.18 | 0 | 0 | 1617 | 0 | 1617 | 1617 | 0 | 1617 | 187404 | 0 | 32978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
a | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trước năm 2015 |  |  |  |  | 384472 | 94472 | 338700 | 48700 | 338700 | 48700 | 31361 | 31361 | 0 | 31361 | 0 | 0 | 0 | 31361 | 0 | 31361 | 0 | 0 | 0 | 31361 | 0 | 31361 |  | 31361 | 0 | 31361 | 31360.589 | 0 | 31360.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 31361 | 0 | 31361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | Xã Chiềng Sơ (đường Sư Lư - Chiềng Sơ - Luân Giới) | Điện Biên Đông | 47km | 08-13 | 288/QĐ-UBND 1/4/11 | 340000 | 50000 | 300000 | 10000 | 300000 | 10000 | 27530 | 27530 |  | 27530 |  |  |  | 27530 |  | 27530 |  |  |  | 27530 | 0 | 27530 |  | 14: 27530; 16: 27530; 17: 27530; 19: 27530; 44: 27530; 45: 0; 46: 27530; 47: 0; 48: 0; 49: 0
2 | Kè bảo vệ khu dân cư Yên Cang - xã Sam Mứn, huyện Điện Biên | Huyện Điện Biên | 1.640m | 09-11 | 1870/QĐ-UBND; 19/10/2009 | 44472 | 44472 | 38700 | 38700 | 38700 | 38700 | 3831 | 3831 |  | 3831 |  |  |  | 3831 |  | 3831 |  |  |  | 3831 | 0 | 3831 |  | 14: 3831; 16: 3831; 17: 3830.589; 19: 3830.589; 44: 3831; 45: 0; 46: 3831; 47: 0; 48: 0; 49: 0
b | - Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2016-2020 |  |  |  |  | 514723 | 446201 | 236563 | 236563 | 236563 | 236563 | 140962 | 138377 | 0 | 0 | 23237 | 17666 | 1617 | 156043 | 0 | 1617 | 0 | 0 | 0 | 156043 | 0 | 1617 |  | 138377 | 0 | 0 | 129464.737 | 0 | 0 | 8912 | 0 | 0 | 4782 | 0 | 0 | 16049 | 0 | 0 | 2935.82 | 0 | 0 | 13113.18 | 0 | 0 | 13113.18 | 0 | 0 | 1617 | 0 | 1617 | 1617 | 0 | 1617 | 156043 | 0 | 1617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | Đường Tuần Giáo - Tênh phông | Tuần Giáo | 17,56km | 2011-2016 | 409/QĐ-UBND 26/3/2009 | 70000 | 70000 | 43000 | 43000 | 43000 | 43000 | 27000 | 27000 | [5 empty] | 27000 | [5 empty] | 27000 | 0 | 0 |  | 14: 27000; 17: 26466.219; 20: 534; 23: 223; 44: 27000; 45: 0; 46: 0; 47: 0; 48: 0; 49: 0
2 | Thủy lợi Xuân Lao | Mường Ảng | 219,3 ha và cấp nước cho 5.000 người | 2011-2016 | 231/QĐ-UBND 10/3/2011 | 64624 | 64624 | 34783 | 34783 | 34783 | 34783 | 24841 | 24841 | [5 empty] | 24841 | [5 empty] | 24841 | 0 | 0 |  | 14: 24841; 17: 17747; 20: 7094; 23: 4559; 44: 24841; 45: 0; 46: 0; 47: 0; 48: 0; 49: 0
3 | Thủy lợi bản Cha Nọ + Kênh mương bản Pá Cha, xã ẳng Tở (LG vốn 30a 5,1 tỷ, vốn NQ 37 là 9,265 tỷ) |  | L=6km; 32,5ha | 2014-2016 | 2340/QĐ-UBND 02/10/2013 | 14365 | 14365 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 8265 | 8265 | [5 empty] | 8265 | [5 empty] | 8265 | 0 | 0 |  | 14: 8265; 17: 6980.518; 20: 1284; 44: 8265; 45: 0; 46: 0; 47: 0; 48: 0; 49: 0
4 | Trường mầm non, THCS tại xã Phình Sáng, huyện Tuần Giáo (LG vốn 293 là 12 tỷ, NQ 37 là 20 tỷ, XDCBTT 15,360 tỷ đồng). |  |  |  | 287/QĐ-UBND 03/5/2012; 270/QĐ-UBND | 47360 | 32000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 20000 | 20000 | [5 empty] | 20000 | [5 empty] | 20000 | 0 | 0 |  | 14: 20000; 17: 20000; 44: 20000; 45: 0; 46: 0; 47: 0; 48: 0; 49: 0
5 | Đường nội thị giai đoạn I Trục 42m huyện Mường Ảng | Mường Ảng | 1,1km | 2015-2017 | 702/QĐ-UBND 27/7/2011; 413/QĐ-UBND, 04/6/2014 | 105000 | 90000 | 41680 | 41680 | 41680 | 41680 | 28564 | 25979 |  |  | 15341 | 13341 |  | 39320 | [5 empty] | 39320 | 0 | 0 |  | 14: 25979; 17: 25979; 26: 13341; 29: 227.82; 32: 13113.18; 35: 13113.18; 38: 0; 44: 39320; 45: 0; 46: 0; 47: 0; 48: 0; 49: 0
6 | Nâng cấp, cải tạo đường Nà Nhạn - Mường Phăng | Điện Biên | 17,32km | 14-16 | 838-23/10/2013 | 165000 | 150000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 32292 | 32292 |  |  | 4708 | 2708 |  | 35000 | [5 empty] | 35000 | 0 | 0 |  | 14: 32292; 17: 32292; 26: 2708; 29: 2708; 38: 0; 44: 35000; 45: 0; 46: 0; 47: 0; 48: 0; 49: 0
7 | Bảo tồn tôn tạo khu trung tâm đề kháng Him Lam | TPĐBP |  | 2006-2012 | 528/QĐ-UBND ngày 17/5/2006 | 48374 | 25212 | [8 empty] | 3188 | 1617 | 1617 | 1617 |  | 1617 |  |  |  | 1617 | 0 | 1617 |  | 38: 1617; 40: 1617; 41: 1617; 43: 1617; 44: 1617; 45: 0; 46: 1617; 47: 0; 48: 0; 49: 0; 52: 0
(2) | Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2016-2020 |  |  |  |  | 1499510 | 927921 | 2700 | 0 | 2700 | 0 | 46588 | 46588 | 0 | 0 | 47000 | 47000 | 0 | 539619 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 609619 | 0 | 0 |  | 46588 | 0 | 0 | 46588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55293 | 0 | 0 | 55293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115000 | 0 | 0 | 115000 | 0 | 0 | 216881 | 0 | 0 | 392738 | 0 | 0 | 137630 | 0 | 0 | 137630 | 0 | 0 | 218108 | 0 | 0 | 218108 | 0 | 0
a | - Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng giai đoạn 2016-2020 |  |  |  |  | 914510 | 460621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46588 | 46588 | 0 | 0 | 47000 | 47000 | 0 | 409619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409619 | 0 | 0 |  | 46588 | 0 | 0 | 46588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55293 | 0 | 0 | 55293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92000 | 0 | 0 | 92000 | 0 | 0 | 193881 | 0 | 0 | 215738 | 0 | 0 | 97630 | 0 | 0 | 97630 | 0 | 0 | 118108 | 0 | 0 | 118108 | 0 | 0
1 | Đường Phì Nhừ - Phình Giàng - Pú Hồng - Mường Nhà tỉnh Điện Biên | Điện Biên Đông |  | 2016-2024 | 402/QĐ-UBND 30/3/2016 | 682516 | 247000 |  |  |  |  | 46588 | 46588 |  |  | 47000 | 47000 |  | 217360 | [5 empty] | 217360 | 0 | 0 |  | 46588 | 0 | 0 | 46588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55293 | 0 | 0 | 55293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38000 | 0 | 0 | 38000 | 0 | 0 | 139881 | 0 | 0 | 77479 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 37479 | 0 | 0 | 37479 | 0 | 0
| Đoạn Phì Nhừ - Phình Giàng (GĐ I) | Điện Biên Đông | 21km | 16-20 | 341/QĐ-UBND 19/4/2011 | 247000 | 247000 |  |  |  |  | 46588 | 46588 |  |  | 47000 | 47000 |  | 217360 | [5 empty] | 217360 | 0 | 0 |  | 14: 46588; 17: 46588; 26: 55293; 29: 55293; 38: 38000; 41: 38000; 44: 139881; 45: 0; 46: 0; 47: 77479; 48: 0; 49: 0; 50: 40000; 53: 40000; 56: 37479; 59: 37479
2 | Tái định cư các hộ dân, chỉnh trị dòng chảy suối Nậm Pồ và san ủi mặt bằng khu trung tâm, huyện Nậm Pồ | Nậm Pồ |  | 2017-2020 | 1347/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 | 90000 | 90000 | [11 empty] | 81000 | [5 empty] | 81000 | 0 | 0 |  | 38: 17000; 41: 17000; 44: 17000; 45: 0; 46: 0; 47: 64000; 48: 0; 49: 0; 50: 22000; 53: 22000; 56: 42000; 59: 42000
3 | Đường nội thị trục 27m và khu tái định cư thị trấn Mường Ảng GĐI, huyện Mường Ảng | Mường Ảng |  | 2017-2020 | 1353/QĐ-UBND, 28/10/2016 | 80000 | 80000 | [11 empty] | 72000 | [5 empty] | 72000 | 0 | 0 |  | 38: 25000; 41: 25000; 44: 25000; 45: 0; 46: 0; 47: 47000; 48: 0; 49: 0; 50: 18000; 53: 18000; 56: 29000; 59: 29000
4 | Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Điện Biên | huyện Điện Biên |  | 2017-2020 | 406/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 | 61994 | 43621 | [11 empty] | 39259 | [5 empty] | 39259 | 0 | 0 |  | 38: 12000; 41: 12000; 44: 12000; 45: 0; 46: 0; 47: 27259; 48: 0; 49: 0; 50: 17630; 53: 17630; 56: 9629; 59: 9629
b | - Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2020 |  |  |  |  | 585000 | 467300 | 2700 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 23000 | 0 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 177000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0
1 | DA Nhà máy nước TT huyện Mường Ảng và TT huyện Nậm Pồ | Nậm Pồ -Mường Ảng |  | 2017-2020 | 1340/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 | 90000 | 90000 | [11 empty] | 40000 | [5 empty] | 40000 | 0 | 0 |  | 38: 9000; 41: 9000; 44: 9000; 45: 0; 46: 0; 47: 31000; 48: 0; 49: 0; 50: 5000; 53: 5000; 56: 26000; 59: 26000
2 | San ủi mặt bằng, đường nội thị trung tâm huyện lỵ Nậm Pồ | Nậm Pồ |  | 2018-2022 |  | 90000 | 90000 | [11 empty] | 50000 | [5 empty] | 50000 | 0 | 0 |  | 44: 0; 45: 0; 46: 0; 47: 50000; 48: 0; 49: 0; 50: 500; 53: 500; 56: 49500; 59: 49500
3 | Đường liên huyện Hua Ná - Pá Liếng (xã Ẳng Cang, H. Mường Ảng) đi Lọng Khẩu Cắm (xã Mường Phăng, H. Điện Biên). | Huyện mường Ảng, ĐB | 18km | 2018-2022 |  | 80000 | 80000 | [14 empty] | 20000 |  |  | 20000 | 0 | 0 |  | 44: 0; 45: 0; 46: 0; 47: 20000; 48: 0; 49: 0; 50: 500; 53: 500; 56: 500; 59: 500
4 | Đoạn đầu đường dân sinh Đèo Gió - Vàng Chua đến Km 2 đường Trung Thu - Lao Sả Phình | Tủa chùa |  | 2018-2022 | 1372/QĐ-UBND, 28/10/2016 | 80000 | 77300 | 2700 |  | 2700 | [8 empty] | 20000 | [5 empty] | 20000 | 0 | 0 |  | 38: 6000; 41: 6000; 44: 6000; 45: 0; 46: 0; 47: 14000; 48: 0; 49: 0; 50: 12000; 53: 12000; 56: 2000; 59: 2000
5 | Đầu tư xây dựng công trình đường Quảng Lâm - Huổi Lụ - Pá Mỳ. | Mường nhé | 30km | 2018-2022 | 956/QĐ-UBND ngày 27/10/2017 | 80000 | 80000 | [11 empty] | 20000 | [5 empty] | 20000 | 0 | 0 |  | 38: 3000; 41: 3000; 44: 3000; 45: 0; 46: 0; 47: 17000; 48: 0; 49: 0; 50: 7000; 53: 7000; 56: 7000; 59: 7000
6 | Bệnh viện đa khoa huyện Nậm Pồ | Nậm Pồ | 100 GB | 2018-2022 | 1065/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 | 165000 | 50000 | [14 empty] | 50000 |  |  | 50000 | 0 | 0 |  | 38: 5000; 41: 5000; 44: 5000; 45: 0; 46: 0; 47: 45000; 48: 0; 49: 0; 50: 15000; 53: 15000; 56: 15000; 59: 15000
I.2 | Chuẩn bị đầu tư |  |  |  |  | 53486 | 53486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2674 | 2674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2674 | 0 | 0 |  | 14: 2674; 15: 0; 16: 0; 17: 1931.437; 18: 0; 19: 0; 20: 743; 21: 0; 22: 0; 23: 314; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 44: 2674; 45: 0; 46: 0
| Trung tâm Hội nghị - Văn hóa và nhà khách huyện Mường Ảng | MA |  | 2017-2020 | 124/QĐ-UBND ngày 25/01/2016 | 53486 | 53486 |  |  |  |  | 2674 | 2674 | [5 empty] | 2674 | [5 empty] | 2674 | 0 | 0 |  | 14: 2674; 17: 1931.437; 20: 743; 23: 314; 38: 0; 44: 2674; 45: 0; 46: 0
II | Chương trình mục tiêu Phát triển lâm nghiệp bền vững |  |  |  |  | 2126582 | 955866 | 74140 | 51189.4 | 45813.216 | 45813.216 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42069 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 3901.279 | 0 | 0 | 21099 | 0 | 0 | 6629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3326 | 0 | 0 | 3326 | 0 | 0 | 28326 | 0 | 0 | 13743 | 0 |  | 12743 | 0 | 0 | 12743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2016-2020 |  |  |  |  | 2126582 | 955866 | 74140 | 51189.4 | 45813.216 | 45813.216 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42069 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 3901.279 | 0 |  | 21099 | 0 | 0 | 6629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3326 | 0 | 0 | 3326 | 0 | 0 | 28326 | 0 | 0 | 13743 | 0 | 0 | 12743 | 0 | 0 | 12743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Bảo vệ và phát triển rừng |  |  |  | 1050/QĐ-UBND ngày 19/11/2012; 1055/QĐ-UBND ngày 21/11/2012; 1092, 1093/QĐ-UBND ngày 30/11/2012; 1170, 1171, 1172, 1173, 1174/QĐ-UBND ngày 14/12/2012); 1327/QĐ-UBND ngày 04/12/2015 | 1418568 | 866196 | 66870 | 43919.4 | 43919.4 | 43919.4 | 23000 | 23000 | [5 empty] | 37069 | [5 empty] | 37069 | 0 | 0 |  | 14: 23000; 17: 1989.253; 20: 21011; 23: 6594; 38: 3326; 41: 3326; 44: 26326; 45: 0; 46: 0; 47: 10743; 48: 0; 49: 0; 50: 10743; 53: 10743; 56: 0; 59: 0
2 | Dự án trồng cây phân tán tỉnh Điện Biên giai đoạn 2011 - 2020 | Trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố Điện Biên | Trồng 6.300.000 cây phân tán | 2011-2020 | 97/QĐ-UBND 18/2/2014 | 15867 | 6000 | 2000 | 2000 | 1893.816 | 1893.816 | 2000 | 2000 | [5 empty] | 4000 | [5 empty] | 4000 | 0 | 0 |  | 14: 2000; 17: 1912.026; 20: 88; 23: 35; 44: 2000; 45: 0; 46: 0; 47: 2000; 48: 0; 49: 0; 50: 2000; 53: 2000
3 | Hỗ trợ trồng rừng sản xuất |  |  |  | 1124, 1127, 1132, 1135, 1138 ngày 15/11/2011 | 692147 | 83670 | 5270 | 5270 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1000 | [5 empty] | 1000 | 0 | 0 |  | 44: 0; 45: 0; 46: 0; 47: 1000; 48: 0; 49: 0
III | Chương trình mục tiêu Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư |  |  |  |  | 179176 | 151292.8 | 72372 | 69872 | 63746 | 61246 | 7000 | 7000 | 7000 | 0 | 21135 | 21135 | 0 | 76704 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76704 | 20000 | 0 |  | 7000 | 7000 | 0 | 5499.243 | 5499.243 | 0 | 1501 | 1501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14459 | 0 | 0 | 14398 | 0 | 0 | 60.503 | 0 | 0 | 60.503 | 0 | 0 | 11518 | 2518 | 0 | 11518 | 2518 |  | 32977 | 9518 | 0 | 43727 | 10482 | 0 | 27044 | 5482 | 39320 | 27044 | 5482 | 0 | 13250 | 5000 | 0 | 13250 | 5000 | 0
| Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2016-2020 |  |  |  |  | 179176 | 151292.8 | 72372 | 69872 | 63746 | 61246 | 7000 | 7000 | 7000 | 0 | 21135 | 21135 | 0 | 76704 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76704 | 20000 | 0 |  | 7000 | 7000 | 0 | 5499.243 | 5499.243 | 0 | 1501 | 1501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14459 | 0 | 0 | 14398 | 0 | 0 | 60.503 | 0 | 0 | 60.503 | 0 | 0 | 11518 | 2518 | 0 | 11518 | 2518 | 0 | 32977 | 9518 | 0 | 43727 | 10482 | 0 | 27044 | 5482 | 39320 | 27044 | 5482 | 0 | 13250 | 5000 | 0 | 13250 | 5000 | 0
| Chương trình theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg |  |  |  |  | 179176 | 151292.8 | 72372 | 69872 | 63746 | 61246 | 7000 | 7000 | 7000 | 0 | 21135 | 21135 | 0 | 76704 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76704 | 20000 | 0 |  | 7000 | 7000 | 0 | 5499.243 | 5499.243 | 0 | 1501 | 1501 | 0 |  | 0 | 0 | 14459 | 0 | 0 | 14398 | 0 | 0 | 60.503 | 0 | 0 | 60.503 | 0 | 0 | 11518 | 2518 | 0 | 11518 | 2518 | 0 | 32977 | 9518 | 0 | 43727 | 10482 | 0 | 27044 | 5482 | 39320 | 27044 | 5482 | 0 | 13250 | 5000 | 0 | 13250 | 5000 | 0
1 | Dự án bố trí dân cư vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét, đặc biệt khó khăn bản Hua Mức 1, Hua Mức 2, Pu Si 2 đến định cư tại bản Hua Mức 2, xã Mường Mùn, huyện Tuần Giáo | H.TG | 106 hộ | 2011-2015 | 484/QĐ-UBND 24/5/2011; 310/QĐ-UBND 20/4/2015 | 52000 | 46800 | 40327 | 40327 | 40327 | 40327 | 937 | 937 | 937 |  |  |  |  | 3455 | 3455 |  |  |  |  | 3455 | 3455 | 0 |  | 14: 937; 15: 937; 17: 155; 18: 155; 20: 782; 21: 782; 38: 2518; 39: 2518; 41: 2518; 42: 2518; 44: 3455; 45: 3455; 46: 0; 47: 0; 48: 0; 49: 0; 56: 0; 57: 0
2 | Dư án đầu tư di chuyển dân cư nơi có nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét, đời sống đặc biệt khó khăn thuộc các bản Nậm Bay, Pa Cá đến định cư tại khu Phiêng Xanh | H.TG | 67 hộ | 2011 - 2015 | 485/QĐ-UBND 24/5/2011; 311/QĐ-UBND 20/4/2015 | 40000 | 36000 | 19545 | 19545 | 15919 | 15919 | 6063 | 6063 | 6063 |  | 6792 | 6792 |  | 12855 | 6545 |  |  |  |  | 12855 | 6545 | 0 |  | 14: 6063; 15: 6063; 17: 5344.243; 18: 5344.243; 20: 719; 21: 719; 26: 4877; 29: 4817; 32: 59.618; 35: 59.618; 44: 10940; 45: 6063; 46: 0; 47: 1915; 48: 482; 49: 0; 50: 482; 51: 482; 53: 482; 54: 482; 62: Năm 2019 hết N/c, bố trí số vốn còn lại thu hồi ứng trước
3 | Dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai bản Hột, xã Mường Đun, huyện Tủa Chùa. | H.TC | 54 hộ | 2015-2018 | 1038/QĐ-UBND 25/12/2014 | 39992 | 35992.8 | 7500 | 5000 | 7500 | 5000 |  |  |  |  | 7000 | 7000 |  | 27894 | 5000 |  |  |  |  | 27894 | 5000 | 0 |  | 26: 9582; 29: 9581; 32: 0.885; 35: 0.885; 38: 5000; 41: 5000; 44: 14582; 45: 0; 46: 0; 47: 13312; 48: 5000; 49: 0; 50: 13312; 51: 5000; 52: 39320; 53: 13312; 54: 5000
4 | Phương án bố trí dân cư vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét, ĐBKK các bản Suối Lư I, Suối Lư II, Suối Lư III, đến định cư tại khu vực Huổi Po, xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông | H.ĐBĐ | 74 hộ | 2015-2018 | 151/QĐ-UBND 14/02/2015; 563/QĐ-UBND ngày 22/6/2017 | 47184 | 32500 | 5000 | 5000 | [6 empty] | 7343 | 7343 |  | 32500 | 5000 |  |  |  |  | 32500 | 5000 | 0 |  | 38: 4000; 41: 4000; 44: 4000; 45: 0; 46: 0; 47: 28500; 48: 5000; 49: 0; 50: 13250; 53: 13250; 54: 0; 56: 13250; 57: 5000; 59: 13250; 60: 5000
IV | Chương trình mục tiêu cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo |  |  |  |  | 841000 | 714850 | 28000 | 25000 | 0 | 0 | 30000 | 20000 | 0 | 0 | 24000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118159 | 0 | 0 | 118159 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 14000 | 0 |  | 49000 | 0 | 0 | 69159 | 0 | 0 | 18580 | 0 | 0 | 18580 | 0 | 0 | 18580 | 0 | 0 | 18580 | 0 | 0
| Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2016-2020 |  |  |  |  | 841000 | 714850 | 28000 | 25000 | 0 | 0 | 30000 | 20000 | 0 | 0 | 24000 | 15000 | 0 | 0 |  |  | 118159 | 0 | 0 | 118159 | 0 | 0 |  | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 49000 | 0 | 0 | 69159 | 0 | 0 | 18580 | 0 | 0 | 18580 | 0 | 0 | 18580 | 0 | 0 | 18580 | 0 | 0
| Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Điện Biên giai đoạn 2014- 2020 | Toàn tỉnh | 12.287 hộ | 15-20 | 802-22/10/2014 | 841000 | 714850 | 28000 | 25000 |  |  | 30000 | 20000 |  |  | 24000 | 15000 |  |  |  |  | 118159 |  |  | 118159 | 0 | 0 |  | 14: 20000; 17: 20000; 26: 15000; 29: 15000; 38: 14000; 41: 14000; 44: 49000; 45: 0; 46: 0; 47: 69159; 48: 0; 49: 0; 50: 18580; 53: 18580; 56: 18580; 59: 18580
V | Chương trình mục tiêu hỗ trợ đầu tư hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghệ cao, khu công nghiệp và cụm công nghiệp, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao |  |  |  |  | 119000 | 106470 | 13750 | 12320 | 13750 | 12320 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 84160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84160 | 0 | 0 |  | 40000 | 0 | 0 | 39604 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 19833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 9000 | 0 |  | 69000 | 0 | 0 | 15160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2016-2020 |  |  |  |  | 119000 | 106470 | 13750 | 12320 | 13750 | 12320 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 84160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84160 | 0 | 0 |  | 40000 | 0 | 0 | 39604 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 19833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 69000 | 0 | 0 | 15160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Các hạng mục phụ trợ thuộc dự án hạ tầng giai đoạn 2 Khu đầu mối Tây Trang | Điện Biên |  |  | 683-11/9/2014 | 8000 | 6570 | 1430 |  | 1430 |  | 6570 | 6570 | [5 empty] | 6570 | [5 empty] | 6570 | 0 | 0 |  | 14: 6570; 17: 6174; 20: 396; 44: 6570; 45: 0; 46: 0; 47: 0; 48: 0; 49: 0
2 | Đường Tây Trang-Bản Pa Thơm | Điện Biên | 29km | 15-19 | 837-30/10/2014 | 111000 | 99900 | 12320 | 12320 | 12320 | 12320 | 33430 | 33430 |  |  | 20000 | 20000 |  | 77590 | [5 empty] | 77590 | 0 | 0 |  | 14: 33430; 17: 33430; 26: 20000; 29: 19833; 38: 9000; 41: 9000; 44: 62430; 45: 0; 46: 0; 47: 15160; 48: 0; 49: 0; 53: 0
VI | Chương trình mục tiêu Đầu tư phát triển hệ thống y tế địa phương |  |  |  |  | 220900 | 217300 | 16219 | 16219 | 16219 | 16219 | 2081 | 1081 | 0 | 1081 | 0 | 0 | 0 | 1081 | 0 | 1081 | 46695 | 0 | 0 | 47776 | 0 | 1081 |  | 1081 | 0 | 1081 | 1081 | 0 | 1081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 8000 | 0 | 0 | 8000 | 0 |  | 9081 | 0 | 1081 | 38695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38695 | 0 | 0 | 38695 | 0 | 0
(1) | Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2011-2015 sang giai đoạn 2016-2020 |  |  |  |  | 10900 | 7300 | 6219 | 6219 | 6219 | 6219 | 2081 | 1081 | 0 | 1081 | 0 | 0 | 0 | 1081 | 0 | 1081 | 0 | 0 | 0 | 1081 | 0 | 1081 |  | 14: 1081; 15: 0; 16: 1081; 17: 1081; 18: 0; 19: 1081; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 44: 1081; 45: 0; 46: 1081
| - Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2016-2020 |  |  |  |  | 10900 | 7300 | 6219 | 6219 | 6219 | 6219 | 2081 | 1081 | 0 | 1081 | 0 | 0 | 0 | 1081 | 0 | 1081 | 0 | 0 | 0 | 1081 | 0 | 1081 |  | 14: 1081; 15: 0; 16: 1081; 17: 1081; 18: 0; 19: 1081; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 44: 1081; 45: 0; 46: 1081
| Cải tạo, nâng cấp Trung tâm y tế Dự phòng tỉnh Điện Biên | TP ĐBP |  | 2015-2016 | 834/QĐ-UBND 30/10/2014 | 10900 | 7300 | 6219 | 6219 | 6219 | 6219 | 2081 | 1081 |  | 1081 |  |  |  | 1081 |  | 1081 |  |  |  | 1081 | 0 | 1081 |  | 14: 1081; 16: 1081; 17: 1081; 19: 1081; 44: 1081; 45: 0; 46: 1081; 47: 0; 48: 0; 49: 0
(2) | Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2016-2020 |  |  |  |  | 210000 | 210000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46695 | 0 | 0 | 46695 | 0 | 0 |  | 38: 8000; 39: 0; 40: 0; 41: 8000; 42: 0; 43: 0; 44: 8000; 45: 0; 46: 0; 47: 38695; 48: 0; 49: 0; 50: 0; 51: 0; 52: 0; 53: 0; 54: 0; 55: 0; 56: 38695; 57: 0; 58: 0; 59: 38695; 60: 0; 61: 0
| - Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2020 |  |  |  |  | 210000 | 210000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46695 | 0 | 0 | 46695 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 8000 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 38695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38695 | 0 | 0 | 38695 | 0 | 0
| Cải tạo nâng cấp BVĐK tỉnh giai đoạn II (từ 300 lên 500 GB) | TP ĐBP | 300-500 GB | 2018-2023 | 1343/QĐ-UBND 9/11/2010 | 210000 | 210000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | [10 empty] | 46695 |  |  | 46695 | 0 | 0 |  | 38: 8000; 41: 8000; 44: 8000; 45: 0; 46: 0; 47: 38695; 48: 0; 49: 0; 53: 0; 56: 38695; 59: 38695
VII | Chương trình mục tiêu Phát triển văn hóa |  |  |  |  | 211561 | 181561 | 85700 | 85700 | 85700 | 85700 | 26500 | 20500 | 0 | 20500 | 61000 | 55000 | 46005 | 85500 | 0 | 66505 | 0 | 0 | 0 | 85500 | 0 | 66505 |  | 20500 | 0 | 20500 | 20500 | 0 | 20500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 46005 | 54697 | 0 | 46005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 85500 | 0 | 66505 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2011-2015 sang giai đoạn 2016-2020 |  |  |  |  | 211561 | 181561 | 85700 | 85700 | 85700 | 85700 | 26500 | 20500 | 0 | 20500 | 61000 | 55000 | 46005 | 85500 | 0 | 66505 | 0 | 0 | 0 | 85500 | 0 | 66505 |  | 20500 | 0 | 20500 | 20500 | 0 | 20500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 46005 | 54697 | 0 | 46005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 85500 | 0 | 66505 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ giai đoạn II | TPĐBP |  | 2012-2016 | 903/QĐ-UBND 08/9/2011 | 211561 | 181561 | 85700 | 85700 | 85700 | 85700 | 26500 | 20500 |  | 20500 | 61000 | 55000 | 46005 | 85500 |  | 66505 |  |  |  | 85500 | 0 | 66505 |  | 14: 20500; 16: 20500; 17: 20500; 19: 20500; 26: 55000; 28: 46005; 29: 54697; 31: 46005; 38: 10000; 40: 10000; 41: 10000; 43: 10000; 44: 85500; 45: 0; 46: 66505; 47: 0; 48: 0
VIII | Chương trình mục tiêu Phát triển hạ tầng du lịch |  |  |  |  | 20400 | 12592 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 5592 | 2592 | 0 | 2592 | 37550 | 36550 | 0 | 2592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2592 | 0 | 0 |  | 14: 2592; 15: 0; 16: 0; 17: 2592; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 44: 2592; 45: 0; 46: 0
| Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2011-2015 sang giai đoạn 2016-2020 |  |  |  |  | 20400 | 12592 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 5592 | 2592 | 0 | 2592 | 37550 | 36550 | 0 | 2592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2592 | 0 | 0 |  | 14: 2592; 15: 0; 16: 0; 17: 2592; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 44: 2592; 45: 0; 46: 0
| Đường vào khu du lịch, tưởng niệm tri ân những người có công với đất nước, với dân tộc tỉnh Điện Biên | Điện Biên | 549,4m; TC đg gom đô thị | 15-17 | 836/QĐ-UBND 30/10/2014 | 20400 | 12592 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 5592 | 2592 | 0 | 2592 | 37550 | 36550 | 0 | 2592 | [5 empty] | 2592 | 0 | 0 |  | 14: 2592; 17: 2592; 44: 2592; 45: 0; 46: 0; 47: 0; 48: 0; 49: 0
IX | Chương trình mục tiêu Quốc phòng an ninh trên địa bàn trọng điểm |  |  |  |  | 174000 | 169000 | 17500 | 16000 | 17500 | 16000 | 24000 | 24000 | 0 | 0 | 37550 | 36550 | 0 | 110138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110138 | 0 | 0 |  | 24000 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36550 | 0 | 0 | 36550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 |  | 70550 | 0 | 0 | 39588 | 0 | 0 | 19486 | 0 | 0 | 19486 | 0 | 0 | 20102 | 0 | 0 | 20102 | 0 | 0
(1) | Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2011-2015 sang giai đoạn 2016-2020 |  |  |  |  | 49000 | 44000 | 17500 | 16000 | 17500 | 16000 | 14000 | 14000 | 0 | 0 | 15000 | 14000 | 0 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 0 | 0 |  | 14000 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 28000 | 0 | 0
| Đường ra biên giới Nà Hỳ - Huổi Sam Lang - Mốc 60 | Nậm Pồ |  | 15-17 | 838/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 | 49000 | 44000 | 17500 | 16000 | 17500 | 16000 | 14000 | 14000 |  |  | 15000 | 14000 |  | 28000 | [5 empty] | 28000 | 0 | 0 |  | 14: 14000; 17: 14000; 26: 14000; 29: 14000; 44: 28000; 45: 0; 46: 0; 47: 0; 48: 0; 49: 0
(2) | Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2016-2020 |  |  |  |  | 125000 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 22550 | 22550 | 0 | 82138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82138 | 0 | 0 |  | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22550 | 0 | 0 | 22550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 42550 | 0 | 0 | 39588 | 0 | 0 | 19486 | 0 | 0 | 19486 | 0 | 0 | 20102 | 0 | 0 | 20102 | 0 | 0
| - Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2020 |  |  |  |  | 125000 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 22550 | 22550 | 0 | 82138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82138 | 0 | 0 |  | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22550 | 0 | 0 | 22550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 42550 | 0 | 0 | 39588 | 0 | 0 | 19486 | 0 | 0 | 19486 | 0 | 0 | 20102 | 0 | 0 | 20102 | 0 | 0
| Đường Na Phay - Huổi Chanh -Bản Gia Phú A,B xã Mường Nhà (đường ra biên giới) | huyện ĐB | 31km | 2016-2020 | 1148/QĐ-UBND 30/10/2015 | 125000 | 125000 |  |  |  |  | 10000 | 10000 |  |  | 22550 | 22550 |  | 82138 | [5 empty] | 82138 | 0 | 0 |  | 14: 10000; 17: 10000; 26: 22550; 29: 22550; 38: 10000; 41: 10000; 44: 42550; 45: 0; 46: 0; 47: 39588; 48: 0; 49: 0; 50: 19486; 53: 19486; 56: 20102; 59: 20102
X | Bố trí vốn để hoàn ứng |  |  |  |  | 208338 | 208338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110685 | 110685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110685 | 110685 | 0 | 0 | 14: 0; 15: 0; 16: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 44: 0; 45: 0; 46: 0; 47: 110685; 48: 110685; 49: 0; 50: 0; 51: 0; 52: 0; 53: 0; 54: 0; 55: 0; 56: 105766; 57: 105766; 58: 0; 59: 105766; 60: 105766; 61: 0
1 | Đường Quảng Lâm - Na Cô Sa | Mường nhé |  | 2011-2014 | 01-04/1/2010; 1367-12/11/2010' 833-7/9/2013 | 179338 | 179338 | [11 empty] | 105766 | 105766 |  |  |  |  | 105766 | 105766 | 0 |  | 39: 0; 44: 0; 45: 0; 46: 0; 47: 105766; 48: 105766; 49: 0; 53: 0; 54: 0; 56: 105766; 57: 105766; 59: 105766; 60: 105766
2 | Kè bảo vệ bờ suối khu vực Mốc 14 - Biên giới Việt trung - bản Tả Long San, xã Sen Thượng, huyện Mường Nhé |  |  |  | 1214/QĐ-UBND, 28/9/2010 | 29000 | 29000 | [11 empty] | 4919 | 4919 |  |  |  |  | 4919 | 4919 | 0 |  | 39: 0; 44: 0; 45: 0; 46: 0; 47: 4919; 48: 4919; 49: 0; 53: 0; 54: 0
X | Chương trình mục tiêu hỗ trợ vốn đối ứng ODA
B | SỐ VỐN BỐ TRÍ CHƯA ĐÚNG QUY ĐỊNH
1 | Điều chuyển để thanh toán nợ đọng XDCB đến ngày 31/12/2014 nhưng đến hết kế hoạch năm 2015 chưa bố trí nguồn thanh toán
2 | Điều chuyển thu hồi ứng trước đến hết kế hoạch năm 2015 chưa bố trí nguồn thu hồi
3 | Bố trí cho các dự án chuyển tiếp
C2 | DỰ PHÒNG 10% | [23 empty] | 183651 |  |  |  | 47: 183651; 48: 0; 49: 0
Note on AP44: NamSKHDB: Giao đợt 2 KH 2017
Note on AP48: NamSKHDB: Giao thêm 7 tỷ đợt 2 KH 2017
Note on AP72: NamSKHDB: Giao bổ sung đợt 2 KH 2017
Note on AP17: SONGNGOC: Đầu năm giao 94.697 trđ; cuối năm đc giảm tăng vốn cho bố trí thu hồi vốn ứng trước
Note on AV17: SONGNGOC: tại VB số 2583/BKHĐT-TH ngày 23/4/2018 của Bộ KH&ĐT

## BieuIII.ODA2016-2020
Tỉnh Điện Biên
Biểu mẫu III.a
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NSTW (VỐN NƯỚC NGOÀI KHÔNG BAO GỒM DỰ ÁN GIẢI NGÂN THEO CƠ CHẾ TÀI CHÍNH TRONG NƯỚC) GIAI ĐOẠN 2016-2020 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2019 CỦA TỈNH ĐIỆN BIÊN
(Kèm theo Báo cáo số 358 /BC-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh Điện Biên)
Đơn vị: Triệu đồng
|  | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Nhà tài trợ | Ngày ký kết hiệp định | Quyết định đầu tư ban đầu hoặc QĐ đầu tư điều chỉnh đã được TTg giao kế hoạch các năm | [7 empty] | Lũy kế số vốn đã bố trí từ khởi công đến hết năm 2015 | [5 empty] | Lũy kế giải ngân từ khởi công đến hết ngày 31/01/2016 | [5 empty] | Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 tỉnh Điện Biên | [6 empty] | Kế hoạch năm 2016 |  |  |  |  | Giải ngân kế hoạch năm 2016 |  |  |  |  | Kế hoạch năm 2017 |  |  |  |  | Giải ngân thực tế năm 2017 |  |  |  |  | Kế hoạch năm 2018 |  |  |  |  | Dự kiến giải ngân kế hoạch năm 2018 |  |  |  |  | Kế hoạch 2016-2018 |  |  |  |  | Kế hoạch 2016-2020 còn lại |  |  |  |  | Dự kiến Kế hoạch năm 2019 |  |  |  |  | Dự kiến giải ngân thực tế năm 2019 |  |  |  |  | Nhu cầu Kế hoạch năm 2020 |  |  |  |  | Dự kiến giải ngân thực tế năm 2020
[7 empty] | Số quyết định | TMĐT | [6 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) (1) | Trong đó: |  |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) (1) | Trong đó: |  |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) (1) | Trong đó: | [5 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) (1) | Trong đó: |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) (1) | Trong đó: |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) (1) | Trong đó: |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) (1) | Trong đó: |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) (1) | Trong đó: |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) (1) | Trong đó: |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó:
[8 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) (1) | Trong đó: | [6 empty] | Vốn đối ứng (2) |  |  |  | Vốn nước ngoài cấp phát từ NSTW (tính theo tiền Việt)(3) |  | Vốn đối ứng (2) |  |  |  | Vốn nước ngoài cấp phát từ NSTW (tính theo tiền Việt) (3) |  | Vốn đối ứng (2) |  |  |  |  | Vốn nước ngoài cấp phát từ NSTW (tính theo tiền Việt) (3) |  | Vốn đối ứng (2) |  |  | Vốn nước ngoài cấp phát từ NSTW (tính theo tiền Việt) (3) |  | Vốn đối ứng (2) |  |  | Vốn nước ngoài cấp phát từ NSTW (tính theo tiền Việt) (3) |  | Vốn đối ứng (2) |  |  | Vốn nước ngoài cấp phát từ NSTW (tính theo tiền Việt) (3) |  | Vốn đối ứng (2) |  |  | Vốn nước ngoài cấp phát từ NSTW (tính theo tiền Việt) (3) |  | Vốn đối ứng (2) |  |  | Vốn nước ngoài cấp phát từ NSTW (tính theo tiền Việt) (3) |  | Vốn đối ứng (2) |  |  | Vốn nước ngoài cấp phát từ NSTW (tính theo tiền Việt) (3) |  | Vốn đối ứng |  |  | Vốn nước ngoài cấp phát từ NSTW (tính theo tiền Việt) (3) |  | Vốn đối ứng |  |  | Vốn nước ngoài cấp phát từ NSTW (tính theo tiền Việt) (3) |  | Vốn đối ứng |  |  | Vốn nước ngoài cấp phát từ NSTW (tính theo tiền Việt) (3) |  | Vốn đối ứng |  |  | Vốn nước ngoài cấp phát từ NSTW (tính theo tiền Việt) (3) |  | Vốn đối ứng |  |  | Vốn nước ngoài cấp phát từ NSTW (tính theo tiền Việt) (3) |  | Vốn đối ứng |  |  | Vốn nước ngoài cấp phát từ NSTW (tính theo tiền Việt) (3)
[9 empty] | Vốn đối ứng(2) |  |  | Vốn nước ngoài (theo Hiệp định)(3) |  |  |  | Tổng số (1) | Trong đó |  |  |  |  | Tổng số (1) | Trong đó |  |  |  |  | Tổng số (1) | Trong đó | [5 empty] | Tổng số (1) | Trong đó |  |  |  | Tổng số (1) | Trong đó |  |  |  | Tổng số (1) | Trong đó |  |  |  | Tổng số (1) | Trong đó |  |  |  | Tổng số (1) | Trong đó |  |  |  | Tổng số (1) | Trong đó |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  | Tổng số | Trong đó
[17 empty] | NSTW | TPCP | Các nguồn vốn khác |  |  |  | NSTW | TPCP | Các nguồn vốn khác |  |  |  | NSTW |  | TPCP |  |  |  |  | NSTW |  |  |  |  | NSTW |  |  |  |  | NSTW |  |  |  |  | NSTW |  |  |  |  | NSTW |  |  |  |  | NSTW |  |  |  |  | NSTW |  |  |  |  | NSTW |  |  |  |  | NSTW |  |  |  |  | NSTW |  |  |  |  | NSTW |  |  |  |  | NSTW
[9 empty] | Tổng số (1) | Trong đó: |  | Tính bằng ngoại tệ | Quy đổi ra tiền Việt | [15 empty] | Tổng số | Trong đó thu hồi các khoản vốn ứng trước | Tổng số | Trong đó thu hồi các khoản vốn ứng trước |  |  |  | Tổng số | Trong đó thu hồi các khoản vốn ứng trước |  |  |  | Tổng số | Trong đó thu hồi các khoản vốn ứng trước |  |  |  | Tổng số | Trong đó thu hồi các khoản vốn ứng trước |  |  |  | Tổng số | Trong đó thu hồi các khoản vốn ứng trước |  |  |  | Tổng số | Trong đó thu hồi các khoản vốn ứng trước |  |  |  | Tổng số | Trong đó thu hồi các khoản vốn ứng trước |  |  |  | Tổng số | Trong đó thu hồi các khoản vốn ứng trước |  |  |  | Tổng số | Trong đó thu hồi các khoản vốn ứng trước |  |  |  | Tổng số | Trong đó thu hồi các khoản vốn ứng trước |  |  |  | Tổng số | Trong đó thu hồi các khoản vốn ứng trước |  |  |  | Tổng số | Trong đó thu hồi các khoản vốn ứng trước |  |  |  | Tổng số | Trong đó thu hồi các khoản vốn ứng trước
[10 empty] | NSTW | Các nguồn vốn khác |  | Tổng số | Trong đó: cấp phát từ NSTW
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 22 | 23 | 24 | 25 | 32 | 33 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 28 | 29 | 30 | 31 | 34 | 28 | 29 | 30 | 31 | 34 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76
| TỔNG SỐ | [6 empty] | 2580359 | 441713 | 383032.3 | 15405 | 0 | 2121526 | 2052403.5 | 1154291 | 207450 | 202129 |  | 5321 | 946841 | 549014.3 | 219830 | 202129 |  | 5321 | 946841.3 | 1414956 | 175369 | 175369 | 73995 |  |  | 1239587 | 230000 | 16000 | 16000 | 0 | 214000 | 214698.4 | 15899.3811 | 15899.3811 | 0 | 198799.0189 | 355279 | 33939 | 33939 | 0 | 321340 | 317747.5776 | 30793.8907 | 30793.8907 | 0 | 286953.6869 | 282488 | 42539 | 42539 | 38418 | 239949 | 282488 | 42539 | 42539 | 38418 | 239949 | 849767 | 92478 | 92478 | 38418 | 757289 | 561249 | 78891 | 78891 | 35577 | 482358 | 202131 | 46877 | 46877 | 35577 | 155254 | 202131 | 46877 | 46877 | 35577 | 155254 | 149795 | 13665 | 13665 | 0 | 136130 | 149795 | 13665 | 13665 | 0 | 136130 | 846463
A | PHÂN BỔ CHI TIẾT 90% | [6 empty] | 2580359 | 441713 | 383032.3 | 15405 | 0 | 2121526 | 2052403.5 | 1154291 | 207450 | 202129 |  | 5321 | 946841 | 549014.3 | 219830 | 202129 |  | 5321 | 946841.3 | 1290997 | 175369 | 175369 | 73995 |  |  | 1115628 | 230000 | 16000 | 16000 | 0 | 214000 | 214698.4 | 15899.3811 | 15899.3811 | 0 | 198799.0189 | 355279 | 33939 | 33939 | 0 | 321340 | 317747.5776 | 30793.8907 | 30793.8907 | 0 | 286953.6869 | 282488 | 42539 | 42539 | 38418 | 239949 | 282488 | 42539 | 42539 | 38418 | 239949 | 849767 | 92478 | 92478 | 38418 | 757289 | 437290 | 78891 | 78891 | 35577 | 358399 | 202131 | 46877 | 46877 | 35577 | 155254 | 202131 | 46877 | 46877 | 35577 | 155254 | 149795 | 13665 | 13665 | 0 | 136130 | 149795 | 13665 | 13665 | 0 | 136130
I | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2016 | [6 empty] | 1592296 | 302487 | 286275.5 | 0 | 0 | 1272689 | 1258365 | 1154291 | 207450 | 202129 |  | 5321 | 946841 | 549014.3 | 219830 | 202129 |  | 5321 | 946841.3 | 414912 | 120234 | 120234 | 73995 |  |  | 294678 | 152000 | 8000 | 8000 | 0 | 144000 | 141782.1626 | 8000 | 8000 | 0 | 133782.1626 | 115254 | 5590 | 5590 | 0 | 109664 | 95774.7563 | 5590 | 5590 | 0 | 90184.7563 | 43032 | 41418 | 41418 | 38418 | 1614 | 43032 | 41418 | 41418 | 38418 | 1614 | 310286 | 55008 | 55008 | 38418 | 255278 | 100686 | 61226 | 61226 | 35577 | 39460 | 42877 | 42877 | 42877 | 35577 | 0 | 42877 | 42877 | 42877 | 35577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Chương trình JICA |  |  |  | JICA |  |  | 767082 | 147486 | 145160.5 | 0 | 0 | 604996 | 604996 | 731874 | 133664 | 130869 |  | 2795 | 598210 | 126597 | 146044 | 130869 |  | 2795 | 598210 | 58304 | 58304 | 58304 | 54304 | [23 empty] | 27153 | 27153 | 27153 | 27153 | 0 | 27153 | 27153 | 27153 | 27153 | 0 | 27153 | 27153 | 27153 | 27153 | 0 | 27151 | 27151 | 27151 | 27151 | 0 | 27151 | 27151 | 27151 | 27151 | 0 | 27151 | 27151 | 27151 | 27151
| Ứng vốn các dự án ODA | [6 empty] | 715927 | 124231 | 124231 | 0 | 0 | 577096 | 577096 | 683044 | 112734 | 109939 |  | 2795 | 570310 | 695424 | 125114 | 109939 |  | 2795 | 570310 | 46304 | 46304 | 46304 | 46304 | [23 empty] | 27153 | 27153 | 27153 | 27153 | 0 | 27153 | 27153 | 27153 | 27153 | 0 | 27153 | 27153 | 27153 | 27153 | 0 | 27151 | 27151 | 27151 | 27151 | 0 | 27151 | 27151 | 27151 | 27151 |  | 27151 | 27151 | 27151 | 27151
| Đường Ma Thì Hồ - Chà Tở | Mường Chà | 31,7km | 09-11 |  |  | 1496/QĐ-UBND 17/10/2008; 1640, 11/9/2009 | 70600 | 20425 | 20425 |  |  | 43175 | 43175 | 66188 | 23013 | 20218 |  | 2795 | 43175 | 66188 | 23013 | 20218 |  | 2795 | 43175 | 6627 | 6627 | 6627 | 6627 | [23 empty] | 3314 | 3314 | 3314 | 3314 |  | 3314 | 3314 | 3314 | 3314 |  | 3314 | 3314 | 3314 | 3314 |  | 3313 | 3313 | 3313 | 3313 |  | 3313 | 3313 | 3313 | 3313 |  | 3313 | 3313 | 3313 | 3313
| Đường Phiêng Pi - Trại Phong | Tuần Giáo | 9,6km | 2011-2013 |  |  | 1057/QĐ-UBND 31/8/2010; 65/QĐ-UBND 01/2/2013 | 46300 | 16302 | 16302 |  |  | 29998 | 29998 | 41468 | 11470 | 11470 |  |  | 29998 | 41468 | 11470 | 11470 |  |  | 29998 | 8741 | 8741 | 8741 | 8741 | [23 empty] | 4371 | 4371 | 4371 | 4371 |  | 4371 | 4371 | 4371 | 4371 |  | 4371 | 4371 | 4371 | 4371 |  | 4370 | 4370 | 4370 | 4370 |  | 4370 | 4370 | 4370 | 4370 |  | 4370 | 4370 | 4370 | 4370
| Đường Rạng Đông - Ta Ma | Tuần Giáo | 12,95km | 2011-2012 |  |  | 1341/QĐ-UBND 5/11/2010; 462/QĐ-UBND 6/6/2012 | 51155 | 23255 | 23255 |  |  | 27900 | 27900 | 48830 | 20930 | 20930 |  |  | 27900 | 48830 | 20930 | 20930 |  |  | 27900 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | [23 empty] | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |  | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |  | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |  | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |  | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |  | 3500 | 3500 | 3500 | 3500
| Cấp nước TT Điện Biên Đông | Điện Biên Đông | 1.500m3/ngđ | 2010-2011 |  |  | 219/QĐ-UBND 25/2/2010 | 39107 | 19036 | 19036 |  |  | 16974 | 16974 | 36028 | 19054 | 19054 |  |  | 16974 | 39107 | 22133 | 19054 |  |  | 16974 | 8858 | 8858 | 8858 | 8858 | [23 empty] | 4429 | 4429 | 4429 | 4429 |  | 4429 | 4429 | 4429 | 4429 |  | 4429 | 4429 | 4429 | 4429 |  | 4429 | 4429 | 4429 | 4429 |  | 4429 | 4429 | 4429 | 4429 |  | 4429 | 4429 | 4429 | 4429
| - TT Đào tạo và PT Cộng đồng huyện TG | Tuần Giáo | 1137m2 SD | 2011-2012 |  |  | 1295/QĐ-UBND 15/10/2010 | 13610 | 4686 | 4686 |  |  | 8924 | 8924 | 13604 | 4680 | 4680 |  |  | 8924 | 13604 | 4680 | 4680 |  |  | 8924 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | [23 empty] | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |  | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |  | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |  | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |  | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |  | 1150 | 1150 | 1150 | 1150
| Dự án Giảm nghèo tỉnh ĐB giai đoạn 2010-2015 | Các huyện: ĐBĐ, MA, MN, TC |  | 2010-2015 |  |  | 562/QĐ-UBND 12/5/2010; 343/QĐ-UBND 16/5/2014 | 495155 | 40527 | 40527 |  |  | 450125 | 450125 | 476926 | 33587 | 33587 |  |  | 443339 | 486227 | 42888 | 33587 |  |  | 443339 | 12778 | 12778 | 12778 | 12778 | [23 empty] | 6389 | 6389 | 6389 | 6389 |  | 6389 | 6389 | 6389 | 6389 |  | 6389 | 6389 | 6389 | 6389 |  | 6389 | 6389 | 6389 | 6389 |  | 6389 | 6389 | 6389 | 6389 |  | 6389 | 6389 | 6389 | 6389
| - Đường Rạng Đông - Ta Ma | Tuần Giáo | 12,95km | 2011-2012 |  |  | 1341/QĐ-UBND 5/11/2010 | 51155 | 23255 | 20929.5 |  |  | 27900 | 27900 | 48830 | 20930 | 20930 |  |  | 27900 | 48830 | 20930 | 20930 |  |  | 27900 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | [23 empty] | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |  | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |  | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |  | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |  | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |  | 4000 | 4000 | 4000 | 4000
3 | Quỹ đối tác 2KR (Chính phủ Nhật Bản tài trợ) |  |  | 2015-2017 | Nhật Bản | 29/10/2009 |  | 57981 | 23411 | 22684 | 0 | 0 | 32050 | 32050 | 20078 | 7000 | 7000 |  | 0 | 13078 | 20078.3 | 7000 | 7000 |  | 0 | 13078.3 | 18912 | 0 |  |  |  |  | 18912 | 18050 | 0 | 0 | 0 | 18050 | 17731.523 | 0 | 0 | 0 | 17731.523 | [10 empty] | 922 |  |  |  | 922 | 922 |  |  |  | 922 | 18972 | 0 | 0 | 0 | 18972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(1) | Đường giao thông Trungg Sua - Háng Lìa - Phìn Sua, xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông | H.ĐB Đông | 16,33 km | 2014-2016 |  |  | 1000/QĐ-UBND 29/9/2011 | 52204 | 22684 | 22684 |  | 1,350 tr usd | 27000 | 27000 | 16000 | 8000 | 8000 |  |  | 8000 | 20078.3 | 7000 | 7000 |  |  | 13078.3 | 13922 | 0 |  |  |  |  | 13922 | 13000 |  |  |  | 13000 | 13000 |  |  |  | 13000 | [10 empty] | 922 |  |  |  | 922 | 922 |  |  |  | 922 | 13922 |  |  |  | 13922
(2) | Dự án thủy lợi Phiêng bản Ban xã Thanh An huyện Điện Biên | H.Điện Biên | 36 ha | 2015-2017 |  |  | 517/QĐ-UBND 30/6/2015 | 2072 | 372 |  |  |  | 1700 | 1700 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1700 | 0 |  |  |  |  | 1700 | 1700 |  |  |  | 1700 | 1653.093 |  |  |  | 1653.093 | [20 empty] | 1700 |  |  |  | 1700
(3) | Thủy lợi Háng Trợ xã Pu Nhi, huyện Điện Biên Đông | H.ĐB Đông | 18 ha | 2015-2017 |  |  | 704/QĐ-UBND 14/8/2015 | 2350 |  |  |  |  | 2350 | 2350 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2290 | 0 |  |  |  |  | 2290 | 2350 |  |  |  | 2350 | 2078.43 |  |  |  | 2078.43 | [20 empty] | 2350 |  |  |  | 2350
(4) | Thủy lợi Lếch nưa xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên | H.Điện Biên | 74 ha | 2015-2017 |  |  | 547/QĐ-UBND 03/7/2015 | 1355 | 355 |  |  |  | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1000 | 0 |  |  |  |  | 1000 | 1000 |  |  |  | 1000 | 1000 |  |  |  | 1000 | [20 empty] | 1000 |  |  |  | 1000
4 | Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Điện Biên Phủ, |  |  | 2015-2021 | WB | 17/7/2014 |  | 172898 | 29658 | 26692 | 0 | 0 | 143240 | 128916 | 7526 | 2526 | 0 |  | 2526 | 5000 | 7526 | 2526 | 0 |  | 2526 | 5000 | 145265 | 21349 | 21349 |  |  |  | 123916 | 63000 | 3000 | 3000 | 0 | 60000 | 56240.3424 | 3000 | 3000 |  | 53240.3424 | 24456 | 0 | 0 |  | 24456 | 14977.7643 |  |  |  | 14977.7643 | [10 empty] | 87456 | 3000 | 3000 | 0 | 84456 | 57809 | 18349 | 18349 | 0 | 39460
| Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Điện Biên Phủ, giai đoạn 2015-2016 (DB01) | TP ĐBP |  | 2015-2016 | WB | 17/7/2014 | 156/QĐ-UBND 14/02/2015 | 172898 | 29658 | 26692 |  |  | 143240 | 128916 | 7526 | 2526 | 0 |  | 2526 | 5000 | 7526 | 2526 | 0 |  | 2526 | 5000 | 145265 | 21349 | 21349 |  |  |  | 123916 | 63000 | 3000 | 3000 |  | 60000 | 56240.3424 | 3000 | 3000 |  | 53240.3424 | 24456 |  |  |  | 24456 | 14977.7643 |  |  |  | 14977.7643 | [10 empty] | 87456 | 3000 | 3000 | 0 | 84456 | 57809 | 18349 | 18349 | 0 | 39460
5 | Dự án đường Chà Tở - Mường Tùng | Huyện M.Chà | 56 km | 2010-2014 | ko oet | 12/3/2010 | 230/QĐ-UBND 27/2/2010 | 320000 | 62832 | 56549 |  |  | 257168 | 257168 | 287670 | 56660 | 56660 |  |  | 231010 | 287670 | 56660 | 56660 |  |  | 231010 | 45849 | 19691 | 19691 | 19691 |  |  | 26158 | 5950 |  |  |  | 5950 | 2813.816 |  |  |  | 2813.816 | 20208 |  |  |  | 20208 | 20208 |  |  |  | 20208 | 11265 | 11265 | 11265 | 11265 |  | 11265 | 11265 | 11265 | 11265 |  | 37423 | 11265 | 11265 | 11265 | 26158 | 8426 | 8426 | 8426 | 8426 | 0 | 8426 | 8426 | 8426 | 8426 |  | 8426 | 8426 | 8426 | 8426
| Dự án đường Chà Tở - Mường Tùng | Huyện M.Chà |  | 2010-2017 |  |  | 394/QĐ-UBND ngay 08/5/2017 | 372546 | 87304 | 56549 | 30755 |  | 285242 | 285242 | 298620 | 61660 | 56660 |  | 5000 | 236960 | [6 empty] | 74037 | 25755 |  |  |  |  | 48282
6 | Dự án thu gom và xử lý nước thải TP ĐBP | TP ĐBP | 10,000m3/ngày đêm | 24 tháng (kể từ khi dự án hoàn tất các thủ tục theo qui định) | Phần Lan | 21/1/2014 | 240/QĐ-UBND 02/3/2010 | 274335 | 39100 | 35190 |  |  | 235235 | 235235 | 107143 | 7600 | 7600 |  |  | 99543 | 107143 | 7600 | 7600 |  |  | 99543 | 146582 | 20890 | 20890 |  |  |  | 125692 | 65000 | 5000 | 5000 |  | 60000 | 64996.4811 | 5000 | 5000 |  | 59996.4811 | 70590 | 5590 | 5590 |  | 65000 | 60588.992 | 5590 | 5590 |  | 54998.992 | 3692 | 3000 | 3000 |  | 692 | 3692 | 3000 | 3000 |  | 692 | 139282 | 13590 | 13590 | 0 | 125692 | 7300 | 7300 | 7300 | 0 | 0 | 7300 | 7300 | 7300 |  |  | 7300 | 7300 | 7300
II | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2017 | [6 empty] | 913875 | 127200 | 96756.8 | 3379 | 0 | 786675 | 731876.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 813923 | 55135 | 55135 |  |  |  | 758788 | 60000 | 8000 | 8000 | 0 | 52000 | 54916.2385 | 7899.3811 | 7899.3811 | 0 | 47016.8573 | 219925 | 28349 | 28349 | 0 | 191576 | 201873.535 | 25203.8907 | 25203.8907 | 0 | 176669.6442 | 222504 | 1121 | 1121 | 0 | 221383 | 222504 | 1121 | 1121 | 0 | 221383 | 502429 | 37470 | 37470 | 0 | 464959 | 311494 | 17665 | 17665 | 0 | 293829 | 134144 | 4000 | 4000 | 0 | 130144 | 134144 | 4000 | 4000 | 0 | 130144 | 149795 | 13665 | 13665 | 0 | 136130 | 149795 | 13665 | 13665 | 0 | 136130
1 | Dự án Giảm nghèo các tỉnh miền núi phía bắc giai đoạn 2, tỉnh Điện Biên |  |  | 7/2015-6/2018 | WB | 25/5/2010 bổ sung 15/1/2014 | 1106/QĐ-UBND 31/12/2014; 1080/QĐ-BKHĐT ngày 07/8/2017 | 206526 | 22500 | 19121 | 3379 | 8,21 tr usd | 184026 | 184026 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 230702 | 19121 | 19121 |  |  |  | 211581 | 60000 | 8000 | 8000 |  | 52000 | 54916.2385 | 7899.3811 | 7899.3811 |  | 47016.8573 | 100000 | 10000 | 10000 |  | 90000 | 97810.0775 | 8171.1111 | 8171.1111 |  | 89638.9664 | 43147 | 1121 | 1121 |  | 42026 | 43147 | 1121 | 1121 |  | 42026 | 203147 | 19121 | 19121 | 0 | 184026 | 27555 | 0 | 0 | 0 | 27555
2 | Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Điện Biên Phủ, giai đoạn 2017-2020 (DB02) | TP ĐBP |  | 2017-2020 | WB | 17/7/2014 | 1186/QĐ-UBND 30/10/2015 | 479827 | 86262 | 77635.8 |  | 18 tr 741190 usd | 393565 | 354208.5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 389579 | 36014 | 36014 |  |  |  | 353565 | [10 empty] | 103925 | 18349 | 18349 |  | 85576 | 88065.4574 | 17032.7796 | 17032.7796 |  | 71032.6778 | 151357 |  |  |  | 151357 | 151357 |  |  |  | 151357 | 255282 | 18349 | 18349 | 0 | 236933 | 134297 | 17665 | 17665 | 0 | 116632 | 46711 | 4000 | 4000 |  | 42711 | 46711 | 4000 | 4000 |  | 42711 | 87586 | 13665 | 13665 |  | 73921 | 87586 | 13665 | 13665 |  | 73921
3 | Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả | Các huyện |  | 2016-2020 | WB | 29/4/2016 | 1039/QĐ-UBND 10/8/2016 | 227522 | 18438 |  |  |  | 209084 | 193642 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 193642 | [5 empty] | 193642 | [10 empty] | 16000 |  |  |  | 16000 | 15998 |  |  |  | 15998 | 28000 |  |  |  | 28000 | 28000 |  |  |  | 28000 | 44000 | 0 | 0 | 0 | 44000 | 149642 | 0 | 0 | 0 | 149642 | 87433 | 0 |  |  | 87433 | 87433 | 0 | 0 |  | 87433 | 62209 | 0 |  |  | 62209 | 62209 | 0 | 0 |  | 62209
III | Dự án Ô | [6 empty] | 74188 | 12026 | 0 | 12026 | 0 | 62162 | 62162 | [12 empty] | 62162 | [5 empty] | 62162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 20100 | 0 | 0 | 0 | 20100 | 20099.2864 | 0 | 0 | 0 | 20099.2864 | 16952 | 0 | 0 | 0 | 16952 | 16952 | 0 | 0 | 0 | 16952 | 37052 | 0 | 0 | 0 | 37052 | 25110 | 0 | 0 | 0 | 25110 | 25110 | 0 | 0 | 0 | 25110 | 25110 | 0 | 0 | 0 | 25110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2 |  |  | 2015-2021 | ADB | 23/1/2015 | 877, 878, 915/QĐ-UBND ngày 21/9/2015; 925, 926, 927/QĐ-UBND ngày 29/9/2015; 1090/QĐ-UBND ngày 27/10/2015 | 61047 | 10831 |  | 10831 |  | 50216 | 50216 | [12 empty] | 50216 | [5 empty] | 50216 | [10 empty] | 20100 |  |  |  | 20100 | 20099.2864 |  |  |  | 20099.2864 | 5006 |  |  |  | 5006 | 5006 |  |  |  | 5006 | 25106 | 0 | 0 | 0 | 25106 | 25110 | 0 | 0 | 0 | 25110 | 25110 |  |  |  | 25110 | 25110 |  |  |  | 25110
2 | Dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện |  |  | 2011-2017 | WB | 31/5/2011 | 7138/QĐ-BYT | 13141 | 1195 |  | 1195 |  | 11946 | 11946 | [12 empty] | 11946 | [5 empty] | 11946 | [20 empty] | 11946 |  |  |  | 11946 | 11946 |  |  |  | 11946 | 11946 | 0 | 0 | 0 | 11946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B | DỰ PHÒNG 10% | [25 empty] | 123959 | [5 empty] | 123959 | [35 empty] | 123959 | 0 | 0 | 0 | 123959