## DC NSDP 2020 (01)
Tỉnh Điện Biên
BIỂU SỐ 01
ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 2016-2020 VÀ NĂM 2020
(Kèm theo Nghị quyết số: 165 /NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2020 của HĐND tỉnh Điện Biên)
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Quyết định đầu tư ban đầu hoặc QĐ đầu tư điều chỉnh đã được cấp thẩm quyền phê duyệt |  |  | Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 đã phê duyệt (Vốn NSĐP) | Vốn đã thanh toán từ khởi công đến hết năm 2019 | Kế hoạch trung hạn đã giao đến hết năm 2019 |  | Kế hoạch 2020 |  |  |  | Giải ngân từ 01/01/2020 đến 30/5/2020 | Điều chỉnh KH vốn giai đoạn 2016-2020 |  | Kế hoạch giai đoạn 2016-2020 sau khi điều chỉnh |  |  |  | Điều chỉnh KH vốn năm 2020 |  | Kế hoạch 2020 sau khi điều chỉnh |  |  |  | Ghi chú
|  | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  |  |  | Tổng số | Trong đó: NSĐP | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn NSĐP |  |  |  | Tăng (+) | Giảm (-) | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn NSĐP |  |  | Tăng (+) | Giảm (-) | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn NSĐP
|  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSĐP | [5 empty] | Tổng số | Trong đó: | [5 empty] | Tổng số | Trong đó: |  |  |  |  | Tổng số | Trong đó:
[11 empty] | Thu hồi các khoản ứng trước NSĐP | Thanh toán nợ XDCB | [5 empty] | Thu hồi các khoản ứng trước NSĐP | Thanh toán nợ XDCB |  |  |  |  | Thu hồi các khoản ứng trước NSĐP | Thanh toán nợ XDCB
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
A | Tổng số |  | 568753 | 433822 | 309315 | 306784 | 312500 | 210617 | 108299 | 81779 | 0 | 0 | 21489.711 | 12044.5 | 12044.517 | 431910.983 | 309314.983 | 0 | 0 | 21747.5 | 21747.57 | 102069.93 | 81778.93 | 0 | 0 |  |  | 309314.983 | 0
I | Huyện Điện Biên |  | 36200 | 31000 | 31000 | 26792 | 26896 | 25988 | 2746 | 2746 | 0 | 0 | 2273.12 | 0 | 951.947 | 35727.053 | 30048.053 | 0 | 0 | 1787 | 473 | 8831 | 4060 | 0 | 0
1 | Trường mầm non thị trấn huyện Điện Biên | 984 - 27/10/2017 | 7300 | 7300 | 7300 | 5500 | 5604 | 5604 | 1696 | 1696 |  |  | 1352 |  | 344.067 | 6955.933 | 6955.933 |  |  |  | 344 | 1352 | 1352 |  |  | Hết nhu cầu |  | 300714.983
2 | Trụ sở làm việc Ban CHQS xã - Công an xã ( 03 xã: Mường Phăng, Mường Pồn, Mường Nhà), huyện Điện Biên | 1010/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 | 3900 | 3900 | 3900 | 2850 | 2850 | 2850 | 1050 | 1050 |  |  | 921.12 |  | 128.88 | 3771.12 | 3771.12 |  |  |  | 129 | 921 | 921 |  |  | Hết nhu cầu
3 | Đường QL279 - đi bản Nà Pen 1, 2,3 xã Nà Nhạn, huyện Điện Biên | 1183 - 23/9/2016 | 25000 | 19800 | 19800 | 18442 | 18442 | 17534 | [6 empty] | 479 | 25000 | 19321 |  |  | 1787 |  | 6558 | 1787 |  |  | Lồng ghép,bổ sung vốn NTM 4371tr; vốn 135: 400tr (đủ TMĐT) | 5200
II | Huyện Tuần Giáo |  | 55300 | 55300 | 52111 | 35061 | 35061 | 35061 | 12496 | 12496 | 0 | 0 | 7733.85 | 0 | 4527.7 | 47583.3 | 47583.3 | 0 | 0 | 1235 | 1234.7 | 12496.3 | 12496.3 | 0 | 0 |  |  | #REF!
1 | Trường THCS xã Chiềng Đông huyện Tuần Giáo | 1493/QĐ-UB 29/11/2016 | 21000 | 21000 | 18906 | 14378 | 14378 | 14378 | [6 empty] | 3293 | 15613 | 15613 |  |  | 1235 |  | 1235 | 1235 |  |  | Lồng ghép, bổ sung vốn NTM 2576tr
2 | Trụ sở xã Phình Sáng huyện Tuần Giáo | 1457/QĐ-UBND 17/11/2016 | 7500 | 7500 | 7440 | 6897.5 | 6897.5 | 6897.5 | 516.5 | 516.5 |  |  |  |  | 149 | 7291 | 7291 |  |  |  | 149 | 367.5 | 367.5 |  |  | Hết nhu cầu |  | 20
3 | Trụ sở xã Tênh Phông huyện Tuần Giáo | 1456/QĐ-UBND 17/11/2016 | 7300 | 7300 | 6649 | 6091.5 | 6091.5 | 6091.5 | 557.5 | 557.5 |  |  | 390.973 |  | 79 | 6570 | 6570 |  |  |  | 79 | 478.5 | 478.5 |  |  | Hết nhu cầu |  | 31
4 | Trường THCS xã Quài Cang, huyện Tuần Giáo | 984/QĐ-UBND 30/10/2018 | 6500 | 6500 | 6405 | 3000 | 3000 | 3000 | 3405 | 3405 |  |  | 2251.537 |  | 503.8 | 5901.2 | 5901.2 |  |  |  | 503.8 | 2901.2 | 2901.2 |  |  | Hết nhu cầu
5 | Trường mầm non thị trấn Tuần Giáo | 983/QĐ-UBND 30/10/2018 | 8000 | 8000 | 7711 | 3134 | 3134 | 3134 | 4577 | 4577 |  |  | 2330.254 |  | 24.3 | 7686.7 | 7686.7 |  |  |  | 24.3 | 4552.7 | 4552.7 |  |  | Hết nhu cầu |  | 18
6 | Trường mầm non Mùn Chung xã Mùn Chung | 985/QĐ-UBND 30/10/2018 | 5000 | 5000 | 5000 | 1560 | 1560 | 1560 | 3440 | 3440 |  |  | 2761.086 |  | 478.6 | 4521.4 | 4521.4 |  |  |  | 478.6 | 2961.4 | 2961.4 |  |  | Hết nhu cầu |  | 57
III | Huyện Điện Biên Đông |  | 72184 | 33975 | 31475 | 31576 | 33050 | 19300 | 24695 | 9175 | 0 | 0 | 3735 | 0 | 0 | 61500 | 31475 | 0 | 0 | 0 | 6475 | 18220 | 2700 | 0 | 0
1 | Đường Mường Luân - Co Kham - Na Hát - Páo Sinh | 853/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 | 25000 | 25000 | 22500 | 15500 | 15800 | 15800 | 6700 | 6700 |  |  |  |  | 0 | 22500 | 22500 |  |  |  | 4000 | 2700 | 2700 |  |  | Không có khả năng giải ngân hết vốn năm 2020
2 | Phương án bố trí dân cư vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét, ĐBKK các bản Suối Lư I, Suối Lư II, Suối Lư III, đến định cư tại khu vực Huổi Po, xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông | 151/QĐ-UBND 14/02/2015; Số 53/QĐ-UBND ngày 26/6/2017 | 47184 | 8975 | 8975 | 16076 | 17250 | 3500 | 17995 | 2475 |  |  | 3735 |  |  | 39000 | 8975 |  |  |  | 2475 | 15520 | 0 |  |  | Không có khả năng giải ngân vốn năm 2020
IV | Huyện Mường Nhé |  | 11000 | 11000 | 11000 | 8300 | 8386 | 8386 | 2600 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 8800 | 8800 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 400 | 400 | 0 | 0
1 | Cầu treo bản Mường Nhé, xã Mường Nhé | 921/QĐ-UBND 21/07/2016 | 11000 | 11000 | 11000 | 8300 | 8386 | 8386 | 2600 | 2600 |  |  |  |  | 2200 | 8800 | 8800 |  |  |  | 2200 | 400 | 400 |  |  | Hết nhu cầu
V | Huyện Mường Chà |  | 135500 | 52713 | 41518 | 109622 | 109622 | 31105 | 21413 | 10413 | 0 | 0 | 2325.288 | 2031 | 2030.87 | 120035.13 | 41518.13 | 0 | 0 | 2031 | 2030.87 | 10413.13 | 10413.13 | 0 | 0
1 | Đường Hừa Ngài - Pa Ham | 989 - 31/10/2012; 1369 - 09/12/2015 | 104700 | 33000 | 21805 | 100322 | 100322 | 21805 | [5 empty] | 2031 |  | 102353 | 23836 |  |  | 2031 |  | 2031 | 2031 |  |  | TT dứt điểm
2 | Bãi xử lý rác thải huyện | 998/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 | 5000 | 5000 | 5000 | 1300 | 1300 | 1300 | 3700 | 3700 |  |  | 651.286 |  | 100 | 4900 | 4900 |  |  |  | 100 | 3600 | 3600 |  |  | Hết nhu cầu
3 | Trường Mầm non Na Sang | 661/QĐ-UBND ngày 09/8/2018 | 7900 | 7900 | 7900 | 5150 | 5150 | 5150 | 2750 | 2750 |  |  | 1674.002 |  | 901.61 | 6998.39 | 6998.39 |  |  |  | 901.61 | 1848.39 | 1848.39 |  |  | Hết nhu cầu
4 | Nâng cấp, sửa chữa đường giao thông Ma Thì Hồ - Nậm Chua, huyện Mường Chà | 1000/QĐ-UBND ngày 17/10/2019 | 14000 | 2913 | 2913 |  |  |  | 13913 | 2913 |  |  |  |  | 392.43 | 2520.57 | 2520.57 |  |  |  | 392.43 | 2520.57 | 2520.57 |  |  | Hết nhu cầu
5 | Trụ sở làm việc Ban CHQS xã - Công an xã (3 xã) huyện Mường Chà (mỗi xã 1.300 triệu đồng) | 699/QĐ-UBND ngày 21/8/2018 | 3900 | 3900 | 3900 | 2850 | 2850 | 2850 | 1050 | 1050 |  |  |  |  | 636.83 | 3263.17 | 3263.17 |  |  |  | 636.83 | 413.17 | 413.17 |  |  | Hết nhu cầu
VI | Huyện Tủa Chùa |  | 52735 | 47000 | 15520 | 20895 | 19213 | 13838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.5 | 0 | 21090.5 | 15715.5 | 0 | 0 | 1877.5 | 0 | 1877.5 | 1877.5 | 0 | 0
1 | Truờng Mầm non, THCS xã Sín chải (gđ I-gđII) | 848, ngày 19/9/2012 | 47000 | 47000 | 15520 | 15520 | 13838 | 13838 | [5 empty] | 119 |  | 15639 | 15639 |  |  | 1801 |  | 1801 | 1801 |  |  | TT dứt điểm
2 | Dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai bản Hột, xã Mường Đun, huyện Tủa Chùa.
- | Kè chống sạt lở đất, đá | 667/UBND ngày 09/7/2019 | 5735 |  |  | 5375 | 5375 | [6 empty] | 76.5 |  | 5451.5 | 76.5 |  |  | 76.5 |  | 76.5 | 76.5 |  |  | TT dứt điểm
VII | Huyện Nậm Pồ |  | 40000 | 40000 | 36000 | 29209 | 29729 | 29729 | 6200 | 6200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 6200 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Đường dân sinh Vàng Đán Dạo - Huổi Dạo xã Vàng Đán | 1373/QĐ-UBND 28/10/2016 | 40000 | 40000 | 36000 | 29209 | 29729 | 29729 | 6200 | 6200 | [5 empty] | 36000 | 36000 |  |  |  | 6200 |  |  |  |  | Không có khả năng giải ngân vốn năm 2020
VIII | Các ngành Tỉnh - Công trình Công cộng |  | 64142 | 64142 | 33488 | 32200 | 32200 | 32200 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 3495 | 0 | 36983 | 36983 | 0 | 0 | 3583 | 0 | 4783 | 4783 | 0 | 0
1 | Đường dạo leo núi khu du lịch Pa Khoang | 301/QĐ-UBND 06/4/2011; 545/QĐ-UBND 05/7/2018; 568/QĐ-UBND 16/6/2020 | 64142 | 64142 | 33488 | 32200 | 32200 | 32200 | 1200 | 1200 |  |  |  | 3495 |  | 36983 | 36983 |  |  | 3583 |  | 4783 | 4783 |  |  | Điều chỉnh, bổ sung dự án
IX | Hỗ trợ Dự án trọng điểm |  | 60000 | 60000 | 19766 | 1440 | 1440 | 1440 | 18326 | 18326 | 0 | 0 | 1130.131 | 0 | 1200 | 18566 | 18566 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 16326 | 16326 | 0 | 0
1 | Thủy lợi Nậm Pố xã Nà Hỳ, huyện Mường Nhé | 877/QĐ-UBND ngày 17/9/2019 | 60000 | 60000 | 19766 | 1440 | 1440 | 1440 | 18326 | 18326 |  |  | 1130.131 |  | 1200 | 18566 | 18566 |  |  |  | 2000 | 16326 | 16326 |  |  | Không có khả năng giải ngân hết vốn năm 2020
X | Hỗ trợ dân tộc đặc biệt khó khăn (Dân tộc Cống) tỉnh ĐB (QĐ 1672/QĐ-TTg) |  | 7500 | 7500 | 6000 | 2148 | 4000 | 4000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2626.322 | 1500 | 0 | 7500 | 7500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 3500 | 3500 | 0 | 0
1 | San nền giao thông, thoát nước bản Lả Chà - Lả Chà A | 1071/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 | 2500 | 2500 | 2000 | 152 | 2000 | 2000 |  |  |  |  | 900 | 500 |  | 2500 | 2500 |  |  | 500 |  | 500 | 500 |  |  | TT dứt điểm
2 | Thủy lợi bản Lả Chà | 687/QĐ-UBND ngày 16/7/2019 | 5000 | 5000 | 4000 | 1996 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |  |  | 1726.322 | 1000 |  | 5000 | 5000 |  |  | 1000 |  | 3000 | 3000 |  |  | TT dứt điểm
XI | Nguồn vốn Xổ số kiến thiết |  | 34192 | 31192 | 26637 | 9541 | 12903 | 9570 | 16623 | 16623 | 0 | 0 | 1666 | 1023 | 1134 | 29526 | 26526 | 0 | 0 | 1134 | 1134 | 16623 | 16623 | 0 | 0
1 | Trường THPT huyện Nậm Pồ | 951/QĐ-UBND 18/10/2017 | 14592 | 11592 | 11500 | 3841 | 7203 | 3870 | 7297 | 7297 |  |  | 0 |  | 714 | 13786 | 10786 |  |  |  | 714 | 6583 | 6583 |  |  | Hết nhu cầu
2 | Trường Mầm non An Bình, xã Mường Mùn | 982/QĐ-UBND 30/10/2018 | 7000 | 7000 | 7000 | 2000 | 2000 | 2000 | 5000 | 5000 |  |  | 1666 |  | 420 | 6580 | 6580 |  |  |  | 420 | 4580 | 4580 |  |  | Hết nhu cầu
3 | Trường Mầm non xã Lao Xả Phình | 993/QĐ-UBND 30/10/2018 | 12600 | 12600 | 8137 | 3700 | 3700 | 3700 | 4326 | 4326 |  |  | 0 | 1023 |  | 9160 | 9160 |  |  | 1134 |  | 5460 | 5460 |  |  | Chuyển tiếp GĐ 21-25
XII | Bố trí chuẩn bị đầu tư |  | 0 | 0 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 0 | 8600 | 8600 | 0 | 0 | 8600 | 0 | 8600 | 8600 | 0 | 0
1 | Xây mới trụ sở UBND xã Pá Khoang |  |  |  | 200 | [10 empty] | 200 | 200 |  |  | 200 |  | 200 | 200
2 | Trường Tiểu học số 1 Nà Nhạn | [12 empty] | 200 |  | 200 | 200 |  |  | 200 |  | 200 | 200
3 | Cải tạo, nâng cấp trường Tiểu học số 1 xã Pá Khoang | [12 empty] | 200 |  | 200 | 200 |  |  | 200 |  | 200 | 200
4 | Cải tạo, nâng cấp trường Tiểu học Hoàng Văn Nô | [12 empty] | 200 |  | 200 | 200 |  |  | 200 |  | 200 | 200
5 | Cải tạo, nâng cấp nhà lớp học trường mầm non Thanh Bình | [12 empty] | 200 |  | 200 | 200 |  |  | 200 |  | 200 | 200
6 | Kè và đường giao thông tổ dân phố 1 phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ | [12 empty] | 200 |  | 200 | 200 |  |  | 200 |  | 200 | 200 |  |  |  | PCN đề xuất
7 | Nâng cấp đường Tây Lòng Chảo huyện Điện Biên |  |  |  | 200 | [10 empty] | 200 | 200 |  |  | 200 |  | 200 | 200
8 | Quốc Lộ 279 (Trạm khí tượng) đi trung tâm Pú Tửu xã Thanh Xương | [12 empty] | 200 |  | 200 | 200 |  |  | 200 |  | 200 | 200
9 | Kè bảo vệ khu dân cư, đất sản xuất và công trình công cộng suối Nậm Cọ, huyện Điện Biên |  |  |  | 200 | [10 empty] | 200 | 200 |  |  | 200 |  | 200 | 200
10 | Hệ thống kênh nội đồng công trình hồ Nậm Ngám - Pú Nhi, huyện Điện Biên Đông |  |  |  | 200 | [10 empty] | 200 | 200 |  |  | 200 |  | 200 | 200
11 | Đường nội thị tổ 4 - tổ 5 thị trấn Điện Biên Đông |  |  |  | 200 | [10 empty] | 200 | 200 |  |  | 200 |  | 200 | 200
12 | Đường nội thị tổ 2 - tổ 5 thị trấn Điện Biên Đông |  |  |  | 200 | [10 empty] | 200 | 200 |  |  | 200 |  | 200 | 200
13 | NC SC đường nội thị, thảm BT nhựa 1 số trục đường nội thị thị trấn ĐBĐ |  |  |  | 200 | [10 empty] | 200 | 200 |  |  | 200 |  | 200 | 200
14 | Kè chống sạt lở khu dân cư, đất sản xuất xã Búng Lao, huyện Mường Ảng | [12 empty] | 200 |  | 200 | 200 |  |  | 200 |  | 200 | 200
15 | Kè bảo vệ khu dân cư và các công trình hạ tầng kỹ thuật trung tâm huyện lỵ Nậm Pồ | [12 empty] | 200 |  | 200 | 200 |  |  | 200 |  | 200 | 200
16 | Kè bảo vệ khu dân cư và công trình hạ tầng kỹ thuật suối Tin Tốc thị trấn Mường Ảng (giai đoạn II) | [12 empty] | 200 |  | 200 | 200 |  |  | 200 |  | 200 | 200
17 | Nâng cấp trường PTDTBT THCS Leng Su Sìn xã Leng Su Sìn |  |  |  | 200 | [10 empty] | 200 | 200 |  |  | 200 |  | 200 | 200
18 | Sửa chữa, nâng cấp đường nội thị Thị trấn, huyện Mường Chà |  |  |  | 200 | [10 empty] | 200 | 200 |  |  | 200 |  | 200 | 200
19 | Trụ sở xã Huổi Mí |  |  |  | 200 | [10 empty] | 200 | 200 |  |  | 200 |  | 200 | 200
20 | Trụ sở xã Pa Ham |  |  |  | 200 | [10 empty] | 200 | 200 |  |  | 200 |  | 200 | 200
21 | Kè chống sạt lở suối Huổi Luông, thôn bản Hột, xã Mường Đun, huyện Tủa Chùa |  |  |  | 200 | [10 empty] | 200 | 200 |  |  | 200 |  | 200 | 200
22 | Trường tiểu học trung tâm huyện Nậm Pồ |  |  |  | 200 | [10 empty] | 200 | 200 |  |  | 200 |  | 200 | 200
23 | Trường Trung học cơ sở huyện Nậm Pồ |  |  |  | 200 | [10 empty] | 200 | 200 |  |  | 200 |  | 200 | 200
24 | Kè chống sạt doanh trại dBB1/ Bộ CHQS tỉnh Điện Biên |  |  |  | 200 | [10 empty] | 200 | 200 |  |  | 200 |  | 200 | 200
25 | Xây dựng trụ sở Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng |  |  |  | 200 | [10 empty] | 200 | 200 |  |  | 200 |  | 200 | 200
26 | Sửa chữa TTYT huyện Tuần Giáo |  |  |  | 200 | [10 empty] | 200 | 200 |  |  | 200 |  | 200 | 200
27 | Sửa chữa TTYT huyện Tủa Chùa |  |  |  | 200 | [10 empty] | 200 | 200 |  |  | 200 |  | 200 | 200
28 | Sửa chữa TTYT huyện Mường Chà | [12 empty] | 200 |  | 200 | 200 |  |  | 200 |  | 200 | 200
29 | Nâng cấp, sửa chữa trạm y tế xã Nà Bủng huyện Nậm Pồ |  |  |  | 200 | [10 empty] | 200 | 200 |  |  | 200 |  | 200 | 200
30 | Nâng cấp, sửa chữa trạm y tế xã Quảng Lâm huyện Mường Nhé |  |  |  | 200 | [10 empty] | 200 | 200 |  |  | 200 |  | 200 | 200
31 | Đầu tư trang thiết bị Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng tỉnh Điện Biên |  |  |  | 200 | [10 empty] | 200 | 200 |  |  | 200 |  | 200 | 200
32 | Xây dựng trụ sở làm việc kết hợp trung tâm kỹ thuật sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình |  |  |  | 200 | [10 empty] | 200 | 200 |  |  | 200 |  | 200 | 200
33 | Dự án Sửa chữa, nâng cấp đường Trụ Sở xã mới - Bản Chua Ta B, xã Tìa Dình, Huyện ĐBĐ | [12 empty] | 100 |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  | 100 | 100
34 | Dự án Sửa chữa, nâng cấp đường Háng Lìa, Tìa Dình, huyện ĐBĐ | [12 empty] | 100 |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  |  | PNN đề xuất
35 | Đường từ bản Hồng Lực đến trung tâm xã Mường Khong, huyện Tuần Giáo | [12 empty] | 200 |  | 200 | 200 |  |  | 200 |  | 200 | 200
36 | Đầu tư thiết bị Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo luờng chất luợng |  |  |  | 200 | [10 empty] | 200 | 200 |  |  | 200 |  | 200 | 200
37 | Đầu tư thiết bị nâng cao năng lực Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Điện Biên |  |  |  | 200 | [10 empty] | 200 | 200 |  |  | 200 |  | 200 | 200
38 | Nhà bếp, ăn và các hạng mục phụ trợ Trường Cao đẳng nghề Điện Biên | [12 empty] | 200 |  | 200 | 200 |  |  | 200 |  | 200 | 200
39 | Các hạng mục phụ trợ + thiết bị công trình trung tâm giao lưu văn hóa và thông tin du lịch Điện Biên Phủ | [12 empty] | 100 |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  | 100 | 100
40 | Trường Tiểu học xã Pa Thơm | [12 empty] | 100 |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  | 100 | 100
41 | Trụ sở xã Nậm Nhừ, huyện Nậm Pồ | [12 empty] | 100 |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  | 100 | 100
42 | Trụ sở xã Nậm Chua, huyện Nậm Pồ | [12 empty] | 100 |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  | 100 | 100
43 | Di chuyển đường dây 110kv và 35kv ra khỏi khu quy hoạch chi tiết thị trấn Mường Ảng | [12 empty] | 200 |  | 200 | 200 |  |  | 200 |  | 200 | 200
44 | Nâng cấp, sửa chữa Trụ sở Huyện ủy - Khối Đoàn thể huyện Mường Nhé | [12 empty] | 200 |  | 200 | 200 |  |  | 200 |  | 200 | 200
45 | Bổ sung cơ sở vật chất trường THPT Nà Tấu, huyện Điện Biên | [12 empty] | 100 |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  | 100 | 100
46 | Đường Trung tâm xã Tênh Phông (KM+967) - bản Thẳm Nặm, huyện Tuần Giáo | [12 empty] | 100 |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  | 100 | 100
47 | Sửa chữa, nâng cấp kênh mương D3, kè bảo vệ khu dân cư tổ 2 phường Mường Thanh | [12 empty] | 100 |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  | 100 | 100
48 | Dự án sửa chữa, nâng cấp trụ sở Đoàn nghệ thuật tỉnh | [12 empty] | 100 |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  | 100 | 100

## DC von 30a (2a)
Tỉnh Điện Biên
BIỂU SỐ 02a
ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN CHƯƠNG TRÌNH MTQG 30A GIAI ĐOẠN 2016-2020 VÀ NĂM 2020
(Kèm theo Nghị quyết số: 165 /NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2020 của HĐND tỉnh Điện Biên)
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Quyết định đầu tư ban đầu hoặc QĐ đầu tư điều chỉnh đã được cấp thẩm quyền phê duyệt |  |  | Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 đã phê duyệt (Vốn CT30a) | Vốn đã thanh toán từ khởi công đến hết năm 2019 | Kế hoạch trung hạn đã giao đến hết năm 2019 |  | Kế hoạch 2020 |  |  |  | Giải ngân từ 01/01/2020 đến 30/5/2020 | Điều chỉnh KH vốn giai đoạn 2016-2020 |  | Kế hoạch giai đoạn 2016-2020 sau khi điều chỉnh |  |  |  | Điều chỉnh KH vốn năm 2020 |  | Kế hoạch 2020 sau khi điều chỉnh |  |  |  | Ghi chú
|  | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  |  |  | Tổng số | Trong đó: CTMTQG 30a | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: CTMTQG 30a |  |  |  | Tăng (+) | Giảm (-) | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: CTMTQG 30a |  |  | Tăng (+) | Giảm (-) | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: CTMTQG 30a
|  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: CTMTQG 30a | [5 empty] | Tổng số | Trong đó: | [5 empty] | Tổng số | Trong đó: |  |  |  |  | Tổng số | Trong đó:
[11 empty] | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ XDCB | [5 empty] | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ XDCB |  |  |  |  | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ XDCB
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
A | Tổng số |  | 464960 | 144640 | 19467.3 | 377007 | 47982 | 0 | 38517.3 | 19467.3 | 0 | 0 | 18564 | 19467 | 19467.3 | 86499 | 19467 | 0 | 0 | 19467 | 19467.3 | 38517 | 19467 | 0 | 0
1 | Dự án Di chuyển tạm thời khu trung tâm xã Tìa Dình, huyện Điện Biên Đông |  | 24000 | 24000 | 17827.3 | 0 | 0 | 0 | 17827.3 | 17827.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17827.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17827.3 | 0 | 0
| - Sửa chữa, nâng cấp đường Trụ Sở xã mới - Bản Chua Ta B |  | 10000 | 10000 | 6000 | 0 |  | 0 | 6000 | 6000 |  |  |  |  | 6000 |  | 0 |  |  |  | 6000 |  | 0
| - Sửa chữa, nâng cấp đường Háng Lìa, Tìa Dình |  | 14000 | 14000 | 11827.3 | 0 |  | 0 | 11827.3 | 11827.3 |  |  |  |  | 11827.3 |  | 0 |  |  |  | 11827.3 |  | 0
2 | Nhà Văn Hóa xã Tìa Dình, huyện Điên Biên Đông |  | 1660 | 1640 | 1640 |  |  |  | 1640 | 1640 |  |  |  |  | 1640 | [5 empty] | 1640 |  |  |  |  | Chưa có mặt bằng xây dựng, do TTâm xã di chuyển địa điểm mới.
3 | Đường Km45 (Na pheo- Si Pa Phìn) đi Nà Hỳ | 936a/QĐ-UBND 20/9/2011; 1099/QĐ-UBND ngày 29/10/2015 | 439300 | 119000 | 0 | 377007 | 47982 | 0 | 19050 | 0 |  |  | 18564 | 19467 |  | 86499 | 19467 |  |  | 19467 |  | 38517 | 19467 |  |  | Vốn NSĐP gđ 16-20 giao 69 tỷ đồng

## DC von 275(2b)
Tỉnh Điện Biên
BIỂU SỐ 02b
ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN CHƯƠNG TRÌNH MTQG 275 GIAI ĐOẠN 2016-2020 VÀ NĂM 2020
(Kèm theo Nghị quyết số: 165 /NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2020 của HĐND tỉnh Điện Biên)
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Quyết định đầu tư ban đầu hoặc QĐ đầu tư điều chỉnh đã được cấp thẩm quyền phê duyệt |  |  | Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 đã phê duyệt (Vốn CT275) | Vốn đã thanh toán từ khởi công đến hết năm 2019 | Kế hoạch trung hạn đã giao đến hết năm 2019 |  | Kế hoạch 2020 |  |  |  | Giải ngân từ 01/01/2020 đến 30/5/2020 | Điều chỉnh KH vốn giai đoạn 2016-2020 |  | Kế hoạch giai đoạn 2016-2020 sau khi điều chỉnh |  |  |  | Điều chỉnh KH vốn năm 2020 |  | Kế hoạch 2020 sau khi điều chỉnh |  |  |  | Ghi chú
|  | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  |  |  | Tổng số | Trong đó: CTMTQG 275 | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: CTMTQG 275 |  |  |  | Tăng (+) | Giảm (-) | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: CTMTQG 275 |  |  | Tăng (+) | Giảm (-) | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: CTMTQG 275
|  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: CTMTQG 275 | [5 empty] | Tổng số | Trong đó: | [5 empty] | Tổng số | Trong đó: |  |  |  |  | Tổng số | Trong đó:
[11 empty] | Thu hồi các khoản ứng trước NSĐP | Thanh toán nợ XDCB | [5 empty] | Thu hồi các khoản ứng trước NSĐP | Thanh toán nợ XDCB |  |  |  |  | Thu hồi các khoản ứng trước NSĐP | Thanh toán nợ XDCB
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
| CHƯƠNG TRÌNH 275 |  | 62683 | 49665.089 | 40358 | 24376.413 | 15948 | 15948 | 27784 | 26629 | 0 | 0 | 7567.671 | 1798 | 1798.46 | 60894.54 | 42576.54 | 0 | 0 | 1798 | 1798.46 | 34916.54 | 26628.54 | 0
I | HUYỆN MƯỜNG CHÀ |  | 14825 | 3155 | 1155 | 11120 | 1120 | 1120 | 2254 | 2254 | 0 | 0 | 0 | 1431 | 10 | 14825 | 4795 | 0 | 0 | 1431 | 10 | 3675 | 3675
THỰC HIỆN DỰ ÁN
1 | Dự án tiếp chi từ giai đoạn 2011-2015 sang
| Dự án KCM giai đoạn 2016-2020 |  | 14825 | 3155 | 1155 | 11120 | 1120 | 1120 | 2254 | 2254 | 0 | 0 | 0 | 1431 | 10 | 14825 | 4795 | 0 | 0 | 1431 | 10 | 3675 | 3675
1 | Nước sinh hoạt bản Phong Châu, xã Pa Ham | 807 - 27/8/2019 | 2825 | 1155 | 1155 | 1120 | 1120 | 1120 | 254 | 254 |  |  |  | 1431 |  | 2825 | 2805 |  |  | 1431 |  | 1685 | 1685 |  |  | Số tăng bố trí bằng vốn hết nhu cầu các DA 16-20 và mượn từ TG 1.431trđ
2 | Phân bổ cho các dự án có cùng mục tiêu nhưng còn thiếu vốn
1 | Đường giao thông TT xã Hừa Ngài - bản Phua Di Tổng | 702 - 21/8/2018 | 12000 | 2000 |  | 10000 |  |  | 2000 | 2000 |  |  |  |  | 10 | 12000 | 1990 |  |  |  | 10 | 1990 | 1990
II | HUYỆN TUẦN GIÁO |  | 47858 | 46510.089 | 39203 | 13256.413 | 14828 | 14828 | 25530 | 24375 | 0 | 0 | 7567.671 | 367 | 1788.46 | 46069.54 | 37781.54 | 0 | 0 | 367 | 1788.46 | 31241.54 | 22953.54
| THỰC HIỆN DỰ ÁN |  | 47858 | 46510.089 | 39203 | 13256.413 | 14828 | 14828 | 25530 | 24375 | 0 | 0 | 7567.671 | 367 | 1788.46 | 46069.54 | 37781.54 | 0 | 0 | 367 | 1788.46 | 31241.54 | 22953.54
1 | Dự án KCM giai đoạn 2016-2020 |  | 40358 | 39704.089 | 39203 | 13256.413 | 14828 | 14828 | 25530 | 24375 | 0 | 0 | 7567.671 | 0 | 1788.46 | 38569.54 | 37414.54 | 0 | 0 | 0 | 1788.46 | 23741.54 | 22586.54
1 | Sửa chữa đường Mường Khong - bản Hua Sát xã Mường Khong | 1107/QĐ-UBND; ngày 29/10/2019 | 14990 | 14900 | 14900 | 7000.192 | 7500 | 7500 | 7490 | 7400 |  |  | 2282.128 |  | 546.869 | 14443.131 | 14353.131 |  |  |  | 546.869 | 6943.131 | 6853.131
2 | Nâng cấp đường QL6 - bản Lồng (giai đoạn 2) | 1110/QĐ-UBND; ngày 29/10/2019 | 11500 | 11142 | 10641.5 | 5109.548 | 6000 | 6000 | 5500 | 4641.5 |  |  | 139.9 |  | 260.824 | 11239.176 | 10380.676 |  |  |  | 260.824 | 5239.176 | 4380.676
3 | Đường trung tâm xã Tỏa Tình bản Hua Sa A | 1109/QĐ-UBND; ngày 29/10/2019 | 2800 | 2628 | 2627.5 | 1146.673 | 1328 | 1328 | 1472 | 1299.5 |  |  | 61.943 |  | 108.033 | 2691.967 | 2519.467 |  |  |  | 108.033 | 1363.967 | 1191.467
4 | Đường từ bản Hua Mức 1 đến trụ sở tạm xã Pú Xi | 1106/QĐ-UBND; ngày 29/10/2019 | 11068 | 11034.089 | 11034 |  |  |  | 11068 | 11034 |  |  | 5083.7 |  | 872.734 | 10195.266 | 10161.266 |  |  |  | 872.734 | 10195.266 | 10161.266
* | Bổ sung dự án đầu tư bằng số vốn hết nhu cầu của Chương trình 275 giai đoạn 2018-2020 |  | 7500 | 6806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 | 0 | 7500 | 367 | 0 | 0 | 367 | 0 | 7500 | 367 | 0 | 0
1 | Nâng cấp đường bản Hồng Lực - TT xã Mường Khong |  | 7500 | 6806 | [9 empty] | 367 |  | 7500 | 367 |  |  | 367 |  | 7500 | 367 |  |  | LG 694,0 tr.đ ngân sách huyện
** | Điều chuyển cho Mường Chà mượn để bố trí vốn còn thiếu để hoàn thành dự án | [18 empty] | 1431

## DC 135 NTM GD 2016-2020(3)
BIỂU SỐ 03
ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN CHƯƠNG TRÌNH MTQG NÔNG THÔN MỚI VÀ CHƯƠNG TRÌNH 135 GIAI ĐOẠN 2016-2020
(Kèm theo Nghị quyết số: 165 /NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2020 của HĐND tỉnh Điện Biên)
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư ban đầu hoặc QĐ đầu tư điều chỉnh đã được cấp thẩm quyền phê duyệt |  |  | Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 đã phê duyệt | Vốn đã thanh toán từ khởi công đến hết năm 2019 | Kế hoạch trung hạn đã giao đến hết năm 2019 |  | Kế hoạch giai đoạn 2016-2020 |  |  |  | Giải ngân từ 01/01/2020 đến 30/5/2020 | Điều chỉnh kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 |  | Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 sau khi điều chỉnh |  |  |  | Điều chỉnh KH vốn năm 2020 |  | Kế hoạch 2020 sau khi điều chỉnh |  |  |  | Ghi chú
|  |  | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  |  |  | Tổng số | Trong đó: NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn NSTW |  |  |  | Tăng (+) | Giảm (-) | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn NSTW |  |  | Tăng (+) | Giảm (-) | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn NSTW
|  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | [5 empty] | Tổng số | Trong đó: | [5 empty] | Tổng số | Trong đó: |  |  |  |  | Tổng số | Trong đó:
[12 empty] | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ XDCB | [5 empty] | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ XDCB |  |  |  |  | Thu hồi các khoản ứng trước NSĐP | Thanh toán nợ XDCB
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 14 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 16
| Tổng nguồn |  |  | 324989.8856 | 218569.0423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480147 | 405357.5473 | 0 | 0 | 0 | 11119.155 | 11118.5421 | 488492.0129 | 405357.7802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vốn LG, đóng góp của ND
I | Huyện Mường Chà |  |  | 37698 | 34165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37606 | 33846 | 0 | 0 | 0 | 855 | 855.4 | 37606 | 33845.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I.1. | Chương trình Nông thôn mới |  |  | 24992 | 21499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25599 | 22383 | 0 | 0 | 0 | 660 | 660 | 25599 | 22383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Đường BT ngõ, xóm bản Huổi Chua xã Ma Thì Hồ |  | 4: 1200; 5: 822; 6: 1200; 7: 822; Thanh toán nợ XDCB 10: 11; Thanh toán nợ XDCB 12: 1200; Thanh toán nợ XDCB 13: 833
2 | Nhà văn hóa xã Sa Lông |  | 4: 1633; 5: 1349; 6: 1633; 7: 1349; Thanh toán nợ XDCB 10: 116; Thanh toán nợ XDCB 12: 1633; Thanh toán nợ XDCB 13: 1465
3 | Đường BT ngõ, xóm cụm 2 bản Huổi Xuân xã Na Sang |  | 4: 1500; 5: 1320; 6: 1500; 7: 1320; Thanh toán nợ XDCB 11: 148; Thanh toán nợ XDCB 12: 1500; Thanh toán nợ XDCB 13: 1172
4 | Đường BT ngõ, xóm bản Long Tạo xã Huổi Mí |  | 4: 1600; 5: 1439; 6: 1600; 7: 1439; Thanh toán nợ XDCB 11: 12; Thanh toán nợ XDCB 12: 1600; Thanh toán nợ XDCB 13: 1427
5 | Đường BT bản San Súi xã Hừa Ngài |  | 4: 1500; 5: 1335; 6: 1500; 7: 1335; Thanh toán nợ XDCB 10: 9; Thanh toán nợ XDCB 12: 1500; Thanh toán nợ XDCB 13: 1344
6 | Đường BT ngõ, xóm bản Ma Thì Hồ 2 xã Ma Thì Hồ |  | 4: 1200; 5: 1079; 6: 1200; 7: 1079; Thanh toán nợ XDCB 11: 73; Thanh toán nợ XDCB 12: 1200; Thanh toán nợ XDCB 13: 1006
7 | Nhà văn hóa xã Hừa Ngài |  | 4: 1633; 5: 1466; 6: 1633; 7: 1466; Thanh toán nợ XDCB 11: 29; Thanh toán nợ XDCB 12: 1633; Thanh toán nợ XDCB 13: 1437
8 | Đường bê tông ngõ xóm bản Ma Lù Thàng |  | 4: 2250; 5: 2014; 6: 2250; 7: 2014; Thanh toán nợ XDCB 12: 2250; Thanh toán nợ XDCB 13: 2014
9 | Đường trục chính bản Nậm Chua |  | 4: 2000; 5: 1799; 6: 2000; 7: 1799; Thanh toán nợ XDCB 11: 8; Thanh toán nợ XDCB 12: 2000; Thanh toán nợ XDCB 13: 1791
10 | Đường BT ngõ, xóm bản Hô Cút xã Nậm Nèn |  | 4: 1200; 5: 553; 6: 1200; 7: 553; Thanh toán nợ XDCB 10: 502; Thanh toán nợ XDCB 12: 1200; Thanh toán nợ XDCB 13: 1055
11 | Đường BT ngõ, xóm bản Thèn Pả xã Sa Lông |  | 4: 1200; 5: 1077; 6: 1200; 7: 1077; Thanh toán nợ XDCB 10: 5; Thanh toán nợ XDCB 12: 1200; Thanh toán nợ XDCB 13: 1082
12 | Đường BT ngõ, xóm nhóm 3 bản Sa Lông 2 xã Sa Lông |  | 4: 1200; 5: 1073; 6: 1200; 7: 1073; Thanh toán nợ XDCB 10: 12; Thanh toán nợ XDCB 12: 1200; Thanh toán nợ XDCB 13: 1085
13 | Đường BT ngõ, xóm cụm Pu Ca bản Huổi Xuân xã Na Sang |  | 4: 1200; 5: 1075; 6: 1200; 7: 1075; Thanh toán nợ XDCB 10: 5; Thanh toán nợ XDCB 12: 1200; Thanh toán nợ XDCB 13: 1080
14 | Rãnh thoát nước đường BT bản Trung Ghênh, xã Sá Tổng |  | 4: 1167; 5: 1050; 6: 1650; 7: 1500; Thanh toán nợ XDCB 11: 20; Thanh toán nợ XDCB 12: 1650; Thanh toán nợ XDCB 13: 1480
15 | Nước sinh hoạt trung tâm xã Ma Thì Hồ |  | 4: 3109; 5: 2799; 6: 3133; 7: 3132; Thanh toán nợ XDCB 11: 269; Thanh toán nợ XDCB 12: 3133; Thanh toán nợ XDCB 13: 2863
16 | Nhà văn hóa bản Púng Giắt II, xã Mường Mươn |  | 4: 1400; 5: 1249; 6: 1500; 7: 1350; Thanh toán nợ XDCB 11: 101; Thanh toán nợ XDCB 12: 1500; Thanh toán nợ XDCB 13: 1249
I.2. | Chương trình 135 |  |  | 12706 | 12666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12007 | 11463 | 0 | 0 | 0 | 195 | 195.4 | 12007 | 11462.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Thủy lợi bản Huổi Đáp xã Pa Ham |  | 4: 2600; 5: 2600; 6: 2600; 7: 2459; Thanh toán nợ XDCB 10: 28; Thanh toán nợ XDCB 12: 2600; Thanh toán nợ XDCB 13: 2487
2 | Thủy lợi Na Lúm bản Phiêng Ban, bản Mới, xã Mường Tùng |  | 4: 2000; 5: 2000; 6: 1820; 7: 1800; Thanh toán nợ XDCB 11: 150.4; Thanh toán nợ XDCB 12: 1820; Thanh toán nợ XDCB 13: 1649.6
3 | Thủy lợi bản Đề Dê xã Sá Tổng |  | 4: 3500; 5: 3500; 6: 2981; 7: 2951; Thanh toán nợ XDCB 11: 45; Thanh toán nợ XDCB 12: 2981; Thanh toán nợ XDCB 13: 2906
4 | Đường giao thông bản Hin 1 – Huổi Loóng, xã Na Sang (Dự phòng 10%) |  | 4: 4606; 5: 4566; 6: 4606; 7: 4253; Thanh toán nợ XDCB 10: 167; Thanh toán nợ XDCB 12: 4606; Thanh toán nợ XDCB 13: 4420
II | Huyện Tuần Giáo |  |  | 103593.8856 | 66453.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90657 | 72259.38 | 0 | 0 | 0 | 5492.155 | 5491.795 | 90657.36 | 72259.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II.1. | Chương trình Nông thôn mới |  |  | 103593.8856 | 66453.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90657 | 72259.38 | 0 | 0 | 0 | 5492.155 | 5491.795 | 90657.36 | 72259.36
a) | Điều chỉnh giảm 16 dự án |  |  | 57044 | 51635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53041 | 53041.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5491.795 | 47549.205 | 47549.205
1 | Đường QL6 - bản Lúm - bản Hốc | 2018-2020 | 3: 329/QĐ-UBND ngày 31/10/2018; 4: 7000; 5: 6780; 6: 6559; 7: 6559.38; Thanh toán nợ XDCB 11: 589.395; Thanh toán nợ XDCB 12: 5969.605; Thanh toán nợ XDCB 13: 5969.605
2 | Đường từ bản Nà Sáy 1 đến Pa Cá, xã Nà Sáy | 2019-2020 | 3: 146/QĐ-UBND ngày 31/10/2019; 4: 5700; 5: 5486; 6: 5536; 7: 5536; Thanh toán nợ XDCB 11: 386; Thanh toán nợ XDCB 12: 5150; Thanh toán nợ XDCB 13: 5150
3 | Đường từ TT xã Pú Nhung - bản Phiêng Pi | 2019-2020 | 3: 147/QĐ-UBND ngày 31/10/2019; 4: 10500; 5: 10000; 6: 10000; 7: 10000; Thanh toán nợ XDCB 11: 1214; Thanh toán nợ XDCB 12: 8786; Thanh toán nợ XDCB 13: 8786
4 | Đường QL6 - bản Co Sản, xã Mùn Chung | 2019-2020 | 3: 151/QĐ-UBND ngày 31/10/2019; 4: 6514; 5: 5838; 6: 5914; 7: 5914; Thanh toán nợ XDCB 11: 239; Thanh toán nợ XDCB 12: 5675; Thanh toán nợ XDCB 13: 5675
5 | Nhà văn hóa xã Nà Tòng | 2018-2019 | 3: 82/QĐ-UBND; ngày 30/10/2018; 4: 1850; 5: 1650.4; 6: 1850; 7: 1850; Thanh toán nợ XDCB 11: 1850; Thanh toán nợ XDCB 12: 0; Thanh toán nợ XDCB 13: 0
6 | Nhà văn hóa xã Tênh Phông | 2018-2020 | 3: 05/QĐ-UBND; ngày 30/10/2018; 4: 2000; 5: 1923.9; 6: 2000; 7: 2000; Thanh toán nợ XDCB 11: 33.3; Thanh toán nợ XDCB 12: 1966.7; Thanh toán nợ XDCB 13: 1966.7
7 | Nhà văn hoá xã Mường Mùn | 2019-2020 | 3: 98/QĐ-UBND; ngày 30/10/2019; 4: 2050; 5: 1939.9; 6: 2030; 7: 2030; Thanh toán nợ XDCB 11: 39.4; Thanh toán nợ XDCB 12: 1990.6; Thanh toán nợ XDCB 13: 1990.6
8 | Nhà văn hoá: Bản Huổi Lốt; bản Mường 1 + 2 + 3 (2 nhà) | 2019-2020 | 3: 95/QĐ-UBND; ngày 30/10/2019; 4: 2250; 5: 2128; 6: 2200; 7: 2200; Thanh toán nợ XDCB 11: 21; Thanh toán nợ XDCB 12: 2179; Thanh toán nợ XDCB 13: 2179
9 | Nhà văn hóa xã Quài Nưa | 2018-2019 | 3: 73/QĐ-UBND; ngày 26/10/2018; 4: 3000; 5: 2024.7; 6: 2173; 7: 2173; Thanh toán nợ XDCB 11: 133.1; Thanh toán nợ XDCB 12: 2039.9; Thanh toán nợ XDCB 13: 2039.9
10 | BT mặt đường, Kè chắn đất đường từ QL279 đi bản Hới (địa phận bản Ban, bản Hới), xã Quài Tở | 2018-2019 | 3: 48a/QĐ-UBND; ngày 25/10/2018; 4: 3050; 5: 2391; 6: 2585; 7: 2585; Thanh toán nợ XDCB 11: 173.8; Thanh toán nợ XDCB 12: 2411.2; Thanh toán nợ XDCB 13: 2411.2
11 | Đường BT nội bản Chứn xã Mường Thín | 2018-2019 | 3: 227/QĐ-UBND; ngày 16/11/2018; 4: 1400; 5: 1064; 6: 1135; 7: 1135; Thanh toán nợ XDCB 11: 50.9; Thanh toán nợ XDCB 12: 1084.1; Thanh toán nợ XDCB 13: 1084.1
12 | Đường giao thông từ bản Sáng đến bản Ten Cá xã Quài Cang | 2018-2019 | 3: 02/QĐ-UBND; ngày 30/10/2018; 4: 3430; 5: 2767.1; 6: 2913; 7: 2913; Thanh toán nợ XDCB 11: 120; Thanh toán nợ XDCB 12: 2793; Thanh toán nợ XDCB 13: 2793
13 | Nhà văn hóa xã Quài Cang | 2018-2019 | 3: 52a/QĐ-UBND; ngày 30/10/2018; 4: 1900; 5: 1844.5; 6: 1746; 7: 1746; Thanh toán nợ XDCB 11: 152.5; Thanh toán nợ XDCB 12: 1593.5; Thanh toán nợ XDCB 13: 1593.5
14 | Đường QL 279 - bản Cộng | 2018-2019 | 3: 284b/QĐ-UBND; ngày 30/10/2018; 4: 2300; 5: 2035.2; 6: 2300; 7: 2300; Thanh toán nợ XDCB 11: 212.2; Thanh toán nợ XDCB 12: 2087.8; Thanh toán nợ XDCB 13: 2087.8
15 | Nhà văn hóa xã Mường Khong | 2018-2019 | 3: 152/QĐ-UBND; ngày 30/10/2018; 4: 2300; 5: 2054.6; 6: 2300; 7: 2300; Thanh toán nợ XDCB 11: 222.3; Thanh toán nợ XDCB 12: 2077.7; Thanh toán nợ XDCB 13: 2077.7
16 | Đường BT nội bản Noong Luông | 2018-2019 | 3: 204a/QĐ-UBND; ngày 30/10/2018; 4: 1800; 5: 1707.7; 6: 1800; 7: 1800; Thanh toán nợ XDCB 11: 54.9; Thanh toán nợ XDCB 12: 1745.1; Thanh toán nợ XDCB 13: 1745.1
b) | Điều chỉnh tăng 4 dự án |  |  | 46549.8856 | 14818.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37616 | 19218 | 0 | 0 | 0 | 5492.155 | 0 | 43108.155 | 24710.155
1 | Đường từ bản Khua Trá và bản Phiêng Hoa xã Phình Sáng | 2019-2020 | 3: 149/QĐ-UBND ngày 31/10/2019; 4: 6000; 5: 5500; 6: 5400; 7: 5400; Thanh toán nợ XDCB 10: 98.36; Thanh toán nợ XDCB 12: 5498.36; Thanh toán nợ XDCB 13: 5498.36
2 | Đường từ KM5+75m (Lối rẽ đi thủy điện Long Tạo) đến bản Hua Mức 1 xã Pú Xi | 2019-2020 | 3: 148/QĐ-UBND ngày 31/10/2019; 4: 14100; 5: 9318.875; 6: 13818; 7: 13818; Thanh toán nợ XDCB 10: 152; Thanh toán nợ XDCB 12: 13970; Thanh toán nợ XDCB 13: 13970
3 | Đường QL6 - bản Kệt xã Quài Cang | 2019-2020 | 3: 1088/QĐ-UBND ngày 29/10/2019; 4: 7449.8856; 6: 4020; Thanh toán nợ XDCB 10: 2666; Thanh toán nợ XDCB 12: 6686; Thanh toán nợ XDCB 13: 2666
4 | Trường THCS xã Chiềng Đông, huyện Tuần Giáo | 2016-2020 | 3: 1493/QĐ-UBND ngày 29/11/2016; 4: 19000; 6: 14378; Thanh toán nợ XDCB 10: 2575.795; Thanh toán nợ XDCB 12: 16953.795; Thanh toán nợ XDCB 13: 2575.795
III | Huyện Điện Biên |  |  | 183698 | 117950.1673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351884 | 299252.1673 | 0 | 0 | 0 | 4771 | 4771.3471 | 360228.6529 | 299251.8202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13116 | 8344.6529
III.1. | Chương trình 135 |  |  | 25808 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19250 | 800 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 25408 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6558
a) | Điều chỉnh giảm vốn 1 dự án | [26 empty] | 0
1 | Đường giao thông nội bản Đội 14, xã Thanh Xương |  | 3: 124a/QĐ-UBND, ngày 31/10/2019; 4: 808; 5: 800; 6: 808; 7: 800; Thanh toán nợ XDCB 11: 400; Thanh toán nợ XDCB 12: 408; Thanh toán nợ XDCB 13: 400
2 | Đường QL279 - đi bản Nà Pen 1, 2,3 xã Nà Nhạn, huyện Điện Biên |  | 3: 1183 - 23/9/2016; 4: 25000; 6: 18442; Thanh toán nợ XDCB 10: 400; Thanh toán nợ XDCB 12: 25000; Thanh toán nợ XDCB 13: 400 | 6558
III.2. | Chương trình Nông thôn mới |  |  | 157890 | 117150.1673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332634 | 298452.1673 | 0 | 0 | 0 | 4371 | 4371.3471 | 334820.6529 | 298451.8202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6558
III.2.1 | Điều chỉnh tổng vốn giao cho các dự án trong tổng mức vốn giao giai đoạn 2016-2020 |  | 6: 181302; 7: 181302; Thanh toán nợ XDCB 11: 2247; Thanh toán nợ XDCB 12: 179055; Thanh toán nợ XDCB 13: 179055
III.2.2 | Điều chỉnh giảm vốn 77 dự án |  |  | 132890 | 117150.1673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132890 | 117150.1673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2124.3471 | 130765.6529 | 115025.8202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Nâng cấp đường giao thông nội đồng các đội xã Thanh Luông |  | 3: QĐ số 21/QĐ-UBND ngày 30/10/2018; 4: 1150; 5: 721.1673; 6: 1150; 7: 721.1673; Thanh toán nợ XDCB 11: 23.2992; Thanh toán nợ XDCB 12: 1126.7008; Thanh toán nợ XDCB 13: 697.8681
2 | Đường trục, ngõ xóm đội 7+14, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên |  | 4: 1242; 5: 870; 6: 1242; 7: 870; Thanh toán nợ XDCB 11: 6.6779; Thanh toán nợ XDCB 12: 1235.3221; Thanh toán nợ XDCB 13: 863.3221
3 | Đường giao thông nông thôn - Tuyến 1 từ nhà ông Võ thôn Duyên Long đến nhà ông Cấn thôn Púng Khẩu - Tuyến 2 từ nhà ông Tiến đến nhà ông Thơ thôn Púng Khẩu xã Noong Hẹt |  | 3: QĐ số 84b/QĐ-UBND ngày 30/10/2018; 4: 444; 5: 400; 6: 444; 7: 400; Thanh toán nợ XDCB 11: 4.5567; Thanh toán nợ XDCB 12: 439.4433; Thanh toán nợ XDCB 13: 395.4433
4 | Đường liên thôn, bản Bản Chiềng An , thôn Đồi Cao, Hồng Khoong 1, 2; Bản Noong Ứng, bản Mới xã Thanh An |  | 3: QĐ số 118/QĐ-UBND ngày 04/12/2018; 4: 888; 5: 800; 6: 888; 7: 800; Thanh toán nợ XDCB 11: 28.2465; Thanh toán nợ XDCB 12: 859.7535; Thanh toán nợ XDCB 13: 771.7535
5 | Đường dân sinh bản Na Thìn xã Pom Lót |  | 3: QĐ số 88/QĐ-UBND ngày 31/10/2018; 4: 1220; 5: 1100; 6: 1220; 7: 1100; Thanh toán nợ XDCB 11: 13.2468; Thanh toán nợ XDCB 12: 1206.7532; Thanh toán nợ XDCB 13: 1086.7532
6 | Nâng cấp tuyến đường bản Na Phay xã Mường Nhà |  | 3: QĐ số 116a/QĐ-UBND ngày 30/10/2018; 4: 2230; 5: 2000; 6: 2230; 7: 2000; Thanh toán nợ XDCB 11: 120.9057; Thanh toán nợ XDCB 12: 2109.0943; Thanh toán nợ XDCB 13: 1879.0943
7 | Đường giao thông liên thôn đội 18 xã Noong Luống |  | 3: QĐ số 72a/QĐ-UBND, ngày 31/10/2018; 4: 890; 5: 800; 6: 890; 7: 800; Thanh toán nợ XDCB 11: 32.9086; Thanh toán nợ XDCB 12: 857.0914; Thanh toán nợ XDCB 13: 767.0914
8 | Kênh thủy lợi bản Na Đốm, Co Ké xã Thanh Nưa |  | 3: QĐ số 77/QĐ-UBND ngày 30/11/2018; 4: 2770; 5: 2500; 6: 2770; 7: 2500; Thanh toán nợ XDCB 11: 58.8127; Thanh toán nợ XDCB 12: 2711.1873; Thanh toán nợ XDCB 13: 2441.1873
9 | Đường giao thông nội bản Lán Yên xã Nà Tấu |  | 3: QĐ số 100a/QĐ-UBND ngày 05/11/2018; 4: 960; 5: 870; 6: 960; 7: 870; Thanh toán nợ XDCB 11: 55.1636; Thanh toán nợ XDCB 12: 904.8364; Thanh toán nợ XDCB 13: 814.8364
10 | Phai bản Co Luống xã Mường Phăng |  | 3: QĐ số 44b/QĐ-UBND ngày 31/10/2018; 4: 2000; 5: 1800; 6: 2000; 7: 1800; Thanh toán nợ XDCB 11: 57.422; Thanh toán nợ XDCB 12: 1942.578; Thanh toán nợ XDCB 13: 1742.578
11 | Đường giao thông bản Na Tông 2 xã Na Tông |  | 3: QĐ số 115a/QĐ-UBND ngày 01/11/2018; 4: 1670; 5: 1500; 6: 1670; 7: 1500; Thanh toán nợ XDCB 11: 0.92433; Thanh toán nợ XDCB 12: 1669.0757; Thanh toán nợ XDCB 13: 1499.0757
12 | Đường bê tông hóa liên bản Na Há 1, Na Há 2 xã Phu Luông |  | 3: QĐ số 83a/QĐ-UBND ngày 30/10/2018; 4: 2780; 5: 2500; 6: 2780; 7: 2500; Thanh toán nợ XDCB 11: 0.68566; Thanh toán nợ XDCB 12: 2779.3143; Thanh toán nợ XDCB 13: 2499.3143
13 | Đường giao thông ngõ xóm bản Na Ư xã Na Ư |  | 3: QĐ số 87a/QĐ-UBND ngày 31/10/2018; 4: 960; 5: 870; 6: 960; 7: 870; Thanh toán nợ XDCB 11: 37.6775; Thanh toán nợ XDCB 12: 922.3225; Thanh toán nợ XDCB 13: 832.3225
14 | Đường giao thông nội bản Lọong Sọt xã Hẹ Muông |  | 3: QĐ số 09/QĐ-UBND ngày 30/10/2018; 4: 943; 5: 853; 6: 943; 7: 853; Thanh toán nợ XDCB 11: 0.5136; Thanh toán nợ XDCB 12: 942.4864; Thanh toán nợ XDCB 13: 852.4864
15 | Đường vào bản Nghịu 1 + 2 xã Pá Khoang |  | 3: QĐ số 88b/QĐ-UBND ngày 31/10/2018; 4: 2318; 5: 2088; 6: 2318; 7: 2088; Thanh toán nợ XDCB 11: 45.74; Thanh toán nợ XDCB 12: 2272.26; Thanh toán nợ XDCB 13: 2042.26
16 | Thủy lợi Na Phát bản Xôm xã Pá Khoang |  | 3: QĐ số 88/QĐ-UBND ngày 30/10/2018; 4: 2770; 5: 2500; 6: 2770; 7: 2500; Thanh toán nợ XDCB 11: 39.3539; Thanh toán nợ XDCB 12: 2730.6461; Thanh toán nợ XDCB 13: 2460.6461
17 | Nối tiếp công trình tuyến đường liên thôn đội 4-đội 5 xã Thanh Yên, (Từ nhà ruộng nhà ông Đinh Văn Thìn đội 4a đến đường trục xã thuộc đội 4a) xã Thanh Yên |  | 3: QĐ số 95/QĐ-UBND ngày 30/10/2018; 4: 775; 5: 700; 6: 775; 7: 700; Thanh toán nợ XDCB 11: 36.5641; Thanh toán nợ XDCB 12: 738.4359; Thanh toán nợ XDCB 13: 663.4359
18 | Nhà đa năng xã Thanh Yên |  | 3: QĐ số 95a/QĐ-UBND ngày 30/10/2018; 4: 2000; 5: 1800; 6: 2000; 7: 1800; Thanh toán nợ XDCB 11: 9.4598; Thanh toán nợ XDCB 12: 1990.5402; Thanh toán nợ XDCB 13: 1790.5402
19 | Thủy lợi Co Chạy 1, xã Mường Pồn |  | 3: QĐ số 89b/QĐ-UBND ngày 08/11/2018; 4: 2070; 5: 1870; 6: 2070; 7: 1870; Thanh toán nợ XDCB 11: 19.5003; Thanh toán nợ XDCB 12: 2050.4997; Thanh toán nợ XDCB 13: 1850.4997
20 | Sân vận động xã Núa Ngam |  | 3: QĐ số 160/QĐ-UBND ngày 30/10/2018; 4: 2220; 5: 2000; 6: 2220; 7: 2000; Thanh toán nợ XDCB 11: 0.95652; Thanh toán nợ XDCB 12: 2219.0435; Thanh toán nợ XDCB 13: 1999.0435
21 | Đường giao thông Đội 13 xã Thanh Xương |  | 3: 123b/QĐ-UBND ngày 31/10/2019; 4: 920; 5: 828; 6: 920; 7: 828; Thanh toán nợ XDCB 11: 0.85483; Thanh toán nợ XDCB 12: 919.1452; Thanh toán nợ XDCB 13: 827.1452
22 | Kiên cố hóa kênh cấp 3 đội C9B xã Thanh Xương |  | 3: 123a/QĐ-UBND ngày 31/10/2019; 4: 2778; 5: 2500; 6: 2778; 7: 2500; Thanh toán nợ XDCB 11: 9.1994; Thanh toán nợ XDCB 12: 2768.8006; Thanh toán nợ XDCB 13: 2490.8006
23 | Đường trục, ngõ xóm đội 9+10+18, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên |  | 4: 1243; 5: 870; 6: 1243; 7: 870; Thanh toán nợ XDCB 11: 51.2865; Thanh toán nợ XDCB 12: 1191.7135; Thanh toán nợ XDCB 13: 818.7135
24 | Đường trục bản Na Khếnh đội 16, đường trục ngõ xóm đội 13, xã Thanh Hưng |  | 4: 1400; 5: 971; 6: 1400; 7: 971; Thanh toán nợ XDCB 11: 44.7068; Thanh toán nợ XDCB 12: 1355.2932; Thanh toán nợ XDCB 13: 926.2932
25 | Nhà văn hóa xã Thanh Hưng |  | 3: 105a/QĐ-UBND ngày 31/10/2019; 4: 2327; 5: 2094; 6: 2327; 7: 2094; Thanh toán nợ XDCB 11: 101.1637; Thanh toán nợ XDCB 12: 2225.8363; Thanh toán nợ XDCB 13: 1992.8363
26 | Phai Na Ten Mường Pồn 1, xã Mường Pồn |  | 3: 107/QĐ-UBND ngày 31/10/2019; 4: 1111; 5: 1000; 6: 1111; 7: 1000; Thanh toán nợ XDCB 11: 1.3105; Thanh toán nợ XDCB 12: 1109.6895; Thanh toán nợ XDCB 13: 998.6895
27 | Đường giao thông bản Huổi Púng xã Thanh An |  | 3: 101d/QĐ-UBND ngày 31/10/2019; 4: 1422; 5: 1280; 6: 1422; 7: 1280; Thanh toán nợ XDCB 11: 3.0616; Thanh toán nợ XDCB 12: 1418.9384; Thanh toán nợ XDCB 13: 1276.9384
28 | Đường liên thôn Pom Mỏ Thái - Na Khưa xã Thanh Chăn |  | 3: 130b/QĐ-UBND ngày 31/10/2019; 4: 1243; 5: 870; 6: 1243; 7: 870; Thanh toán nợ XDCB 11: 3.7249; Thanh toán nợ XDCB 12: 1239.2751; Thanh toán nợ XDCB 13: 866.2751
29 | Kiên cố hóa kênh cấp III từ Thủy Điện ông Hiệp đội 11- đội 12 co Mỵ xã Thanh Chăn |  | 3: 130a/QĐ-UBND ngày 31/10/2019; 4: 1024; 5: 870; 6: 1024; 7: 870; Thanh toán nợ XDCB 11: 1.2221; Thanh toán nợ XDCB 12: 1022.7779; Thanh toán nợ XDCB 13: 868.7779
30 | Đường giao thông bản Tâu xã Hua Thanh |  | 3: 120a/QĐ-UBND ngày 31/10/2019; 4: 967; 5: 870; 6: 967; 7: 870; Thanh toán nợ XDCB 11: 7.009; Thanh toán nợ XDCB 12: 959.991; Thanh toán nợ XDCB 13: 862.991
31 | Thủy lợi bản Co Pục xã Hua Thanh |  | 3: 120a/QĐ-UBND ngày 30/10/2019; 4: 2778; 5: 2500; 6: 2778; 7: 2500; Thanh toán nợ XDCB 11: 5.7119; Thanh toán nợ XDCB 12: 2772.2881; Thanh toán nợ XDCB 13: 2494.2881
32 | Đường giao thông bản Ban, bản Lọng Dốm, Chiềng Xôm xã Sam Mứn |  | 3: 154b/QĐ-UBND ngày 31/10/2019; 4: 967; 5: 870; 6: 967; 7: 870; Thanh toán nợ XDCB 11: 7.8743; Thanh toán nợ XDCB 12: 959.1257; Thanh toán nợ XDCB 13: 862.1257
33 | Đường giao thông bản Yên Cang 1, Yên Bình, Cang 1, Cang 2 xã Sam Mứn |  | 3: 154a/QĐ-UBND ngày 31/10/2019; 4: 1333; 5: 1200; 6: 1333; 7: 1200; Thanh toán nợ XDCB 11: 7.891; Thanh toán nợ XDCB 12: 1325.109; Thanh toán nợ XDCB 13: 1192.109
34 | Kênh mương khu trung tâm xã, bản Na Có, bản Pá Nậm xã Pom Lót |  | 3: 05/QĐ-UBND ngày 31/10/2019; 4: 1111; 5: 1000; 6: 1111; 7: 1000; Thanh toán nợ XDCB 11: 14.2122; Thanh toán nợ XDCB 12: 1096.7878; Thanh toán nợ XDCB 13: 985.7878
35 | Đường dân sinh bản Na Có xã Pom Lót |  | 3: 08/QĐ-UBND ngày 31/10/2019; 4: 1222; 5: 1100; 6: 1222; 7: 1100; Thanh toán nợ XDCB 11: 1.7548; Thanh toán nợ XDCB 12: 1220.2452; Thanh toán nợ XDCB 13: 1098.2452
36 | Nâng cấp tuyến đường từ hồ lên bản Phì Cao xã Mường Nhà |  | 3: 199a/QĐ-UBND ngày 31/10/2019; 4: 2443; 5: 2199; 6: 2443; 7: 2199; Thanh toán nợ XDCB 11: 2.4226; Thanh toán nợ XDCB 12: 2440.5774; Thanh toán nợ XDCB 13: 2196.5774
37 | Đường giao thông liên thôn đội 19 xã Noong Luống |  | 3: 67a/QĐ-UBND ngày 31/10/2019; 4: 1089; 5: 980; 6: 1089; 7: 980; Thanh toán nợ XDCB 11: 2.2891; Thanh toán nợ XDCB 12: 1086.7109; Thanh toán nợ XDCB 13: 977.7109
38 | Đường giao thông liên thôn đội 12 xã Noong Luống |  | 4: 467; 5: 420; 6: 467; 7: 420; Thanh toán nợ XDCB 11: 4.2631; Thanh toán nợ XDCB 12: 462.7369; Thanh toán nợ XDCB 13: 415.7369
39 | Đường nội đồng bản Na Sang 2 xã Núa Ngam |  | 3: 140a/QĐ-UBND ngày 30/10/2019; 4: 333; 5: 300; 6: 333; 7: 300; Thanh toán nợ XDCB 11: 0.78267; Thanh toán nợ XDCB 12: 332.2173; Thanh toán nợ XDCB 13: 299.2173
40 | Thủy lợi Na Ten Bản Xôm xã Nà Tấu |  | 3: 126b/QĐ-UBND ngày 31/10/2019; 4: 1137; 5: 1023; 6: 1137; 7: 1023; Thanh toán nợ XDCB 11: 3.3175; Thanh toán nợ XDCB 12: 1133.6825; Thanh toán nợ XDCB 13: 1019.6825
41 | Tuyến đường bản Lọng Háy xã Mường Phăng |  | 3: 78a/QĐ-UBND ngày 31/10/2019; 4: 967; 5: 870; 6: 967; 7: 870; Thanh toán nợ XDCB 11: 5.351; Thanh toán nợ XDCB 12: 961.649; Thanh toán nợ XDCB 13: 864.649
42 | Đường giao thông bản Sơn Tống xã Na Tông |  | 3: 122/QĐ-UBND ngày 31/10/2019; 4: 1667; 5: 1500; 6: 1667; 7: 1500; Thanh toán nợ XDCB 11: 38.4276; Thanh toán nợ XDCB 12: 1628.5724; Thanh toán nợ XDCB 13: 1461.5724
43 | Đường giao thông nội bản Kham Pọm xã Phu Luông |  | 3: 117b/QĐ-UBND ngày 31/10/2019; 4: 967; 5: 870; 6: 967; 7: 870; Thanh toán nợ XDCB 11: 39.8295; Thanh toán nợ XDCB 12: 927.1705; Thanh toán nợ XDCB 13: 830.1705
44 | Đường bê tông hóa liên bản Xẻ 1, bản Xẻ 2 xã Phu Luông |  | 3: 117a/QĐ-UBND ngày 31/10/2019; 4: 1667; 5: 1500; 6: 1667; 7: 1500; Thanh toán nợ XDCB 11: 97.6978; Thanh toán nợ XDCB 12: 1569.3022; Thanh toán nợ XDCB 13: 1402.3022
45 | Nâng cấp, sửa chữa kênh mương bản Pa Xa Lào xã Pa Thơm |  | 3: 76/QĐ-UBND ngày 30/10/2019; 4: 1889; 5: 1700; 6: 1889; 7: 1700; Thanh toán nợ XDCB 11: 11.6849; Thanh toán nợ XDCB 12: 1877.3151; Thanh toán nợ XDCB 13: 1688.3151
46 | Nâng cấp, sửa chữa thủy lợi bản Pa Thơm xã Pa Thơm |  | 3: 62a/QĐ-UBND ngày 31/10/2019; 4: 1889; 5: 1700; 6: 1889; 7: 1700; Thanh toán nợ XDCB 11: 132.7208; Thanh toán nợ XDCB 12: 1756.2792; Thanh toán nợ XDCB 13: 1567.2792
47 | Nước sinh hoạt bản Ca Hau xã Na Ư |  | 3: 92c/QĐ-UBND ngày 31/10/2019; 4: 2964; 5: 2668; 6: 2964; 7: 2668; Thanh toán nợ XDCB 11: 57.1712; Thanh toán nợ XDCB 12: 2906.8288; Thanh toán nợ XDCB 13: 2610.8288
48 | Đường giao thông bản Na Dôm xã Hẹ Muông |  | 3: 140c/QĐ-UBND ngày 31/10/2019; 4: 1333; 5: 1200; 6: 1333; 7: 1200; Thanh toán nợ XDCB 11: 0.59873; Thanh toán nợ XDCB 12: 1332.4013; Thanh toán nợ XDCB 13: 1199.4013
49 | Thủy lợi bản Ta Lét 1+2, bản Nọong Sọt xã Hẹ Muông |  | 3: 141c/QĐ-UBND ngày 31/10/2019; 4: 2222; 5: 2000; 6: 2222; 7: 2000; Thanh toán nợ XDCB 11: 1.0715; Thanh toán nợ XDCB 12: 2220.9285; Thanh toán nợ XDCB 13: 1998.9285
50 | Kiên cố hóa kênh cấp 3 đội 4, đội 16 xã Thanh Yên |  | 3: 85a/QĐ-UBND ngày 31/10/2019; 4: 2778; 5: 2500; 6: 2778; 7: 2500; Thanh toán nợ XDCB 11: 30.0725; Thanh toán nợ XDCB 12: 2747.9275; Thanh toán nợ XDCB 13: 2469.9275
51 | Thủy lợi Na sản bản Xôm xã Pá Khoang |  | 3: 63b/QĐ-UBND ngày 30/10/2019; 4: 2222; 5: 2000; 6: 2222; 7: 2000; Thanh toán nợ XDCB 11: 225.5522; Thanh toán nợ XDCB 12: 1996.4478; Thanh toán nợ XDCB 13: 1774.4478
52 | Xây dựng cầu, đường giao thông bản Xôm 3 xã Pá Khoang |  | 3: 63a/QĐ-UBND ngày 30/10/2019; 4: 2778; 5: 2500; 6: 2778; 7: 2500; Thanh toán nợ XDCB 11: 12.0884; Thanh toán nợ XDCB 12: 2765.9116; Thanh toán nợ XDCB 13: 2487.9116
53 | Kiên cố hóa kênh đội 14 xã Thanh Luông |  | 3: 96b/QĐ-UBND ngày 31/10/2019; 4: 1024; 5: 870; 6: 1024; 7: 870; Thanh toán nợ XDCB 11: 1.4717; Thanh toán nợ XDCB 12: 1022.5283; Thanh toán nợ XDCB 13: 868.5283
54 | Đường giao thông thôn đội 6, đội 15 xã Thanh Luông |  | 3: 96d/QĐ-UBND ngày 31/10/2019; 4: 857; 5: 600; 6: 857; 7: 600; Thanh toán nợ XDCB 11: 1.988; Thanh toán nợ XDCB 12: 855.012; Thanh toán nợ XDCB 13: 598.012
55 | Kiên cố hóa kênh từ đầu bản Nghịu xuống C1 xã Thanh Luông |  | 3: 96a/QĐ-UBND ngày 31/10/2019; 4: 412; 5: 350; 6: 412; 7: 350; Thanh toán nợ XDCB 11: 3.9279; Thanh toán nợ XDCB 12: 408.0721; Thanh toán nợ XDCB 13: 346.0721
56 | Nâng cấp đường từ ngã ba nhà bà Phượng đi qua bản bánh đến C1 xã Thanh Luông |  | 3: 96c/QĐ-UBND ngày 31/10/2019; 4: 1814; 5: 1270; 6: 1814; 7: 1270; Thanh toán nợ XDCB 11: 3.9279; Thanh toán nợ XDCB 12: 1810.0721; Thanh toán nợ XDCB 13: 1266.0721
57 | Nâng cấp kênh bản Giảng, Co Ké xã Thanh Nưa |  | 3: 113c/QĐ-UBND ngày 31/10/2019; 4: 589; 5: 530; 6: 589; 7: 530; Thanh toán nợ XDCB 11: 0.72785; Thanh toán nợ XDCB 12: 588.2721; Thanh toán nợ XDCB 13: 529.2721
58 | Đường giao thông đội 22 xã Thanh Nưa |  | 3: 113b/QĐ-UBND ngày 31/10/2019; 4: 1080; 5: 970; 6: 1080; 7: 970; Thanh toán nợ XDCB 11: 3.7279; Thanh toán nợ XDCB 12: 1076.2721; Thanh toán nợ XDCB 13: 966.2721
59 | Đường giao nội đồng xã Thanh Nưa |  | 4: 911; 5: 820; 6: 911; 7: 820; Thanh toán nợ XDCB 11: 23.536; Thanh toán nợ XDCB 12: 887.464; Thanh toán nợ XDCB 13: 796.464
60 | Kênh đội 23 bản Tông Khao xã Thanh Nưa |  | 3: 113d/QĐ-UBND ngày 31/10/2019; 4: 511; 5: 460; 6: 511; 7: 460; Thanh toán nợ XDCB 11: 22.3261; Thanh toán nợ XDCB 12: 488.6739; Thanh toán nợ XDCB 13: 437.6739
61 | Đường giao thông đội 26 xã Thanh Nưa |  | 3: 113a/QĐ-UBND ngày 31/10/2019; 4: 211; 5: 190; 6: 211; 7: 190; Thanh toán nợ XDCB 11: 0.72786; Thanh toán nợ XDCB 12: 210.2721; Thanh toán nợ XDCB 13: 189.2721
62 | Đường bê tông 03 nhánh thôn Trại Giống xã Thanh An |  | 3: 101b/QĐ-UBND ngày 31/10/2019; 4: 560; 5: 504; 6: 560; 7: 504; Thanh toán nợ XDCB 11: 1.9834; Thanh toán nợ XDCB 12: 558.0166; Thanh toán nợ XDCB 13: 502.0166
63 | Tuyến đường liên thôn từ đường Quốc lộ 279 đến cầu ông So bản Noong Ứng 1, 2 xã Thanh An |  | 3: 101e/QĐ-UBND ngày 31/10/2019; 4: 560; 5: 504; 6: 560; 7: 504; Thanh toán nợ XDCB 11: 3.8293; Thanh toán nợ XDCB 12: 556.1707; Thanh toán nợ XDCB 13: 500.1707
64 | Tuyến đường từ ngã tư bản Chiềng Chung đến cổng vào nhà ông La thôn Đông Biên 3 xã Thanh An |  | 3: 101c/QĐ-UBND ngày 31/10/2019; 4: 200; 5: 180; 6: 200; 7: 180; Thanh toán nợ XDCB 11: 0.89662; Thanh toán nợ XDCB 12: 199.1034; Thanh toán nợ XDCB 13: 179.1034
65 | Đường trục thôn từ bản Na Khoang (Nhà Ô. Tiến) đến bản Pha Thanh xã Mường Nhà |  | 3: 3101a/QĐ-UBND ngày 31/10/2019; 4: 14428; 5: 13116; 6: 14428; 7: 13116; Thanh toán nợ XDCB 11: 49.4291; Thanh toán nợ XDCB 12: 14378.5709; Thanh toán nợ XDCB 13: 13066.5709
66 | Đường trục thôn, bản từ bản Pa Xa Xá đến bản Xa Cuông xã Pa Thơm |  | 3: 1505/QĐ-UBND ngày 30/5/2019; 4: 5610; 5: 5100; 6: 5610; 7: 5100; Thanh toán nợ XDCB 11: 125.8922; Thanh toán nợ XDCB 12: 5484.1078; Thanh toán nợ XDCB 13: 4974.1078
67 | Đường giao thông ngõ xóm bản Cò Chạy 2 xã Mường Pồn |  | 3: 48/QĐ-UBND ngày 31/5/2019; 4: 1584; 5: 1440; 6: 1584; 7: 1440; Thanh toán nợ XDCB 11: 1.566; Thanh toán nợ XDCB 12: 1582.434; Thanh toán nợ XDCB 13: 1438.434
68 | Nâng cấp thủy nông + kè bảo vệ ruộng bản Cò Chạy xã Mường Pồn |  | 3: 47/QĐ-UBND ngày 30/5/2019; 4: 3287; 5: 2988; 6: 3287; 7: 2988; Thanh toán nợ XDCB 11: 67.9952; Thanh toán nợ XDCB 12: 3219.0048; Thanh toán nợ XDCB 13: 2920.0048
69 | Nâng cấp NSH bản Lói 1,2 + cụm bản trung tâm Mường Lói |  | 3: 72/QĐ-UBND ngày 18/9/2019; 4: 2750; 5: 2500; 6: 2750; 7: 2500; Thanh toán nợ XDCB 11: 39.6999; Thanh toán nợ XDCB 12: 2710.3001; Thanh toán nợ XDCB 13: 2460.3001
70 | Xây mới NSH bản Hát Tao xã Na Tông |  | 3: 40/QĐ-UBND ngày 30/5/2019; 4: 1430; 5: 1300; 6: 1430; 7: 1300; Thanh toán nợ XDCB 11: 2.0322; Thanh toán nợ XDCB 12: 1427.9678; Thanh toán nợ XDCB 13: 1297.9678
71 | Nâng cấp NSH bản Na Láy xã Na Ư |  | 3: 46/QĐ-UBND ngày 29/5/2019; 4: 880; 5: 800; 6: 880; 7: 800; Thanh toán nợ XDCB 11: 0.59595; Thanh toán nợ XDCB 12: 879.4041; Thanh toán nợ XDCB 13: 799.4041
72 | Nâng cấp sửa chữa thủy nông Ca Hau (tưới bản Na Láy) xã Na Ư |  | 3: 48/QĐ-UBND ngày 30/5/2019; 4: 1650; 5: 1500; 6: 1650; 7: 1500; Thanh toán nợ XDCB 11: 32.0643; Thanh toán nợ XDCB 12: 1617.9357; Thanh toán nợ XDCB 13: 1467.9357
73 | Nâng cấp NSH bản Xôm xã Phu Luông |  | 3: 136/QĐ-UBND ngày 28/5/2019; 4: 1430; 5: 1300; 6: 1430; 7: 1300; Thanh toán nợ XDCB 11: 130.7163; Thanh toán nợ XDCB 12: 1299.2837; Thanh toán nợ XDCB 13: 1169.2837
74 | Nâng cấp NSH bản Pá Chả xã Phu Luông |  | 3: 138/QĐ-UBND ngày 31/5/2019; 4: 880; 5: 800; 6: 880; 7: 800; Thanh toán nợ XDCB 11: 3.6286; Thanh toán nợ XDCB 12: 876.3714; Thanh toán nợ XDCB 13: 796.3714
75 | Phai Co Chặm đội 6 bản Tâu xã Hua Thanh |  | 3: 50/QĐ-UBND ngày 04/6/2019; 4: 4026; 5: 3660; 6: 4026; 7: 3660; Thanh toán nợ XDCB 11: 56.4725; Thanh toán nợ XDCB 12: 3969.5275; Thanh toán nợ XDCB 13: 3603.5275
76 | Đường giao thông trục chính nội đồng xã Noong Hẹt |  | 3: 111d/QĐ-UBND ngày 31/10/2019; 4: 1000; 5: 655; 6: 1000; 7: 655; Thanh toán nợ XDCB 11: 0.63655; Thanh toán nợ XDCB 12: 999.3634; Thanh toán nợ XDCB 13: 654.3634
77 | Nhà xưởng sơ chế HTX dịch vụ tổng hợp xã Thanh Yên |  | 3: 86a/QĐ-UBND ngày 31/10/2019; 4: 2248; 5: 1448; 6: 2248; 7: 1448; Thanh toán nợ XDCB 11: 25.6079; Thanh toán nợ XDCB 12: 2222.3921; Thanh toán nợ XDCB 13: 1422.3921
III.3. | Điều chỉnh tăng 01 dự án |  |  | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4371 | 0 | 25000 | 4371 | [9 empty] | 6558
1 | Đường QL279 - đi bản Nà Pen 1, 2,3 xã Nà Nhạn, huyện Điện Biên |  | 3: 1183 - 23/9/2016; 4: 25000; 6: 18442; Thanh toán nợ XDCB 10: 4371; Thanh toán nợ XDCB 12: 25000; Thanh toán nợ XDCB 13: 4371 | 6558