## Von CTMT
Tỉnh Điện Biên
Biểu số 3
DANH MỤC DỰ ÁN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016-2020 VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU
(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh Điện Biên)
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư ban đầu hoặc QĐ đầu tư điều chỉnh đã được TTg giao kế hoạch |  |  | Lũy kế số vốn đã bố trí từ khởi công đến hết năm 2015 |  | Lũy kế giải ngân từ khởi công đến hết ngày 31/12/2015 |  | Kế hoạch năm 2016 đã được Thủ tướng Chính phủ giao |  |  |  | Kế hoạch năm 2017 đã được Thủ tướng Chính phủ giao |  |  | Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 572/QĐ-BKHĐT ngày 20/4/2017 (Đợt 1) |  |  | Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 1178/QĐ-BKHĐT ngày 29/8/2017 (Đợt 2) |  |  | Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 đã giao |  |  | Kế hoạch năm 2016 |  |  | Giải ngân kế hoạch 2016 thực tế |  |  | Kế hoạch năm 2016 được phép kéo dài sang năm 2017 |  |  | Giải ngân Kế hoạch năm 2016 được phép kéo dài sang năm 2017 |  |  | Kế hoạch năm 2017 |  |  | Giải ngân thực tế kế hoạch năm 2017 |  |  | Kế hoạch năm 2017 được phép kéo dài sang năm 2018 |  |  | Ước giải ngân Kế hoạch năm 2017 được phép kéo dài sang năm 2018 |  |  | Kế hoạch năm 2018 |  |  | Ước giải ngân Kế hoạch năm 2018 |  |  | Kế hoạch vốn đầu tư công 2016-2018 |  |  | Số vốn kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 còn lại |  |  | Kế hoạch 2019 | [5 empty] | Kế hoạch 2020 | [5 empty] | Đề xuất điều chỉnh KH trung hạn GĐ 2016-2020 vốn Chương trình mục tiêu |  | Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 sau khi điều chỉnh |  |  | Ghi chú
[5 empty] | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW |  | Trong đó: NSTW |  |  | Trong đó: NSTW |  |  | Trong đó: NSTW |  |  | Trong đó: NSTW |  |  | Trong đó: NSTW |  |  | Trong đó: NSTW |  |  | Trong đó: NSTW |  |  | Trong đó: NSTW |  |  | Trong đó: NSTW |  |  | Trong đó: NSTW |  |  | Trong đó: NSTW |  |  | Trong đó: NSTW |  |  | Trong đó: NSTW |  |  | Trong đó: NSTW |  |  | Trong đó: NSTW |  |  | Nhu cầu kế hoạch vốn NSTW |  |  | Khả năng giải ngân thực tế |  |  | Nhu cầu kế hoạch vốn NSTW |  |  | Khả năng giải ngân thực tế |  |  | Tăng (+) | Giảm (-) | Trong đó: NSTW
[6 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | [5 empty] | Tổng số | Trong đó |  |  | Tổng số | Trong đó: Thanh toán nợ đọng XDCB | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó: |  |  |  | Tổng số | Trong đó:
[14 empty] | Thu hồi các khoản ứng trước NSTW | Thanh toán nợ XDCB |  |  |  |  | Thu hồi các khoản ứng trước NSTW | Thanh toán nợ XDCB |  | Thu hồi các khoản ứng trước NSTW | Thanh toán nợ XDCB |  | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ XDCB |  | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ XDCB |  | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ XDCB |  | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ XDCB |  | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ XDCB |  | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ XDCB |  | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ XDCB |  | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ XDCB |  | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ XDCB |  | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ XDCB |  | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ XDCB |  | Thu hồi các khoản ứng trước NSTW | Thanh toán nợ XDCB |  | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ XDCB |  | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ XDCB |  | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ XDCB |  | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ XDCB |  | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ XDCB |  |  |  | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ XDCB
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 28 | 29 | 30 |  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| TỔNG SỐ |  |  |  |  | 2985636 | 1389271 | 155023 | 132072.4 | 126802.4 | 126802.4 | 132368 | 132368 | 0 | 0 | 47000 | 47000 | 0 | 318209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318209 | 0 | 0 | 118072 | 0 | 0 | 87406.427 | 0 | 0 | 30666 | 0 | 0 | 11690 | 0 | 0 | 2708 | 0 | 0 | 2708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185686 | 0 | 0 | 3326 | 0 | 0 | 306466 | 0 | 0 | 11743 | 0 | 0 | 10743 | 0 | 0 | 10743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5559 | -5559 | 318209 | 0 | 0
A | NHÀ Ở CHO NGƯỜI CÓ CÔNG THEO QUYẾT ĐỊNH 22/QĐ-TTG | [17 empty] | 36900
B | CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU |  |  |  |  | 2985636 | 1389271 | 155023 | 132072.4 | 126802.4 | 126802.4 | 132368 | 132368 | 0 | 0 | 47000 | 47000 | 0 | 318209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318209 | 0 | 0 | 118072 | 0 | 0 | 87406.427 | 0 | 0 | 30666 | 0 | 0 | 11690 | 0 | 0 | 2708 | 0 | 0 | 2708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185686 | 0 | 0 | 3326 | 0 | 0 | 306466 | 0 | 0 | 11743 | 0 | 0 | 10743 | 0 | 0 | 10743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5559 | -5559 | 318209 | 0 | 0
I | Chương trình mục tiêu Phát triển kinh tế - xã hội các vùng |  |  |  |  | 874921 | 439405 | 82883 | 82883 | 82883 | 82883 | 109368 | 109368 | 0 | 0 | 47000 | 47000 | 0 | 280140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280140 | 0 | 0 | 95072 | 0 | 0 | 85417.174 | 0 | 0 | 9655 | 0 | 0 | 5096 | 0 | 0 | 2708 | 0 | 0 | 2708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4559 | -4559 | 280140 | 0 | 0
| Thực hiện dự án |  |  |  |  | 874921 | 439405 | 82883 | 82883 | 82883 | 82883 | 109368 | 109368 | 0 | 0 | 47000 | 47000 | 0 | 280140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280140 | 0 | 0 | 95072 | 0 | 0 | 85417.174 | 0 | 0 | 9655 | 0 | 0 | 5096 | 0 | 0 | 2708 | 0 | 0 | 2708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4559 | -4559 | 280140 | 0 | 0
1 | Đường Tuần Giáo - Tênh phông | Tuần Giáo | 17,56km | 2011-2016 | 409/QĐ-UBND 26/3/2009 | 70000 | 70000 | 43000 | 43000 | 43000 | 43000 | 27000 | 27000 | [5 empty] | 27000 | [5 empty] | 11: 27000; 12: 0; 13: 0; 14: 27000; 17: 26466.219; 20: 534; 23: 223; 44: 27000; 45: 0; 46: 0; 47: 0; 48: 0; 49: 0; 15: -311; 16: 26689
2 | Thủy lợi Xuân Lao | Mường Ảng | 219,3 ha và cấp nước cho 5.000 người | 2011-2016 | 231/QĐ-UBND 10/3/2011; 1747/QĐ-UBND ngày 20/102/2017 | 54554 | 54554 | 34783 | 34783 | 34783 | 34783 | 24841 | 24841 | [5 empty] | 24841 | [5 empty] | 11: 24841; 12: 0; 13: 0; 14: 24841; 17: 17747; 20: 7094; 23: 4559; 44: 24841; 45: 0; 46: 0; 47: 0; 48: 0; 49: 0; 15: -2535; 16: 22306
3 | Thủy lợi bản Cha Nọ + Kênh mương bản Pá Cha, xã ẳng Tở (LG vốn 30a 5,1 tỷ, vốn NQ 37 là 9,265 tỷ) |  | L=6km; 32,5ha | 2014-2016 | 2340/QĐ-UBND 02/10/2013 | 14365 | 14365 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 8265 | 8265 | [5 empty] | 8265 | [5 empty] | 11: 8265; 12: 0; 13: 0; 14: 8265; 17: 6980.518; 20: 1284; 44: 8265; 45: 0; 46: 0; 47: 0; 48: 0; 49: 0; 15: -1284; 16: 6981
4 | Trung tâm Hội nghị - Văn hóa và nhà khách huyện Mường Ảng | MA |  | 2017-2020 | 124/QĐ-UBND ngày 25/01/2016 | 53486 | 53486 |  |  |  |  | 2674 | 2674 | [5 empty] | 2674 | [5 empty] | 11: 2674; 12: 0; 13: 0; 14: 2674; 17: 1931.437; 20: 743; 23: 314; 38: 0; 44: 2674; 45: 0; 46: 0; 15: -429; 16: 2245
6 | Đường Phì Nhừ - Phình Giàng - Pú Hồng - Mường Nhà tỉnh Điện Biên | Điện Biên Đông |  | 2016-2024 | 402/QĐ-UBND 30/3/2016 | 682516 | 247000 |  |  |  |  | 46588 | 46588 |  |  | 47000 | 47000 |  | 217360 | [5 empty] | 11: 217360; 12: 0; 13: 0; 14: 32292; 17: 32292; 26: 2708; 29: 2708; 38: 182360; 44: 217360; 45: 0; 46: 0; 47: 0; 48: 0; 49: 0; 14: 4559; 16: 221919
| Đoạn Phì Nhừ - Phình Giàng (GĐ I) | Điện Biên Đông | 21km | 16-20 | 341/QĐ-UBND 19/4/2011 | 247000 | 247000 |  |  |  |  | 46588 | 46588 |  |  | 47000 | 47000 |  | 217360 | [5 empty] | 11: 217360
II | Chương trình mục tiêu Phát triển lâm nghiệp bền vững |  |  |  |  | 2110715 | 949866 | 72140 | 49189.4 | 43919.4 | 43919.4 | 23000 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38069 | 0 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 1989.253 | 0 | 0 | 21011 | 0 | 0 | 6594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3326 | 0 | 0 | 3326 | 0 | 0 | 26326 | 0 | 0 | 11743 | 0 | 0 | 10743 | 0 | 0 | 10743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | -1000 | 38069 | 0 | 0
| Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2016-2020 |  |  |  |  | 2110715 | 949866 | 72140 | 49189.4 | 43919.4 | 43919.4 | 23000 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38069 | 0 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 1989.253 | 0 | 0 | 21011 | 0 | 0 | 6594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3326 | 0 | 0 | 3326 | 0 | 0 | 26326 | 0 | 0 | 11743 | 0 | 0 | 10743 | 0 | 0 | 10743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | -1000 | 38069 | 0 | 0
1 | Bảo vệ và phát triển rừng |  |  |  | 1050/QĐ-UBND ngày 19/11/2012; 1055/QĐ-UBND ngày 21/11/2012; 1092, 1093/QĐ-UBND ngày 30/11/2012; 1170, 1171, 1172, 1173, 1174/QĐ-UBND ngày 14/12/2012); 1327/QĐ-UBND ngày 04/12/2015 | 1418568 | 866196 | 66870 | 43919.4 | 43919.4 | 43919.4 | 23000 | 23000 | [5 empty] | 37069 | [5 empty] | 11: 37069; 12: 0; 13: 0; 14: 23000; 17: 1989.253; 20: 21011; 23: 6594; 38: 3326; 41: 3326; 44: 26326; 45: 0; 46: 0; 47: 10743; 48: 0; 49: 0; 50: 10743; 53: 10743; 56: 0; 59: 0; 14: 1000; 16: 38069
3 | Hỗ trợ trồng rừng sản xuất |  |  |  | 1124, 1127, 1132, 1135, 1138 ngày 15/11/2011 | 692147 | 83670 | 5270 | 5270 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1000 | [5 empty] | 11: 1000; 12: 0; 13: 0; 44: 0; 45: 0; 46: 0; 47: 1000; 48: 0; 49: 0; 15: -1000
X | Chương trình mục tiêu hỗ trợ vốn đối ứng ODA
B | SỐ VỐN BỐ TRÍ CHƯA ĐÚNG QUY ĐỊNH
1 | Điều chuyển để thanh toán nợ đọng XDCB đến ngày 31/12/2014 nhưng đến hết kế hoạch năm 2015 chưa bố trí nguồn thanh toán
2 | Điều chuyển thu hồi ứng trước đến hết kế hoạch năm 2015 chưa bố trí nguồn thu hồi
3 | Bố trí cho các dự án chuyển tiếp