## Giai ngan 31.10.2015
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2015 VÀ VỐN KÉO DÀI GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH 2014 SANG NĂM 2015
ĐVT: Triệu đồng
STT | Nguồn vốn | Kế hoạch vốn 2015 |  |  | Giải ngân đến hết tháng 02/2015 | Thực hiện giải ngân đến hết quí I/2015 | Thực hiện 10 tháng đầu năm 2015 |  |  | Ước thực hiện giải ngân năm 2015 | Ước thực hiện giải ngân hết năm KH so với Kế hoạch giao (%) | Ghi chú
|  | Trung ương giao | Trong đó:
|  |  | Giao chi tiết | Chưa giao chi tiết |  |  | KL thực hiện đến 31/10/ 2015 | Giải ngân đến 31/10/ 2015 | Tỷ lệ giải ngân so với Kế hoạch giao (%)
A | Vốn ngân sách do địa phương quản lý thuộc KH năm 2015 | 1930925 | 1921064 | 15170 | 132644.3264 | 188657.1124 | 927196.8956 | 1015574.8956 | 52.8652 | 1625713.5 | 84.6257 | 84.6257
I | Vốn cân đối ngân sách | 334580 | 338989 | 900 | 45518.9458 | 45518.9458 | 200376 | 298941 | 88.186 | 368652 | 108.7504 | 99.4893
a) | Đầu tư phát triển trong cân đối NSĐP | 267600 | 257009 | 900 | 45518.9458 | 45518.9458 | 116997 | 192827 | 75.0273 | 257009 | 100
| TĐ: Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất | 25000 | 10570
| - Hỗ trợ DN công ích | 900 |  | 900 | [7 empty] | DN công ích do không còn nhu cầu
| Bổ sung Kết dư |  | 4559
b) | Các dự án ODA trong cân đối NS | 66980 | 66980 | 0 |  |  | 73908 | 96643 | 144.2864 | 96643 | 144.2864
c) | Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết |  | 15000 |  |  |  | 9471 | 9471 | 63.14 | 15000 | 100
II | Nguồn vốn Hỗ trợ có mục tiêu từ NSTW | 818492 | 804222 | 14270 | 86270.85 | 141789.636 | 327898 | 339233 | 42.1815 | 619785 | 77.0664
1 | Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các vùng | 129000 | 129000 | 0 | 33501.974 | 51521 | 71395 | 74527 | 57.7729 | 129000 | 100
2 | Hỗ trợ đầu tư các huyện mới chia tách | 70000 | 70000 | 0 | 12239.198 | 12239.198 | 57003 | 57003 | 81.4329 | 70000 | 100
3 | Phát triển và bảo vệ rừng bền vững | 40000 | 25730 | 14270 | [5 empty] | 12865 | 50 | Vốn chưa phân bổ 14.270 Trđ (HT vận chuyển gỗ 14 tỷ; HT DN trồng rừng SX 270 trđ) |  |  |  | 290408
4 | Hỗ trợ hạ tầng du lịch | 10000 | 10000 | 0 |  | 3000 | 431 | 431 | 4.31 | 10000 | 100 | Dự án KCM đã xong bước đấu thầu xây lắp |  |  |  | 422022
5 | Chương trình bố trí sắp xếp dân cư nơi cần thiết (Chương trình bố trí sắp xếp, ổn định dân cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg) | 34000 | 34000 | 0 |  |  |  | 4500 | 13.2353 | 27200 | 80 |  | VB số 9535/BKHĐT-KTNN; vb số 18966/BTC_ĐT |  |  | 712430
6 | Chương trình di dân, định canh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số. | 40000 | 40000 | 0 |  |  | 13448 | 13448 | 33.62 | 23000 | 57.5 | Văn bản số 9870/VPCP-KTTH ngày 25/11/2015 của Chính phủ cho phép dự án duyệt sau 31/10/2014 được phân bổ và giải ngân KH 2015 | VB 8230/BTC-NSNN ngày 19/6/2015 | Phân bỏ chi tiết đợt 2 theo QĐ 892/QĐ-UBND |  | 99872
7 | Chương trình quản lý, bảo vệ biên giới | 30000 | 30000 | 0 | 923 | 923 | 13527 | 16263 | 54.21 | 30000 | 100 |  |  |  |  | 30537
8 | Hỗ trợ các bệnh viện tuyến Tỉnh, huyện | 14000 | 14000 | 0 |  | 3000 | 6850 | 6850 | 48.9286 | 14000 | 100 |  |  |  |  | 130409
9 | Đầu tư phát triển kinh tế xã hội tuyến biên giới Việt -Trung | 7200 | 7200 | 0 |  |  | 74 | 74 | 1.0278 | 7200 | 100 | Vướng mắc dừng dự án, hiện thủ tục đã hoàn tất đủ điều kiện giải ngân |  |  |  | 18.3048
10 | Đầu tư phát triển kinh tế xã hội tuyến biên giới Việt Nam-Lào | 14000 | 14000 | 0 |  |  | 13196 | 8775 | 62.6786 | 14000 | 100 | Văn bản số 9870/VPCP-KTTH ngày 25/11/2015 của Chính phủ cho phép dự án duyệt sau 31/10/2014 được phân bổ và giải ngân KH 2015 |  |  |  | 422.022
11 | Các công trình văn hóa theo quyết định Lãnh đạo Đảng và Nhà nước | 20700 | 20700 | 0 |  | 3000 | 20700 | 20700 | 100 | 20700 | 100 |  |  |  |  | 30.537
12 | Các dự án cấp bách của địa phương | 50000 | 50000 | 0 | 5363.8775 | 8864 | 44591 | 45111 | 90.222 | 50000 | 100 |  |  |  |  | 391.485
13 | Chương trình cấp điện nông thôn miền núi và hải đảo giai đoạn 2013-2020 theo QĐ số 2081/QĐ-TTg ngày 8/11/2013 | 25000 | 25000 | 0 | [5 empty] | 25000 | 100 | Đã thực hiện xong đấu thầu xây lắp trong tháng 11 , dự kiến sẽ giải ngân hết số vốn trong năm KH
14 | Sắp xếp Ổn định dân di cư và phát triển huyện Mường Nhé | 250000 | 250000 | 0 | 26753.3626 | 48753 | 57596 | 60864 | 24.3456 | 121728 | 48.6912 | Còn 38 tỷ dự kiến phân bổ tháng 12/2015
15 | Hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu | 20000 | 20000 | 0 | 7489.438 | 7489.438 | 7489 | 7489 | 37.445 | 20000 | 100
16 | Hỗ trợ dân tộc ít người tỉnh ĐB theo QĐ 1672/QĐ-TTg ngày 26/9/2011 | 11592 | 11592 | 0 |  | 3000 | 6868 | 6868 | 59.2478 | 11592 | 100
17 | Chương trình hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn bản đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 755/QĐ-TTg (Chương trình 134 kéo dài) Chương trình 134 kéo dài | 17000 | 17000 | 0 |  |  | 418 | 418 | 2.4588 | 8500 | 50
18 | Chương trình hỗ trợ huyện nghèo theo quyết định số 293/QĐ-TTg của TTCP | 36000 | 36000 |  |  |  | 14312 | 15912 | 44.2 | 25000 | 69.4444
III | Vốn ĐTPT thuộc CTMTQG | 254210 | 254210 | 0 | 0 | 494 | 167416 | 168081 | 66.119 | 240684.5 | 94.6794 | 94.6794
1 | CT. Giảm nghèo bền vững | 240510 | 240510 | 0 |  | 494 | 158531 | 158846 | 66.0455 | 228484.5 | 95
| - Chương trình 30a | 135310 | 135310 | 0 |  | 0 | 78890.992 | 79205.186 | 58.5361 | 128544.5 | 95
| - Chương trình 135 | 105200 | 105200 | 0 |  |  | 79640.3774 | 79640.3774 | 75.7038 | 99940 | 95
2 | Chương trình Đưa thông tin về cơ sở | 1500 | 1500 | 0 | [6 empty] | 0 | Văn bản của Bộ KH&ĐT đồng ý cho phân bổ dự án Khởi công mới Quý 3/2015
3 | Chương trình Nước sạch VSMTNT | 12200 | 12200 |  |  |  | 8885 | 9235 | 75.6967 | 12200 | 100
IV | Đầu tư nguồn vốn trái phiếu Chính phủ | 416185 | 416185 | 0 | 854.5306 | 854.5306 | 231506.8956 | 209319.8956 | 50.2949 | 342863 | 82.3824
1 | Giao thông | 7800 | 7800 | 0 |  |  | 7800 | 7800 | 100 | 7800 | 100
2 | Y tế | 103323 | 103323 |  |  |  | 89861 | 89861 | 86.971 | 103323 | 100
3 | Thủy lợi | 50644 | 50644 |  |  |  |  | 4601 | 9.085 | 25322 | 50
| Công trình đầu mối hồ Nậm khẩu hu | 50644 | 50644 |  |  |  |  | 4601 | 9.085 | 4601 |  | Tỷ lệ giải ngân thấp, do vướng đền bù giải phóng mặt bằng, đến nay vẫn chưa được tháo gỡ.
5 | Tái định cư TDSL | 146000 | 146000 |  |  |  | 100000 | 75000 | 51.3699 | 146000 | 100 | QĐ 1354/QĐ-TTg bs 46 tỷ ngày 14 tháng 8 năm 2015
6 | Đối ứng ODA | 12418 | 12418 |  | 854.5306 | 854.5306 | 3031.8956 | 3031.8956 | 24.4153 | 12418 | 100
7 | Vốn TPCP thực hiện CTMTQG Nông thôn mới | 96000 | 96000 |  |  |  | 30814 | 29026 | 30.2354 | 48000 | 50
VII | Tín dụng ưu đãi | 107458 | 107458 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 53729 | 50 | Quyết định số 1662/QĐ-BTC ngày 18/8/2015 TDUD Đợt 2 là 80 tỷ đồng |  |  | #REF! | 18
B | Vốn ngân sách do địa phương quản lý thuộc KH năm 2014 kéo dài giải ngân đến 31/12/2015 |  | 362037.6566 | 0 | 0 | 0 | 180159.8944 | 190243.4718 |  | 290352.4474 | 80.1995 | 80.1995
I | Chương trình MTQG |  | 37386 |  |  |  | 27357 | 27357 | 73.1745 | 34194 | 91.462
II | Nguồn NSTW bổ sung có mục tiêu |  | 178464 | 0 | 0 | 0 | 49616.317 | 58087.317 | 32.5485 | 127824.25 | 71.6247
1 | Nguồn dự phòng NSTW |  | 40000 |  |  |  | 10880 | 16480 | 41.2 | 40000 | 100
2 | Chương trình bảo vệ và phát triển rừng |  | 37000 |  |  |  | 5311 | 5311 | 14.3541 | 5311 | 14.3541 | Thực hiện giải ngân đến 30/6/2015, số vốn còn lại đã thu về NSTW
3 | Nguồn vốn theo QĐ 79 |  | 75803 |  |  |  | 32326 | 35197 | 46.4322 | 56852.25 | 75
4 | Hỗ trợ đầu tư phát triển kinh tế - xã hội các vùng |  | 3719 | [5 empty] | 0 | 3719 | 100 | 31689
5 | Chương trình giống cây trồng, vật nuôi, giống cây lâm nghiệp, thủy sản |  | 1949 | [5 empty] | 0 | 1949 | 100
6 | Chương trình hỗ trợ thực hiện QĐ 193 |  | 891 | [5 empty] | 0 | 891 | 100
7 | Chương trình định canh định cư theo QĐ 33 |  | 4846 |  |  |  | 1099.317 | 1099.317 | 22.685 | 4846 | 100
8 | Đầu tư theo QĐ 120/2003/QĐ-TTg ngày 11/6/2003 của Thủ tướng Chính phủ |  | 2513 | [5 empty] | 0 | 2513 | 100
8 | Đầu tư theo QĐ 160/2007/QĐ-TTg ngày 17/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ |  | 10722 | [5 empty] | 0 | 10722 | 100
10 | Chương trình 134 kéo dài |  | 1021 | [5 empty] | 0 | 1021 | 100
III | Nguồn trái phiếu chính phủ |  | 146187.6566 | 0 | 0 | 0 | 103186.5774 | 104799.1548 | 71.6881 | 128334.1974 | 87.7873
1 | Năm 2014 |  | 109797.8434 |  |  |  | 97553.2263 | 99165.8038 | 90.3167 | 109797.8434 | 100
| Giao thông |  | 16119.9164 |  |  |  | 9405.7546 | 9405.7546 | 58.3487 | 16119.9164
| Thuỷ lợi |  | 27642.975 |  |  |  | 26023.694 | 26722.423 | 96.6699 | 27642.975
| Y Tế |  | 9555.69 |  |  |  | 8631.8664 | 8631.8664 | 90.3322 | 9555.69
| Chương trình Nông thôn Mới |  | 56479.262 |  |  |  | 53491.9113 | 54405.7598 | 96.3287 | 56479.262
2 | Năm 2013 |  | 17853.4592 | [5 empty] | 0 |  | 0
| Hồ chứa nước Ẳng cang |  | 17628.517 | [8 empty] | Dự án đang treo ứng đến 30/9/2015 là 45 tỷ, hiện vướng mắc công tác đền bù giải phóng mặt bằng chưa được xử lý tháo gỡ.
3 | Năm 2012 |  | 18536.354 |  |  |  | 5633.351 | 5633.351 | 30.3908 | 18536.354 | 100