|  |  |
| --- | --- |
|  **ỦY BAN NHÂN DÂN****TỈNH ĐIỆN BIÊN**Số: 675/TTr-UBND | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc***Điện Biên, ngày 15 tháng 3 năm 2021* |

**TỜ TRÌNH**

**Quyết định chủ trương đầu tư dự án Bảo vệ và phát triển rừng**

**bền vững tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên

*Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật đầu tư công ngày 13/6/2019;*

*Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15/11/2017;*

*Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;*

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.*

Sau khi báo cáo xin chủ trương Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên quyết định chủ trương đầu tư dự án Bảo vệ và phát triển rừng bền vững tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025, với các nội dung chính sau:

**I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN**

**1. Tên dự án:** Bảo vệ và phát triển rừng bền vững tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025.

**2. Nhóm, loại công trình:** Dự án nhóm B, công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

**3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án:** HĐND tỉnh Điện Biên.

**4. Cấp quyết định đầu tư dự án:** UBND tỉnh Điện Biên.

**5. Chủ đầu tư**

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Thực hiện hoạt động trồng cây phân tán;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố hoặc các Ban quản lý rừng phòng hộ (thực hiện trên địa bàn địa phương, đơn vị nào quản lý thì UBND cấp huyện, Ban quản lý rừng phòng hộ nơi đó làm chủ đầu tư): Thực hiện các hoạt động đầu tư, hỗ trợ công trình lâm sinh.

**6. Đối tượng thụ hưởng dự án:** Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

**7. Địa điểm thực hiện dự án:** Trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

**8. Sự cần thiết và mục tiêu đầu tư**

*a) Sự cần thiết phải đầu tư:*

Điện Biên là tỉnh miền núi biên giới phía Tây Bắc có đường biên giới dài 455,57 km, tiếp giáp với hai quốc gia Lào và Trung Quốc và nằm ở thượng nguồn của 3 hệ thống sông chính là sông Đà, sông Mã và sông Mê Kông. Tổng diện tích tự nhiên của tỉnh là 954.125 ha, trong đó diện đất quy hoạch lâm nghiệp là 694.753 ha (chiếm 72,8% diện tích tự nhiên toàn tỉnh). Tỉnh có 10 đơn vị hành chính cấp huyện; dân số trên 61 vạn người, gồm 19 dân tộc sinh sống, phân bố không đồng đều, đời sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông, lâm nghiệp.

Thực hiện Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng, giai đoạn 2011-2020; Quyết định số 886/QĐ-TTg ngày 16/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 – 2020, trong những năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, song cùng với sự vào cuộc tích cực, chủ động, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền và sự ủng hộ thực hiện của người dân, tỉnh Điện Biên đã đạt được những kết quả tích cực trong công tác bảo vệ và phát triển rừng: Ý thức của người dân đối với công tác bảo vệ được nâng lên; diện tích rừng trồng sản xuất, phòng hộ, khoanh nuôi tái sinh rừng được tăng lên; số vụ vi phạm các quy định về quản lý, bảo vệ rừng giảm qua các năm; độ che phủ rừng tăng 4,16% (từ 38,5% năm 2015 lên 42,66% năm 2020);.... Bên cạnh đó, việc triển khai các chính sách hỗ trợ, đầu tư phát triển lâm nghiệp, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp đã góp phần tạo việc làm, cải thiện thu nhập, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống cho đồng các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, đến hết năm 2020, Dự án Bảo vệ và phát triển rừng đến năm 2020 trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Điện Biên đã hết giai đoạn đầu tư. Để các hoạt động quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh được tiếp tục triển khai thực hiện, góp phần hoàn thành mục tiêu Đại hội Đảng bộ tình lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2020-2025) về độ che phủ rừng của tỉnh đến năm 2025 đạt 45,5%, thì việc xây dựng và thực hiện ***“Dự án Bảo vệ và phát triển rừng bền vững tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021 - 2025”*** là hết sức cần thiết.

*b) Mục tiêu đầu tư:*

Đầu tư phát triển hệ thống rừng phòng hộ, rừng sản xuất thông qua trồng, chăm sóc rừng, góp phần nâng tỷ lệ che phủ rừng của tỉnh đến năm 2025 đạt 45,5%; bảo tồn đa dạng sinh học và chức năng của hệ sinh thái rừng; hỗ trợ tái cơ cấu ngành lâm nghiệp thông qua trồng rừng sản xuất, phát triển lâm sản ngoài gỗ, trồng cây phân tán; tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập, giảm nghèo, cải thiện sinh kế nông thôn, từ đó nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội, bảo vệ quốc phòng - an ninh.

**9. Nội dung, quy mô đầu tư**

- Trồng rừng phòng hộ: 750 ha.

- Hỗ trợ trồng rừng sản xuất: 650 ha.

- Hỗ trợ phát triển lâm sản ngoài gỗ: 400 ha.

- Chăm sóc rừng trồng: 2.624 lượt ha.

- Hỗ trợ trồng cây phân tán: 100.000 cây.

**10. Tổng mức vốn và phân kỳ đầu tư dự án**

- Tổng mức đầu tư dự án: 72.700 triệu đồng, trong đó:

+ Chi phí trồng rừng phòng hộ: 26.250 triệu đồng.

+ Chi phí trồng rừng sản xuất: 4.225 triệu đồng.

+ Chi phí hỗ trợ phát triển lâm sản ngoài gỗ: 4.000 triệu đồng.

+ Chi phí chăm sóc rừng: 26.225 triệu đồng.

+ Chi phí trồng cây phân tán: 10.000 triệu đồng.

+ Chi phí lập dự án đầu tư: 2.000 triệu đồng.

- Phân kỳ đầu tư:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Năm thực hiện** | **Kế hoạch vốn** *(triệu đồng)* |
| 1 | Năm 2021 | 8.260 |
| 2 | Năm 2022 | 14.029 |
| 3 | Năm 2023 | 17.115 |
| 4 | Năm 2024 | 17.731 |
| 5 | Năm 2025 | 15.565 |
| **Tổng số** | **72.700** |

**11. Nguồn vốn đầu tư:** Nguồn ngân sách Trung ương.

**12. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn:** Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

**13. Thời gian thực hiện**: Năm 2021 - 2025.

**14. Hình thức đầu tư của dự án:** Đầu tư xây dựng mới.

**15. Hình thức quản lý thực hiện dự án:** Chủ đầu tư trực tiếp quản lý điều hành dự án.

**16. Hiệu quả dự án**

*a) Hiệu quả về kinh tế - xã hội:*

- Các hoạt động của dự án sẽ mang lại lợi ích trực tiếp cho người dân thông qua việc khoán thực hiện, hỗ trợ thực hiện các hoạt động trồng, chăm sóc rừng, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; góp phần đẩy lùi tệ nạn xã hội, giúp người dân yên tâm sản xuất, ổn định cuộc sống. Đồng thời, tạo ra các sản phẩm gỗ, lâm sản ngoài gỗ để thúc đẩy phát triển sinh kế cho người dân.

- Tạo cảnh quan môi trường, không khí trong lành phục vụ phát triển dịch vụ du lịch sinh thái cho tỉnh.

*b) Hiệu quả về môi trường:*

Các hoạt động của dự án tạo đà và góp phần mở rộng diện tích trồng rừng, phủ xanh thảm thực vật, bảo vệ nguồn tài nguyên nước, giảm thiệt hại do tác động của lũ lụt, hạn hán, sạt lở và sói mòn đất, hạn chế tình trạng di dân tự do và đốt phá rừng, chống xói mòn, bảo tồn hệ sinh thái rừng, cải thiện môi trường sinh thái, nâng độ che phủ rừng toàn tỉnh lên 45,5% vào năm 2025. Đồng thời, góp phần quan trọng trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu đang diễn ra ngày càng phức tạp và nghiêm trọng.

*c) Hiệu quả về xã hội, an ninh quốc phòng:*

Nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của nhân dân đối với công tác bảo vệ và phát triển rừng; góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, đặc biệt là đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; góp phần ổn định dân cư, giữ vững trật tự an ninh - chính trị và chủ quyền quốc gia.

 **II. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO**

1. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án, kèm theo Tờ trình số 443/TTr-SNN ngày 12/3/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Báo cáo kết quả thẩm định đề xuất chủ trương đầu tư của Sở Kế hoạch và Đầu tư số 333/BC-SKHĐT ngày 12/3/2021.

Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên trình HĐND tỉnh Điện Biên xem xét, quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Bảo vệ và phát triển rừng bền vững tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025 để tổ chức triển khai các bước tiếp theo./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***- Nh­ư trên;- CT, các PCT UBND tỉnh;- Các Sở: KH&ĐT, NN&PTNT, TN&MT;- LĐVP, P.TH;- L­ưu: VT, KTN(TVH). | **TM. ỦY BAN NHÂN DÂN****CHỦ TỊCH****Lê Thành Đô** |

|  |  |
| --- | --- |
| **HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN****TỈNH ĐIỆN BIÊN** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: /NQ-HĐND | *Điện Biên, ngày tháng năm 2021* |

**NGHỊ QUYẾT**

**Về chủ trương đầu tư dự án Bảo vệ và phát triển rừng**

**bền vững tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025**

*Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 5 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017;*

*Căn cứ Luật đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;*

*Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;*

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.*

*Xét Tờ trình số 675/TTr-UBND ngày 15/3/2021 của UBND tỉnh Điện Biên; Báo cáo thẩm tra số 08/BC-BDT ngày 15/3/2021 của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự ánBảo vệ và phát triển rừng bền vững tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025 với các nội dung như sau:

**1. Mục tiêu đầu tư:**

Đầu tư phát triển hệ thống rừng phòng hộ, rừng sản xuất thông qua trồng, chăm sóc rừng, góp phần nâng tỷ lệ che phủ rừng của tỉnh đến năm 2025 đạt 45,5%; bảo tồn đa dạng sinh học và chức năng của hệ sinh thái rừng; hỗ trợ tái cơ cấu ngành lâm nghiệp thông qua trồng rừng sản xuất, phát triển lâm sản ngoài gỗ, trồng cây phân tán; tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập, giảm nghèo, cải thiện sinh kế nông thôn, từ đó nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội, bảo vệ quốc phòng - an ninh.

**2. Nội dung, quy mô đầu tư:**

- Trồng rừng phòng hộ: 750 ha.

- Hỗ trợ trồng rừng sản xuất: 650 ha.

- Hỗ trợ phát triển lâm sản ngoài gỗ: 400 ha.

- Chăm sóc rừng trồng: 2.624 lượt ha.

- Hỗ trợ trồng cây phân tán: 100.000 cây.

**3. Nhóm, loại công trình:** Dự án nhóm B, công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

**4. Tổng mức vốn đầu tư:** 72.700 triệu đồng.

**5. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư:** Nguồn ngân sách Trung ương.

**6. Địa điểm thực hiện dự án:** Trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

**7. Thời gian, tiến độ thực hiện:** Năm 2021-2025.

**8. Hình thức đầu tư của dự án:** Đầu tư xây dựng mới.

**Điều 2.** Tổ chức thực hiện:

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên có trách nhiệm:

- Lập kế hoạch phân kỳ thực hiện Dự án năm 2021. Tập trung triển khai trước kế hoạch vốn đầu tư năm 2021 đã được Trung ương phân bổ.

- Xác định rõ địa điểm, nội dung thực hiện dự án trong bước lập Báo cáo nghiên cứu khả thi. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh nội dung dự án theo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển sản xuất nông lâm nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025 đảm bảo đồng bộ, thống nhất.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

*Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XIV Kỳ họp thứ …. thông qua ngày … tháng … năm 2021./.*

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***- Bộ Tài chính, Bộ KH&ĐT, Bộ NN&PTNT;- Thường trực Tỉnh ủy;- TT. HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;- Các đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh;- Các Ban của HĐND tỉnh;- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;- TT HĐND, UBND các huyện, TX, TP;- Lưu: VT. | CHỦ TỊCH  |