## B5DC882023
Biểu số 5
PHƯƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NĂM 2023 CHƯƠNG TRÌNH MTQG PHÁT TRIỂN KTXH VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI
(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày /11/2023 của HĐND tỉnh)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Quyết định đầu tư |  |  | Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã giao |  |  | Kế hoạch vốn NSTW năm 2023 |  |  | Giải ngân đến 30/9/2023 | Tỷ lệ giải ngân |  | Đề xuất điều chỉnh kế hoạch năm 2023 |  | Kế hoạch vốn năm 2023 sau điều chỉnh |  |  |  | Ghi chú | -0.3
[8 empty] | Tổng số | Trong đó: | [7 empty] | Tổng số | Trong đó:
|  | Số QĐ; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT | Trong đó: Vốn NSTW | Tổng số | Đã giao năm 2021 | Đã giao năm 2022 |  | Thu hồi các khoản vốn ứng trước | Thanh toán nợ XDCB (nếu có) |  |  | Ước giải ngân đến 31/01/2024 | Tăng | Giảm | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) |  | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ XDCB (nếu có) |  |  | 0.3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16
AA | TỔNG SỐ |  | 508940.7 | 464218.2 | 290573.7 |  | 151645.2 | 167389.7 |  |  | 59434.5172 | 35.5067 | 0 | 56623 | 56622.7 | 167120 | 167390 |  |  |  | 167390 | 0
A | TỔNG HỢP CHUNG |  | 508940.7 | 464218.2 | 290573.7 |  | 151645.2 | 167389.7 |  |  | 59434.5172 | 35.5067 | 0 | 56623 | 56622.7 | 167120 | 167390 |  |  |  | 167390 | 0
A1 | ĐƠN VỊ CẤP TỈNH |  | 102400 | 73832 | 71432 |  | 38000 | 60048 |  |  | 20852.506 | 34.7264 | 0 | 500 | 26000 | 34548 | 34548 |  |  |  | 34548 | 0
1 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
2 | SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO |  |  | 71432 | 71432 | 0 | 38000 | 60048 |  |  | 20852.506 | 34.7264 | 0 | 0 | 26000 | 34048 | 34048 |  |  |  | 34048 | 0
3 | BAN DÂN TỘC TỈNH |  | 2400 | 2400 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 |  |  |  | 500 | 0
4 | SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
A2 | ĐƠN VỊ CẤP HUYỆN |  | 406540.7 | 390386.2 | 219141.7 |  | 113645.2 | 107341.7 |  |  | 38582.0112 | 35.9432 | 0 | 56123 | 30622.7 | 132572 | 132842 |  |  |  | 132842 | 0
1 | THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ |  | 90658 | 90658 | 0 |  | 33158 | 1733 |  |  | 0 | 0 | 0 | 39807 | 0 | 41540 | 41540 |  |  |  | 41540 | 0
2 | HUYỆN ĐIỆN BIÊN |  | 23974.7 | 23974.7 | 23974.7 |  | 13300 | 10674.7 |  |  | 5333.676 | 49.9656 | 0 | 0 | 1226.7 | 9448 | 9448 |  |  |  | 9448 | 0
3 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
4 | HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG |  | 10876 | 10876 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 3000 |  |  |  | 3000 | 0
5 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
6 | HUYỆN MƯỜNG NHÉ |  | 29000 | 19000 | 29000 |  | 10000 | 17000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
7 | HUYỆN MƯỜNG CHÀ |  | 135050 | 128896 | 71946 |  | 25692.2 | 38351 |  |  | 11702.681 | 30.5147 | 0 | 11300 | 11700 | 38351 | 37951 |  |  |  | 37951 | 0
8 | HUYỆN TỦA CHÙA |  | 114478 | 114478 | 94221 |  | 31495 | 39583 |  |  | 21545.6542 | 54.4316 | 0 | 1346 | 696 | 40233 | 40233 |  |  |  | 40233 | 0
9 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
10 | THỊ XÃ MƯỜNG LAY |  | 2504 | 2503.5 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 670 | 0 | 0 | 670 |  |  |  | 670 | 0
B | CHI TIẾT TỪNG ĐƠN VỊ | [10 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | 0 | 0 | 35.5067
B1 | ĐƠN VỊ CẤP TỈNH |  | 102400 | 73832 | 71432 | 0 | 38000 | 60048 |  |  | 20852.506 | 34.7264 | 0 | 500 | 26000 | 34548 | 34548 |  |  |  | 34548 | 0
B1.2 | SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO |  | 100000 | 71432 | 71432 |  | 38000 | 60048 |  |  | 20852.506 | 34.7264 | 0 | 0 | 26000 | 34048 | 34048 |  |  |  | 34048 | 0
IV | DỰ ÁN 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực |  | 100000 | 71432 | 71432 |  | 38000 | 60048 |  |  | 20852.506 | 34.7264 | 0 | 0 | 26000 | 34048 | 34048 |  |  |  | 34048 | 0
IV.2 | Đầu tư Trường PTDTNT |  | 100000 | 71432 | 71432 |  | 38000 | 60048 |  |  | 20852.506 | 34.7264 | 0 | 0 | 26000 | 34048 | 34048 |  |  |  | 34048 | 0
a) | Các dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2023 |  | 100000 | 71432 | 71432 |  | 38000 | 60048 |  |  | 20852.506 | 34.7264 | 0 | 0 | 26000 | 34048 | 34048 |  |  |  | 34048 | 0
1 | Bổ sung cơ sở vật chất trường PTDTNT tỉnh Điện Biên | Quyết định số 1678/ QĐ-UBND ngày 14/9/2021 | 80000 | 53132 | 53132 |  | 30000 | 50000 |  |  | 16000 | 32 |  | 0 | 25000 | 25000 | 25000 |  |  |  | 25000 | 0
2 | Bổ sung cơ sở vật chất trường PTDTNT huyện Mường Chà. | Quyết định số 1650/ QĐ-UBND ngày 08/9/2021 | 20000 | 18300 | 18300 |  | 8000 | 10048 |  |  | 4852.506 | 48.2933 |  | 0 | 1000 | 9048 | 9048 |  |  |  | 9048 | 0
B1.3 | BAN DÂN TỘC TỈNH |  | 2400 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 |  |  |  | 500 | 0
a) | Danh mục bổ sung khởi công mới 2023 | [12 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
1 | Nhà sinh hoạt cộng đồng bản Púng Bon, xã Pa Thơm, huyện Điện Biên | Quyết định số 1480/QĐ-UBND ngày 12/9/2023 | 2400 | 2400 | [9 empty] | 500 | 0 | 500 | 500 |  |  |  | 500 | 0
B2 | ĐƠN VỊ CẤP HUYỆN |  | 406540.7 | 390386.2 | 219141.7 | 0 | 113645.2 | 107341.7 |  |  | 38582.0112 | 35.9432 | 0 | 56123 | 30622.7 | 132572 | 132842 |  |  |  | 132842 | 0
B2.1 | THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ |  | 90658 | 90658 | 0 | 0 | 33158 | 1733 |  |  | 0 | 0 | 0 | 39807 | 0 | 41540 | 41540 |  |  |  | 41540 | 0
IV | DỰ ÁN 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực |  | 90658 | 90658 | 0 | 0 | 33158 | 1733 |  |  | 0 | 0 | 0 | 39807 | 0 | 41540 | 41540 |  |  |  | 41540 | 0
| Dự án đã có trong danh mục vốn NSĐP | [19 empty] | 0 | 0
1 | Bổ sung, nâng cấpTrường Tiểu học số 2 Pá Khoang xã Pá Khoang | Quyết định số 3390/QĐ- UBND ngày 31/12/2021 | 9600 | 9600 |  |  | 4000 | 1733 | [5 empty] | 2054 | 0 | 3787 | 3787 |  |  |  | 3787 | 0
2 | Bổ sung, nâng cấp Trường THCS Võ Nguyên Giáp xã Pá Khoang | Quyết định số 3389/QĐ- UBND ngày 31/12/2021 | 14900 | 14900 |  |  | 4000 | [6 empty] | 3540 | 0 | 3540 | 3540 |  |  |  | 3540 | 0
3 | Bổ sung, nâng cấp Trường THCS xã Nà Tấu | Quyết định số 3206/QĐ- UBND ngày 10/12/2021 | 14900 | 14900 |  |  | 5158 | [6 empty] | 3625 | 0 | 3625 | 3625 |  |  |  | 3625 | 0
4 | Bổ sung, nâng cấp Trường THCS Nà Nhạn xã Nà Nhạn | Quyết định số 3204/QĐ- UBND ngày 10/12/2021 | 11000 | 11000 |  |  | 4000 | [6 empty] | 6706 | 0 | 6706 | 6706 |  |  |  | 6706 | 0
5 | Bổ sung, nâng cấpTrường Tiểu học số 2 Nà Nhạn xã Nà Nhạn | Quyết định số 3391/QĐ- UBND ngày 31/12/2021 | 9000 | 9000 |  |  | 4000 | [6 empty] | 4735 | 0 | 4735 | 4735 |  |  |  | 4735 | 0
6 | Bổ sung, nâng cấp Trường Tiểu học Tà Cáng xã Nà Tấu | Quyết định số 3203/QĐ- UBND ngày 10/12/2021 | 10600 | 10600 |  |  | 4000 | [6 empty] | 6582 | 0 | 6582 | 6582 |  |  |  | 6582 | 0
7 | Bổ sung, nâng cấp Trường Tiểu học Võ Nguyên Giáp xã Mường Phăng | Quyết định số 3207/QĐ- UBND ngày 10/12/2021 | 8658 | 8658 |  |  | 4000 | [6 empty] | 4642 | 0 | 4642 | 4642 |  |  |  | 4642 | 0
8 | Bổ sung, nâng cấp Trường Tiểu học Mường Phăng xã Mường Phăng | Quyết định số 3205/QĐ- UBND ngày 10/12/2021 | 12000 | 12000 |  |  | 4000 | [6 empty] | 7923 | 0 | 7923 | 7923 |  |  |  | 7923 | 0
B2.2 | HUYỆN ĐIỆN BIÊN |  | 23974.7 | 23974.7 | 23974.7 | 0 | 13300 | 10674.7 |  |  | 5333.676 | 49.9656 | 0 | 0 | 1226.7 | 9448 | 9448 |  |  |  | 9448 | 0
I | DỰ ÁN 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt |  | 2244.7 | 2244.7 | 2244.7 |  | 0 | 2244.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1025.7 | 1219 | 1219 |  |  |  | 1219 | 0
I.1 | Nước sinh hoạt tập trung |  | 2244.7 | 2244.7 | 2244.7 |  | 0 | 2244.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1025.7 | 1219 | 1219 |  |  |  | 1219 | 0
a) | Dự án khởi công mới 2023 |  | 2244.7 | 2244.7 | 2244.7 | 0 | 0 | 2244.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1025.7 | 1219 | 1219 |  |  |  | 1219 | 0
2 | Nước sinh hoạt bản Pom Khoang, xã Thanh Nưa | Số 393/QĐ-UBND ngày 24/3/2023 | 2244.7 | 2244.7 | 2244.7 |  |  | 2244.7 |  |  |  | 0 |  | 0 | 1025.7 | 1219 | 1219 |  |  |  | 1219 | 0
III | DỰ ÁN 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc |  | 2730 | 2730 | 2730 | 0 | 0 | 2730 |  |  | 880.628 | 32.2574 | 0 | 0 | 201 | 2529 | 2529 |  |  |  | 2529 | 0
III.1 | Đầu tư CSHT |  | 2730 | 2730 | 2730 |  | 0 | 2730 |  |  | 880.628 | 32.2574 | 0 | 0 | 201 | 2529 | 2529 |  |  |  | 2529 | 0
a) | Dự án khởi công mới năm 2023 |  | 2730 | 2730 | 2730 | 0 | 0 | 2730 |  |  | 880.628 | 32.2574 | 0 | 0 | 201 | 2529 | 2529 |  |  |  | 2529 | 0
1 | San nền, đầu tư cơ sở hạ tầng địa điểm mới bản Hổi Moi xã Pa Thơm | Số 397/QĐUBND, ngày 24/3/2023 | 2730 | 2730 | 2730 |  |  | 2730 |  |  | 880.628 | 32.2574 |  | 0 | 201 | 2529 | 2529 |  |  |  | 2529 | 0
V | DỰ ÁN 9: Đầu tư phát triển nhóm dân tộc rất ít người, nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn |  | 19000 | 19000 | 19000 |  | 13300 | 5700 |  |  | 4453.048 | 78.1236 | 0 | 0 | 0 | 5700 | 5700 |  |  |  | 5700 | 0
a) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2023 |  | 19000 | 19000 | 19000 |  | 13300 | 5700 |  |  | 4453.048 | 78.1236 | 0 | 0 | 0 | 5700 | 5700 |  |  |  | 5700 | 0
1 | Điện Sinh hoạt bản Huổi Moi xã Pa Thơm huyện Điện Biên | Quyết định số 1870 QĐ-UBND ngày 15/10/2021 | 19000 | 19000 | 19000 |  | 13300 | 5700 |  |  | 4453.048 | 78.1236 |  | 0 | 0 | 5700 | 5700 |  |  |  | 5700 | 0
B2.4 | HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG |  | 10876 | 10876 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 3000 |  |  |  | 3000 | 0
III | DỰ ÁN 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc |  | 10876 | 10876 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 3000 |  |  |  | 3000 | 0
III.1 | Đầu tư CSHT |  | 10876 | 10876 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 3000 |  |  |  | 3000 | 0
a) | Danh mục bổ sung khởi công mới 2023 | [12 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
1 | Đường điện bản Háng Tầu, xã Xa Dung | 1757/QĐ-UBND ngày 29/9/2023 | 4300 | 4300 | [9 empty] | 1000 | 0 | 1000 | 1000 |  |  |  | 1000 | 0
2 | Đường điện bản Huổi Hịa, xã Xa Dung | 1756/QĐ-UBND ngày 29/9/2023 | 4400 | 4400 | [9 empty] | 1000 | 0 | 1000 | 1000 |  |  |  | 1000 | 0
3 | Đường điện bản Pú Hồng A, xã Pú Hồng | 1755/QĐ-UBND ngày 29/9/2023 | 2176 | 2176 | [9 empty] | 1000 | 0 | 1000 | 1000 |  |  |  | 1000 | 0
B2.6 | HUYỆN MƯỜNG NHÉ |  | 29000 | 19000 | 29000 | 0 | 10000 | 17000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
I | DỰ ÁN 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt |  | 4000 | 4000 | 4000 |  | 0 | 2000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
I.1 | Nước sinh hoạt tập trung |  | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 2000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
2 | Đầu tư mới công trình NSH bản Pá Mỳ 3 (nhóm 2) | Số 1340/QĐ-UBND ngày 23/11/2022 | 4000 | 4000 | 4000 |  |  | 2000 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2000 | [5 empty] | 0 | 0
IV | DỰ ÁN 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực |  | 25000 | 15000 | 25000 |  | 10000 | 15000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
a) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2023 |  | 25000 | 15000 | 25000 |  | 10000 | 15000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3 | Trường PTDT bán trú tiểu học số 1 xã Mường Toong, huyện Mường Nhé | Quyết định số 1117/QĐ-UBND ngày 30/6/2022 | 25000 | 15000 | 25000 |  | 10000 | 15000 |  |  |  | 0 |  | 0 | 15000 | [5 empty] | 0 | 0
B2.7 | HUYỆN MƯỜNG CHÀ |  | 135050 | 128896 | 71946 | 0 | 25692.2 | 38351 | 0 | 0 | 11702.681 | 30.5147 | 0 | 11300 | 11700 | 38351 | 37951 | 0 |  |  | 37951 | 0
I | DỰ ÁN 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt |  | 12659 | 12659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2400 | 0 | 0 | 2400 |  |  |  | 2400 | 0
a) | Nước sinh hoạt tập trung |  | 12659 | 12659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2400 | 0 | 0 | 2400 |  |  |  | 2400 | 0
* | Danh mục bổ sung khởi công mới 2023 | [19 empty] | 0 | 0
1 | NSH trung tâm xã Mường Mươn | 5837; 19/10/2023 | 3000 | 3000 | [9 empty] | 800 | 0 |  | 800 |  |  |  | 800 | 0
2 | NSH bản Chiêu Ly, xã Sa Lông | 5838; 19/10/2023 | 4000 | 4000 | [9 empty] | 800 | 0 |  | 800 |  |  |  | 800 | 0
3 | NSH bản Xà Phình 1+2, xã Sá Tổng | 5664; 09/10/2023 | 5659 | 5659 | [9 empty] | 800 | 0 |  | 800 |  |  |  | 800 | 0
II | DỰ ÁN 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí ổn định dân cư ở những nơi cần thiết |  | 30000 | 23846 | 23846 |  | 16692.2 | 3151 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3151 | 3151 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 400
a | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2023 |  | 30000 | 23846 | 23846 | 0 | 16692.2 | 3151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3151 | 3151 | 0 |  |  |  | 0 | 0
1 | Dự án di chuyển dân cư bản Huổi Thẩu Đeng, xã Pa Ham ( nay là xã Nậm Nèn), huyện Mường Chà | Quyết định số 1709/QĐ-UBND ngày 20/9/2021 | 30000 | 23846 | 23846 |  | 16692.2 | 3151 |  |  |  | 0 |  | 0 | 3151 | 3151 |  |  |  |  | 0 | 0
III | DỰ ÁN 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc |  | 91016 | 91016 | 48100 | 0 | 9000 | 35200 | 0 | 0 | 11702.681 | 33.2463 | 0 | 8200 | 8549 | 35200 | 34851 |  |  |  | 34851 | 0
III.1 | Đầu tư CSHT |  | 91016 | 91016 | 48100 | 0 | 9000 | 35200 | 0 | 0 | 11702.681 | 33.2463 | 0 | 8200 | 8549 | 35200 | 34851 |  |  |  | 34851 | 0
a) | Các dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2023 |  | 18000 | 18000 | 18000 |  | 9000 | 9000 |  |  | 4731.657 | 52.574 | 0 | 0 | 500 | 9000 | 8500 |  |  |  | 8500 | 0
2 | Nâng cấp, sửa chữa Trường PTDTBT THCS Ma Thì Hồ xã Ma Thì Hồ (phòng học, phòng nội trú, phòng chức năng và các công trình phụ trợ) | Quyết định số 2741/QĐ-UBND ngày 14/8/2022 của UBND huyện Mường Chà | 8500 | 8500 | 8500 |  | 4500 | 4000 |  |  | 2277.796 | 56.9449 |  | 0 | 300 | 4000 | 3700 |  |  |  | 3700 | 0
3 | Nâng cấp, sửa chữa trường PTDTBT THCS Hừa Ngài, xã Hừa Ngài (phòng học, phòng nội trú, phòng chức năng và các công trình phụ trợ) | Quyết định số 2742/QĐ-UBND ngày 14/8/2022 của UBND huyện Mường Chà | 9500 | 9500 | 9500 |  | 4500 | 5000 |  |  | 2453.861 | 49.0772 |  | 0 | 200 | 5000 | 4800 |  |  |  | 4800 | 0
b) | Các dự án khởi công mới năm 2023 |  | 73016 | 73016 | 30100 | 0 | 0 | 26200 | 0 | 0 | 6971.024 | 26.607 | 0 | 8200 | 8049 | 26200 | 26351 |  |  |  | 26351 | 0
1 | Thủy lợi và NSH bản Pú Chả, xã Mường Mươn | Số 5041/QĐ-UBND ngày 23/11/2022 | 11000 | 11000 | 11000 |  |  | 10500 |  |  | 2943.485 | 28.0332 |  | 0 | 2849 | 10500 | 7651 |  |  |  | 7651 | 0
2 | Thuỷ lợi bản Huổi Nhả, xã Mường Mươn | Số 5046/QĐ-UBND ngày 23/11/2022 | 6000 | 6000 | 6000 |  |  | 5700 |  |  | 2803.603 | 49.186 |  | 0 | 700 | 5700 | 5000 |  |  |  | 5000 | 0
3 | Đường vào điểm di chuyển dân ra khỏi vùng thiên tai bản Huổi Toóng 1, 2 xã Huổi Lèng | Số 5043/QĐ-UBND ngày 23/11/2022 | 6800 | 6800 | 6800 |  |  | 6500 |  |  | 1223.936 | 18.8298 |  | 0 | 3000 | 6500 | 3500 |  |  |  | 3500 | 0
4 | Nước sinh hoạt điểm di chuyển dân ra khỏi vùng thiên tai bản Huổi Toóng 1, 2 xã Huổi Lèng | Số 5048/QĐ-UBND ngày 23/11/2022 | 6300 | 6300 | 6300 |  |  | 3500 |  |  |  | 0 |  | 0 | 1500 | 3500 | 2000 |  |  |  | 2000 | 0
* | Các dự án bổ sung khởi công mới năm 2023 | [12 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
1 | Nâng cấp thủy lợi Sa Lông 1, xã Sa Lông | 5839; 19/10/2023 | 4000 | 4000 | [9 empty] | 800 | 0 |  | 800 |  |  |  | 800 | 0
2 | Thủy lợi Chì Vàng Cua Chế, bản Sa Lông 2, xã Sa Lông | 5828; 19/10/2023 | 5000 | 5000 | [9 empty] | 800 | 0 |  | 800 |  |  |  | 800 | 0
3 | Thủy lợi Tống Sống, bản Làng Dung, xã Ma Thì Hồ | 5840; 19/10/2023 | 6000 | 6000 | [9 empty] | 900 | 0 |  | 900 |  |  |  | 900 | 0
4 | Thủy lợi cụm 1, cụm 2, bản Huổi Lóng, xã Na Sang | 5841; 19/10/2023 | 10945 | 10945 | [9 empty] | 2000 | 0 |  | 2000 |  |  |  | 2000 | 0
5 | Thuỷ lợi Đề Nụ Trúng, bản Huổi Toóng, xã Huổi Lèng | 5836; 19/10/2023 | 5500 | 5500 | [9 empty] | 800 | 0 |  | 800 |  |  |  | 800 | 0
6 | Thuỷ lợi Đề Chờ Chua, bản Phua Di Tổng, xã Hừa Ngài | 5829; 19/10/2023 | 3000 | 3000 | [9 empty] | 800 | 0 |  | 800 |  |  |  | 800 | 0
7 | Thủy lợi Chung Po Chậu, bản San Súi, xã Hừa Ngài | 5830; 19/10/2023 | 1500 | 1500 | [9 empty] | 600 | 0 |  | 600 |  |  |  | 600 | 0
8 | Đường từ QL6 (bản Hát Tre, xã Hừa Ngài) - Nhóm Tìa Chớ, bản Xà Phình 1, xã Sá Tổng | 5832; 19/10/2023 | 4933 | 4933 | [9 empty] | 800 | 0 |  | 800 |  |  |  | 800 | 0
9 | Đường giao thông nội bản Tổ dân phố 10, thị trấn Mường Chà | 5833; 19/10/2023 | 2038 | 2038 | [9 empty] | 700 | 0 |  | 700 |  |  |  | 700 | 0
IV | DỰ ÁN 6: Bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch |  | 1375 | 1375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 700 | 0 | 0 | 700 |  |  |  | 700 | 0
| Nhà Văn hóa bản Huổi Bon, xã Pa Ham | 5835; 19/10/2023 | 1375 | 1375 | [9 empty] | 700 | 0 |  | 700 |  |  |  | 700 | 0
B2.8 | HUYỆN TỦA CHÙA |  | 114478 | 114478 | 94221 | 0 | 31495 | 39583 |  |  | 21545.6542 | 54.4316 | 0 | 1346 | 696 | 40233 | 40233 |  |  |  | 40233 | 0
I | DỰ ÁN 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt |  | 2600 | 2600 | 2800 |  | 0 | 2600 |  |  | 2328.789 | 89.5688 | 0 | 0 | 101 | 2499 | 2499 |  |  | 0 | 2499 | 0
I.1 | Nước sinh hoạt tập trung |  | 2600 | 2600 | 2800 |  | 0 | 2600 |  |  | 2328.789 | 89.5688 | 0 | 0 | 101 | 2499 | 2499 |  |  | 0 | 2499 | 0
a) | Dự án khởi công mới năm 2023 |  | 2600 | 2600 | 2800 |  | 0 | 2600 |  |  | 2328.789 | 89.5688 | 0 | 0 | 101 | 2499 | 2499 |  |  | 0 | 2499 | 0
1 | Nước sinh hoạt thôn 3, xã Lao Xả Phình, huyện Tủa Chùa | Số 2939 QĐ-UBND ngày 06/12/2022 | 2600 | 2600 | 2800 |  |  | 2600 |  |  | 2328.789 | 89.5688 |  | 0 | 101 | 2499 | 2499 |  |  |  | 2499 | 0
II | DỰ ÁN 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí ổn định dân cư ở những nơi cần thiết |  | 20022 | 20022 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 650 | 0 | 650 | 650 |  |  |  | 650 | 0
* | Danh mục bổ sung khởi công mới 2023 | [12 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
1 | Dự án sắp xếp ổn định dân cư bản Huổi Só, xã Huổi Só huyện Tủa Chùa | 1458 ngày 11/9/2023 | 20022 | 20022 | [9 empty] | 650 | 0 | 650 | 650 |  |  |  | 650 | 0
III | DỰ ÁN 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc |  | 65803 | 65803 | 65368 |  | 17495 | 24930 |  |  | 8645.4992 | 34.6791 | 0 | 696 | 374 | 25252 | 25252 |  |  | 0 | 25252 | 0
III.1 | Đầu tư CSHT |  | 28213 | 28213 | 19878 |  | 0 | 4835 |  |  | 0 | 0 | 0 | 696 | 0 | 5531 | 5531 |  |  | 0 | 5531 | 0
a) | Dự án khởi công mới năm 2023 |  | 28213 | 28213 | 19878 | 0 | 0 | 4835 |  |  | 0 | 0 | 0 | 696 | 0 | 5531 | 5531 |  |  | 0 | 5531 | 0
1 | Đường giao thông và hệ thống thoát nước bản Huổi só, xã Huổi Só | Số 2940 QĐ-UBND ngày 06/12/2022 | 9373 | 9373 | 9373 | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
2 | Cấp nước sinh hoạt bản Huổi só, xã Huổi Só | Số 2941 QĐ-UBND ngày 06/12/2022 | 2335 | 2335 | 2335 | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
3 | Thoát nước thải, vệ sinh môi trường bản Huổi só, xã Huổi Só | Số 2942 QĐ-UBND ngày 06/12/2022 | 1830 | 1830 | 1830 | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
4 | Cấp điện sinh hoạt bản Huổi só, xã Huổi Só | Số 2943 QĐ-UBND ngày 06/12/2022 | 4060 | 4060 | 4060 | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
5 | Hạ tầng thông tin và truyền thông bản Huổi só, xã Huổi Só | Số 2944 QĐ-UBND ngày 06/12/2022 | 2280 | 2280 | 2280 | [6 empty] | #DIV/0! |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
1 | Đường Nhù Pông Chua đi thôn 3 xã Sính Phình | 2945 ngày 06/12/2022 | 4000 | 4000 |  |  |  | 2500 |  |  |  | 0 |  | 496 | 0 | 2996 | 2996 |  |  |  | 2996 | 0
3 | Nâng cấp tuyến đường nội thôn Nà Sa từ ông Thào A Lử đến nhà ông Giàng A Hạng, xã Tả Phìn | 2947 ngày 06/12/2022 | 4335 | 4335 |  |  |  | 2335 |  |  |  | 0 |  | 200 | 0 | 2535 | 2535 |  |  |  | 2535 | 0
III.2 | Cứng hóa đường giao thông đến trung tâm xã |  | 34990 | 34990 | 34990 |  | 17495 | 17495 |  |  | 6374.488 | 36.4361 | 0 | 0 | 239 | 17256 | 17256 |  |  | 0 | 17256 | 0
a) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2023 |  | 34990 | 34990 | 34990 |  | 17495 | 17495 |  |  | 6374.488 | 36.4361 | 0 | 0 | 239 | 17256 | 17256 |  |  | 0 | 17256 | 0
1 | Đường Trung tâm xã Mường Đun- bản Hột | Quyết định số 235/QĐ-UBND ngày 08/02/2022 | 14990 | 14990 | 14990 |  | 7495 | 7495 |  |  | 1480.543 | 19.7537 |  | 0 | 59 | 7436 | 7436 |  |  |  | 7436 | 0
2 | Tuyến đường từ Sính Phình - Trung Thu - Lao Xả Phình - Tả Sìn Thàng (Trung tâm xã Trung Thu đi Bản Phô- Cáng Phình), huyện Tủa Chùa | Quyết định số 3229/QĐ-UBND ngày 14/12/2021 | 20000 | 20000 | 20000 |  | 10000 | 10000 |  |  | 4893.945 | 48.9394 |  | 0 | 180 | 9820 | 9820 |  |  |  | 9820 | 0
III.4 | Xây dựng, cải tạo mạng lưới chợ vùng DTTS&MN |  | 2600 | 2600 | 10500 |  | 0 | 2600 |  |  | 2271.0112 | 87.3466 | 0 | 0 | 135 | 2465 | 2465 |  |  | 0 | 2465 | 0
a) | Dự án khởi công mới năm 2023 |  | 2600 | 2600 | 10500 |  | 0 | 2600 |  |  | 2271.0112 | 87.3466 | 0 | 0 | 135 | 2465 | 2465 |  |  | 0 | 2465 | 0
1 | Chợ Huổi Lóng xã Huổi Só | Số 2949 QĐ-UBND ngày 06/12/2022 | 2600 | 2600 | 10500 |  |  | 2600 |  |  | 2271.0112 | 87.3466 |  | 0 | 135 | 2465 | 2465 |  |  |  | 2465 | 0
IV | DỰ ÁN 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực |  | 26053 | 26053 | 26053 | 0 | 14000 | 12053 |  |  | 10571.366 | 87.7073 | 0 | 0 | 221 | 11832 | 11832 |  |  | 0 | 11832 | 0
a) | Dự án hoàn thành năm 2023 |  | 26053 | 26053 | 26053 |  | 14000 | 12053 |  |  | 10571.366 | 87.7073 | 0 | 0 | 221 | 11832 | 11832 |  |  | 0 | 11832 | 0
1 | Bổ sung, nâng cấp các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn xã Tủa Thàng | Quyết định số 3363/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 | 12853 | 12853 | 12853 |  | 7000 | 5853 |  |  | 5168.466 | 88.3046 |  | 0 | 114 | 5739 | 5739 |  |  |  | 5739 | 0
1 | Bổ sung, nâng cấp các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn xã Sính Phình | Quyết định số 3364/QĐ_UBND ngày 30/12/2021 | 13200 | 13200 | 13200 |  | 7000 | 6200 |  |  | 5402.9 | 87.1435 |  | 0 | 107 | 6093 | 6093 |  |  |  | 6093 | 0
B2.10 | THỊ XÃ MƯỜNG LAY |  | 2504 | 2503.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 670 | 0 | 0 | 670 |  |  | #REF! | 670 | 0
I | DỰ ÁN 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt |  | 2504 | 2503.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 670 | 0 | 0 | 670 |  |  |  | 670 | 0
1 | Hệ thống nước sinh hoạt bản Hô Nậm Cản xã Lay Nưa | QĐ số 1024/QĐ-UBND 18/10/2023 | 2504 | 2503.5 | [9 empty] | 670 | 0 |  | 670 |  |  |  | 670 | 0
[21 empty] | 0 | 0
| CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI |  | 175242 | 123265 |  |  | 29789.6 | 108080.4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 3103.4 |  | 104977 |  |  |  |  | 104977
AA | TỔNG HỢP CHUNG |  | 175242 | 75983 |  |  | 29789.6 | 108080.4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 3103.4 |  | 104977 |  |  |  |  | 104977
A | Kế hoạch vốn giao theo tiêu chí xã | 0 | 84483 | 71483 |  |  | 24793.6 | 46689.4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 3103.4 |  | 43586 |  |  |  |  | 43586
I | Thành phố Điện Biên Phủ | 0 | 28417 | 15417 |  |  | 10693.6 | 4723.4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 565.4 |  | 4158 |  |  |  |  | 4158
II | Huyện Điện Biên | 0 | 31412 | 31412 |  |  | 10777 | 20635 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 2538 |  | 18097 |  |  |  |  | 18097
IV | Huyện Tủa Chùa | 0 | 18500 | 18500 |  |  | 0 | 18500 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 18500 |  |  |  |  | 18500
V | Huyện Nậm Pồ | 0 | 2000 | 2000 |  |  | 0 | 2000 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2000 |  |  |  |  | 2000
III | Thị xã Mường Lay | 0 | 4154 | 4154 |  |  | 3323 | 831 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 831 |  |  |  |  | 831
B | Kế hoạch vốn giao theo tiêu chí cấp huyện | 0 | 86259 | 0 |  |  | 4996 | 56891 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 56891 |  |  |  |  | 56891
I | Giao thông | 0 | 24959 | 17471 |  |  | 0 | 21226 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 21226 |  |  |  |  | 21226
II | Thủy lợi | 0 | 61300 | 29811 |  |  | 4996 | 35665 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 35665 |  |  |  |  | 35665
C | Kế hoạch vốn thực hiện các Chuyên Đề, Chương trình và Đề án (Không quá 10% vốn giai đoạn 2022-2025) | 0 | 4500 | 4500 |  |  | 0 | 4500 | [8 empty] | 4500 |  |  |  |  | 4500
AB | CHI TIẾT CÁC ĐƠN VỊ | [20 empty] | 0
A | Kế hoạch vốn giai đoạn 2022-2025 |  | 175242 | 123265 |  |  | 29789.6 | 108080.4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 3103.4 |  | 104977 |  |  |  |  | 104977
A.1 | Kế hoạch vốn giao theo tiêu chí xã |  | 84483 | 71483 |  |  | 24793.6 | 46689.4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 3103.4 |  | 43586 |  |  |  |  | 43586
I | Thành phố Điện Biên Phủ |  | 28417 | 15417 |  |  | 10693.6 | 4723.4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 565.4 |  | 4158 |  |  |  |  | 4158
a | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2023 |  | 15417 | 15417 |  |  | 10693.6 | 4723.4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 565.4 |  | 4158 |  |  |  |  | 4158
1 | Đường nội đồng bản Nà Ngám 1,2, xã Nà Nhạn | Số 1718/QĐ-UBND ngày 01/8/2022 | 1354 | 1354 |  |  | 1083.2 | 270.8 | [5 empty] | 0 | 45.8 |  | 225 |  |  |  |  | 225
2 | Đường giao thông bản Nà Láo, xã Nà Tấu | Số 1716/QĐ-UBND ngày 01/8/2022 | 2500 | 2500 |  |  | 2000 | 500 | [5 empty] | 0 | 61 |  | 439 |  |  |  |  | 439
3 | Đường giao thông bản Phiêng Ban, xã Nà Tấu | Số 1720/QĐ-UBND ngày 01/8/2022 | 1300 | 1300 |  |  | 1040 | 260 | [5 empty] | 0 | 89 |  | 171 |  |  |  |  | 171
6 | Đường giao thông bản Bua (từ nút giao đường TL141 đến khu Nuôi trồng thủy sản), xã Mường Phăng | Số 1723/QĐ-UBND ngày 01/8/2022 | 2500 | 2500 |  |  | 2000 | 500 | [5 empty] | 0 | 32 |  | 468 |  |  |  |  | 468
7 | Đường nội bản Che Căn, xã Mường Phăng | Số 1724/QĐ-UBND ngày 01/8/2022 | 3300 | 3300 |  |  | 1000 | 2300 | [5 empty] | 0 | 138 |  | 2162 |  |  |  |  | 2162
8 | Nhà đa năng xã Mường Phăng | Số 1721/QĐ-UBND ngày 01/8/2022 | 2463 | 2463 |  |  | 1970.4 | 492.6 | [5 empty] | 0 | 167.6 |  | 325 |  |  |  |  | 325
9 | Đường giao thông bản Huổi Hẹ, xã Nà Nhạn | Số 1722/QĐ-UBND ngày 01/8/2022 | 2000 | 2000 |  |  | 1600 | 400 | [5 empty] | 0 | 32 |  | 368 |  |  |  |  | 368
b | Các dự án khởi công mới năm 2023 |  | 13000 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1 | Đường giao thông bản kéo, xã Pá Khoang |  | 3550 | [10 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0
2 | Đường giao thông bản Hả, Xá Pá Khoang |  | 4500 | [10 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0
3 | Đường giao thông bản Bó , Xá Pá khoang |  | 4950 | [10 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0
II | Huyện Điện Biên |  | 31412 | 31412 |  |  | 10777 | 20635 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 2538 |  | 18097 |  |  |  |  | 18097
a | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2023 |  | 14064 | 14064 |  |  | 10777 | 3287 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3287 |  |  |  |  | 3287
1 | Đường bê tông ngõ xóm Thôn Hồng Cúm, bản Chiềng An, Thôn Đông Biên 1,2,3, bản Noong Ứng, bản Xôm, bản Sáng xã Thanh An | Số 2552/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 | 2654 | 2654 |  |  | 2123 | 531 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 531 |  |  |  |  | 531
2 | Đường BT thôn Hợp Thành, Tân Lập, Trần Phú, thôn 24 xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên | Số 2553/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 | 1604 | 1604 |  |  | 1283 | 321 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 321 |  |  |  |  | 321
3 | Nhà văn hóa thôn Tân Lập, Bản Phủ xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên | Số 2554/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 | 500 | 500 |  |  | 400 | 100 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 100 |  |  |  |  | 100
4 | Nhà văn hóa bản Cang; bản Chiềng Xôm; bản Cà Phê (Yên Cang 1) xã Sam Mứn | Số 2556/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 | 1050 | 1050 |  |  | 840 | 210 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 210 |  |  |  |  | 210
5 | Nhà thi đấu đa năng xã Sam Mứn, huyện Điện Biên | Số 2557/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 | 2000 | 2000 |  |  | 1300 | 700 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 700 |  |  |  |  | 700
6 | Đường vào nghĩa trang Yên Cang (từ đường trại giam vào nghĩa trang Yên Cang) xã Sam Mứn, huyện Điện Biên | Số 2558/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 | 500 | 500 |  |  | 400 | 100 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 100 |  |  |  |  | 100
7 | Kiên cố kênh mương chính thôn Thanh Bình-Co Rốm, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên | Số 2559/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 | 1504 | 1504 |  |  | 1000 | 504 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 504 |  |  |  |  | 504
8 | Đường ngõ xóm thôn Mỹ Hưng, trục bản Na Khếnh, Nâng cấp đường liên xã, bản Hồng Lếch Cuông xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên | Số 2560/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 | 838 | 838 |  |  | 670 | 168 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 168 |  |  |  |  | 168
9 | Kênh mương bản Hồng Lếch Cuông đến cánh đồng bản Bó xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên | Số 2561/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 | 980 | 980 |  |  | 784 | 196 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 196 |  |  |  |  | 196
10 | Nhà văn hóa bản Pa Pe; Thôn C4 xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên | Số 2562/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 | 580 | 580 |  |  | 464 | 116 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 116 |  |  |  |  | 116
11 | Kênh mương nội đồng nối tiếp các bản xã Thanh Luông, huyện Điện Biên | Số 2563/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 | 1854 | 1854 |  |  | 1513 | 341 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 341 |  |  |  |  | 341
b | Các dự án khởi công mới năm 2023 |  | 17348 | 17348 |  |  | 0 | 17348 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 2538 |  | 14810 |  |  |  |  | 14810
1 | Sửa chữa, nâng cấp cầu Thanh Hồng 10; sửa chữa nâng cấp cầu ông Luân xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên | Số 3665/QĐ-UBND ngày 17/11/2022 | 1616 | 1616 |  |  |  | 1616 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1616 |  |  |  |  | 1616
2 | Sửa nâng cấp tuyến đường trục xã từ thôn Thanh Hà đến Na Khưa xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên | Số 3666/QĐ-UBND ngày 17/11/2022 | 2538 | 2538 |  |  |  | 2538 | [5 empty] | 0 | 2538 | [6 empty] | 0
3 | Nhà đa năng xã Pom Lót, huyện Điện Biên | Số 3667/QĐ-UBND ngày 17/11/2022 | 2000 | 2000 |  |  |  | 2000 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2000 |  |  |  |  | 2000
4 | Rãnh dọc thoát nước bản Na Sang 1, Pá Bông, Hát Hẹ xã Núa Ngam, huyện Điện Biên | Số 3672/QĐ-UBND ngày 17/11/2022 | 800 | 800 |  |  |  | 800 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 800 |  |  |  |  | 800
5 | Cống thoát nước khe Huổi Kha Kím xã Núa Ngam, huyện Điện Biên | Số 3673/QĐ-UBND ngày 17/11/2022 | 416 | 416 |  |  |  | 416 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 416 |  |  |  |  | 416
6 | Mở rộng nâng cấp khu nghĩa trang trung tâm xã Pom Lót, huyện Điện Biên | Số 3674/QĐ-UBND ngày 17/11/2022 | 1016 | 1016 |  |  |  | 1016 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1016 |  |  |  |  | 1016
7 | Xây dựng Thủy lợi Na Hoi, bản Na Phay, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên | Số 3695/QĐ-UBND ngày 21/11/2022 | 1962 | 1962 |  |  |  | 1962 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1962 |  |  |  |  | 1962
8 | Đường Nội thôn Pha Lay, Pha Thanh, Na Phay 1,2, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên | Số 3720/QĐ-UBND ngày 22/11/2022 | 7000 | 7000 |  |  |  | 7000 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 7000 |  |  |  |  | 7000
IV | Huyện Tủa Chùa |  | 18500 | 18500 |  |  | 0 | 18500 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 18500 |  |  |  |  | 18500
a | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2023 | [12 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0
b | Các dự án khởi công mới năm 2023 |  | 18500 | 18500 |  |  | 0 | 18500 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 18500 |  |  |  |  | 18500
1 | Nâng cấp đường liên thôn từ Kể Cải - Từ Ngài 2 - Từ Ngài 1 - Háng Trở | Số 2955/QĐ-UBND ngày 06/12/2022 | 14000 | 14000 |  |  |  | 14000 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 14000 |  |  |  |  | 14000
2 | Nâng cấp đường liên thôn Đông phi - Háng Tơ Mang xã Mường Báng | Số 2956/QĐ-UBND ngày 06/12/2022 | 4500 | 4500 |  |  |  | 4500 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 4500 |  |  |  |  | 4500
V | Huyện Nậm Pồ |  | 2000 | 2000 |  |  | 0 | 2000 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2000 |  |  |  |  | 2000
a | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2023 | [12 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0
b | Các dự án khởi công mới năm 2023 |  | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2000 |  |  |  |  | 2000
1 | Nâng cấp Nước sinh hoạt bản Nậm Đích xã Chà Nưa | 1951/QĐ-UBND ngày 17/10/2022 | 2000 | 2000 |  |  |  | 2000 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2000 |  |  |  |  | 2000
III | Thị xã Mường Lay |  | 4154 | 4154 |  |  | 3323 | 831 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 831 |  |  |  |  | 831
a | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2023 |  | 4154 | 4154 |  |  | 3323 | 831 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 831 |  |  |  |  | 831
1 | Công trình: Các tuyến đường giao thông nội đồng NTM xã Lay Nưa | Số 531/QĐ-UBND ngày 8/8/2022 | 4154 | 4154 |  |  | 3323 | 831 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 831 |  |  |  |  | 831
b | Các dự án khởi công mới năm 2023 | [12 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0
A.2. | Kế hoạch vốn giao theo tiêu chí cấp huyện |  | 86259 | 47282 |  |  | 4996 | 56891 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 56891 |  |  |  |  | 56891
I | Giao thông |  | 24959 | 17471 |  |  | 0 | 21226 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 21226 |  |  |  |  | 21226
a | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2023 | [12 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0
b | Các dự án khởi công mới năm 2023 |  | 24959 | 17471 |  |  | 0 | 21226 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 21226 |  |  |  |  | 21226
| Dự án đủ điều kiện phân bổ |  | 8959 | 6271 |  |  | 0 | 18663 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 18663 |  |  |  |  | 18663
1 | Đường liên bản Na Khoang - Pha Thanh xã Mường Nhà, huyện Điện Biên | Số 3721/QĐ-UBND ngày 22/11/2022 | 8959 | 6271 |  |  |  | 6271 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 6271 |  |  |  |  | 6271
2 | Nâng cấp đường liên xã từ QL12 vào xã Thanh Chăn - Thanh Yên huyện Điện Biên | Số 2209/QĐ-UBND ngày 02/12/2022 | 17703 | 12392 |  |  |  | 12392 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 12392 |  |  |  |  | 12392
* | Thực hiện chuẩn bị đầu tư |  | 16000 | 11200 | 0 | 0 | 0 | 2563 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2563 |  |  |  |  | 2563
1 | Nâng cấp đường liên xã từ QL279 Thanh An - Noong Hẹt - Sam Mứn huyện Điện Biên |  | 16000 | 11200 |  |  |  | 2563 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2563 |  |  |  |  | 2563
II | Thủy lợi |  | 61300 | 29811 |  |  | 4996 | 35665 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 35665 |  |  |  |  | 35665
a | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2023 |  | 39800 | 14761 |  |  | 4996 | 9765 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 9765 |  |  |  |  | 9765
1 | Kè bảo vệ khu dân cư, đất sản xuất và công trình công cộng suối Nậm Cọ, huyện Điện Biên | Số 862/QĐ-UBND ngày 28/5/2021 | 39800 | 14761 |  |  | 4996 | 9765 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 9765 |  |  |  |  | 9765
b | Các dự án khởi công mới năm 2023 |  | 21500 | 15050 |  |  | 0 | 25900 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 25900 |  |  |  |  | 25900
| Dự án đủ điều kiện phân bổ |  | 21500 | 15050 |  |  | 0 | 25900 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 25900 |  |  |  |  | 25900
1 | Kiên cố kênh tưới, tiêu từ bản Na Khưa xã Thanh Chăn đến suối Hồng Sống xã Thanh Yên | Số 3723/QĐ-UBND ngày 23/11/2022 | 13500 | 9450 |  |  |  | 9450 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 9450 |  |  |  |  | 9450
2 | Kiên cố kênh tưới tiêu từ bản Chiềng An xã Thanh An đến thôn Hồng Cúm xã Thanh An | Số 3724/QĐ-UBND ngày 23/11/2022 | 8000 | 5600 |  |  |  | 5600 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 5600 |  |  |  |  | 5600
1 | Kiên cố kênh tưới tiêu từ thôn Văn Tân xã Noong Hẹt đến bản Na Vai, xã Pom Lót, huyện Điện Biên | Số 2210/QĐ-UBND ngày 02/12/2022 | 15500 | 10850 |  |  |  | 10850 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 10850 |  |  |  |  | 10850
A.3. | Kế hoạch vốn thực hiện các Chuyên Đề, Chương trình và Đề án (Không quá 10% vốn giai đoạn 2022-2025) |  | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 4500 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4500 |  |  |  |  | 4500
a) | Các dự án khởi công mới năm 2023 |  | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 4500 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4500 |  |  |  |  | 4500
1 | Điểm trưng bày giới thiệu, bán sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, nông sản, đặc sản vùng miền | Số 2215/QĐ-UBND ngày 2/12/2022 | 3000 | 3000 |  |  |  | 3000 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 3000 |  |  |  |  | 3000
3 | Điểm quảng bá, giới thiệu sản phẩm hoa quả sạch và các sản phẩm OCOP | Số 1289 ngày 13/3/2023 của UBND huyện Mường Ảng | 1500 | 1500 |  |  |  | 1500 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1500 |  |  |  |  | 1500
0

## B6ANTM2023
Biểu số 6A
PHƯƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NĂM 2023 CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI (VỐN TRONG NƯỚC)
(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày /11/2023 của HĐND tỉnh)
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Quyết định đầu tư ban đầu |  |  | Năm 2022 | [5 empty] | Đã bố trí vốn đến hết năm 2022 (bao gồm vốn năm 2021 chuyển sang 2022 thực hiện) |  | KH đầu tư trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025 |  |  |  | Kế hoạch vốn NSTW 2023 đã giao |  |  | Kế hoạch năm 2023 đã giao |  |  | Giải ngân đến 30/9/2023 |  | Tỷ lệ giải ngân | Đề xuất điều chỉnh kế hoạch năm 2023 |  | Kế hoạch vốn năm 2023 sau điều chỉnh |  |  |  | Ghi chú
|  | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | Tổng mức đầu tư |  | Kế hoạch |  | Giải ngân từ 1/1/2022 đến 31/10/2022 |  | Ước giải ngân từ 1/1/2022 đến 31/01/2023 |  |  |  | Tổng số | Trong đó: |  | Đã giao năm 2022 | Tổng số |  |  | Tổng số | Trong đó: |  |  | Ước giải ngân đến 31/01/2024 |  | Tăng | Giảm | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Tổng số | Trong đó:
|  |  | Tổng số tất cả các nguồn vốn | Trong đó: Vốn NSTW | Tổng số tất cả các nguồn vốn | Trong đó: Vốn NSTW | Tổng số tất cả các nguồn vốn | Trong đó: Vốn NSTW | Tổng số tất cả các nguồn vốn | Trong đó: Vốn NSTW | Tổng số tất cả các nguồn vốn | Trong đó: Vốn NSTW |  | Thu hồi các khoản vốn ứng trước | Thanh toán nợ XDCB | [5 empty] | Thu hồi các khoản vốn ứng trước | Thanh toán nợ XDCB (nếu có) | [7 empty] | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ XDCB (nếu có)
[18 empty] | Vốn bố trí cho dự án tiếp chi | Vốn Khởi công mới
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 17 | 18 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16
| TỔNG CỘNG |  | 114077 | 104116 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 83616 | 0 | 0 | 0 | 23242 | 0 | 23242 | 41742 |  |  | 16505.94 | 0 | 39.5428 | 14770 | 14770 | 20882 | 41742 |  |  |  | 41742 |  | 0
AA | TỔNG HỢP CHUNG |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF!
A | Kế hoạch vốn giao theo tiêu chí xã | 0 | 20654 | 20654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18500 |  |  | 16187.909 |  | 87.5022 | 290 | 0 | 1350 | 18790 |  |  |  | 18790 |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF!
II | Huyện Nậm Pồ | 0 | 2154 | 2154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 1350 | 0 | 1350 | 1350 |  |  |  | 1350 |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF!
B | Kế hoạch vốn giao theo tiêu chí cấp huyện | 0 | 33203 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 23242 | 0 | 0 | 0 | 23242 | 0 | 23242 | 23242 |  |  | 318.031 |  | 1.3683 | 0 | 13710 | 9532 | 9532 |  |  |  | 9532 |  | 0
I | Giao thông | 0 | 17703 | 12392 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 12392 | 0 | 0 | 0 | 12392 | 0 | 12392 | 12392 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 8392 | 4000 | 4000 |  |  |  | 4000 |  | 0
II | Thủy lợi | 0 | 15500 | 10850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10850 | 0 | 0 | 0 | 10850 | 0 | 10850 | 10850 |  |  | 318.031 |  | 2.9312 | 0 | 5318 | 5532 | 5532 |  |  |  | 5532 |  | 0
C | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF!
AA | KẾ HOẠCH VỐN GIAO TẠI QUYẾT ĐỊNH 652/TTG |  | 53857 | 43896 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 25396 | 0 | 0 | 0 | 23242 | 0 | 23242 | 41742 |  |  | 16505.94 | 0 | 39.5428 | 1350 | 14770 | 10882 | 28322 |  |  |  | 28322 | 0 | 0
A | Kế hoạch vốn giai đoạn 2022-2025 |  | 53857 | 43896 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 25396 | 0 | 0 | 0 | 23242 | 0 | 23242 | 41742 |  |  | 16505.94 | 0 | 39.5428 | 1350 | 14770 | 10882 | 28322 |  |  |  | 28322 |  | 0
A1 | Kế hoạch vốn giao theo tiêu chí xã |  | 20654 | 20654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18500 | 0 | 0 | 16187.909 | 0 | 173.9904 | 1350 | 1060 | 1350 | 18790 |  |  |  | 18790 |  | 0
I | Huyện Tủa Chùa |  | 18500 | 18500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18500 | 0 | 0 | 16187.909 | 0 | 173.9904 | 0 | 1060 | 0 | 17440
1 | Nâng cấp đường liên thôn từ Kể Cải - Từ Ngài 2 - Từ Ngài 1 - Háng Trở | Số 2955/QĐ-UBND ngày 06/12/2022 | 14000 | 14000 | [15 empty] | 14000 |  |  | 12317.552 |  | 87.9825 | 0 | 736 |  | 13264
2 | Nâng cấp đường liên thôn Đông phi - Háng Tơ Mang xã Mường Báng | Số 2956/QĐ-UBND ngày 06/12/2022 | 4500 | 4500 | [15 empty] | 4500 |  |  | 3870.357 |  | 86.0079 | 0 | 324 |  | 4176
II | Huyện Nậm Pồ |  | 2154 | 2154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1350 | 0 | 1350 | 1350 |  |  |  | 1350 |  | 0
a) | Danh mục bổ sung khởi công mới 2023 | [24 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
1 | Đường bê tông nội bản Pa Có xã Chà Nưa | Quyết định số 1799/QĐ-UBND ngày 15/9/2023 | 2154 | 2154 | [8 empty] | 2154 | [12 empty] | 1350 | 0 | 1350 | 1350 |  |  |  | 1350 |  | 0
A.2. | Kế hoạch vốn giao theo tiêu chí cấp huyện |  | 33203 | 23242 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 23242 |  |  | 0 | 23242 | 0 | 23242 | 23242 |  |  | 318.031 | 0 | 1.3683 | 0 | 13710 | 9532 | 9532 |  |  |  | 9532 |  | 0
I | Giao thông |  | 17703 | 12392 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 12392 |  |  | 0 | 12392 | 0 | 12392 | 12392 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8392 | 4000 | 4000 |  |  |  | 4000 |  | 0
a | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2023 | [24 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
b | Các dự án khởi công mới năm 2023 |  | 17703 | 12392 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 12392 | 0 | 0 | 0 | 12392 | 0 | 12392 | 12392 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8392 | 4000 | 4000 |  |  |  | 4000 |  | 0
2 | Nâng cấp đường liên xã từ QL12 vào xã Thanh Chăn - Thanh Yên huyện Điện Biên | Số 2209/QĐ-UBND ngày 02/12/2022 | 17703 | 12392 | [8 empty] | 12392 |  |  |  | 12392 |  | 12392 | 12392 |  |  |  |  | 0 | 0 | 8392 | 4000 | 4000 |  |  |  | 4000 |  | 0
II | Thủy lợi |  | 15500 | 10850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10850 | 0 | 0 | 0 | 10850 | 0 | 10850 | 10850 |  |  | 318.031 | 0 | 2.9312 | 0 | 5318 | 5532 | 5532 |  |  |  | 5532 |  | 0
b | Các dự án khởi công mới năm 2023 |  | 15500 | 10850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10850 | 0 | 0 | 0 | 10850 | 0 | 10850 | 10850 |  |  | 318.031 | 0 | 2.9312 | 0 | 5318 | 5532 | 5532 |  |  |  | 5532 |  | 0
1 | Kiên cố kênh tưới tiêu từ thôn Văn Tân xã Noong Hẹt đến bản Na Vai, xã Pom Lót, huyện Điện Biên | Số 2210/QĐ-UBND ngày 02/12/2022 | 15500 | 10850 | [8 empty] | 10850 |  |  |  | 10850 |  | 10850 | 10850 |  |  | 318.031 |  | 2.9312 | 0 | 5318 | 5532 | 5532 |  |  |  | 5532 |  | 0
AB | KH VỐN BỔ SUNG THEO QUYẾT ĐỊNH 147/QĐ-TTG |  | 60220 | 60220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13420 | 0 | 10000 | 13420 |  |  |  | 13420 |  | 0
I | Huyện Điện Biên Đông |  | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 7000 | 0 | 9000 | 7000 |  |  |  | 7000 |  | 0
a) | Danh mục bổ sung khởi công mới năm 2023 | [31 empty] | 0 |  | 0
1 | Nâng cấp đường liên bản Ten Luống – Thẩm Trẩu xã Chiềng Sơ | QĐ số 1654/QĐ-UBND ngày 18/9/2022 | 3000 | 3000 | [8 empty] | 3000 | [12 empty] | 1000 | 0 | 1000 | 1000 |  |  |  | 1000 |  | 0
2 | Nâng cấp đường liên bản Bản Mẽ – Háng Tầu xã Chiềng Sơ | QĐ số 1655/QĐ-UBND ngày 18/9/2022 | 4000 | 4000 | [8 empty] | 4000 | [12 empty] | 1000 | 0 | 1500 | 1000 |  |  |  | 1000 |  | 0
3 | Đường Điện Bản Háng Pa xã Chiềng Sơ ( 51 hộ) | QĐ số 1623/QĐ-UBND ngày 12/9/2022 | 4500 | 4500 | [8 empty] | 4500 | [12 empty] | 1000 | 0 | 1000 | 1000 |  |  |  | 1000 |  | 0
4 | Đường Điện bản Háng Tầu Chiềng Sơ (59 hộ) | QĐ số 1622/QĐ-UBND ngày 12/9/2022 | 3640 | 3640 | [8 empty] | 3640 | [12 empty] | 1000 | 0 | 1500 | 1000 |  |  |  | 1000 |  | 0
5 | Đường Điện Bản Thẳm Trẩu xã Chiềng Sơ (40 hộ) | QĐ số 1618/QĐ-UBND ngày 12/9/2022 | 5350 | 5350 | [8 empty] | 5350 | [12 empty] | 1000 | 0 | 2000 | 1000 |  |  |  | 1000 |  | 0
6 | Đường Điện Bản Keo Đứa xã Chiềng Sơ (53 hộ) | QĐ số 1621/QĐ-UBND ngày 12/9/2022 | 2000 | 2000 | [8 empty] | 2000 | [12 empty] | 1000 | 0 | 1000 | 1000 |  |  |  | 1000 |  | 0
7 | Đường Điện Bản Nà Ly xã Chiềng Sơ (44 hộ) | QĐ số 1620/QĐ-UBND ngày 12/9/2022 | 2510 | 2510 | [8 empty] | 2510 | [12 empty] | 1000 | 0 | 1000 | 1000 |  |  |  | 1000 |  | 0
II | Thị xã Mường Lay |  | 3860 | 3860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1860 | 0 | 1000 | 1860 |  |  |  | 1860 |  | 0
a) | Bổ sung khởi công mới năm 2023 | [31 empty] | 0 |  | 0
1 | Đường giao thông nội bản Tạo Sen xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay | QĐ số 186/ UBND ngày 19/10/2023 | 860 | 860 | [8 empty] | 860 | [12 empty] | 860 | 0 |  | 860 |  |  |  | 860 |  | 0
2 | Hệ thống nước sinh hoạt (nước sạch) các bản, xã Lay Nưa | 1026/QĐ-UBND ngày 18/10/2023 | 3000 | 3000 | [8 empty] | 3000 | [12 empty] | 1000 | 0 | 1000 | 1000 |  |  |  | 1000 |  | 0
III | Huyện Mường Chà |  | 21600 | 21600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 |  |  |  | 2000 |  | 0
a) | Bổ sung khởi công mới năm 2023 | [31 empty] | 0 |  | 0
1 | Nhà Văn hóa - thể thao xã Nậm Nèn | 5442; 28/09/2023 | 3000 | 3000 | [8 empty] | 3000 | [12 empty] | 400 | 0 |  | 400 |  |  |  | 400 |  | 0
2 | Nước sinh hoạt bản Phiêng Đất A, xã Nậm Nèn | 5441; 28/09/2023 | 2400 | 2400 | [8 empty] | 2400 | [12 empty] | 300 | 0 |  | 300 |  |  |  | 300 |  | 0
3 | Nâng cấp đường bê tông từ đường QL6 vào bản Nậm Nèn 1,2, xã Nậm Nèn | 5663; 09/10/2023 | 2200 | 2200 | [8 empty] | 2200 | [12 empty] | 300 | 0 |  | 300 |  |  |  | 300 |  | 0
4 | Đường giao thông từ Tỉnh lộ 150 - bản Nậm Piền, xã Mường Tùng | 5755; 13/10/2023 | 14000 | 14000 | [8 empty] | 14000 | [12 empty] | 1000 | 0 |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  | 0
IV | Huyện Tủa Chùa |  | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1560 | 0 | 0 | 1560 |  |  |  | 1560 |  | 0
a) | Bổ sung khởi công mới năm 2023 | [24 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
1 | Cải tạo, nâng cấp đường nội thôn Sung Ún, xã Mường Báng | 2755/QĐ-UBND ngày 29/9/2023 | 2000 | 2000 | [21 empty] | 1060 | 0 |  | 1060
2 | Cải tạo, nâng cấp đường nội thôn Phai Tung, xã Mường Báng | 2901/QĐ-UBND ngày 19/10/2023 | 2500 | 2500 | [8 empty] | 2500 | [12 empty] | 500 | 0 |  | 500 |  |  |  | 500 |  | 0
V | Thành phố Điện Biên Phủ |  | 5260 | 5260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |  |  |  | 1000 |  | 0
a) | Bổ sung khởi công mới năm 2023 | [31 empty] | 0 |  | 0
1 | Nâng cấp đường bê tông lên khu sản xuất pha I, bản Nà Nghè, xã Thanh Minh | 1668 /QĐ-UBND ngày 19/10/2023 | 5260 | 5260 | [8 empty] | 5260 | [12 empty] | 1000 | 0 |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  | 0

## B6BNTM2023yte
Biểu số 6B
PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NĂM 2023 CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI (VỐN NƯỚC NGOÀI)
(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày /11/2023 của HĐND tỉnh)
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Quyết định đầu tư ban đầu |  |  | Năm 2022 | [5 empty] | Đã bố trí vốn đến hết năm 2022 (bao gồm vốn năm 2021 chuyển sang 2022 thực hiện) |  | KH đầu tư trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025 |  |  |  | Kế hoạch vốn NSTW 2023 đã giao |  |  | Kế hoạch năm 2023 đã giao |  |  | Giải ngân đến 30/9/2023 |  | Tỷ lệ giải ngân | Bổ sung kế hoạch năm 2023 |  | Kế hoạch vốn năm 2023 sau bổ sung |  |  |  | Ghi chú
|  | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | Tổng mức đầu tư |  | Kế hoạch |  | Giải ngân từ 1/1/2022 đến 31/10/2022 |  | Ước giải ngân từ 1/1/2022 đến 31/01/2023 |  |  |  | Tổng số | Trong đó: |  | Đã giao năm 2022 | Tổng số |  |  | Tổng số | Trong đó: |  |  | Ước giải ngân đến 31/01/2024 |  | Tăng | Giảm | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Tổng số | Trong đó:
|  |  | Tổng số tất cả các nguồn vốn | Trong đó: Vốn NSTW | Tổng số tất cả các nguồn vốn | Trong đó: Vốn NSTW | Tổng số tất cả các nguồn vốn | Trong đó: Vốn NSTW | Tổng số tất cả các nguồn vốn | Trong đó: Vốn NSTW | Tổng số tất cả các nguồn vốn | Trong đó: Vốn NSTW |  | Thu hồi các khoản vốn ứng trước | Thanh toán nợ XDCB | [5 empty] | Thu hồi các khoản vốn ứng trước | Thanh toán nợ XDCB (nếu có) | [7 empty] | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ XDCB (nếu có)
[18 empty] | Vốn bố trí cho dự án tiếp chi | Vốn Khởi công mới
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 17 | 18 | 13 |  |  | 14
| Kế hoạch vốn được giao bổ sung theo Quyết định số 1221/QĐ-TTg ngày 22/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ |  | 164481.7004 | 156929.9582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79934 | 0 | 0 | 79934 | 0 | 0
I | Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn sử dụng vốn vay và vốn viện trợ không hoàn lại của ADB trên địa bàn tỉnh Điện Biên |  | 164481.7004 | 156929.9582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79934 | 0 | 0 | 79934 | 0 | 0
I.1 | Phân bổ chi tiết cho các dự án đã hoàn thành thủ tục đầu tư |  | 82841 | 75289.2578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63373.365 | 0 | 0 | 63373.365 | 0 | 0
1 | TYT xã Thanh Yên, huyện Điện Biên | 1974/QĐ-UBND 01/11/2021 | 6000 | 5445.1291 | [21 empty] | 4590 |  |  | 4590
2 | TYT xã Noong Luống, huyện Điện Biên | 1973/QĐ-UBND 01/11/2021 | 5900 | 5355.8831 | [21 empty] | 4513.5 |  |  | 4513.5
3 | TYT xã Mường Phăng, TP Điện Biên Phủ | 3076/QĐ-UBND 29/11/2021 | 5935 | 5386.7706 | [21 empty] | 4540.275 |  |  | 4540.275
4 | TYT xã Na Son, huyện Điện Biên Đông | 3075/QĐ-UBND 29/11/2021 | 6210 | 5636.2672 | [21 empty] | 4750.65 |  |  | 4750.65
5 | TYT xã Mường Luân, huyện Điện Biên Đông | 2025/QĐ-UBND 29/11/2021 | 1430 | 1297.8069 | [21 empty] | 1093.95 |  |  | 1093.95
6 | TYT xã Xuân Lao, huyện Mường Ảng | 3202/QĐ-UBND 10/12/2021 | 2763 | 2509.2403 | [21 empty] | 2113.695 |  |  | 2113.695
7 | TYT xã Mường Thín, huyện Tuần Giáo | 3303/QĐ-UBND 10/12/2021 | 6150 | 5588.1263 | [21 empty] | 4704.75 |  |  | 4704.75
8 | TYT xã Búng Lao, huyện Mường Ảng | 3329/QĐ-UBND 27/12/2021 | 6315 | 5730.3963 | [21 empty] | 4830.975 |  |  | 4830.975
9 | TYT xã Ảng Cang, huyện Mường Ảng | 86/QĐ-UBND 17/01/2022 | 2750 | 2498.5781 | [21 empty] | 2103.75 |  |  | 2103.75
10 | TYT xã Ảng Tở, huyện Mường Ảng | 87/QĐ-UBND 17/01/2022 | 2796 | 2537.9897 | [21 empty] | 2138.94 |  |  | 2138.94
11 | TYT xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo | 106/QĐ-UBND 19/01/2022 | 6427 | 5833.8951 | [21 empty] | 4916.655 |  |  | 4916.655
12 | Sửa chữa, nâng cấp TYT xã Trung Thu, huyện TC | 3345/QĐ-UBND 29/12/2021 | 2200 | 1997.7786 | [21 empty] | 1683 |  |  | 1683
13 | TYT xã Tủa Thàng, huyện Tủa Chùa | 13/QĐ-UBND 05/01/2022 | 1950 | 1771.4756 | [21 empty] | 1491.75 |  |  | 1491.75
14 | TYT xã Sín Chải, huyện Tủa Chùa | 14/QĐ-UBND 05/01/2022 | 2000 | 1817.6501 | [21 empty] | 1530 |  |  | 1530
15 | Sửa chữa, nâng cấp TYT xã Nậm Lich, huyện MA | 338/QĐ-UBND 15/02/2022 | 2335 | 2123.2148 | [21 empty] | 1786.275 |  |  | 1786.275
16 | Sửa chữa, nâng cấp TYT xã Ma Thì Hồ, huyện Mường Chà | 1255/QĐ-UBND 18/7/2022 | 2720 | 2481.6487 | [21 empty] | 2080.8 |  |  | 2080.8
17 | Sửa chữa, nâng cấp TYT xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé | 2205/QĐ-UBND 02/12/2022 | 3150 | 2869.4616 | [21 empty] | 2409.75 |  |  | 2409.75
18 | Sửa chữa, nâng cấp TYT xã Nậm Khăn, huyện Nậm Pồ | 2216/QĐ-UBND 02/12/2022 | 2270 | 2069.2663 | [21 empty] | 1736.55 |  |  | 1736.55
19 | Sửa chữa, nâng cấp TYT xã Phìn Hồ, huyện Nậm Pồ | 2383/QĐ-UBND 30/12/2022 | 2450 | 2233.4329 | [21 empty] | 1874.25 |  |  | 1874.25
20 | Sửa chữa, nâng cấp TYT xã Pa Tần, huyện Nậm Pồ | 2384/QĐ-UBND 30/12/2022 | 2650 | 2417.3869 | [21 empty] | 2027.25 |  |  | 2027.25
21 | Sửa chữa, nâng cấp TYT xã Nà Khoa, huyện Nậm Pồ | 2385/QĐ-UBND 30/12/2022 | 2100 | 1909.2552 | [21 empty] | 1606.5 |  |  | 1606.5
22 | Sửa chữa, nâng cấp TYT xã Hừa Ngài, huyện Mường Chà | 2386/QĐ-UBND 30/12/2022 | 2700 | 2461.4361 | [21 empty] | 2065.5 |  |  | 2065.5
23 | Sửa chữa, nâng cấp TYT xã Thanh Nưa | 191/QĐ-UBND 10/02/2023 | 2320 | 2117.2473 | [21 empty] | 1774.8 |  |  | 1774.8
24 | Sửa chữa, nâng cấp TYT xã Nậm Kè | 101/QĐ-UBND 18/01/2023 | 1320 | 1199.9211 | [21 empty] | 1009.8 |  |  | 1009.8
II | Vốn chưa phân bổ |  | 81640.7004 | 81640.7004 | [21 empty] | 16560.635 |  |  | 16560.635 |  |  | Phân bổ chi tiết sau khi các dự án có quyết định đầu tư
1 | TYT xã Huổi Lèng |  | 5908.4229 | 5908.4229 | [27 empty] | Dự kiến phân bổ 1 tỷ đồng
2 | TYT xã Nậm Nèn |  | 5908.4229 | 5908.4229 | [27 empty] | Dự kiến phân bổ 1 tỷ đồng
3 | TYT Chà Nưa |  | 5820.3607 | 5820.3607 | [27 empty] | Dự kiến phân bổ 1 tỷ đồng
4 | TYT Si Pa Phìn |  | 6055.817 | 6055.817 | [27 empty] | Dự kiến phân bổ 1 tỷ đồng
5 | TYT Mường Mùn |  | 6143.8792 | 6143.8792 | [27 empty] | Dự kiến phân bổ 1,561 tỷ đồng
6 | TYT Huổi Xó |  | 5820.3607 | 5820.3607 | [27 empty] | Dự kiến phân bổ 1 tỷ đồng
7 | TYT Núa Ngam |  | 5679.0209 | 5679.0209 | [27 empty] | Dự kiến phân bổ 1 tỷ đồng
8 | TYT Thanh Luông |  | 5791.6305 | 5791.6305 | [27 empty] | Dự kiến phân bổ 1 tỷ đồng
9 | TYT Noọng Hẹt |  | 5555.6238 | 5555.6238 | [27 empty] | Dự kiến phân bổ 1 tỷ đồng
10 | TYT Tênh Phông |  | 5556.1742 | 5556.1742 | [27 empty] | Dự kiến phân bổ 1 tỷ đồng
11 | TYT Na Ư |  | 5556.1742 | 5556.1742 | [27 empty] | Dự kiến phân bổ 1 tỷ đồng
12 | TYT Thanh Hưng |  | 5747.8195 | 5747.8195 | [27 empty] | Dự kiến phân bổ 1 tỷ đồng
13 | TYT Phu Luông |  | 5556.1742 | 5556.1742 | [27 empty] | Dự kiến phân bổ 1 tỷ đồng
14 | TYT Tỏa Tình |  | 2016.6243 | 2016.6243 | [27 empty] | Dự kiến phân bổ 1 tỷ đồng
15 | TYT Pa Thơm |  | 1805.275 | 1805.275 | [27 empty] | Dự kiến phân bổ 1 tỷ đồng
16 | TYT Mường Báng |  | 2718.9203 | 2718.9203 | [27 empty] | Dự kiến phân bổ 1 tỷ đồng