| # UỶ BAN NHÂN DÂN # TỈNH ĐIỆN BIÊN Số: 3032 /TTr-UBND |  | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ##### Điện Biên, ngày 03 tháng 10 năm 2016 |
| --- | --- | --- |

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Chương trình xây dựng nông thôn mới

tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016 - 2020

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên

Thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 18/11/2011 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Điện Biên giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020; Nghị quyết số 268/NQ-HĐND ngày 30/12/2011 của HĐND tỉnh về việc thông qua Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Điện Biên giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020; UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 181/QĐ-UBND ngày 23/3/2012 phê duyệt Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới còn chậm; kết quả thực hiện các mục tiêu Nghị quyết chưa đảm bảo, chỉ có 4/15 mục tiêu (gồm tiêu chí 1 về quy hoạch, tiêu chí số 8 về bưu điện, chỉ tiêu về giảm tỷ lệ hộ nghèo, tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia) đạt được theo Nghị quyết, các mục tiêu còn lại chưa đạt, một số mục tiêu đạt tỷ lệ rất thấp so với mục tiêu Nghị quyết đề ra (như chỉ tiêu về số xã đạt chuẩn đến năm 2015 đạt 5%, về tiêu chí giao thông, tiêu chí môi trường đạt 2,9%). Số xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới theo Nghị quyết đến năm 2015 là 20 xã, nhưng đến hết năm 2015 toàn tỉnh mới chỉ có 01 xã đạt. Đồng thời nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp cho Chương trình và các nguồn vốn lồng ghép khác đầu tư vào khu vực nông thôn như hiện nay thì mục tiêu đến năm 2020 có 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới là không khả thi.

Từ thực tế trên, ngày 24/5/2016 Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức họp đánh giá về kết quả thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU giai đoạn 2011-2015; rút ra những bài học kinh nghiệm, đồng thời đề ra mục tiêu nhiệm vụ để thực hiện cho giai đoạn 2016-2020.

Mặt khác, Chương trình chung của toàn quốc có sự thay đổi, ngày 16/8/2016 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1600/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 thay thế Quyết định số 800/QĐ-TTg, trong đó có thay đổi so với giai đoạn trước cả về mục tiêu; nội dung của Chương trình; dự kiến nguồn lực hỗ trợ; cơ chế hỗ trợ, phân bổ vốn, giám sát và theo dõi các nguồn vốn thực hiện Chương trình. Bên cạnh đó, Đề án “xây dựng nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực biên giới tỉnh Điện Biên, nhằm phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh, quốc phòng giai đoạn 2016-2020” cũng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1573/QĐ-TTg ngày 09/8/2016. Vì vậy, cần thiết phải điều chỉnh, bổ sung và ban hành Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016-2020 cho phù hợp với thực tiễn.

Để cụ thể hóa Kết luận số      -KL/TU ngày    /     /2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 18-11-2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XII) về xây dựng nông thôn mới tỉnh Điện Biên giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020; Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016, Quyêt định số 1573/QĐ-TTg ngày 09/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét và thông qua Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016-2020, với các nội dung sau:

I. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, PHẠM VI THỰC HIỆN

1. Quan điểm

- Xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

- Xây dựng nông thôn mới là cuộc vận động rộng rãi, toàn diện trên các lĩnh vực; thu hút mọi nguồn lực đầu tư, trong đó cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở đóng vai trò chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện; MTTQ và các đoàn thể có trách nhiệm tuyên truyền, vận động nhân dân; nhân dân xác định vừa là chủ thể vừa là đối tượng thụ hưởng của việc xây dựng nông thôn mới.

- Xây dựng nông thôn mới phải đảm bảo tính kế thừa, phát triển bền vững, vừa mang tính hiện đại, vừa giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc.

- Xây dựng nông thôn mới trên cơ sở đánh giá đúng thực trạng, tiềm năng lợi thế ở từng xã, từng vùng; dựa vào nội lực là chính, có sự hỗ trợ một phần của Nhà nước và khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia. Thực hiện đầu tư tập trung, có trọng tâm, trọng điểm; đảm bảo cơ chế dân biết- dân bàn- dân làm-dân kiểm tra và đem lại lợi ích, hiệu quả thiết thực đối với người dân; chủ động thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

2. Mục tiêu tổng quát

Xây dựng nông thôn mới bền vững, có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, phát triển nông nghiệp theo Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh. Nâng cao giá trị sản phẩm hàng hóa, tạo chuỗi liên kết gắn với phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ; phát triển văn hóa giàu bản sắc văn hóa dân tộc; bảo vệ môi trường; đảm bảo giữ vững an ninh trật tự; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

- 3. Mục tiêu cụ thể

- - Đến hết năm 2020 có 2/10 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (thành phố Điện Biên phủ và thị xã Mường Lay), có 35 xã đạt các tiêu chí cơ bản của xã nông thôn mới (15-19 tiêu chí).

- - Số tiêu chí đạt theo chuẩn nông thôn mới bình quân đạt 11,3 tiêu chí/xã, không còn xã đạt dưới 5 tiêu chí.

- - Các chỉ tiêu về chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn: Thu nhập bình quân/người đạt 18,9 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn giảm còn 37% (giảm 3 - 4%/năm) theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 54,6%; tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 76,99%.

- - 70% số xã có ít nhất một sản phẩm hàng hóa đặc trưng cung cấp cho thị trường, trong và ngoài tỉnh.

4. Phạm vi thực hiện: Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Điện Biên được thực hiện trên phạm vi 116 xã thuộc 10 huyện, thị xã, thành phố.

II. NỘI DUNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH

1. Quy hoạch xây dựng nông thôn mới

a) Mục tiêu: 100% số xã đạt tiêu chí số 1 về quy hoạch và thực hiện quy hoạch của Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới.

b) Nội dung:

- Nội dung 01: Quy hoạch xây dựng vùng nhằm đáp ứng tiêu chí của Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 5/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí huyện nông thôn mới và quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

- Nội dung 02: Tập trung rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch xây dựng nông thôn mới của các xã đảm bảo chất lượng phù hợp với thực tế, gắn với Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và sắp xếp bố trí dân cư nông thôn. Tăng cường quản lý, tổ chức thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới theo quy hoạch.

- 2. Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn

a) Mục tiêu đạt yêu cầu các tiêu chí: Giao thông (1), thủy lợi (2), điện (3), trường học (4), cơ sở vật chất văn hóa (5), chợ nông thôn (6), Y tế (7), bưu điện (8), nhà ở dân cư (9).

b) Nội dung:

- Nội dung số 01: Hoàn thiện hệ thống giao thông trên địa bàn thôn, xã. Đến năm 2020 có 100% số xã đạt chuẩn chỉ tiêu các trục đường xã được cứng hóa. Đến năm 2020 có 52 xã (đạt tỷ lệ 45%) số xã cơ bản đạt tiêu chí số 2 về giao thông.

- Nội dung số 02: Hoàn thiện hệ thống thủy lợi nội đồng trên địa bàn xã. Đến năm 2020 có 70 xã cơ bản đạt chuẩn (đạt tỷ lệ 60,3%) số xã cơ bản đạt tiêu chí số 3 về thủy lợi.

- Nội dung số 03: Hoàn thiện hệ thống các công trình đảm bảo cung cấp điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất trên địa bàn xã. Đến năm 2020 có  83 xã (đạt tỷ lệ 71,6%) số xã cơ bản đạt tiêu chí số 4 về điện.

- Nội dung số 04: Hoàn chỉnh các công trình đảm bảo đạt chuẩn về giáo dục. Hỗ trợ xây dựng trường mầm non cho các xã thuộc vùng khó khăn chưa có trường mầm non công lập và xây dựng đủ phòng học theo quy định trường chuẩn. Đến năm 2020 có trên 90% số phòng học, phòng công vụ và phòng nội trú học sinh được kiên cố hóa, có 42 xã (đạt tỷ lệ 36,2%) số xã cơ bản đạt tiêu chí số 5 về cơ sở vật chất trường học.

- Nội dung số 05: Hoàn thiện hệ thống trung tâm văn hóa, thể thao xã; nhà văn hóa, khu thể thao thôn, bản  hoặc cụm thôn, bản phục vụ nhu cầu về hoạt động văn hóa, thể thao trên địa bàn xã. Đến năm 2020 có 38 xã (32,8%) cơ bản đạt tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa.

- Nội dung số 06: Nâng cấp và xây dựng mới chợ nông thôn xã, cụm xã theo quy hoạch, đáp ứng nhu cầu của người dân nông thôn. Đến năm 2020 có 44 xã (37,9%) cơ bản đạt chuẩn tiêu chí số 7 về chợ nông thôn.

- Nội dung số 07: Xây dựng, cải tạo, nâng cấp về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị cho các trạm y tế xã, trong đó ưu tiên các xã vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn. Đến năm 2020 có 93 xã (80,2%) cơ bản đạt chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất y tế xã.

- Nội dung số 08: Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở. Đến năm 2020, tỷ lệ các xã có đài truyền thanh không dây đạt 100%; 100% số xã có điểm phục vụ bưu chính, viễn thông; 100% số xã đạt tiêu chí số 8 về bưu điện.

- Nội dung số 09: Thực hiện tốt chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg (chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2). Phấn đấu đến năm 2020 không còn nhà ở tạm và dột nát, có 39 xã (33,6%) cơ bản đạt tiêu chí số 9 về nhà ở dân cư.

- 3. Phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân

a) Mục tiêu: Đến năm 2020 có 35 xã (30,2%) cơ bản đạt tiêu chí thu nhập; có 81 xã (69,8%) cơ bản đạt tiêu chí số 12 về tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên; có 49 xã (42,2%) cơ bản đạt tiêu chí số 13 về hình thức tổ chức sản xuất.

b) Nội dung:

- Nội dung số 01: Triển khai có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng liên kết chuỗi giá trị để nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

- Nội dung số 02: Tăng cường công tác khuyến nông; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là công nghệ cao vào sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình khoa học, công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới.

- - Nội dung số 03: Tiếp tục phát triển liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm; thu hút doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn nông thôn, trong đó chú trọng công nghiệp chế biến nông sản và công nghiệp thu hút nhiều lao động.

- - Nội dung số 04: Tiếp tục đổi mới tổ chức sản xuất trong nông nghiệp; thực hiện Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015-2020;

- - Nội dung số 05: Phát triển ngành nghề nông thôn, bảo tồn và phát triển làng nghề gắn với phát triển du lịch sinh thái; khuyến khích phát triển mỗi làng một nghề; mỗi xã một sản phẩm hàng hóa đặc trưng; hỗ trợ xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý, cải tiến mẫu mã bao bì cho sản phẩm làng nghề.

- Nội dung số 06: Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Đào tạo nghề gắn với vùng sản xuất và các làng nghề, đặc biệt đối với nghề truyền thống. Tuyên truyền, tư vấn học nghề và việc làm; rà soát, cập nhật, bổ sung nhu cầu đào tạo nghề; phát triển chương trình, tài liệu giảng dạy, đào tạo; phát triển giáo viên, người dạy nghề, cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp; giáo viên giảng dạy kiến thức kinh doanh, khởi sự doanh nghiệp cho lao động nông thôn; đào tạo thợ thủ công, thợ lành nghề gắn với nhu cầu của thị trường lao động.

Xây dựng, nhân rộng các mô hình đào tạo nghề có hiệu quả cho lao động nông thôn theo từng ngành, lĩnh vực; Đào tạo nghề mỗi năm đào tạo nghề từ 4.000 - 5.000 lao động cho nông dân. Tạo việc làm mới cho 8.000 - 8.500 lao động/năm.

# 4. Giảm nghèo và an sinh xã hội

a) Mục tiêu: Đến năm 2020 có 35 xã (30,2%) cơ bản đạt tiêu chí số 11 về tỷ lệ hộ nghèo; tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn giảm từ 3-4%/năm (riêng các huyện, các xã đặc biệt khó khăn giảm 4%/năm) theo chuẩn nghèo quốc gia giai đoạn 2016-2020.

b) Nội dung:

- Nội dung 01: Thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

- Nội dung 02: Thực hiện các Chương trình an sinh xã hội ở xã, thôn (bản).

5. Phát triển giáo dục

a) Mục tiêu: Đến năm 2020 có 56 xã (48,3%) cơ bản đạt tiêu chí số 14 về giáo dục.

b) Nội dung: 100% số xã duy trì phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục THCS mức độ 2; trên 75% số học sinh tốt nghiệp THCS theo học trung học phổ thông hoặc bổ túc THPT hoặc tương đương; tỷ lệ lao động khu vực nông thôn đã qua đào tạo đạt 54,6%.

- 6. Phát triển y tế cơ sở, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân nông thôn

a) Mục tiêu: Đến năm 2020 có 93 xã (80,2%) cơ bản đạt chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất y tế xã; 90 xã (77,6%) đạt tiêu chí số 15 về y tế.

b) Nội dung: Tiếp tục triển khai đồng bộ các chương trình Y tế; đến năm 2020 có 90% số xã có bác sỹ; 100% thôn, bản có nhân viên y tế thôn bản hoạt động và 30% nhân viên y tế thôn bản có trình độ từ sơ cấp trở lên; 98% dân số tham gia các hình thức bảo hiểm y tế; 100% người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế.

- 7. Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa của người dân nông thôn

a) Mục tiêu: Đến năm 2020 có 56 xã (48,3%) cơ bản đạt tiêu chí số 16 về văn hóa.

b) Nội dung:

- Nội dung 01: Xây dựng, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, tạo điều kiện để người dân nông thôn tham gia xây dựng đời sống văn hóa, thể thao. Góp phần nâng cao mức hưởng thụ văn hóa và tham gia các hoạt động thể thao của các tầng lớp nhân dân, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí cho trẻ em.

- Nội dung 02: Tập trung nghiên cứu, nhân rộng các mô hình tốt về phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của từng vùng, miền, dân tộc...

- 8. Vệ sinh môi trường nông thôn, khắc phục, xử lý ô nhiễm và cải thiện môi trường tại các làng nghề

a) Mục tiêu: Đến năm 2020 có 60 xã (51,7%) cơ bản đạt tiêu chí số 17 về môi trường; 75% số hộ gia đình ở nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh; 100% trường học, trạm y tế xã có nước và nhà tiêu hợp vệ sinh được quản lý, sử dụng tốt.

b) Nội dung:

- Nội dung số 01: Thực hiện hiệu quả Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2020, cải thiện điều kiện vệ sinh, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi vệ sinh và giảm thiểu ô nhiễm môi trường, góp phần nâng cao sức khỏe và chất lượng sống cho người dân nông thôn.

- Nội dung số 02: Xây dựng các công trình bảo vệ môi trường nông thôn trên địa bàn xã, thôn (bản) theo quy hoạch; thu gom và xử lý chất thải, nước thải theo quy định; cải tạo nghĩa trang; xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp.

- Nội dung số 03: Khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường tại các khu sản xuất bị ô nhiễm môi trường.

- 9. Nâng cao chất lượng, phát huy vai trò của tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội trong xây dựng nông thôn mới

a) Mục tiêu: Đến năm 2020 có 90 xã (77,6%) cơ bản  đạt tiêu chí số 18 về hệ thống chính trị xã hội vững mạnh.

b) Nội dung:

- Nội dung 01: Tổ chức đào tạo cán bộ đạt chuẩn theo quy định của bộ Nội vụ, đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới.

- Nội dung 02: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia xây dựng nông thôn mới theo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”.

- Nội dung số 03: Các huyện, xã kiện toàn Ban Chỉ đạo và bộ máy giúp việc Ban Chỉ đạo các cấp theo hướng đồng bộ, chuyên nghiệp.

- Nội dung số 04: Các Sở, ngành, cơ quan đoàn thể và các huyện, thị xã, thành phố, thành phố triển khai Kế hoạch thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.

- Nội dung số 05: Cải thiện và nâng cao chất lượng các dịch vụ hành chính công.

- Nội dung 06: Đánh giá, công nhận, xây dựng xã tiếp cận pháp luật; bảo đảm và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân.

- Nội dung số 07: Thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”.

- 10. Giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội nông thôn

- a) Mục tiêu: Đến năm 2020 có 100% số xã đạt tiêu chí số 19 về an ninh trật tự xã hội.

b) Nội dung:

- Nội dung số 01: Đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm an toàn, an ninh, trật tự xã hội địa bàn nông thôn.

Rà soát, bổ sung nội quy, hương ước làng, bản về trật tự, an ninh; phòng chống các tệ nạn xã hội.

Điều chỉnh và bổ sung chức năng, nhiệm vụ và chính sách tạo điều kiện cho lực lượng an ninh xã, thôn, bản hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn

- Nội dung số 02: Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, nhất là các xã vùng trọng điểm (biên giới) đảm bảo giữ vững chủ quyền quốc gia.

- 11. Nâng cao năng lực xây dựng nông thôn mới và công tác giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình; truyền thông về xây dựng nông thôn mới

a) Mục tiêu: Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới các cấp; Thiết lập hệ thống giám sát, đánh giá đồng bộ, toàn diện đáp ứng yêu cầu quản lý Chương trình; nâng cao hiệu quả công tác truyền thông về xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu 100% cán bộ chuyên trách xây dựng nông thôn mới các cấp, 70% cán bộ trong hệ thống chính trị tham gia chỉ đạo xây dựng nông thôn mới được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức xây dựng nông thôn mới.

b) Nội dung:

- Nội dung số 01: Tập huấn nâng cao năng lực, nhận thức cho cộng đồng  và người dân, nhất là ở các khu vực khó khăn, vùng sâu, vùng xa, để hiểu đầy đủ hơn về nội dung, phương pháp, cách làm nông thôn mới.

- Nội dung số 02: Ban hành Tài liệu phục vụ cho công tác đào tạo, tập huấn kiến thức cho cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới cấp tỉnh, huyện, xã.

- Nội dung số 03: Tăng cường tập huấn, nâng cao kiến thức, kỹ năng trong xây dựng nông thôn mới cho đội ngũ cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp (nhất là cán bộ huyện, xã và thôn, bản, cán bộ HTX, chủ trạng trại…) theo Chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

- Nội dung số 04: Xây dựng và triển khai có hiệu quả hệ thống giám sát, đánh giá đồng bộ, toàn diện đáp ứng yêu cầu quản lý Chương trình trên cơ sở áp dụng công nghệ thông tin.

- Nội dung số 05: Truyền thông về xây dựng nông thôn mới.

- III. VỐN VÀ CƠ CẤU CÁC NGUỒN

1. Dự kiến nguồn vốn thực hiện Chương trình

Tổng nhu cầu vốn để thực hiện các nhiệm vụ của giai đoạn 2016-2020 là 9.257.566 triệu đồng, trong đó:

- Nhu cầu vốn để 35 xã cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 là 1.536.417 triệu đồng; bình quân/xã cần huy động khoảng 45.188 triệu đồng để tiếp tục hoàn thành các tiêu chí còn lại.

- Nhu cầu vốn bố trí cho 81 xã là: 7.721.149 triệu đồng.

2. Cơ cấu nguồn vốn

- Nguồn vốn Ngân sách Trung ương trực tiếp hỗ trợ Chương trình 2.618.400 triệu đồng, chiếm 28,3% (đã bao gồm nguồn dự kiến hỗ trợ 29 xã biên giới theo Quyết định số 1573/QĐ-TTg ngày 09/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ);

- Ngân sách địa phương hỗ trợ 356.930 triệu đồng, chiếm 3,86%; vốn lồng ghép từ các Chương trình, dự án khác 5.755.341 triệu đồng, chiếm 62,2%; vốn tín dụng 370.000 triệu đồng, chiếm 4%; vốn huy động từ doanh nghiệp 9.460 triệu đồng, chiếm 0,1%; huy động đóng góp từ cộng đồng dân cư 147.435 triệu đồng, chiếm 1,59%.

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

a) Tiếp tục tổ chức phát động, tuyên truyền, phổ biến, vận động cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân cùng tham gia, nâng cao ý thức, vai trò trách nhiệm của người dân; đổi mới phương pháp tuyên truyền, linh hoạt và phù hợp theo đặc điểm của từng huyện, xã, các đối tượng tiếp nhận nhằm phát huy tính tích cực, tự giác, sáng tạo của các cấp chính quyền địa phương, nhân dân, cộng đồng  trong xây dựng nông thôn mới.

b) Thường xuyên cập nhật, đưa tin về các mô hình, các điển hình tiên tiến, sáng kiến và kinh nghiệm hay về xây dựng nông thôn mới trên các phương tiện thông tin đại chúng để phổ biến và nhân rộng.

c) Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh có kế hoạch cụ thể tiếp tục phát động phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Tổ chức khen thưởng cá nhân, tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm và 05 năm giai đoạn 2016 - 2020.

d) Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, nhất là vai trò người đứng đầu trong xây dựng nông thôn mới. Nội dung xây dựng nông thôn mới phải trở thành nhiệm vụ chính trị của địa phương và các cơ quan có liên quan.

- 2. Về lãnh đạo, chỉ đạo

a) Tăng cường hoạt động của Ban Chỉ đạo các cấp, định kỳ tổ chức giao ban với BCĐ huyện, xã, để tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện ở cơ sở. Phân công các Sở, ban, ngành tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ chuyên ngành, tập trung giúp đỡ 35 xã lựa chọn; triển khai thực hiện các tiêu chí chuyên ngành do Sở, ngành quản lý; để các xã đạt chuẩn nông mới theo đúng thời gian phân kỳ thực hiện giai đoạn 2016-2020.

b) Thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các xã hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; các tổ chức, các cơ quan được phân công giúp các xã đặc biệt khó khăn tăng cường lực lượng giúp các xã triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, xây dựng nông thôn mới.

3. Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện cơ chế chính sách

a) Rà soát cơ chế chính sách hiện hành liên quan đến nông nghiệp, nông thôn, nông dân của tỉnh; kịp thời sửa đổi, bổ sung, đề xuất các cơ chế chính sách đặc thù phù hợp với tình hình thực tế để thực hiện xây dựng nông thôn mới (tập trung vào xây dựng đường giao thông thôn, bản; hỗ trợ phát triển sản xuất).

b) Ban hành hướng dẫn thực hiện một số tiêu chí xây dựng nông thôn mới để phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương; Quy định về quản lý, lập dự toán, thanh toán, quyết toán các công trình thuộc Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 và mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước cho từng nội dung, công việc cụ thể (về cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất, dịch vụ nông thôn....).

c) Xây dựng cơ chế chính sách về: thu hút, hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn; hỗ trợ tín dụng vay vốn phát triển sản xuất; huy động đóng góp của nhân dân; khuyến khích xây dựng và phát triển ngành nghề nông thôn; phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu xây dựng nông thôn mới; khuyến khích đầu tư vào việc bảo vệ môi trường; khuyến khích, hỗ trợ các xã thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới.

d) Tiếp tục tăng cường phân cấp, trao quyền cho cấp xã, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân và cộng đồng thực sự làm chủ trong xây dựng nông thôn mới theo cơ chế đầu tư giao cho người dân và cộng đồng tự làm trên cơ sở thiết kế mẫu, thiết kế điển hình.

4. Kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo và bộ máy giúp việc các cấp

- a) Hoàn thiện bộ máy giúp việc Ban chỉ đạo, theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo tính chuyên nghiệp, đồng bộ và thống nhất từ tỉnh đến huyện, xã.

- b) Tập trung đào tạo nâng cao kiến thức cho cán bộ quản lý, cán bộ cơ sở thực hiện tốt công tác xây dựng nông thôn mới.

5. Huy động nguồn lực thực hiện Chương trình

- Tiếp tục thực hiện lồng ghép các nguồn vốn của các Chương trình, Dự án, Đề án, vốn tín dụng của Trung ương, địa phương theo các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, và huy động các nguồn vốn xã hội hóa.

- Huy động tối đa nguồn lực của tỉnh, huyện, xã để tổ chức triển khai Chương trình. Hàng năm dành từ 5-10% từ nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung trong cân đối ngân sách địa phương và toàn bộ phần tăng thu ngân sách địa phương được sử dụng theo quy định để đầu tư cho Chương trình xây dựng nông thôn mới và hỗ trợ phát triển sản xuất; ưu tiên tập trung cho 35 xã phấn đấu cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020. Đối với các xã có điều kiện về quỹ đất cho phép đấu giá quyền sử dụng đất tạo nguồn thu theo phân cấp từ hoạt động này để thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.

- Sử dụng có hiệu quả các khoản hỗ trợ của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho các dự án đầu tư; các nguồn vốn tín dụng ưu đãi. Đồng thời, huy động tối đa sự tham gia đóng góp của người dân trong xây dựng nông thôn mới, với các hình thức như hiến đất, đóng góp ngày công, khai thác vật liệu, giải phóng mặt bằng… Đối với những công trình, hạng mục công trình người dân làm được, kiên quyết phải tổ chức, hướng dẫn cho dân làm để giảm chi phí, nâng cao hiệu quả đầu tư của Chương trình.

(Có dự thảo Nghị quyết của HĐND và dự thảo Chương trình kèm theo)

Trên đây là nội dung Tờ trình về việc thông qua Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016 - 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thông qua ./.

| Nơi nhận: - Như trên; - TT Tỉnh ủy (B/c); - L/đ UBND tỉnh; - Ban KT&NS HĐND tỉnh; - ĐB Quốc hội tỉnh; - Các đại biểu HĐND tỉnh; - L/đ VP, CV TH; - Lưu: VT, KTN(NNT). | TM. UỶ BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH (Đã ký) Lê Thành Đô |
| --- | --- |