| UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Số 603/BC-SKHĐT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Điện Biên, ngày 26 tháng 4 năm 2019 |
| --- | --- |

BÁO CÁO

GIẢI TRÌNH TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM CỦA TỈNH CHẬM

TIẾN ĐỘ SO VỚI KẾ HOẠCH

Căn cứ Kế hoạch số 71/KH-HĐND ngày 04/4/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch tổ chức giải trình tại phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;

Thực hiện kế hoạch tổ chức giải trình tại phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thường trực HĐND tỉnh như sau:

1. Dự án bổ sung đoạn tuyến từ Đường Võ Nguyên Giáp đến khu TĐC Noong Bua (Đường 60m)

a) Thông tin về chương trình, dự án

Dự án Đường 60m đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1333/QĐ-UBND ngày 04/12/2015, với tổng mức đầu tư là 350 tỷ đồng, nguồn vốn TĐC Thủy điện Sơn La là: 294 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương 56 tỷ đồng, thời gian thực hiện: 2015-2017.

Đến nay, Dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt: Quyết định số 1417/QĐ-UBND ngày 18/12/2015 của UBND tỉnh Điện Biên, về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Quyết định số 166/QĐ-UBND ngày 03/2/2016 của UBND tỉnh Điện Biên, về việc phê duyệt thiết kế BVTC, dự toán; Quyết định số 1650/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 của UBND tỉnh Điện Biên, về việc phê duyệt thiết kế BVTC, dự toán điều chỉnh bổ sung; Quyết định số 293/QĐ-UBND ngày 07/4/2017 của UBND tỉnh Điện Biên, về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu xây lắp của dự án: thời gian hoàn thành đến hết năm 2017.

Điều chỉnh dự án và bổ sung kế hoạc lựa chọn nhà thầu: Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn và bổ sung kế hoạc lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 724/QĐ-UBND ngày 18/8/2017, cơ cấu nguồn vốn sau điều chỉnh là: nguồn vốn TĐC Thủy điện Sơn La là: 294 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương 56 tỷ đồng

Các bước chuẩn bị đầu tư, phê duyệt dự án, kế hoạch đấu thầu đảm bảo thời gian theo quy định hiện hành, không bị chậm tiến độ.

b) Tình hình thực hiện dự án

- Tiến độ thực hiện:

+ Công tác đền bù GPMB và tái định cư: Đã ban hành 68 Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư với tổng giá trị phê duyệt là 130.494 triệu đồng;

Đã thực hiện thanh toán chi trả tiền bồi thường hỗ trợ cho các hộ gia đình cá nhân 59.199 triệu đồng/144 hộ. Số tiền chưa giải ngân thanh toán là 50.295 triệu đồng (dự kiến trừ 21.000 triệu đồng bồi thường đất ở không cấp phát mà đối trừ qua giao đất tái định cư); Nguyên nhân cơ bản người dân đề nghị được giao đất tái định cư, chưa đồng ý với đơn giá bồi thường, số ô đất được bố trí tái định cư.

Đã tiếp nhận mặt bằng của 126 hộ /211 hộ và thực hiện bàn giao cho đơn vị thi công với tổng diện tích 85.810 m2/105.582 m2, bằng 81,3% tổng diện tích đất phải thu hồi để thực hiện dự án.

+ Công tác thi công: Cơ bản đã hoàn thành công tác thi công đối với đoạn tuyến đã có mặt bằng sạch. Lũy kế khối  lượng đã thực hiện đạt 56% giá trị gói thầu. Hiện UBND thành phố chỉ đạo triển khai thi công hoàn thành các lớp cấp phối đá dăm loại 1 và loại 2 để thảm bê tông nhựa; thi công hoàn thành lắp đặt hệ thống cấp nước sạch, thoát nước thải, bó vỉa vỉa hè và dải phân cách giữa thuộc đoạn tuyến từ nút A31 đến nút B09 chiều dài = 665m.

- Tổng giá trị khối lượng thực hiện: 248,473 tỷ đồng. Trong đó: Giá trị phê duyệt đền bù: 130,494 tỷ đồng; Xây lắp: 104,8 tỷ đồng; Chi khác: 13,179 tỷ đồng;

- Lũy kế vốn được bố trí: 168,117 tỷ đồng. Trong đó: Kế hoạch vốn bố trí đến hết năm 2017: 79,700 tỷ đồng; Vốn vay: 88,417 tỷ đồng (50 tỷ đồng từ Quỹ phát triển đất, 38,417 tỷ đồng từ ngân sách địa phương);

- Tổng giá trị giải ngân thanh toán: 155,391 tỷ đồng. Trong đó: Xây lắp: 89,413 tỷ đồng; tư vấn, khác: 2,779 tỷ đồng; Đền bù GPMB: 63,199 tỷ đồng (bồi thường, hỗ trợ cho các hộ gia đình: 59,199 tỷ đồng, di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật: 4 tỷ đồng).

c) Tồn tại, khó khăn, vướng mắc

- Đã hết thời gian thực hiện dự án (năm 2017);

- Diện tích chưa giải phóng mặt bằng 2ha/10,5ha bằng 19% tổng diện tích phải GPMB.

- Công tác thi công: Chậm tiến độ, đến thời điểm báo cáo khối lượng xây lắp thi công đạt 104,8 tỷ đạt khoảng 56% giá trị hợp đồng.

- Số vốn còn thiếu so với tổng mức đầu tư: 181,883 tỷ đồng; vốn còn thiếu cho thanh toán khối lượng hoàn thành: 80,356 tỷ đồng;

d) Nguyên nhân

- Chưa hoàn thành các điểm tái định cư thuộc dự án hạ tầng kỹ thuật khung để bố trí TĐC cho các hộ thuộc dự án đường 60m nên các hộ chưa bàn giao mặt bằng để thi công.

- Các hộ dân bị ảnh hưởng chưa thực sự đồng tình với phương án đền bù, bố trí tái định cư cho nên người dân không chịu bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư.

- Chính phủ chưa bố trí số vốn còn thiếu cho Dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Trong năm 2017-2018, UBND tỉnh đã nhiều lần kiến nghị Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính bố trí cho tỉnh số vốn còn thiếu, nhưng đến nay chưa cân đối được nguồn vốn để giao. Đầu năm 2019, UBND tỉnh đã trực tiếp báo cáo Thủ tướng Chính phủ đề nghị bố trí vốn còn thiếu cho Dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Thủ tướng Chính phủ đã kết luận giao Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát cân đối bố trí từ nguồn dự phòng NSTW trong kế hoạch trung hạn 2016-2020.

đ) Kiến nghị giải pháp và hướng xử lý

- Tiếp tục kiến nghị các Bộ, ngành Trung ương bố trí vốn còn thiếu cho dự án;

- Tháng 2/2019, UBND tỉnh đã cùng lãnh đạo các Sở ngành và lãnh đạo UBND thành phố Điện Biên Phủ kiểm tra thực địa đánh giá tiến độ, xem xét tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong việc triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ. Các các khó khăn vướng mắc của dự án đã được UBND tỉnh chỉ đạo sử lý tại Thông báo số 05/TB-UBND ngày 6/3/2019.

Thực hiện Thông báo số 05/TB-UBND ngày 6/3/2019 của UBND tỉnh, UBND thành phố và các ngành triển khai các công việc gồm:

+ UBND thành phố Điện Biên Phủ: Phối hợp với sở Tài nguyên và Môi trường lập tiến độ chi tiết triển khai công tác GPMB và xây dựng 04 điểm tái định cư dọc trục đường 60m hoàn thành trước ngày 30/6/2019, phấn đấu hoàn thành dứt điểm công tác GPMB và thông tuyến đường 60m trước ngày 30/6/2019. Đã, đang chỉ đạo Ban QLDA các công trình trình điều chỉnh thời gian thực hiện dự án; Rà soát khối lượng hoàn thành đủ điều kiện nghiệm thu thanh toán; Kinh phí chi trả bồi thường GPMB để trình UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính cho ứng vốn thực hiện.

+ Sở Tài nguyên và Môi trường: Đang tập trung đẩy nhanh công tác thi công hoàn thành 4 điểm tái định cư để UBND thành phố giao đất TĐC cho các hộ thuộc đường 60m để nhận được mặt bằng thi công trong quý II/2019. Tích cực phối hợp cùng thành phố Điện Biên Phủ và Tổ công tác liên ngành tăng cường công tác đối thoại nhân dân để tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng.

- Ngày 22/4/2019 UBND thành phố Điện Biên Phủ đã trình điều chỉnh thời gian thực hiện dự án (đến hết năm 2020), Sở Kế hoạch và Đầu tư đang thẩm định, dự kiến trong tháng 5/2019 sẽ trình UBND tỉnh.

2. Dự án Hạ tầng kỹ thuật khung khu trụ sở cơ quan, khu công cộng, khu thương mại dịch vụ dọc trục đường 60m

a) Thông tin về chương trình, dự án

Dự án Hạ tầng kỹ thuật khung khu trụ sở cơ quan, khu công cộng, khu thương mại dịch vụ dọc trục đường 60m được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 106/QĐ-UBND ngày 13/02/2016, với tổng mức đầu tư 279,7 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương; Vốn thu tiền sử dụng đất được tạo ra từ dự án và đấu giá đất được sử dụng; trong đó: Vốn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2017-2021: 121.838 triệu đồng; Vốn thu tiền sử dụng đất được tạo ra từ dự án và đấu giá đất được sử dụng: 157.960 triệu đồng; chủ đầu tư Sở Tài nguyên và Môi trường; thời gian thực hiện dự án: Năm 2017-2021.

b) Kết quả triển khai thực hiện

1) Kết quả công tác chuẩn bị thủ tục đầu tư

- Dự án được Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định Chủ trương đầu tư tại Báo cáo số 229/BC-SKHĐT ngày 01/3/2016; UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt tại Tờ trình số 522/TTr-UBND ngày 07/3/2016, được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên phê duyệt chủ trương đầu tư tại Văn bản số 40/HĐND-KTNS ngày 16/3/2016;

- Thực hiện Văn bản số 3336/UBND-TH ngày 26/10/2016 của UBND tỉnh về việc triển khai Thông báo số 72-TB/VPTU ngày 18/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Sở Tài nguyên và Môi trường trình phê duyệt điều chỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có báo cáo thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 1962/TTr-SKHĐT ngày 22/12/2016; dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Công văn số 375/HĐND-NSKT ngày 30/12/2016. Như vậy, quá trình thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư đúng quy định hiện hành.

- Ngày 01/3/2017, dự án được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 151/QĐ-UBND.

- Thực hiện Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được UBND tỉnh phê duyệt, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức thực hiện 07/08 gói thầu (Gói thầu Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu tư vấn; Gói thầu: Tư vấn khảo sát, TKBVTC-lập dự toán, tổng dự toán xây dựng công trình; Gói thầu: Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu  xây lắp + thiết bị; Gói thầu: Rà phá bom mìn, vật nổ; Gói thầu: Bảo hiểm công trình; Gói thầu: Tư vấn giám sát công trình (rà phá bom mìn và xây lắp, thiết bị); Gói thầu xây lắp + thiết bị; Gói thầu), còn lại gói  thầu Tư vấn kiểm toán.

- Ngày 22/5/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường đã cấp lệnh khởi công xây dựng công trình, đồng thời tổ chức chỉ đạo đơn vị thi công khẩn trương triển khai thi công các hạng mục đầu tư công trình.

Như vậy, các bước chuẩn bị đầu tư, phê duyệt dự án, kế hoạch đấu thầu đảm bảo thời gian theo quy định hiện hành, không bị chậm tiến độ;

2) Kết quả thực hiện dự án đầu tư

a) Kết quả thi công xây lắp của dự án.

- Hạng mục san nền mặt bằng: Khối lượng đào là 46.829,19/246.277,82m3 (đạt 19,01%); Khối lượng đắp là 45.449,47/ 259.326,59m3 (đạt 17,53%);

- Hạng mục đường giao thông thi công các tuyến với chiều dài là 614,09/2864,32m (đạt 21,44%);

- Hạng mục thoát nước mặt: Thi công các loại ống cống với chiều dài là 604,72/2204 m (đạt 27,44%); hố ga các loại với số lượng: 30/105 hố (đạt 28,57%); Cửa xả với số lượng 3/3cái ( đạt 100%); Cống hộp với chiều dài là 133,19/133,19m (đạt 100/%)

- Hạng mục thoát nước thải: Thi công các loại ống cống với chiều dài là 708/2715,82m (đạt 26,07%); hố ga các loại với số lượng: 44/181,00 hố (đạt 24,31%).

- Hạng mục nước sinh hoạt: Thi công các loại ống cống với chiều dài là 499/3533m (đạt 14,12%);

- Hạng mục hệ thống điện: Đã thi công hệ thống điện trung thế với chiều dài là 110/1099m (đạt 10,01%); Điện hạ thế các loại ống với chiều dài 1931,84/7847,31m (đạt 24,62%); điện chiếu sáng với chiều dài 272,4/2612,77m (đạt 10,43%); Lắp dựng cột điện chiếu sáng 16/97 cột (đạt 16,49%); Trạm biến áp 3/4 cái (75%).

b) Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng

- Công tác đo đạc, kiểm đếm: Đã tiến hành đo đạc, kiểm đếm đối với 304/339 hộ, diện tích đã đo đạc, kiểm đếm là 14,6 ha/16,93ha; diện tích còn lại 2,33ha/16,93 ha chiếm 13,77% tổng diện tích cần thu hồi.

- Công tác lập, thẩm định phương án bồi thường: Lập phương án bồi thường cho 288 hộ với 13,6 ha/14,6 ha đạt 93,2% diện tích đã kiểm đếm; phê duyệt phương án cho 288 hộ, với số tiền 130.087 triệu đồng. Còn 16 hộ với diện tích 1 ha Trung tâm PTQĐ đang hoàn thiện hồ sơ, giấy tờ liên quan để trình thẩm định và phê duyệt.

- Công tác thanh toán tiền đền bù: Đã thực hiện thanh toán chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ gia đình là 84.095 triệu đồng đã được bố trí vốn. Số tiền đã phê duyệt phương án: 130.087 triệu chưa được bố trí vốn là 45.992 triệu đồng  để chi trả.

- Công tác giao đất tái định cư: Phê duyệt phương án tái định cư cho 82 hộ tái định cư và 135 đối tượng giao đất có thu tiền không thông qua hình thức đấu giá; Tiến hành giao đất tái định cư cho 03 hộ/82 hộ tại điểm tái định cư Khe Chít 1, 2; giao đất có thu tiền không thông qua hình thức đấu giá cho 86 hộ/135 hộ tại điểm tái định cư Khe Chít 1, 2. Tiến hành giao đất ở trên sơ đồ cho 36 hộ tái định cư thuộc bản Phiêng Bua, điểm tái định cư số 3;

- Phối hợp với UBND thành phố: ban hành 03 Quyết định kiểm đếm bắt buộc và Quyết định cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc, đối với 03 hộ dân thuộc tổ dân phố 18 phường Him Lam (điểm TĐC số 3), diện tích 2.384m2;  05 Quyết định cưỡng chế thu hồi đất của 05 hộ thuộc điểm tái định cư Phiêng Bua.

- Công tác bàn giao mặt bằng: 10,68ha, cụ thể: Điểm TĐC số 1 bàn giao cho đơn vị công là 0,65/2,05 ha; Điểm TĐC số 3 bàn giao cho đơn vị công là 2,28/2,57 ha; Điểm TĐC Phiêng Bua bàn giao cho đơn vị công là 2,26/2,49ha; Hạ tầng kỹ thuật khung còn lại bàn giao cho đơn vị công là 5,49/9,18ha;

c) Công tác giải ngân và thanh toán khối lượng hoàn thành

Giá trị thực hiện, giá trị thanh toán đến thời điểm báo cáo đạt 114,9 tỷ đồng. Trong đó: Kinh phí được bố trí GPMB là: 84.095 triệu đồng; đến nay đã giải ngân hết số tiền được giao; Kinh phí chi đầu tư: 30.805 triệu đồng.

3) Kết quả cân đối, bố trí vốn cho dự án

(1) Kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2016-2020

- Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2016-2020 được Hội đồng nhân dân tỉnh ra Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 09/12/2017; Quyết định số 1228/QĐ-UBND ngày 11/12/2017, và đã được điều chỉnh tại Nghị quyết số 107/NQ-HĐND ngày 07/12/2018; Quyết định số 1170/QĐ-UBND ngày 11/12/2018 tổng vốn trung hạn bố trí cho dự án là 100 tỷ đồng; như vậy phần vốn NSĐP còn lại 21,838 tỷ đồng sẽ cân đối bố trí vào năm 2021 phù hợp với quyết định phê duyệt dự án;

(2) Kế hoạch năm 2017

- Đã phân bổ tại Quyết định số 1551/QĐ-UBND ngày 16/12/2016 là 1.081 triệu đồng;

- Tại  Quyết định số 1647/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 UBND tỉnh phân bổ vốn tạm ứng kho bạc Nhà nước để thực hiện chi trả đền bù giải phóng mặt bằng xây dựng dự án hạ tầng kỹ thuật khung khu trụ sở cơ quan, khu công cộng, khu thương mại dịch vụ dọc trục đường 60m là 50 tỷ đồng.

(3) Kế hoạch vốn năm 2018

Kế hoạch vốn năm 2018 đã phân bổ tại Quyết định số 1228/QĐ-UBND ngày 11/12/2017 của UBND tỉnh, bố trí vốn cân đối ngân sách địa phương hoàn trả ứng trước là 50 tỷ đồng; bố trí 6.387 triệu đồng để triển khai thực hiện dự án; Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 11/02/2018 phân bổ 34.095 triệu đồng từ nguồn tăng thu tiền sử dụng NS tỉnh để chi trả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;

(4) Kế hoach vốn năm 2019:

Kế hoạch vốn năm 2019 đã phân bổ tại Quyết định số 1170/QĐ-UBND ngày 11/12/2018 của UBND tỉnh, đã bố trí tổng số 23,4 tỷ đồng từ nguồn vốn NSĐP cho dự án, trong đó thu hồi các khoản ứng trức là 20 tỷ đồng;

Lũy kế vốn cân đối ngân sách địa phương đã bố trí là 80 tỷ 868 triệu đồng; nguồn vốn tăng thu tiền sử dụng đất là 34 tỷ 095 triệu đồng; như vậy tổng số vốn đã bố trí cho dự án đến thời điểm báo cáo là 114 tỷ 963 triệu đồng; Kế hoạch vốn đã bố trí cho dự án hoàn toàn phù hợp, đúng tiến độ, thời gian thực hiện dự án đã được phê duyệt;

c) Tồn tại, vướng mắc, nguyên nhân khách quan, chủ quan.

c.1) Về thực hiện dự án.

- Tồn tại, vướng mắc: Việc thi công các hạng mục của dự án còn chậm tiến độ so với Kế hoạch của Chủ đầu tư đề ra. Trong quá trình thi công giữa thực tế và bản vẽ thi công được duyệt còn chưa phù hợp, do đó phải xử lý kỹ thuật và trình thẩm định, phê duyệt điều chỉnh bản vẽ thi công để làm cơ sở thi công và nghiệm thu.

- Nguyên nhân khách quan: Phải điều chỉnh chủ trương và dự án đầu tư do chưa được sự đồng thuận của người dân về bố trí tái định cư (lúc đầu không có 04 điểm tái định cư trong dự án).

- Nguyên nhân chủ quan: Cán bộ chuyên ngành về giao thông, xây dựng, hạ tầng kỹ thuật của Chủ đầu tư còn thiếu, chưa có kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, đặc biệt là lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật. Chủ đầu tư  thuê tư vấn quản lý, điều hành dự án, do đó còn bị động phụ thuộc nhiều vào tư vấn quản lý dự án. Việc đôn đốc các nhà thầu của Chủ đầu tư trong việc triển khai thực hiện dự án đôi khi còn chưa quyết liệt. Mặt bằng bàn giao để thi công còn nhỏ lẻ, chưa đảm bảo để nhà thầu xây lắp huy động máy móc, nguồn lực thi công đồng bộ.

c.2) Về công tác đền bù giải phóng mặt bằng.

- Tồn tại, vướng mắc: Tiến độ giải phóng mặt bằng của dự án còn chậm, chưa đạt được theo kế hoạch đề ra. Dự án rất phức tạp về đất đai, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất hết sức khó khăn như: Một số hộ không cung cấp hồ sơ, giấy tờ pháp lý về đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất gây khó khăn cho việc lập phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư để công khai phương án theo quy định; một số hộ có biểu hiện chống đối không hợp tác dưới hình thức khi nhận được thông báo thời gian kiểm đếm cụ thể do Trung tâm phát triển quỹ đất phối hợp với tổ tuyên truyền của phường đến thực hiện nhiệm vụ thì đóng cửa bỏ đi;

+ Còn 07 hộ thuộc tái định cư  số 01 và 06 hộ tái định cư số 02, điểm tái định cư số 3 còn 01 hộ chưa cho đo đạc kiểm đếm;  Còn 04 hộ chưa nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng; Hạ tầng kỹ thuật khung: còn lại 25 hộ chưa đo đạc kiểm đếm (đối với các trường hợp này đang tiếp tục phối hợp với UBND thành phố để thực hiện cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc và cưỡng chế thu hồi đất theo quy định của Luật đất đai). Với tổng diện tích là 6,25 ha chưa bàn giao mặt bằng để thi công.

- Nguyên nhân khách quan:

+ Công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về đất đai, về bồi thường giải phóng mặt bằng trong vùng dự án đã được triển khai theo trình tự, tuy nhiên trong quá trình tuyên truyên vận động vẫn còn một số hộ bị kích động bởi các thành phân chống đối.

+ Một số trường hợp hộ gia đình không đồng tình ủng hộ việc triển khai Dự án Hạ tầng kỹ thuật khung; không đồng tình việc thu hồi đất để làm thương mại dịch vụ; nhất quyết không cho vào đo đạc kiểm đếm, lập phương án bồi thường; nhiều trường hợp yêu cầu chế độ chính sách bồi thường ngoài quy định của pháp luật (đòi thỏa thuận giá bồi thường về đất) nên không có cơ sở giải quyết; Một số đối tượng lôi kéo tuyên truyền sai chế độ chính sách, chống đối việc thực hiện thu hồi đất. Một số hộ đón đầu quy hoạch dự án, mua đất giá cao nên khi nhận bồi thường thấy chưa có lợi nên chưa đồng ý nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng (các hộ mua đất nông nghiệp nhưng chưa chuyển đổi sang đất ở); một số hộ đòi hỏi tái định cư ngoài chế độ chính sách. Cá biệt có trường hợp cố tình xây dựng công trình trái phép cùng với việc chia tách thửa đất để yêu cầu bố trí tái định cư trong khi dự án đang trong quá trình kê khai kiểm đếm thuộc tổ 18 phường Him Lam thuộc điểm tái định cư số 3 và một số hộ gia đình khác......

+ Việc quản lý đất đai trong vùng dự án có diễn biến rất phức tạp như việc chia tách thửa đất để chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng trước, trong quá trình lập quy hoạch chi tiết và lập dự án; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các trường hợp chia tách còn có những bất cập chưa đúng quy định của pháp luật.

+ Việc thực hiện các quy trình, trình tự thủ tục về cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc và cưỡng chế thu hồi đất rất chặt chẽ đòi hỏi về mặt thời gian kết hợp với việc tuyên truyền vận động thuyết phục người có đất bị thu hồi chấp hành.

- Nguyên nhân chủ quan:

+ Lực lượng cán bộ làm công tác bồi thường giải phóng mặt bằng còn thiếu kinh nghiệm thực tế còn lúng túng trong việc xử lý những tình huống phát sinh ngoài quy định của pháp luật hiện hành, chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ được giao, ảnh hưởng đến thời gian, tiến độ của dự án;

+ Công tác quản lý đất đai chưa được chặt chẽ qua các thời kỳ quản lý của thành phố Điện Biên phủ, nhiều trường hợp thu hồi đất không hợp tác dẫn đến việc xác định nguồn gốc sử dụng đất của các đối tượng bị thu hồi đất gặp nhiều khó khăn

d) Kiến nghị giải pháp và hướng xử lý

- Chỉ đạo các nhà thầu, đơn vị thi công tập trung công nhân và máy móc, thiết bị thực hiện thi công xây lắp các hạng mục của dự án, ưu tiên thi công các hạng mục thuộc 4 điểm tái định cư theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Tiếp tục phối hợp với UBND thành phố Điện Biên Phủ tuyên truyền, vận động các hộ còn lại cho vào đo đạc kiểm đếm, lập phương án bồi thường theo quy định, đặc biệt là khẩn trương hoàn thành đo đạc kiểm đếm các hộ còn lại; các hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi thực hiện và chấp hành tốt chính sách, pháp luật của nhà nước;

- Phối hợp với UBND thành phố Điện Biên Phủ tổ chức thực hiện việc cưỡng chế kiếm đếm bắt buộc đối với các hộ không chấp hành thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc của UBND thành phố Điện Biên Phủ; Chỉ đạo tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng, nhận đất tái định cư  theo phương án đã phê duyệt;

- Lập bảng tiến độ giải phóng mặt bằng cửa dự án để thống nhất với UBND thành phố theo chỉ đạo của UBND tỉnh  tại Thông báo số 05/TB-UBND ngày 06/3/2019 kết luận của đồng chí Lê Thành Đô- Ủy viên Ban thường vụ tỉnh Ủy- Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc đánh giá tiến độ triển khai thực hiện một số dự án trọng điểm trên địa bà thành phố Điện Biên Phủ.

3. Dự án Đường Na Sang (Km146 + 200/QL.12) - TT xã Huổi Mí - Pú Xi - Nậm Mức (Km450/QL.6) - Km456/QL.6 - Thị trấn Tủa Chùa - Huổi Lóng, tỉnh Điện Biên (Phân đoạn TT. Tủa Chùa - Nậm Mức - Huổi Mí)

a) Thông tin về dự án

Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường Na Sang (Km146 + 200/QL.12) - TT xã Huổi Mí - Nậm Mức (Km452+300/QL.6) - Thị trấn Tủa Chùa - Huổi Lóng, tỉnh Điện Biên (Phân đoạn TT. Tủa Chùa - Nậm Mức - Huổi Mí) được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 591/QĐ-UBND ngày 29/6/2017 với tổng mức đầu tư 690 tỷ đồng từ nguồn vốn TPCP, thời gian thực hiện 2017-2020; Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án các công trình Giao thông tỉnh Điện Biên. Địa điểm xây dựng: xã Mường Báng, huyện Tủa Chùa; xã Nậm Nèn, xã Huổi Mí, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên.

b) Kết quả triển khai thực hiện

+ Công tác thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư

Ngày 27/12/2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 520/TTr-BQLDA.TĐ ngày 26/12/2016 của Ban Quản lý các dự án giao thông trọng điểm về việc trình thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án đường Na Sang (Km146 + 200/QL.12) - TT xã Huổi Mí - Nậm Mức (Km452+300/QL.6) - Thị trấn Tủa Chùa - Huổi Lóng, tỉnh Điện Biên (Phân đoạn TT. Tủa Chùa - Nậm Mức - Huổi Mí).

Ngày 29/12/2016, Sở Kế hoạch và đầu tư có báo cáo thẩm định số 2004/BC-SKHĐT và dự thảo Báo cáo trình UBND tỉnh; ngày 5/01/2017, UBND tỉnh có Tờ trình số 21/TTr-UBND gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định;  ngày 25/01/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Báo cáo số 726/BC-BKHĐT gửi UBND tỉnh Điện Biên. Ngày 06/02/2017 UBND tỉnh Điện Biên có Tờ trình số 251/TTr-UBND trình thường trực hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên. Ngày 14/2/2017 Hội đồng nhân dân tỉnh Điên Biên có Văn bản số 21/HĐND-KTNS về việc Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Đường Na Sang (Km146 + 200/QL.12) - TT xã Huổi Mí - Nậm Mức (Km452+300/QL.6) - Thị trấn Tủa Chùa - Huổi Lóng, tỉnh Điện Biên (Phân đoạn TT. Tủa Chùa - Nậm Mức - Huổi Mí).

+ Công tác tổng hợp, trình UBND phê duyệt dự án:

Ngày 28/6/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhân được tờ trình số 197/TTr-QLDA.GT ngày 27/6/2017 của Ban quản lý dự án các công trình giao thông về việc trình phê duyệt dự án đầu tư Đường Na Sang (Km146 + 200/QL.12) - TT xã Huổi Mí - Nậm Mức (Km452+300/QL.6) - Thị trấn Tủa Chùa - Huổi Lóng, tỉnh Điện Biên (Phân đoạn TT. Tủa Chùa - Nậm Mức - Huổi Mí). Sở kế hoạch và đầu tư rà soát tổng hợp trình UBND tỉnh phê duyệt tại tờ trình số 830/TTr-SKHĐT ngày 28/6/2017. UBND tỉnh ra Quyết định số 591/QĐ-UBND ngày 29/6/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường Na Sang (Km146 + 200/QL.12) - TT xã Huổi Mí - Nậm Mức (Km452+300/QL.6) - Thị trấn Tủa Chùa - Huổi Lóng, tỉnh Điện Biên (Phân đoạn TT. Tủa Chùa - Nậm Mức - Huổi Mí).

+ Công tác thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Ngày 13/9/2017, Sở Kế hoạch và đầu tư nhận được tờ trình số 321/TTr-BCTGT ngày 11/9/2017 về việc trình thẩm định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng Đường Na Sang (Km146 + 200/QL.12) - TT xã Huổi Mí - Nậm Mức (Km452+300/QL.6) - Thị trấn Tủa Chùa - Huổi Lóng, tỉnh Điện Biên (Phân đoạn TT. Tủa Chùa - Nậm Mức - Huổi Mí) (các gói thầu tư vấn). Sở Kế hoạch và Đầu tư có báo cáo thẩm định số 1271/BC-SKHĐT ngày 18/9/2017 trình UBND tỉnh. UBND tỉnh ra Quyết định phê duyệt số 901/QĐ-UBND ngày 02/10/2017 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng Đường Na Sang (Km146 + 200/QL.12) - TT xã Huổi Mí - Nậm Mức (Km452+300/QL.6) - Thị trấn Tủa Chùa - Huổi Lóng, tỉnh Điện Biên (Phân đoạn TT. Tủa Chùa - Nậm Mức - Huổi Mí).

Ngày 22/12/2017, Sở Kế hoạch và đầu tư nhận được tờ trình số 609/TTr-BCTGT ngày 21/12/2017 về việc trình thẩm định phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây lắp Dự án đầu tư xây dựng Đường Na Sang (Km146 + 200/QL.12) - TT xã Huổi Mí - Nậm Mức (Km452+300/QL.6) - Thị trấn Tủa Chùa - Huổi Lóng, tỉnh Điện Biên (Phân đoạn TT. Tủa Chùa - Nậm Mức - Huổi Mí). Sở KH&ĐT có báo cáo thẩm định số 1915/BC-SKHĐT ngày 22/12/2017 trình UBND tỉnh. UBND tỉnh đã có Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 02/01/2018 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây lắp Dự án đầu tư xây dựng Đường Na Sang (Km146 + 200/QL.12) - TT xã Huổi Mí - Nậm Mức (Km452+300/QL.6) - Thị trấn Tủa Chùa - Huổi Lóng, tỉnh Điện Biên (Phân đoạn TT. Tủa Chùa - Nậm Mức - Huổi Mí).

Như vậy, các bước chuẩn bị đầu tư, phê duyệt dự án, kế hoạch đấu thầu đảm bảo thời gian theo quy định hiện hành, không bị chậm tiến độ;

+  Công tác thực hiện đấu thầu các gói thầu của dự án:

Sau khi Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, Chủ đầu tư đã khẩn trương triển khai thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu. Đến nay đã tổ chức lựa chọn xong nhà thầu của 13/14 gói thầu và ký hợp đồng. Gói thầu chưa tổ chức lựa chọn nhà thầu: Gói thầu tư vấn kiểm toán.

Đến thời điểm báo cáo tổng số vốn bố trí cho dự án: 580.876/690.000  triệu đồng đạt 84,18% so với tổng mức đầu tư được duyệt. Giá trị giải ngân đến thời điểm báo cáo (bao gồm tạm ứng, thanh toán KLHT: GPMB, Xây lắp, CP khác): 269.796 triệu đồng đạt 46,45% so với kế hoạch vốn bố trí cho dự án.

c) Tồn tại, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân trong quá trình tổ chức thực hiện

- Khó khăn tồn tại chủ yếu của dự án tại thời điểm báo cáo là công tác đền bù GPMB cho dự án và việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp, cụ thể như sau: Trong tổng số diện tích thu hồi đất để thực hiện dự án có 20,19 ha đất rừng; Trong đó: 8,21 ha rừng phòng hộ (là rừng tự nhiên); 10,94 ha rừng sản xuất (gồm 10,88 ha rừng tự nhiên; 0,06 ha rừng trồng); 1,04 ha rừng ngoài quy hoạch lâm nghiệp (gồm 0,58 ha rừng tự nhiên; 0,46 ha rừng trồng).

Thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh giao, Ban quản lý dự án các công trình giao thông đã phối hợp với UBND các huyện và các Sở ngành hoàn thiện hồ sơ xin chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp trình UBND tỉnh tổng hợp báo cáo với Thủ tướng Chính phủ, cụ thể như sau:

Từ ngày 13/3/2018, Sở Nông nghiệp và PTNT có Báo cáo số 391/BC-SNN báo cáo và đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT xem xét, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển đổi rừng tự nhiên đối với 45 dự án, trong đó có dự án Đường Na Sang (Km146+200/QL.12) - KmTT. Xã Huổi Mí - Nậm Mức (Km452+300/QL.6) - Thị trấn Tủa Chùa - Huổi Lóng, tỉnh Điện Biên. Ngày 20/4/2018 Bộ Nông nghiệp và PTNT có Văn bản số 3011/BNN-TCLN về việc đề nghị xem xét, giải quyết đối với đề nghị CMĐSDR đến năm 2020 của tỉnh Điện Biên. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo các Chủ đầu tư dự án có CMĐSDR đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh thực hiện hoàn thiện hồ sơ CMĐSDR theo quy định. Căn cứ kết quả hoàn thiện hồ sơ CMĐSDR của các Chủ đầu tư dự án, ngày 14/9/2018, UBND tỉnh đã có văn bản số 2596/UBND-KTN đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT xem xét, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép tỉnh chuyển đổi rừng tự nhiên đối với 17 dự án đã thực hiện bổ sung hồ sơ CMĐSDR. Ngày 18/10/2018, Bộ Nông nghiệp và PTNT có văn bản số 8155/BNN-TCLN đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng đối với các dự án của tỉnh Điện Biên

Đến ngày 22/3/2019 Thủ tướng Chính phủ mới có Văn bản số 348/TTg-NN v/v chuyển mục đích sử dụng rừng và đất rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Điện Biên, trong đó đã có nội dung chấp thuận việc chuyển đổi mục đích đất rừng của dự án. Thực hiện Văn bản số 810/UBND-TH ngày 29/3/2019 của UBND tỉnh về việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và đất rừng sang mục đích khác để thực hiện một số dự án trên địa bàn tỉnh; BQLDA các công trình giao thông đã gửi hồ sơ xin chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và đất rừng sang mục đích làm đường giao thông tại dự án sang Sở Nông nghiệp và PTNT để xem xét thẩm định, trình UBND tỉnh chấp thuận.

- Đối với các gói thầu thi công xây dựng công trình: Chủ đầu tư đã ký hợp đồng 3 gói thầu xây lắp với các nhà thầu, hoàn thiện các thủ tục ứng vốn theo quy định. UBND các huyện Mường Chà, Tủa Chùa bàn giao trước một phần mặt bằng sạch cho Chủ đầu tư và nhà thầu thi công để tiến hành khởi công xây dựng công trình. Trong đó:

+ Tại gói số 01 (Km0 – Km 16+540): giá trị thực hiện sau 4 tháng đạt 1,5% giá trị hợp đồng, nguyên nhân chính là do gói thầu này chưa có mặt bằng sạch để thi công. Tại địa bàn của gói thầu này, việc hồ sơ trích đo đo đạc qui chủ đất có sai sót nhầm lẫn nêu ở phần trên có nguyên nhân chính là do cán bộ tư vấn đo đạc quy chủ công tác GPMB còn thiếu sót, nhầm lẫn khi thự hiện đã thể hiện chưa đúng trong bản đồ trích lục thửa đất giữa chủ sử dụng đất thực tế với chủ sử dụng đất trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp; công tác quản lý hồ sơ của cán bộ địa chính còn bất cập. Các tồn tại nêu trên đã phần nào ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện công tác GPMB của huyện.

+ Gói thầu số 02: thực hiện đạt 17,6%; gói thầu số 03: đạt 23,63% giá trị hợp đồng. Nguyên nhân chậm trễ là do tuyến thi công mới cách đường dân sinh cũ 200-200m, ở sườn núi có độ dốc cao, mặt bằng sạch không liên tục, bị ngắt quãng bởi một số hộ dân chưa đồng thuận và 1 số đất rừng chưa chuyển đổi được nên khó triển khai thi công đồng loạt.

d) Kiến nghị giải pháp và hướng xử lý

- Trong thời gian tới, trên cơ sở văn bản chấp thuận chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và đất rừng của UBND tỉnh, Ban quản lý dự án các công trình giao thông tiếp tục phối hợp với các ngành liên quan để hoàn thiện hồ sơ thủ tục thu hồi giao đất để thực hiện dự án đối với diện tích chiếm dụng của dự án là rừng và đất rừng theo đúng quy định.

- Chủ đầu tư tích cực phối hợp với UBND các huyện Mường Chà, UBND huyện Tủa Chùa, UBND các xã có liên quan thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến chế độ chính sách pháp luật có liên quan đến công tác bồi thường, thu hồi đất, vận động nhân dân chấp hành các phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo chế độ chính sách hiện hành, sớm bàn giao đất để thực hiện xây dựng dự án; Đặc biệt, Ban quản lý dự án các công trình giao thông cần chỉ đạo đơn vị Tư vấn thực hiện hoàn chỉnh lại trích đo địa chính theo đúng thực tế chủ sử dụng và đã bàn giao lại hồ sơ cho Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tủa Chùa (Thường trực hội đồng bồi thường huyện) để làm cơ sở hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng còn lại thuộc địa phận xã Mường Báng, huyện Tủa Chùa, hoàn thành dứt điểm các phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng, chi trả tiền theo phương án trong tháng 5/2019 để có mặt bằng bàn giao cho nhà thầu triển khai thi công.

- Chủ đầu tư cần phối hợp, thống nhất với các nhà thầu biện pháp cụ thể để triển khai dự án đảm bảo đạt tiến độ đã đề ra nhưng không làm phát sinh chi phí xây dựng dự án.

4. Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để đấu giá quyền sử dụng đất ở, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ

a) Thông tin về dự án

Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để đấu giá quyền sử dụng đất ở, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ được UBND tỉnh phê duyệt dự án tại Quyết định số 575/QĐ-UBND ngày 18/7/2018, với tổng mức đầu tư 63 tỷ đồng, nguồn vốn thực hiện dự án nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất; thời gian thực hiện dự án 2018-2019; chủ đầu tư Sở Tài nguyên và Môi trường;

b) Kết quả triển khai thực hiện

- Kết quả công tác chuẩn bị thủ tục đầu tư, phê duyệt dự án, kế hoạch đấu thầu

+ Dự án được Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định Chủ trương đầu tư tại Báo cáo số 517/BC-SKHĐT ngày 21/4/2017 trên cơ sở Tờ trình số Tờ trình số 102/TTr-STNMT ngày 12/4/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt tại Tờ trình số 1248/TTr-UBND ngày 09/5/2017, được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên phê duyệt chủ trương đầu tư tại Văn bản số 119/HĐND-KTNS ngày 02/6/2017;

+ UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 1648/UBND-TH về việc triển khai dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để đấu giá quyền sử dụng đất ở, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ; Sở Tài nguyên và Môi trường trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Tờ trình số 03/TTr-STNMT ngày 04/01/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Báo cáo số 36/BC-SKHĐT ngày 07/01/2019; dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 11/01/2019. Như vậy, quá trình thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư, kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đảm bảo đúng thời gian theo quy định hiện hành, không bị chậm tiến độ;

- Công tác đền bù giải phóng mặt bằng và thu hồi đất: Tổng diện tích thu hồi 6,1 ha của 12 hộ và 3 tổ chức. Công tác đo đạc kiểm đếm: Thực hiện đo đạc kiểm đếm 12/12 hộ  gia đình, cá nhân với diện tích là 1.274m2 và của 3 tổ chức với diện tích là 45.726m2. Công tác lập, thẩm định phương án bồi thường: Đã trình thẩm định hiện nay chưa phê duyệt với tổng giá trị bồi thường là: 315.406.304 đồng

- Tình hình giải ngân thu hồi vốn: Đến nay dự án mới được bố trí nguồn vốn 2.000 triệu đồng/63.000 triệu đồng (tổng mức đầu tư) tỷ đồng đạt tỷ lệ 3,17% so với tổng mức đầu tư được duyệt. Đến thời điểm báo cáo tổng khối lượng thực hiện đạt giá trị 1.238,1 triệu đồng. Giá trị giải ngân thanh toán: 0 triệu đồng.

- Công tác đấu thầu: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên phê duyệt tại Quyết định số 38/QD-UBND ngày 11/01/2019. Đã lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu: Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hố sơ dự thầu các gói thầu: Tư vấn và gói thầu thi công xây dựng công trình; Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu. Chủ đầu tư đang tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu Tư vấn thiết kế BVTC- lập dự toán , tổng dự toán xây dựng công trình.

c) Tồn tại, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân

c1) Về thực hiện dự án.

- Tồn tại, vướng mắc: Dự án triển khai còn chậm tiến độ so với Quyết định phê duyệt dự án đầu tư của UBND tỉnh tại Quyết định 575/QĐ-UBND ngày 18/7/2018: thời gian thực hiện dự án được phê duyệt năm 2018-2019; Dự án chưa được bố trí đủ vốn để thanh toán các khối lượng hoàn thành cho nhà thầu trong bước chuẩn bị đầu tư, ứng vốn để tực hiện các gói thầu thuộc bước thực hiện đầu tư;

- Nguyên nhân khách quan: Dự án sử dụng nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất, nên còn thiếu vốn để thực hiện; đến thời điểm báo cáo dự án mới được bố trí vốn là 2 tỷ đồng tại Thông báo số 646-TB/TU ngày 21/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh Ủy về việc chấp thuận chủ trương cho ứng vốn Quỹ phát triển đất để thực hiện dự án và Văn bản số 26/UBND-KT ngày 04/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ứng vốn Quỹ phát triển đất tỉnh Điện Biên cho Sở Tài nguyên và Môi trường để thực hiện dự án.

- Nguyên nhân chủ quan: Cán bộ chuyên ngành về giao thông, xây dựng, hạ tầng kỹ thuật của Chủ đầu tư còn thiếu, chưa có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, đặc biệt là lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật. Chủ đầu tư thuê tư vấn quản lý, điều hành dự án, còn bị động phụ thuộc nhiều vào tư vấn quản lý dự án. Việc lựa chọn các nhà thầu tư vấn của Chủ đầu tư còn hạn chế như: Tư vấn thiết kế còn yếu trong việc giải trình với cơ quan thẩm định thiết kế; tư vấn quản lý dự án còn chưa chủ động trong việc giúp Chủ đầu tư đôn đốc đơn vị tư vấn thiết kế đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

c2) Về công tác đền bù giải phóng mặt bằng:

- Tồn tại, vướng mắc: Việc thu hồi đất với diện tích 2,0 ha do Công ty cổ phần sản xuất vật liệu và xây dựng Điện Biên thuê đến ngày 02/2/2019 đã hết hạn để thực hiện dự án còn gặp khó khăn do đến thời điểm hiện tại Công ty vẫn chưa có địa điểm di chuyển ra chỗ mới.

- Nguyên nhân: Công ty cổ phần sản xuất vật liệu và xây dựng Điện Biên đã cho các hộ gia đình mượn đất để trồng cây, sản xuất, không đúng theo quy định của pháp luật gây khó khăn cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng do người dân yêu cầu phải bồi thường cây cối trên đất. Công ty không chủ động trong việc tìm và di chuyển ra chỗ mới trả lại đất thuê để thực hiện dự án.

d) Kiến nghị giải pháp và hướng xử lý

- - Theo báo cáo của chủ đầu tư, đã đề nghị Sở Xây dựng thẩm định không phân kỳ đầu tư tại Tờ trình số 38/TTr-STNMT; với nội dung điều chỉnh: Thời gian thực hiện dự án năm 2018-2019, không phân kỳ thực hiện đầu tư theo giai đoạn như tại Quyết định số 575/QĐ-UBND ngày 18/7/2017 về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để đấu giá quyền sử dụng đất ở, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ.

- Kinh phí bố trí cho dự án là 2 tỷ/63 tỷ là rất hạn hẹp so với yêu cầu nguồn vốn của dự án; để triển khai thực hiện dự án đề nghị Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh Điện Biên bố trí số vốn còn lại trong năm 2019 để đảm báo tiến độ của dự án.

Trên đây là Báo cáo thực hiện kế hoạch giải trình tại phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo báo cáo Thường trực HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến chỉ đạo./.

| Nơi nhận: - TT HĐND tỉnh; - UBND tỉnh (b/c); - VP UBND tỉnh; - Sở Tài chính; - Lưu VT, TH. |  | GIÁM ĐỐC Nguyễn Phi Sông |
| --- | --- | --- |

Tổng số vốn còn thiếu 425.948 triệu đồng

Thông báo số 26/TB-VPCP ngày 21/01/2019