## Dc CTMTQG2019
Tỉnh Điện Biên
Biểu số 04
ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2019 (CHƯƠNG TRÌNH 30A VÀ 275)
(Kèm theo Tờ trình số ...../TTr-UBND ngày tháng 11 năm 2019 của UBND tỉnh Điện Biên)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | QĐ đầu tư ban đầu hoặc QĐ đầu tư điều chỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ giao KH các năm |  |  | Kế hoạch đầu tư trung hạn vốn NSNN giai đoạn 2016-2020 đã được giao | [7 empty] | Năm 2018 |  |  |  | Lũy kế vốn đã bố trí đến hết kế hoạch năm 2018 |  | Kế hoạch năm 2019 đã giao |  |  |  | Điều chỉnh KH 2019 |  | Kế hoạch năm 2019 sau điều chỉnh |  |  |  | Ghi chú
[16 empty] | Kế hoạch năm 2018 được giao |  | Giải ngân kế hoạch năm 2018 từ 01/01/2018 đến ngày 30/9/2018
[5 empty] | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | [8 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW |  |  | Tăng (+) | Giảm (-) | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW
[6 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW |  | Tổng số | Trong đó: |  |  | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW |  | Tổng số | Trong đó: |  |  |  |  | Tổng số | Trong đó:
[10 empty] | Thu hồi các khoản vốn ứng trước NSTW | Thanh toán nợ đọng XDCB |  |  | Thu hồi các khoản vốn ứng trước NSTW | Thanh toán nợ đọng XDCB | [8 empty] | Thu hồi các khoản vốn ứng trước | Thanh toán nợ đọng XDCB |  |  |  |  | Thu hồi các khoản vốn ứng trước | Thanh toán nợ đọng XDCB
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27
| TỔNG SỐ |  |  |  |  | 663913 | 631398.326 | 714444.156 | 686247.982 | 105075.156 | 999 | 198327.66 | 198327.66 | 0 | 0 | 116740 | 116570 | 55857.76 | 55857.76 | 307569.372 | 286789.372 | 354713.9999 | 354713.9999 | 37771.2379 | 0 | 59621 | 59621 | 354713.9999 | 354713.9999 | 37771.2379 |  | 0 |  |  |  | 0
| DA1: Chương trình 30a |  |  |  |  | 663913 | 631398.326 | 714444.156 | 686247.982 | 105075.156 | 999 | 198327.66 | 198327.66 | 0 | 0 | 116740 | 116570 | 55857.76 | 55857.76 | 307569.372 | 286789.372 | 354713.9999 | 354713.9999 | 37771.2379 | 0 | 59621 | 59621 | 354713.9999 | 354713.9999 | 37771.2379 | [5 empty] | ok
A | Vốn bố trí thu hồi KH vốn đã tạm ứng |  |  |  |  | 0 | 0 | 105075.156 | 105075.156 | 105075.156 | 0 | 46982.66 | 46982.66 | 0 | 0 | 22585 | 22585 | 0 | 0 | 67303.92 | 67303.92 | 37771.2379 | 37771.2379 | 37771.2379 | 0 | 0 | 0 | 37771.2379 | 37771.2379 | 37771.2379 |  | Đã bố trí thu hồi 100% vốn ứng trước | [5 empty] | 28327 | 4401.76 |  | 23925.24
1 | Chương trình 30a/CP | [6 empty] | 96573.156 | 96573.156 | 96573.156 |  | 46982.66 | 46982.66 |  |  | 20000 | 20000 |  |  | 59718.92 | 59718.92 | 36854.2379 | 36854.2379 | 36854.2379 | 0 | 0 | 0 | 36854.2379 | 36854.2379 | 36854.2379 | [5 empty] | -0.00186 |  | 13567 | 4401.76
* | Huyện Tủa Chùa | [20 empty] | 16208.87 | 16208.87 | 16208.87 | 0 | 0 | 0 | 16208.87 | 16208.87 | 16208.87 | 0 |  |  |  |  | -16208.87
1 | Hỗ trợ PT cây chè Shan Tuyết (Phòng No) | [20 empty] | 516.87 | 516.87 | 516.87 |  |  |  | 516.87 | 516.87 | 516.87 | [5 empty] | -516.87
2 | Hỗ trợ làm chuồng, trại chăn nuôi (Trạm KN) | [20 empty] | 802 | 802 | 802 |  |  |  | 802 | 802 | 802 | [5 empty] | -802
3 | Đường dân sinh Đông Phi-Háng Tơ Mang | [20 empty] | 3000 | 3000 | 3000 |  |  |  | 3000 | 3000 | 3000 | [5 empty] | -3000
4 | Đường DS Mường Đun-Bản Hột-Bản Kép | [20 empty] | 2000 | 2000 | 2000 |  |  |  | 2000 | 2000 | 2000 | [5 empty] | -2000
5 | Đường DS Huổi Trẳng-Phi Giàng 2 | [20 empty] | 390 | 390 | 390 |  |  |  | 390 | 390 | 390 | [5 empty] | -390
6 | Đoạn đầu đường DS Đèo Gió-Vàng Chua đến km2 đường Trung Thu-Lao Xả Phình | [20 empty] | 816 | 816 | 816 |  |  |  | 816 | 816 | 816 | [5 empty] | -816
7 | Thủy lợi Tân Phong-Mường Báng | [20 empty] | 2300 | 2300 | 2300 |  |  |  | 2300 | 2300 | 2300 | [5 empty] | -2300
8 | Thủy nông Bản Lịch II-Xá Nhè | [20 empty] | 2900 | 2900 | 2900 |  |  |  | 2900 | 2900 | 2900 | [5 empty] | -2900
9 | Thủy nông Háng Tơ Mang-Mường Báng | [20 empty] | 2084 | 2084 | 2084 |  |  |  | 2084 | 2084 | 2084 | [5 empty] | -2084
10 | Kênh Pàng Nhang-Xá Nhè | [20 empty] | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | [5 empty] | -1000
11 | NSH Tào Cu Nhe - Tả Phìn | [20 empty] | 400 | 400 | 400 |  |  |  | 400 | 400 | 400 | [5 empty] | -400
* | Huyện Mường Nhé | [20 empty] | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | [5 empty] | -300
2 | Thủy lợi Nậm Là 2 | [20 empty] | 300 | 300 | 300 |  |  |  | 300 | 300 | 300 | [5 empty] | -300
* | Huyện Mường Ảng | [20 empty] | 20345.3679 | 20345.3679 | 20345.3679 | 0 | 0 | 0 | 20345.3679 | 20345.3679 | 20345.3679 | 0 |  |  |  |  | -20345.3679
1 | Hỗ trợ SX tạo việc làm tăng thu nhập | [20 empty] | 451.9349 | 451.9349 | 451.9349 |  |  |  | 451.9349 | 451.9349 | 451.9349 | [5 empty] | -451.9349
2 | Đường Xuân Lao - Pha Hún xã Xuân Lao | [20 empty] | 5000 | 5000 | 5000 |  |  |  | 5000 | 5000 | 5000 | [5 empty] | -5000
3 | Thủy lợi cha cuông 2 xã Ảng Tở | [20 empty] | 500 | 500 | 500 |  |  |  | 500 | 500 | 500 | [5 empty] | -500
4 | Phai Co Póp xã Ảng Cang | [20 empty] | 1833 | 1833 | 1833 |  |  |  | 1833 | 1833 | 1833 | [5 empty] | -1833
5 | Thủy lợi Huổi Chỏn xã Ảng Tở | [20 empty] | 1633.612 | 1633.612 | 1633.612 |  |  |  | 1633.612 | 1633.612 | 1633.612 | [5 empty] | -1633.612
6 | Thủy lợi Nậm Pọng - Chan I, II xã Mường Đăng | [20 empty] | 1230 | 1230 | 1230 |  |  |  | 1230 | 1230 | 1230 | [5 empty] | -1230
7 | Thủy lợi Huổi Tun xã Ngối Cáy | [20 empty] | 1400 | 1400 | 1400 |  |  |  | 1400 | 1400 | 1400 | [5 empty] | -1400
8 | Thủy lợi khu Púng Cô xã Búng Lao | [20 empty] | 2800 | 2800 | 2800 |  |  |  | 2800 | 2800 | 2800 | [5 empty] | -2800
9 | Thủy lợi bản Ít Ọi xã Nặm Lịch | [20 empty] | 595.249 | 595.249 | 595.249 |  |  |  | 595.249 | 595.249 | 595.249 | [5 empty] | -595.249
10 | Phai Co Bay (Bản Cang - bản Mới) xã Ảng Cang | [20 empty] | 763.433 | 763.433 | 763.433 |  |  |  | 763.433 | 763.433 | 763.433 | [5 empty] | -763.433
11 | Cầu treo dân sinh bản Cáy xã Ngối Cáy | [20 empty] | 1305.139 | 1305.139 | 1305.139 |  |  |  | 1305.139 | 1305.139 | 1305.139 | [5 empty] | -1305.139
12 | Trường THCS Ảng Tở | [20 empty] | 1270 | 1270 | 1270 |  |  |  | 1270 | 1270 | 1270 | [5 empty] | -1270
13 | Trường phổ thông DTNT THPT huyện Mường Ảng | [20 empty] | 1563 | 1563 | 1563 |  |  |  | 1563 | 1563 | 1563 | [5 empty] | -1563
2 | Quyết định 293/TTg | [6 empty] | 8502 | 8502 | 8502 | [5 empty] | 2585 | 2585 |  |  | 7585 | 7585 | 917 | 917 | 917 | 0 | 0 | 0 | 917 | 917 | 917 | [5 empty] | 0 |  | 5639 | 0
| Huyện Tuần Giáo |  |  |  |  | 3000 | 2670 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 1653 | 1653 | 917 | 917 | 917 | 0 | 0 | 0 | 917 | 917 | 917
1 | Đường bê tông bản Co Sáng - Bản co Muông xã Quài Nưa, huyện Tuần Giáo (giai đoạn II) | Xã Quài Nưa | Đường loại B mặt BTXM dài 1,5km | 2013-2014 | Số 15/QĐ-UBND ngày 11/3/2013 | 3000 | 2670 | [12 empty] | 1653 | 1653 | 917 | 917 | 917 |  |  |  | 917 | 917 | 917
[36 empty] | 0 |  | 9121
B | Vốn thực hiện Chương trình 30a |  |  |  |  | 549186.1 | 518139.926 | 497442.1 | 470541.926 | 0 | 999 | 137441 | 137441 | 0 | 0 | 86190 | 86020 | 49498.76 | 49498.76 | 221889.452 | 201109.452 | 248119.762 | 248119.762 | 0 | 0 | 41310 | 41310 | 248119.762 | 248119.762 | [6 empty] | ok
I | HUYỆN TỦA CHÙA |  |  |  |  | 94216 | 93285 | 91256 | 90315 | 0 | 0 | 32080 | 32080 | 0 | 0 | 16600 | 16600 | 12795.15 | 12795.15 | 32080 | 32080 | 34971 | 34971 | 0 | 0 | 1098 | 0 | 36069 | 36069 | [6 empty] | ok | 1098
a | Hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm tăng thu nhập |  |  |  |  | 7163 | 7163 | 7163 | 7163 |  |  | 3900 | 3900 |  |  | 2300 | 2300 | 1143.42 | 1143.42 | 3900 | 3900 | 1200 | 1200 |  |  |  |  | 1200 | 1200
b | Đầu tư cơ sở hạ tầng |  |  |  |  | 87053 | 86122 | 84093 | 83152 | 0 | 0 | 28180 | 28180 | 0 | 0 | 14300 | 14300 | 11651.73 | 11651.73 | 28180 | 28180 | 33771 | 33771 | 0 | 0 | 1098 | 0 | 34869 | 34869
(1) | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2018
(2) | Các dự án hoàn thành năm 2019 |  |  |  |  | 27500 | 27185 | 24530 | 24215 | 0 | 0 | 20410 | 20410 | 0 | 0 | 7200 | 7200 | 5187.73 | 5187.73 | 20410 | 20410 | 2891 | 2891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2891 | 2891
Dự án nhóm C
1 | Tuyến Xá Nhè - Pàng Nhang - Sông A | Xá Nhè | 3,966km; GTNT B | 2016-2017 | 357/QĐ-UBND 28/3/2016 | 9700 | 9599 | 9152 | 9051 |  |  | 7170 | 7170 |  |  | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 7170 | 7170 | 967 | 967 |  |  |  |  | 967 | 967 |  |  | TT dứt điểm
2 | Đường dân sinh ra khu sản xuất đấu nối đoạn đường dân sinh Đông Phi II - Háng Tơ Mang xã Mường Báng | Mường Báng | 6,3km; GTNT C | 2016-2017 | 355/QĐ-UBND 28/3/2016 | 9800 | 9687 | 7977 | 7864 |  |  | 7300 | 7300 |  |  | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 7300 | 7300 | 564 | 564 |  |  |  |  | 564 | 564
3 | Tuyến Páo Tỉnh Làng 2- Tà Tàu xã Tả Sìn Thàng | Tả Sìn Thàng | 3,8km; GTNT C | 2016-2017 | 366/QĐ-UBND 28/3/2016 | 8000 | 7899 | 7401 | 7300 |  |  | 5940 | 5940 |  |  | 2100 | 2100 | 87.73 | 87.73 | 5940 | 5940 | 1360 | 1360 |  |  |  |  | 1360 | 1360
(3) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2019 |  |  |  |  | 18726 | 18546 | 18736 | 18546 | 0 | 0 | 7520 | 7520 | 0 | 0 | 6850 | 6850 | 6464 | 6464 | 7520 | 7520 | 10970 | 10970 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10978 | 10978
Dự án nhóm C
1 | Nhà Văn hóa xã Tủa Thàng | Tủa Thàng | 324m2 | 17-19 | 1069/QĐ-UBND 30/10/2017 | 2410 | 2387 | 2410 | 2387 |  |  | 1200 | 1200 |  |  | 1100 | 1100 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1180 | 1180 |  |  |  |  | 1180 | 1180 |  |  | TT dứt điểm
2 | Nhà Văn hóa xã Tả Phìn | Tả Phìn | 324m2 | 17-19 | 1072/QĐ-UBND 30/10/2017 | 2442 | 2418 | 2442 | 2418 |  |  | 1200 | 1200 |  |  | 1100 | 1100 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |  |  |  |  | 1200 | 1200
3 | Nhà Văn hóa xã Lao Xả Phình | Lao Xả Phình | 324m2 | 17-19 | 1071/QĐ-UBND 30/10/2017 | 2442 | 2418 | 2442 | 2418 |  |  | 1200 | 1200 |  |  | 1100 | 1100 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |  |  | 8 |  | 1208 | 1208 | [6 empty] | DA đã có QTHT
4 | Nhà Văn hóa xã Sín Chải | Sín Chải | 324m2 | 17-19 | 1070/QĐ-UBND 30/10/2017 | 2442 | 2418 | 2442 | 2418 |  |  | 1250 | 1250 |  |  | 1150 | 1150 | 1064 | 1064 | 1250 | 1250 | 1160 | 1160 |  |  |  |  | 1160 | 1160
5 | Tuyến C3 đi Trung Thu tại Km6 Thôn 2 rẽ đi Háng Pàng | Trung Thu | GTNT C; L= 2,1km | 17-19 | 1067/QĐ-UBND 30/10/2017 | 4500 | 4450 | 4500 | 4450 |  |  | 1350 | 1350 |  |  | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1350 | 1350 | 3100 | 3100 |  |  |  |  | 3100 | 3100
6 | Trạm Y tế xã Sính Phình | Sính Phình | 216 m2 | 17-19 | 1068/QĐ-UBND 30/10/2017 | 4490 | 4455 | 4500 | 4455 |  |  | 1320 | 1320 |  |  | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1320 | 1320 | 3130 | 3130 |  |  |  |  | 3130 | 3130
(4) | Dự án khởi công mới năm 2019 |  |  |  |  | 19680 | 19436 | 19680 | 19436 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 250 | 250 | 19000 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19000 | 19000
Dự án nhóm C
1 | Nhà văn hóa xã Mường Báng | Mường Báng |  |  | 922/QĐ-UBND 25/10/2018 | 2400 | 2376 | 2400 | 2376 |  |  | 50 | 50 |  |  | 50 | 50 |  |  | 50 | 50 | 2300 | 2300 |  |  |  |  | 2300 | 2300 |  |  | TT dứt điểm
2 | Tuyến đường Sính Phình - Trung Thu - Lao Xả Phình - Tả Sìn Thàng (Từ thôn 1 đi thôn Đề Hái, xã Sính Phình) | Sính Phình | GTNT A; 3 Km | 19-20 | 1006/QĐ-UBND 30/10/2018 | 9340 | 9240 | 9340 | 9240 |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 | 9100 | 9100 |  |  |  |  | 9100 | 9100
3 | Tuyến đường Sính Phình - Trung Thu - Lao Xả Phình - Tả Sìn Thàng (Từ thôn Đề Hái đi thôn Nhè Sua Háng xã Trung Thu) | Sính Phình-Trung thu | GTNT A; 2,5 Km | 19-20 | 1007/QĐ-UBND 30/10/2018 | 7940 | 7820 | 7940 | 7820 |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 | 7600 | 7600 |  |  |  |  | 7600 | 7600
(5) | Dự án chuẩn bị đầu tư |  |  |  |  | 21147 | 20955 | 21147 | 20955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 | 910 | 0 | 0 | 1090 | 0 | 2000 | 2000
Dự án nhóm C
1 | Tuyến đường Sính Phình - Trung Thu - Lao Xả Phình - Tả Sìn Thàng (Từ thôn Lầu Câu Phình đến ngã ba đường Tả Phìn - Tả Sìn Thàng) | Lao Xả Phình-Tả Sìn Thàng | GTNT A; 2,6 Km | 19-20 | 1094/QĐ-UBND 29/10/2019 | 8500 | 8420 | 8500 | 8420 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 500 | 500 |  |  | 200 |  | 700 | 700
2 | Tuyến đường Sính Phình-Trung Thu-Lao Xả Phình-Tả Sìn Thàng (từ trung tâm xã Lao Xả Phình đi thôn 3 hướng sang Trung Thu), huyện Tủa Chùa |  |  | 19-20 | 1091/QĐ-UBND 29/10/2019 | 4330 | 4280 | 4330 | 4280 | [12 empty] | 150 | 150 |  |  | 350 |  | 500 | 500
3 | Nâng cấp mặt đường UBND xã Mường Đun - Nà Sa - Bản Túc, huyện Tủa Chùa |  |  |  | 1093/QĐ-UBND 29/10/2019 | 5897 | 5855 | 5897 | 5855 | [12 empty] | 180 | 180 |  |  | 420 |  | 600 | 600
4 | Nhà văn hóa xã Mường Đun |  |  |  | 287/QĐ-UBND 30/10/2019 | 2420 | 2400 | 2420 | 2400 | [12 empty] | 80 | 80 |  |  | 120 |  | 200 | 200
961
II | HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG |  |  |  |  | 164340.1 | 135900.1 | 121096.1 | 96812.1 | 0 | 999 | 17000 | 17000 | 0 | 0 | 10100 | 10100 | 5333.07 | 5333.07 | 101299.742 | 80519.742 | 42263 | 42263 | 0 | 0 | 1461 | 500 | 43224 | 43224 | [6 empty] | ok | 961
a | Hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm tăng thu nhập |  |  |  |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |  |  | 1500 | 1500 |  |  | 500 | 500 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 500 | 500 |  |  |  | 500 | 0 | 0
b | Đầu tư Cơ sở hạ tầng |  |  |  |  | 162340.1 | 133900.1 | 119096.1 | 94812.1 | 0 | 999 | 15500 | 15500 | 0 | 0 | 9600 | 9600 | 5333.07 | 5333.07 | 99799.742 | 79019.742 | 41763 | 41763 | 0 | 0 | 1461 | 0 | 43224 | 43224
(1) | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2018
(2) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2019 |  |  |  |  | 98100 | 74833 | 58075 | 38964 | 0 | 999 | 9300 | 9300 | 0 | 0 | 9000 | 9000 | 5333.07 | 5333.07 | 93599.742 | 72819.742 | 1680 | 1680 | 0 | 0 | 614 | 0 | 2294 | 2294
Dự án nhóm B
1 | Đường Nậm Ngám - Pu Nhi A,B,C,D xã Pu Nhi đến bản Sư Lư 1,2,3,4,5 xã Na Son | Xã Pu Nhi-Na Son | GTNT B; 18,16 km | 2011-2013 | 344/QĐ-UBND 19/4/2011 | 87000 | 63844 | 46975 | 27975 |  | 999 | [8 empty] | 84299.742 | 63519.742 | 0 | 0 |  |  | 614 |  | 614 | 614 |  |  | TT dứt điểm
Dự án nhóm C
2 | Trạm Y tế Keo Lôm | Xã Keo Lôm | 227,5m2 | 2017-2019 | 1077/QĐ-UBND 30/10/2017 | 3700 | 3663 | 3700 | 3663 |  |  | 3100 | 3100 |  |  | 3000 | 3000 | 1661.64 | 1661.64 | 3100 | 3100 | 560 | 560 |  |  |  |  | 560 | 560 |  |  | TT dứt điểm
3 | Trạm Y tế Tìa Dình | Xã Tìa Dình | 227,5m2 | 2017-2019 | 1076/QĐ-UBND 30/10/2017 | 3700 | 3663 | 3700 | 3663 |  |  | 3100 | 3100 |  |  | 3000 | 3000 | 2093.86 | 2093.86 | 3100 | 3100 | 560 | 560 |  |  |  |  | 560 | 560
4 | Trạm y tế xã Luân Giói | Xã Luân Giói | 227,5m2 | 2017-2019 | 1078/QĐ-UBND 30/10/2017 | 3700 | 3663 | 3700 | 3663 |  |  | 3100 | 3100 |  |  | 3000 | 3000 | 1577.57 | 1577.57 | 3100 | 3100 | 560 | 560 |  |  |  |  | 560 | 560
(3) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2019 |  |  |  |  | 33091 | 33091 | 29782 | 29782 | 0 | 0 | 5600 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5600 | 5600 | 24180 | 24180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24180 | 24180
Dự án nhóm C
1 | Đường Keo Lôm - Săm Măn (GĐ II) | Keo Lôm-Phình Giàng | GTNT B; 12,31 km | 2017-2019 | 1645/QĐ-UBND 30/12/2016 | 33091 | 33091 | 29782 | 29782 |  |  | 5600 | 5600 |  |  |  | 0 |  |  | 5600 | 5600 | 24180 | 24180 |  |  |  |  | 24180 | 24180 |  |  | TT dứt điểm
(4) | Các dự án khởi công mới năm 2019 |  |  |  |  | 16740 | 16592 | 16830 | 16682 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 600 | 600 | 15750 | 15750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15750 | 15750
Dự án nhóm C
1 | Trường tiểu học Mường Luân | xã Mường Luân | 10 ph; HMPT | 2019-2020 | 987/QĐ-UBND 30/10/2018 | 4080 | 4045 | 4080 | 4045 |  |  | 200 | 200 |  |  | 200 | 200 |  |  | 200 | 200 | 3800 | 3800 |  |  |  |  | 3800 | 3800 |  |  | TT dứt điểm
2 | Trường THCS bán trú Phì Nhừ | xã Phì Nhừ | Hiệu bộ+thư viện+02ph | 2019-2020 | 1005/QĐ-UBND 30/10/2018 | 4260 | 4225 | 4350 | 4315 |  |  | 200 | 200 |  |  | 200 | 200 |  |  | 200 | 200 | 4000 | 4000 |  |  |  |  | 4000 | 4000
3 | Nhà Văn hóa xã Phì Nhừ | xã Phì Nhừ | 342m2 | 2019-2020 | 98/QĐ-UBND 30/10/2018 | 2020 | 2005 | 2020 | 2005 |  |  | 50 | 50 |  |  | 50 | 50 |  |  | 50 | 50 | 1900 | 1900 |  |  |  |  | 1900 | 1900
4 | Nhà Văn hóa xã Luân Giói | xã Luân Giói | 342m2 | 2019-2020 | 113/QĐ-UBND 30/10/2018 | 2180 | 2160 | 2180 | 2160 |  |  | 50 | 50 |  |  | 50 | 50 |  |  | 50 | 50 | 2050 | 2050 |  |  |  |  | 2050 | 2050
5 | Nhà Văn hóa xã Háng Lìa | xã Háng Lìa | 342m2 | 2019-2020 | 43a/QĐ-UBND 30/10/2018 | 2150 | 2130 | 2150 | 2130 |  |  | 50 | 50 |  |  | 50 | 50 |  |  | 50 | 50 | 2050 | 2050 |  |  |  |  | 2050 | 2050
6 | Nhà Văn hóa xã Chiềng Sơ | xã Chiềng Sơ | 342m2 | 2019-2020 | 44/QĐ-UBND 30/10/2018 | 2050 | 2027 | 2050 | 2027 |  |  | 50 | 50 |  |  | 50 | 50 |  |  | 50 | 50 | 1950 | 1950 |  |  |  |  | 1950 | 1950
(5) | Chuẩn bị đầu tư |  |  |  |  | 14409.1 | 9384.1 | 14409.1 | 9384.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 153 | 0 | 0 | 847 | 0 | 1000 | 1000
1 | Đường Che Phai – Lại Trên – Phiêng Kên – Na Ngua (Đoạn đường từ bản Na Lại đến bản Phiêng Kên), xã Luân Giói, huyện Điện Biên Đông |  |  |  | 1090/QĐ-UBND 29/10/2019 | 5190.1 | 5175.1 | 5190.1 | 5175.1 | [12 empty] | 153 | 153 |  |  | 347 |  | 500 | 500
2 | Nâng cấp đường Na Sang - Pá Pan - Tà Té, xã Noong U |  |  |  |  | 8000 | 3000 | 8000 | 3000 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  | 300 |  | 300 | 300
3 | Các hạng mục phụ trợ các Trạm y tế xã: Keo Lôm, Tìa Dình, Luân Giói, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên |  |  |  | 1111/QĐ-UBND 29/10/2019 | 1219 | 1209 | 1219 | 1209 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  | 200 |  | 200 | 200
-6685
III | HUYỆN MƯỜNG NHÉ |  |  |  |  | 107674 | 107258 | 102585 | 102169 | 0 | 0 | 27022 | 27022 | 0 | 0 | 18722 | 18722 | 8858.19 | 8858.19 | 27022 | 27022 | 53190.762 | 53190.762 | 0 | 0 | 500 | 7185 | 46505.762 | 46505.762 | [6 empty] | ok | -6685
a | Hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm tăng thu nhập |  |  |  |  | 13923 | 13923 | 13923 | 13923 |  |  | 9250 | 9250 |  |  | 3450 | 3450 | 0 | 0 | 9250 | 9250 | 4673 | 4673 |  |  |  | 4673 | 0 | 0 | [6 empty] | -6685 |  |  | 2101.0573 | 88.7066 | kdai
b | Đầu tư Cơ sở hạ tầng |  |  |  |  | 93751 | 93335 | 88662 | 88246 | 0 | 0 | 17772 | 17772 | 0 | 0 | 15272 | 15272 | 8858.19 | 8858.19 | 17772 | 17772 | 48517.762 | 48517.762 | 0 | 0 | 500 | 2512 | 46505.762 | 46505.762 | [9 empty] | 4673 | 0 | 2019
(1) | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2018 |  |  |  |  | 3890 | 3851 | 3890 | 3851 | 0 | 0 | 3250 | 3250 | 0 | 0 | 2900 | 2900 | 1819.5 | 1819.5 | 3250 | 3250 | 590 | 590 | 0 | 0 | 0 | 553 | 37 | 37
Dự án nhóm C
1 | Nước sinh hoạt bản Cây Sổ xã Nậm Vì | xã Nậm Vì | 150 người | 2017-2019 | 1112/QĐ-UBND 30/10/2017 | 700 | 693 | 700 | 693 |  |  | 550 | 550 |  |  | 450 | 450 | 450 | 450 | 550 | 550 | 140 | 140 |  |  |  | 133 | 7 | 7 |  |  | TT dứt điểm
2 | Nước sinh hoạt bản Tả Ko Ky, xã Sín Thầu | xã Sín Thầu | 120 người | 2017-2019 | 1111/QĐ-UBND 30/10/2017 | 1490 | 1475 | 1490 | 1475 |  |  | 1100 | 1100 |  |  | 950 | 950 | 539.83 | 539.83 | 1100 | 1100 | 370 | 370 |  |  |  | 356 | 14 | 14
3 | Nâng cấp NSH bản Huổi Lếch, xã Huổi Lếch | xã Huổi Lếch | 350 người | 2017-2019 | 1108/QĐ-UBND 30/10/2017 | 1700 | 1683 | 1700 | 1683 |  |  | 1600 | 1600 |  |  | 1500 | 1500 | 829.67 | 829.67 | 1600 | 1600 | 80 | 80 |  |  |  | 64 | 16 | 16
(2) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2019 |  |  |  |  | 25510 | 25240 | 25510 | 25240 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 8700 | 8700 | 7038.69 | 7038.69 | 10000 | 10000 | 13840 | 13840 | 0 | 0 | 0 | 1959 | 11881 | 11881
Dự án nhóm C
1 | Thủy lợi Nà Mường, xã Mường Toong | xã Mường Toong | 17 ha | 2017-2019 | 1110/QĐ-UBND 30/10/2017 | 2620 | 2594 | 2620 | 2594 |  |  | 1300 | 1300 |  |  | 1100 | 1100 | 152.95 | 152.95 | 1300 | 1300 | 1290 | 1290 |  |  |  | 244 | 1046 | 1046 |  |  | TT dứt điểm
2 | NSH bản Huổi Pinh, xã Mường Toong | xã Mường Toong | 250 người | 2017-2019 | 1113/QĐ-UBND 30/10/2017 | 3100 | 3059 | 3100 | 3059 |  |  | 1700 | 1700 |  |  | 1400 | 1400 | 950 | 950 | 1700 | 1700 | 1350 | 1350 |  |  |  | 365 | 985 | 985
3 | Nâng cấp thủy lợi Huổi Lếch, xã Huổi Lếch | xã Huổi Lếch | 7 ha | 2017-2019 | 1109/QĐ-UBND 30/10/2017 | 2500 | 2475 | 2500 | 2475 |  |  | 1100 | 1100 |  |  | 1000 | 1000 | 933.27 | 933.27 | 1100 | 1100 | 1370 | 1370 |  |  |  | 607 | 763 | 763
4 | Đường Huổi Hốc - Chuyên Gia, xã Nậm Kè | xã Nậm Kè | GTNT C; 4,51 km | 2017-2019 | 1019/QĐ-UBND 30/10/2017 | 13350 | 13217 | 13350 | 13217 |  |  | 4400 | 4400 |  |  | 4000 | 4000 | 3866.23 | 3866.23 | 4400 | 4400 | 7440 | 7440 |  |  |  | 113 | 7327 | 7327
5 | Đường Ngã Ba - Noong Lũm, xã Mường Toong | xã Mường Toong | GTNTB; 0,62km | 2017-2019 | 1105/QĐ-UBND 30/10/2017 | 3940 | 3895 | 3940 | 3895 |  |  | 1500 | 1500 |  |  | 1200 | 1200 | 1136.24 | 1136.24 | 1500 | 1500 | 2390 | 2390 |  |  |  | 630 | 1760 | 1760
(3) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2019 |  |  |  |  | 50891 | 50891 | 45802 | 45802 | 0 | 0 | 4522 | 4522 | 0 | 0 | 3672 | 3672 | 0 | 0 | 4522 | 4522 | 33887.762 | 33887.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33887.762 | 33887.762
| Dự án nhóm B | [34 empty] | 38409.762
1 | Đường Nậm Vì - Nậm Sin | xã Nậm Vì - Chung Chải | GTNT B; 11,038km | 10-11; 2017-2019 | 865/QĐ-UBND 15/7/2010; 980/QĐ-UBND 26/10/2017 | 50891 | 50891 | 45802 | 45802 |  |  | 4522 | 4522 |  |  | 3672 | 3672 |  |  | 4522 | 4522 | 33887.762 | 33887.762 |  |  |  |  | 33887.762 | 33887.762 | [6 empty] | 7392.238
(4) | Các dự án chuẩn bị đầu tư |  |  |  |  | 13460 | 13353 | 13460 | 13353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 500 | 0 | 700 | 700
1 | Cầu treo chuyên gia 2, xã Nậm Kè |  |  |  | 1039/QĐ-UBND 25/10/2019 | 8340 | 8264 | 8340 | 8264 | [12 empty] | 200 | 200 |  |  |  |  | 200 | 200
2 | Nâng cấp mặt đường Nậm Pố - Nậm Vì xã Nậm Vì huyện Mường Nhé (Đoạn nối tiếp mặt đường bê tông đã được phê duyệt đầu tư đến bản Huổi Lũm) |  |  |  | 1092/QĐ-UBND 29/10/2019 | 5120 | 5089 | 5120 | 5089 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  | 500 |  | 500 | 500
IV | HUYỆN MƯỜNG ẢNG |  |  |  |  | 93498 | 93028.826 | 93598 | 93128.826 | 0 | 0 | 34394 | 34394 | 0 | 0 | 19570 | 19400 | 10344.34 | 10344.34 | 34002.85 | 34002.85 | 45880 | 45880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45880 | 45880 |  |  | 0 |  |  |  | ok
a | Hỗ trợ sản xuất tạo việc làm tăng thu nhập |  |  |  |  | 7994 | 7994 | 7994 | 7994 |  |  | 8678 | 8678 |  |  | 2976 | 2976 | 0 | 0 | 8678 | 8678 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
b | Đầu tư Cơ sở hạ tầng |  |  |  |  | 85504 | 85034.826 | 85604 | 85134.826 | 0 | 0 | 25716 | 25716 | 0 | 0 | 16594 | 16424 | 10344.34 | 10344.34 | 25324.85 | 25324.85 | 45880 | 45880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45880 | 45880
(1) | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2018 |  |  |  |  | 14500 | 14400 | 14500 | 14400 | 0 | 0 | 13284 | 13284 | 0 | 0 | 5824 | 5724 | 2568.32 | 2568.32 | 13284 | 13284 | 1110 | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110 | 1110
Dự án nhóm C
1 | Đường dân sinh bản Pú Tỉu, xã Ẳng Tở | xã Ẳng Tở | GTNT C; 4,61km | 16-18 | 389/QĐ-UBND 30/3/2016 | 8500 | 8450 | 8500 | 8450 |  |  | 7809 | 7809 |  |  | 3424 | 3374 | 1382.74 | 1382.74 | 7809 | 7809 | 640 | 640 |  |  |  |  | 640 | 640
2 | Nâng cấp đường bản Nhộp - Chùa Sấu, xã Mường Lạn | xã Mường Lạn | GTNT C; 6,057km | 16-18 | 388/QĐ-UBND 30/3/2016 | 6000 | 5950 | 6000 | 5950 |  |  | 5475 | 5475 |  |  | 2400 | 2350 | 1185.58 | 1185.58 | 5475 | 5475 | 470 | 470 |  |  |  |  | 470 | 470 | [12 empty] | 54803.16
(2) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2019
(3) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2019 |  |  |  |  | 35000 | 34790 | 35000 | 34790 | 0 | 0 | 11200 | 11200 | 0 | 0 | 9770 | 9700 | 7667.15 | 7667.15 | 11200 | 11200 | 22680 | 22680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22680 | 22680
Dự án nhóm C
1 | Đường dân sinh bản Thẩm Chẩu, xã Xuân Lao | Xã Xuân Lao | GTNT B; 3,951km | 17-19 | 1073/QĐ-UBND 30/10/2017 | 12000 | 11930 | 12000 | 11930 |  |  | 3800 | 3800 |  |  | 3370 | 3300 | 2689.84 | 2689.84 | 3800 | 3800 | 7800 | 7800 |  |  |  |  | 7800 | 7800 | [6 empty] | 11600
2 | Đường dân sinh liên bản Xôm-bản Pọng-Nậm Pọng, Mường Đăng | Xã Mường Đăng | GTNT B; 4,885km | 17-19 | 1074/QĐ-UBND 30/10/2017 | 11000 | 10930 | 11000 | 10930 |  |  | 3600 | 3600 |  |  | 3100 | 3100 | 2599.22 | 2599.22 | 3600 | 3600 | 7150 | 7150 |  |  |  |  | 7150 | 7150 | [6 empty] | 10750
3 | Nâng cấp đường dân sinh bản Thái, xã Mường Đăng (Đoạn đỉnh đèo Tằng Quái - Bản Thái) | Xã Mường Đăng | GTNT B; 4,367km | 17-19 | 1075/QĐ-UBND 30/10/2017 | 12000 | 11930 | 12000 | 11930 |  |  | 3800 | 3800 |  |  | 3300 | 3300 | 2378.09 | 2378.09 | 3800 | 3800 | 7730 | 7730 |  |  |  |  | 7730 | 7730 | [6 empty] | 11530
(4) | Các dự án khởi công mới năm 2019 |  |  |  |  | 30900 | 30760 | 31000 | 30860 | 0 | 0 | 1232 | 1232 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 108.87 | 108.87 | 840.85 | 840.85 | 21940 | 21940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21940 | 21940
Dự án nhóm C
1 | Nhà văn hóa xã Nặm Lịch | xã Nặm Lịch | 606,5m2; 3PLV; PTr | 2019-2020 | 941/QĐ-UBND 29/10/2018 | 3000 | 2960 | 3000 | 2960 |  |  | 215 | 215 |  |  | 100 | 100 | 60.97 | 60.97 | 175.95 | 175.95 | 2700 | 2700 |  |  |  |  | 2700 | 2700 | [6 empty] | 2875.95
2 | Nhà văn hóa xã Mường Lạn | xã Mường Lạn | 606,5m2; 3PLV; PTr | 2019-2020 | 942/QĐ-UBND 29/10/2018 | 3000 | 2960 | 3000 | 2960 |  |  | 217 | 217 |  |  | 100 | 100 | 47.9 | 47.9 | 164.9 | 164.9 | 2650 | 2650 |  |  |  |  | 2650 | 2650 | [6 empty] | 2814.9
3 | Nhà văn hóa xã Búng Lao | xã Búng Lao | 521,7m2; 3ph làm việc | 2019-2020 | 155/QĐ-UBND 30/10/2018 | 3000 | 2980 | 3000 | 2980 |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 0 | 0 | 2800 | 2800 |  |  |  |  | 2800 | 2800 | [6 empty] | 2800
4 | Đường dân sinh bản Hua Ná - Pú Khớ, xã Ẳng Cang | xã Ẳng Cang | GTNT C 5,856km | 2019-2020 | 979/QĐ-UBND 30/10/2018 | 14900 | 14880 | 15000 | 14980 |  |  | 500 | 500 |  |  | 500 | 500 |  |  | 500 | 500 | 9405 | 9405 |  |  |  |  | 9405 | 9405 | [6 empty] | 9905
5 | Nâng cấp đường bản Nhộp - Chùa Sấu, xã Mường Lạn (GĐII: KCH mặt đường) | xã Mường Lạn | KCH mặt đường 5,657km | 2019-2020 | 940/QĐ-UBND 26/10/2018 | 7000 | 6980 | 7000 | 6980 |  |  | 200 | 200 |  |  | 200 | 200 |  |  | 0 | 0 | 4385 | 4385 |  |  |  |  | 4385 | 4385 | [6 empty] | 4385
'(5) | Dự án chuẩn bị đầu tư năm 2019 |  |  |  |  | 5104 | 5084.826 | 5104 | 5084.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150
1 | Nâng cấp đường DS bản Pá Cha, xã Ẳng Tở |  |  |  | 136/QĐ-UBND 30/10/2019 | 1794 | 1784.826 | 1794 | 1784.826 | [12 empty] | 50 | 50 |  |  |  |  | 50 | 50
2 | Đường DS bản Pú Tỉu (đoạn BT mặt còn lại + hệ thống thoát nước hoàn chỉnh), xã Ẳng Tở |  |  |  | 137/QĐ-UBND 30/10/2019 | 3310 | 3300 | 3310 | 3300 | [12 empty] | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | 100
V | HUYỆN NẬM PỒ |  |  |  |  | 89458 | 88668 | 88907 | 88117 | 0 | 0 | 26945 | 26945 | 0 | 0 | 21198 | 21198 | 12168.01 | 12168.01 | 27484.86 | 27484.86 | 39429 | 39429 | 0 | 0 | 1500 | 1239 | 39690 | 39690 |  |  | -10360 |  |  |  | -261 | 261
a | Hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm tăng thu nhập |  |  |  |  | 10274 | 10274 | 10274 | 10274 |  |  | 7435 | 7435 |  |  | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 7435 | 7435 | 1239 | 1239 |  |  | 0 | 1239 | 0 | 0 | [6 empty] | QĐ 387 đã bãi bỏ QĐ 2621
b | Đầu tư Cơ sở hạ tầng |  |  |  |  | 79184 | 78394 | 78633 | 77843 | 0 | 0 | 19510 | 19510 | 0 | 0 | 18198 | 18198 | 12168.01 | 12168.01 | 20049.86 | 20049.86 | 38190 | 38190 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 39690 | 39690
(1) | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2018 | [10 empty] | 0 | 0
(2) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2019 | [10 empty] | 0 | 0
(3) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2019 |  |  |  |  | 37951 | 37856 | 36151 | 36056 | 0 | 0 | 18312 | 18312 | 0 | 0 | 17000 | 17000 | 12168.01 | 12168.01 | 18851.86 | 18851.86 | 16990 | 16990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16990 | 16990
Dự án nhóm C
1 | Đường Huổi Hâu - Huổi Lụ 2 xã Nà Khoa (nay là Đường Huổi Hâu xã Nà Khoa - Huổi Lụ 2 xã Nậm Nhừ) | Xã Nà Khoa - Xã Nậm Nhừ | GTNT B; 8,4km | 2016-2018 | 981/QĐ-UBND 26/10/2017; 1192/QĐ-UBND 27/11/2017 | 18000 | 18000 | 16200 | 16200 |  |  | 8212 | 8212 |  |  | 7600 | 7600 | 6974.23 | 6974.23 | 8212 | 8212 | 7900 | 7900 |  |  |  |  | 7900 | 7900 | [6 empty] | 16112
2 | XD mới thủy lợi Nà Liềng xã Nà Hỳ | xã Nà Hỳ | 25 ha | 2016-2018 | 1091/QĐ-UBND 30/10/2017 | 5951 | 5921 | 5951 | 5921 |  |  | 3000 | 3000 |  |  | 2800 | 2800 | 1442.89 | 1442.89 | 3000 | 3000 | 2800 | 2800 |  |  |  |  | 2800 | 2800 | [6 empty] | 5800
3 | Đường đi bản Nậm Ngà 2 (Nhóm 2) xã Nậm Chua, huyện Nậm Pồ | xã Nậm Chua | GTNT C; 8,24 km | 2016-2018 | 1090/QĐ-UBND 30/10/2017 | 14000 | 13935 | 14000 | 13935 |  |  | 7100 | 7100 |  |  | 6600 | 6600 | 3750.89 | 3750.89 | 7639.86 | 7639.86 | 6290 | 6290 |  |  |  |  | 6290 | 6290 | [6 empty] | 13929.86
(4) | Các dự án khởi công mới năm 2019 |  |  |  |  | 23245 | 23140 | 24494 | 24389 | 0 | 0 | 998 | 998 | 0 | 0 | 998 | 998 | 0 | 0 | 998 | 998 | 21050 | 21050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21050 | 21050
Dự án nhóm C
1 | Đường đi bản Huổi Hoi, xã Nà Hỳ | xã Nà Hỳ | GTNT C; 6,22 km | 2019-2020 | 1003/QĐ-UBND 30/10/2018 | 10245 | 10200 | 10245 | 10200 |  |  | 500 | 500 |  |  | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 9200 | 9200 |  |  |  |  | 9200 | 9200 | [6 empty] | 9700
2 | Đường BT vào bản Nà Khuyết xã Chà Cang | xã Chà Cang | GTNT C; L= 3km | 2019-2020 | 1001/QĐ-UBND 30/10/2018 | 5000 | 4975 | 5000 | 4975 |  |  | 200 | 200 |  |  | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | 4550 | 4550 |  |  |  |  | 4550 | 4550 | [6 empty] | 4750
3 | Nâng cấp đường vào bản Vàng Xôn 1, 2 xã Nậm Khăn | xã Nậm Khăn | GTNT C; 4,637 Km | 2019-2020 | 1004/QĐ-UBND 30/10/2018 | 8000 | 7965 | 9249 | 9214 |  |  | 298 | 298 |  |  | 298 | 298 | 0 | 0 | 298 | 298 | 7300 | 7300 |  |  |  |  | 7300 | 7300 | [6 empty] | 7598
(5) | Các dự án chuẩn bị đầu tư |  |  |  |  | 17988 | 17398 | 17988 | 17398 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | 150 | 150 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 1650 | 1650
1 | Đường Na Cô Sa 3 đi Na Cô Sa 4 |  |  | 19-20 | 882/QĐ-UBND 18/9/2019 | 5563 | 5008 | 5563 | 5008 | [12 empty] | 150 | 150 |  |  | 350 |  | 500 | 500 |  |  | + LG 535 vốn 10% DP |  |  |  | 500
2 | Trung tâm dạy nghề và giới thiệu việc làm huyện |  |  | 19-20 | 1079/QĐ-UBND 29/10/2019 | 7820 | 7800 | 7820 | 7800 |  |  | 200 | 200 |  |  | 200 | 200 |  |  | 200 | 200 | 0 | 0 |  |  | 700 |  | 700 | 700 | [6 empty] | 900
3 | Nhà văn hóa xã Nà Bùng, huyện Nậm Pồ |  |  | 19-20 | 62/QĐ-UBND 30/10/2019 | 3010 | 3000 | 3010 | 3000 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  | 300 |  | 300 | 300 | [6 empty] | 300
4 | Nhà văn hóa bản Nộc Cốc, xã Vàng Đán |  |  | 19-20 | 77/QĐ-UBND 30/10/2019 | 1595 | 1590 | 1595 | 1590 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  | 150 |  | 150 | 150 | [6 empty] | 150
[37 empty] | 211368.762 | 36751
VI | VỐN BỐ TRÍ LỒNG GHÉP CHO CÁC DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH | [20 empty] | 32386 | 32386 | 0 | 0 | 36751 | 32386 | 36751 | 36751 | [6 empty] | -4365 | 0 | -4365
1 | Vốn chưa phân bổ | [20 empty] | 32386 | 32386 |  |  |  | 32386 | 0 | 0 | [6 empty] | -4365
2 | Đoạn đầu đường dân sinh Đèo gió-Vàng Chua đến Km2 đường Trung Thu-Lao Xả Phình, huyện Tủa Chùa |  |  | 17-20 | 1372/QĐ-UBND 28/10/2016; 335/QĐ-UBND 24/4/2018; 1155/QĐ-UBND 06/11/2019 | 80000 | 57300 | 72000 | 69300 | 49300 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 36751 |  | 36751 | 36751 |  |  | TK 10% TMĐT
III | Vốn thực hiện Quyết định 275/TTg |  |  |  |  | 114726.9 | 113258.4 | 111926.9 | 110630.9 | 0 | 0 | 13904 | 13904 | 0 | 0 | 7965 | 7965 | 6359 | 6359 | 18376 | 18376 | 68823 | 68823 | 0 | 0 | 18311 | 18311 | 68823 | 68823
(*) | HUYỆN MƯỜNG CHÀ |  |  |  |  | 51066.9 | 50896.9 | 51066.9 | 50896.9 | 0 | 0 | 10704 | 10704 | 0 | 0 | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 | 16782 | 16782 | 25385 | 25385 | 0 | 0 | 5352 | 5352 | 25385 | 25385 |  |  | 0
(1) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2019 |  |  |  |  | 21204 | 21124 | 21204 | 21124 | 0 | 0 | 10304 | 10304 | 0 | 0 | 4365 | 4365 | 4365 | 4365 | 16382 | 16382 | 3990 | 3990 | 0 | 0 | 452 | 0 | 4442 | 4442 |  |  | 0
1 | Thủy lợi Lùng Thàng xã Huổi Mí | Xã Huổi Mí | 36ha ruộng 1 vụ | 2017 -2018 | 436-30/3/2016 | 8204 | 8174 | 8204 | 8174 |  |  | 8204 | 8204 |  |  | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 7480 | 7480 | 0 | 0 |  |  | 452 |  | 452 | 452 |  |  | Bố trí sau quyết toán
2 | Thủy nông Ích Co Mạ xã Mường Tùng | Xã Mường Tùng | 26ha ruộng 2 vụ | 2017 -2018 |  | 13000 | 12950 | 13000 | 12950 |  |  | 2100 | 2100 |  |  | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 8902 | 8902 | 3990 | 3990 |  |  |  |  | 3990 | 3990 |  |  | TT dứt điểm
(2) | Các dự án khởi công mới năm 2019 |  |  |  |  | 29862.9 | 29772.9 | 29862.9 | 29772.9 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 21395 | 21395 | 0 | 0 | 4900 | 5352 | 20943 | 20943 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Đường Sa Lông 2 - Sa Lông 3 xã Sa Lông | Xã Sa Lông | GTNT C, L = 4,9km | 2019 -2020 |  | 10200 | 10160 | 10200 | 10160 |  |  | 200 | 200 |  |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 9960 | 9960 |  |  |  | 2352 | 7608 | 7608 |  |  | Dự án vướng rừng, không có khả năng GN
2 | Đường đi bản Huổi Điết - bản Nậm Piền - bản Đán Đanh, xã Mường Tùng | Xã Mường Tùng | GTNT C, L = 3,455km | 2019 -2020 |  | 11000 | 10950 | 11000 | 10950 |  |  | 200 | 200 |  |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 10750 | 10750 |  |  |  | 3000 | 7750 | 7750 |  |  | Dự án vướng rừng, không có khả năng GN
3 | Trường mầm non Sa Lông, xã Sa Lông | Xã Sa Lông | Nhà cấp III - 2 tầng, 5 phòng học, 4 phòng BGH, 1 phòng Hội trường và các công trình phụ trợ khác | 2019 -2020 |  | 6560 | 6560 | 6560 | 6560 | [12 empty] | 565 | 565 |  |  | 3900 |  | 4465 | 4465 |  |  | Bố trí vốn thực hiện dự án theo Nghị quyết 50/NQ-CP
4 | Nước sinh hoạt bản Phong Châu, xã Pa Ham | Xã Pa Ham | 47 hộ với 141 khẩu | 2019 -2020 |  | 2102.9 | 2102.9 | 2102.9 | 2102.9 | [12 empty] | 120 | 120 |  |  | 1000 |  | 1120 | 1120
(*) | HUYỆN TUẦN GIÁO |  |  |  |  | 63660 | 62361.5 | 60860 | 59734 | 0 | 0 | 3200 | 3200 | 0 | 0 | 3200 | 3200 | 1594 | 1594 | 1594 | 1594 | 43438 | 43438 | 0 | 0 | 12959 | 12959 | 43438 | 43438 |  |  | 0
| Các dự án chuyển tiếp, hoàn thành giai đoạn 2019 - 2020 |  |  |  |  | 34370 | 34192 | 34370 | 34192 | 0 | 0 | 3200 | 3200 | 0 | 0 | 3200 | 3200 | 1594 | 1594 | 1594 | 1594 | 28610 | 28610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28610 | 28610 |  |  | 0
1 | NSH bản Ten Cá, xã Quài Cang | xã Quài Cang | Bề rộng đập tràn B=5m; Chiều dài tuyến ống 7,8Km | 2018-2020 |  | 2000 | 1990 | 2000 | 1990 |  |  | 200 | 200 |  |  | 200 | 200 | 170 | 170 | 170 | 170 | 1750.5 | 1750.5 |  |  |  |  | 1750.5 | 1750.5 |  |  | TT dứt điểm
2 | Sửa chữa đường bản Bó - bản Nôm - bản Chăn, xã Chiềng Đông | xã Chiềng Đông | GTNT cấp B, mặt đường BTXM, L=3,1Km | 2018-2020 |  | 5340 | 5315 | 5340 | 5315 |  |  | 500 | 500 |  |  | 500 | 500 | 260 | 260 | 260 | 260 | 4697 | 4697 |  |  |  |  | 4697 | 4697
3 | Thuỷ lợi bản Hốc, xã Mường Mùn | xã Mường Mùn | Bề rộng đập tràn B=7m; Chiều dài tuyến kênh 1 Km | 2018-2020 |  | 2000 | 1990 | 2000 | 1990 |  |  | 200 | 200 |  |  | 200 | 200 | 85 | 85 | 85 | 85 | 1812.5 | 1812.5 |  |  |  |  | 1812.5 | 1812.5
4 | Thuỷ lợi Nà Đén (Nà Sái), xã Nà Sáy | xã Nà Sáy | Bề rộng đập tràn B=23m; Chiều dài tuyến kênh 1 Km | 2018-2020 |  | 6330 | 6295 | 6330 | 6295 |  |  | 600 | 600 |  |  | 600 | 600 | 240 | 240 | 240 | 240 | 4753.6 | 4753.6 |  |  |  |  | 4753.6 | 4753.6
5 | Trạm y tế xã Nà Tòng, xã Nà Tòng | xã Nà Tòng | Nhà cấp III, 2 tầng, Sxd= 216m2, S sàn = 384,9m2 | 2018-2020 |  | 4500 | 4475 | 4500 | 4475 |  |  | 400 | 400 |  |  | 400 | 400 | 190 | 190 | 190 | 190 | 4106.4 | 4106.4 |  |  |  |  | 4106.4 | 4106.4
6 | NSH trung tâm xã Chiềng Đông | xã Chiềng Đông | Bề rộng đập tràn B=3m; Chiều dài tuyến ống 6,1Km | 2018-2020 |  | 3200 | 3185 | 3200 | 3185 |  |  | 300 | 300 |  |  | 300 | 300 | 235 | 235 | 235 | 235 | 2805.5 | 2805.5 |  |  |  |  | 2805.5 | 2805.5
7 | Thuỷ lợi bản Thín B, xã Mường Thín | xã Mường Thín | Bề rộng đập tràn B=12,5m; Chiều dài tuyến kênh 0,59 Km | 2018-2020 |  | 2500 | 2485 | 2500 | 2485 |  |  | 200 | 200 |  |  | 200 | 200 | 84 | 84 | 84 | 84 | 2041 | 2041 |  |  |  |  | 2041 | 2041
8 | Thuỷ lợi Nậm Chăn, xã Chiềng Đông | xã Chiềng Đông | Bề rộng đập tràn B=8m; Chiều dài tuyến kênh 1,5 Km | 2018-2020 |  | 3500 | 3482 | 3500 | 3482 |  |  | 300 | 300 |  |  | 300 | 300 | 160 | 160 | 160 | 160 | 2850.2 | 2850.2 |  |  |  |  | 2850.2 | 2850.2
9 | Trường THCS Khong Hin, xã Mường Khong | xã Mường Khong | 8 phòng, nhà cấp III, 2 tầng, Diện tích sàn S=696m2 | 2018-2020 |  | 5000 | 4975 | 5000 | 4975 |  |  | 500 | 500 |  |  | 500 | 500 | 170 | 170 | 170 | 170 | 3793.3 | 3793.3 |  |  |  |  | 3793.3 | 3793.3
| Danh mục dự án khởi công mới giai đoạn 2018 - 2020 |  |  |  |  | 29290 | 28169.5 | 26490 | 25542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1869 | 1869 | 0 | 0 | 12959 | 0 | 14828 | 14828
1 | Sửa chữa đường Mường Khong - Hua Sát xã Mường Khong | xã Mường Khong | GTMN B, L=6,9Km; GTNT C, L= 4,47km | 2018-2020 |  | 14990 | 14900 | 14990 | 14900 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 669 | 669 |  |  | 6831 |  | 7500 | 7500 |  |  | Bố trí vốn thực hiện dự án theo Nghị quyết 50/NQ-CP
2 | Nâng cấp đường QL6- bản Lồng (giai đoạn 2) | xã Tỏa Tình | GTNT cấp B, cấp C, mặt đường BTXM, L= 6Km | 2019-2020 |  | 11500 | 10642 | 11500 | 10642 | [10 empty] | 0 | 0 | 1000 | 1000 |  |  | 5000 |  | 6000 | 6000
3 | Đường TT xã Tỏa Tình - bản Hua Sa A | xã Tỏa Tình |  | 2019-2020 |  | 2800 | 2627.5 | [12 empty] | 0 | 0 | 200 | 200 |  |  | 1128 |  | 1328 | 1328
| Vốn chưa phân bổ | [20 empty] | 12959 | 12959 |  |  |  | 12959 | 0 | 0 | [12 empty] | 38877