| UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 412 /BC-UBND | Điện Biên Phủ, ngày 20 tháng 10 năm 2020 |

BÁO CÁO

Nội dung giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh

Thực hiện Kế hoạch số 183/KH-HĐND, ngày 07/10/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về tổ chức giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh; văn bản số 3027/UBND-TH ngày 13/10/2020 của UBND tỉnh Điện Biên về việc thực hiện kế hoạch giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh. UBND thành phố Điện Biên Phủ báo cáo như sau:

1. Kết quả thực hiện hỗ trợ về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg, ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện văn bản số 1208/UBND-CN ngày 17/5/2013 của UBND tỉnh Điện Biên về việc triển khai thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 700/QĐ-UBND ngày 13/8/2013 về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND các phường, xã tổ chức tuyên truyền về đối tượng và điều kiện được hưởng; hướng dẫn thủ tục hồ sơ, xét duyệt các hộ gia đình chính sách có đủ điều kiện được hỗ trợ đảm bảo công khai; kiểm tra, thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ làm mới và sửa chữa nhà ở của đối tượng đúng nguyên tắc và các tiêu chí hỗ trợ theo quy trình hướng dẫn tại Thông tư số 09/2013/TT-BXD ngày 01/7/2013 của Bộ xây dựng về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Kết quả thực hiện

Theo Quyết định số 610/QĐ-UBND ngày 29/8/2013 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh, UBND thành phố được phê duyệt 71 hộ (trong đó làm mới 23 hộ, sửa chữa 48 hộ).

+ Tổng số nhà đã hoàn thành làm mới và sửa chữa nhà ở là 34 hộ/71 hộ (trong đó: 08 hộ làm nhà mới; 26 hộ sửa chữa nhà ở).

+ Số hộ đưa ra, không hỗ trợ theo Quyết định số 610/QĐ-UBND ngày 29/8/2013 của UBND tỉnh Điện Biên): 37 hộ (Lý do: đối tượng đã di chuyển đi ngoại tỉnh, đã tự sửa nhà ở và không còn nhu cầu hỗ trợ).

+ Kinh phí thực hiện: 840.000.000đ. Số kinh phí còn dư do 37 hộ đưa ra, không hỗ trợ theo Quyết định số 610/QĐ-UBND ngày 29/8/2013 của UBND tỉnh Điện Biên là 1.040.000.000đ, đã được hoàn trả lại ngân sách nhà nước theo quy định.

- Số hộ phát sinh bổ sung ngoài Đề án được UBND tỉnh duyệt là 34 hộ (theo Quyết định số 270/QĐ-UBND ngày 30/3/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh). Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại chưa được cấp kinh phí, do đó UBND thành phố chưa triển khai thực hiện được.

2. Kết quả quy hoạch 3 loại rừng và việc giao đất lâm nghiệp có rừng và đất lâm nghiệp chưa có rừng cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố theo Nghị quyết số 99/NQ-HĐND, ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh

2.1. Kết quả quy hoạch 3 loại rừng theo Nghị quyết số 99/NQ-HĐND, ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh

- Ngay sau khi nhận bàn giao sản phẩm và kết quả dự án rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng từ sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 742/KH-UBND, ngày 06/6/2019 về tổ chức hội nghị công bố Quyết định phê duyệt dự án rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn thành phố đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Các xã, phường đã tổ chức công bố quy hoạch 3 loại rừng và tổ chức tuyên truyền giao đất, giao rừng để nâng cao nhận thức của người dân, cộng đồng dân cư; vận động nhân dân tham gia bảo vệ và phát triển rừng, cụ thể:

+ Cấp xã, phường: 11/12 xã, phường tổ chức hội nghị công bố với 581 lượt người tham gia (phường Thanh Bình không thực hiện do không có rừng).

+ Cấp phố, bản: 101/173 tổ dân phố, bản tổ chức hội nghị với trên 7.000 lượt người tham gia (72 tổ dân phố, bản không có rừng do đó không tổ chức hội nghị).

- Công tác lưu trữ sản phẩm quy hoạch 3 loại rừng:

+ Đối với cấp thành phố: Việc lưu trữ các sản phẩm quy hoạch được lưu trữ tại phòng Tài nguyên và Môi trường, gồm: 01 Quyết định số 1208/QĐ-UBND, ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh Điện Biên; 01 tờ bản đồ quy hoạch và 01 tờ bản đồ hiện trạng rừng cấp thành phố, 09 tờ bản đồ quy hoạch và 09 tờ bản đồ hiện trạng rừng cấp xã, phường, 01 đĩa CD (bản gốc).

+ Đối với cấp xã, phường: Việc lưu trữ các sản phẩm gồm 01 Quyết định số 1208/QĐ-UBND, ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh Điện Biên; 01 tờ bản đồ quy hoạch; 01 tờ bản đồ hiện trạng đều được UBND các xã, phường lưu trữ đầy đủ theo quy định.

2.2. Kết quả việc giao đất lâm nghiệp có rừng và đất lâm nghiệp chưa có rừng cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố theo Nghị quyết số 99/NQ-HĐND, ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh

- Thành phố Điện Biên Phủ có 18.215,64ha đất lâm nghiệp (đất có rừng 12.717,74ha; đất chưa có rừng 5.479,9ha). Trong đó, diện tích đất chưa thực hiện giao đất, giao rừng, cấp Giấy chứng nhận QSDĐ lâm nghiệp 9.213,64ha (đất có rừng 3.715,7ha; đất chưa có rừng 5.497,9ha).

- Công tác thu thập tài liệu: UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện xong việc thu thập các tài liệu liên quan như: Hồ sơ giao đất, giao rừng theo Kế hoạch 388/KH-UBND ngày 20/2/2013 của UBND tỉnh; Bản đồ quy hoạch, bản đồ hiện trạng rừng…

- Công tác rà soát khối lượng thực hiện: UBND thành phố đã chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Hạt Kiểm lâm thành phố, UBND các xã, phường rà soát khối lượng thực hiện giao đất, giao rừng, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp giai đoạn 2 tiếp theo Kế hoạch 388/KH-UBND ngày 20/3/2013 của UBND tỉnh Biện Biên, kết quả cụ thể:

+ Tổng diện tích đất quy hoạch trong lâm nghiệp: 18.215,64ha.

+ Diện tích đất lâm nghiệp có rừng đã được cấp theo Kế hoạch 388/KH-UBND ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh là: 9.002ha.

+ Diện tích đất lâm nghiệp cần thực hiện giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong thời gian tới theo Kế hoạch 2783/KH-UBND ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh Điện Biên là: 9.213,64ha.

(Có biểu chi tiết kèm theo)

- Công tác xây dựng dự toán, kinh phí thực hiện: UBND thành phố đã giao phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện, đến nay công tác lập đề cương, dự toán, kinh phí thực hiện đã thực hiện xong, UBND thành phố sẽ xin ý kiến sở Tài nguyên và Môi trường; sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; sở Tài chính trước khi phê duyệt.

- Công tác xây dựng phương án giao đất lâm nghiệp chưa có rừng: UBND thành phố đã giao phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với phòng Kinh tế, Hạt Kiểm lâm thành phố xây dựng, hiện các cơ quan, đơn vị đang triển khai thực hiện.

Trên đây là báo cáo nội dung giải trình tại phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh của UBND thành phố Điện Biên Phủ./.

| Nơi nhận: - TT HĐND tỉnh; - UBND tỉnh; - TT Thành uỷ; - TT HĐND thành phố; - Lãnh đạo UBND TP; - Lưu: VT. |  | - TM. ỦY BAN NHÂN DÂN - CHỦ TỊCH (Đã ký) Lê Tiến Dũng |
| --- | --- | --- |