| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

CHƯƠNG TRÌNH

Xây dựng nông thôn mới tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016-2020

(Kèm theo Quyết định số: 3032 /QĐ-UBND ngày 03  tháng 10 năm 2016

của UBND tỉnh Điện Biên)

- Phần thứ nhất

- ĐẶT VẤN ĐỀ

I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH

Thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 18/11/2011 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Điện Biên giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020; Nghị quyết số 268/NQ-HĐND ngày 30/12/2011 của HĐND tỉnh về việc thông qua Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Điện Biên giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020; UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 181/QĐ-UBND ngày 23/3/2012 phê duyệt Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới còn chậm; kết quả thực hiện các mục tiêu Nghị quyết chưa đảm bảo, thể hiện có 4/15 mục tiêu (gồm tiêu chí 1 về quy hoạch, tiêu chí số 8 về bưu điện, chỉ tiêu về giảm tỷ lệ hộ nghèo, tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia) đạt được theo Nghị quyết, còn các mục tiêu còn lại chưa đạt, một số mục tiêu đạt tỷ lệ rất thấp so với mục tiêu Nghị quyết đề ra (chỉ tiêu về số xã đạt chuẩn đến năm 2015 đạt 5%, về tiêu chí giao thông, tiêu chí môi trường đạt 2,9% so với Nghị quyết).

Mục tiêu về số xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới theo Nghị quyết đến năm 2015 là 20 xã, nhưng đến hết năm 2015 toàn tỉnh mới chỉ có 01 xã đạt. Trước thực tế nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp cho Chương trình và các nguồn vốn lồng ghép khác đầu tư vào khu vực nông thôn như hiện nay thì mục tiêu đến năm 2020 có 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới là không khả thi.

Bên cạnh đó, Chương trình chung của toàn quốc có sự thay đổi, ngày 16/8/2016 Thủ tướng Chính phủ  ban hành Quyết định số 1600/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 thay thế Quyết định số 800/QĐ-TTg, trong đó có thay đổi so với giai đoạn trước cả về mục tiêu; nội dung của Chương trình; dự kiến nguồn lực hỗ trợ; cơ chế hỗ trợ, phân bổ vốn, giám sát và theo dõi các nguồn vốn thực hiện Chương trình. Vì vậy, cần thiết phải điều chỉnh, bổ sung và ban hành Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016-2020 cho phù hợp.

II. CĂN CỨ CHÍNH TRỊ, PHÁP LÝ

1. Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn;

2. Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới;

3. Quyết định số 342/QĐ-TTg ngày 20/2/2013 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi một số tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới;

6. Nghị quyết số 100/2015/QH13 ngày 12/11/2015 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020;

7. Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 5/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành tiêu chí huyện nông thôn mới và quy định thị xã, thành phố trực thuốc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới;

8. Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

9. Quyết định số 1573/QĐ-TTg ngày 09/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực biên giới tỉnh Điện Biên, nhằm phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh, quốc phòng giai đoạn 2016-2020;

11. Nghị quyết số 392/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2016-2020;

12. Kết luận số..... - KL/TU ngày ..../..../2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 18/11/2011 của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XII) về xây dựng nông thôn mới tỉnh Điện Biên giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020;

13. Nghị quyết số: …../NQ-HĐND  ngày …./…./2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016-2020.

- Phần thứ hai

- ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN 2011-2015

- I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Kết quả thực hiện theo Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới

Đến hết  năm 2015, có 1/116 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 0,86% (xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên); 3/116 xã đạt từ 15-18 tiêu chí (các xã Thanh Xương, Noong Hẹt, huyện Điện Biên và xã Ẳng Nưa, huyện Mường Ảng), chiếm 2,59%; 10/116 xã, đạt từ 10-14 tiêu chí chiếm 8,62%; 48/116 xã, đạt từ 5-9 tiêu chí, chiếm 41,38%; còn 54/116 xã đạt dưới 5 tiêu chí chiếm 46,55% giảm 43 xã so với năm 2011; bình quân số tiêu chí đạt/xã là 5,6 tiêu chí/xã, tăng 4,2 tiêu chí/xã so với năm 2011.

Các huyện có số tiêu chí bình quân/xã đạt khá gồm: Thành phố Điện Biên phủ 11,2 tiêu chí/xã; thị xã Mường Lay 14 tiêu chí/xã; huyện Điện Biên 7 tiêu chí/xã; huyện Mường Chà 6,8 tiêu chí/xã. Huyện Nậm Pồ có số tiêu chí bình quân/xã thấp nhất 3,8 tiêu chí/xã. Các huyện còn lại bình quân đạt từ 4,4-5 tiêu chí/xã.

2. Kết quả thực hiện theo từng tiêu chí nông thôn mới

- Tiêu chí 1 về quy hoạch xây dựng nông thôn mới: đã có 116/116 xã hoàn thành phê duyệt quy hoạch chung và xây dựng đề án nông thôn mới cấp xã.

- Tiêu chí 2 về giao thông nông thôn: Đến nay, đã có 102/116 xã có đường ô tô đến trung tâm xã, đảm bảo cho nhân dân đi lại được các mùa trong năm. Có 02/116 xã đạt tiêu chí số 2 về giao thông.

- Tiêu chí 3 về thủy lợi: Các tuyến kênh cấp II được bê tông hóa đạt 68,28%; các tuyến kênh cấp III nội đồng ở các xã bê tông hóa đạt 20,85%. Số xã đạt tiêu chí số 3 về thủy lợi là 33/116 xã.

- Tiêu chí số 4 về điện: 100% huyện, thị xã, thành phố đã có điện; tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện lưới Quốc gia là 83,36%. Số xã đạt tiêu chí về điện là 32/116 xã.

- Tiêu chí số 5 về trường học: Toàn tỉnh có 391 trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở thuộc các xã nông thôn, trong đó có 186 trường chuẩn quốc gia, đạt 48,82%. Số xã đạt tiêu chí số 5 về trường học là 28/116 xã.

- Tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa: Cơ sở vật chất văn hóa từng bước được đầu tư xây dựng, nâng cấp. Đến nay có 34/116 xã có nhà văn hóa. Có 02/116 xã đạt tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa (xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên; xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay).

- Tiêu chí số 7 về chợ: Tổng số xã có chợ trong quy hoạch phát triển chợ là 20 xã, trong đó số xã có tiêu chí số 7 về chợ đạt chuẩn là 12/116 xã.

- Tiêu chí số 8 về bưu điện: Toàn tỉnh có 116 xã có điểm phục vụ bưu chính, viễn thông; 93 xã có internet đến thôn, bản. Số xã đạt tiêu chí số 8 về bưu điện là 93/116 xã.

- Tiêu chí số 9 về nhà ở dân cư: Khu vực nông thôn, tỷ lệ nhà ở kiên cố và bán kiên cố đạt 76,97%. Số xã đạt tiêu chí số 9 về nhà ở dân cư là 5/116 xã.

- Tiêu chí số 10 về thu nhập bình quân đầu người: Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 10,3 triệu đồng/người/năm, tăng 1,87 lần so với năm 2010. Theo tiêu chí quy định thu nhập bình quân/người/năm phải đạt tối thiểu 18 triệu đồng. Tiêu chí số 10 về thu nhập có 10/116 xã đạt.

- Tiêu chí số 11 về tỷ lệ hộ nghèo: Đời sống của người dân nông thôn được nâng lên về mọi mặt; tỷ lệ hộ nghèo trong toàn tỉnh giảm từ 50,01% năm 2010 xuống còn 28,01% năm 2015 (giảm 22%), bình quân giảm 4,4%/năm. Đến hết năm 2015 toàn tỉnh có 12/116 xã đạt tiêu chí số 11.

- Tiêu chí số 12 về tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên: Tổng số lao động khu vực nông thôn được hỗ trợ đào tạo nghề theo chính sách của Đề án 1956 về đào tạo nghề cho lao động nông thôn là 30.843 người; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 43,77%. Tỷ lệ lao động nông thôn có việc làm sau khi học nghề đạt 71,27%. Số xã đạt tiêu chí về tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên là 64/116 xã.

- Tiêu chí số 13 về hình thức tổ chức sản xuất: Đến nay, toàn tỉnh có 97 hợp tác xã nông nghiệp, tăng 34 hợp tác xã so với năm 2011, trong đó 20% số hợp tác xã nông, lâm nghiệp, thủy sản hoạt động khá hiệu quả. Có 20/116 xã đạt tiêu chí số 13 về hình thức tổ chức sản xuất.

- Tiêu chí số 14 về giáo dục: Năm học 2014-2015, tỷ lệ học sinh các cấp lên lớp đạt 98,14% tăng 0,3% so với năm 2011. Công tác phổ cập giáo dục xóa mù chữ được quan tâm, tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2, số người biết chữ độ tuổi 15-35 đạt 98%, độ tuổi 15-60 đạt 91,8%. Số xã đạt tiêu chí số 14 về giáo dục là 42/116 xã.

- Tiêu chí số 15 về  y tế: Tỷ lệ bác sỹ/vạn dân đạt 10,4%; dược sỹ đại học/vạn dân đạt 0,88%; tỷ lệ trạm y tế xã có bác sỹ hoạt động đạt 48,5%; tỷ lệ xã có y sỹ sản nhi/Nữ hộ sinh đạt 91,5%; tỷ lệ xã có Y sỹ y học cổ truyền đạt 91,1%; tỷ lệ thôn, bản có nhân viên y tế là 91,6%; tỷ lệ bao phủ Bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân khu vực nông thôn là 90,6%, tỷ lệ trẻ em nhỏ hơn 6 tuổi được cấp thẻ BHYT là 98%. Có 31/116 xã đạt tiêu chí số 15 về y tế xã.

- Tiêu chí 16 về văn hóa: Toàn tỉnh có 924/1813 thôn, bản, tổ dân phố được công nhận thôn, bản, tổ dân phố văn hóa. Số xã đạt tiêu chí số 16 về văn hóa là 23/116 xã.

- Tiêu chí số 17 về  môi trường: Tỷ lệ người dân nông thôn được cấp nước hợp vệ sinh là 75,33%; 30,24% số hộ dân nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh; 44,73% hộ dân có chuồng trại gia súc hợp vệ sinh; 95,39% trường học có nước và nhà tiêu hợp vệ sinh; 88,29% trạm y tế xã có nước và nhà tiêu hợp vệ sinh. Số xã đạt tiêu chí số 17 về môi trường là 01/116 xã (xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên).

- Tiêu chí số 18 về hệ thống tổ chức chính trị xã hội: Tỷ lệ cán bộ xã đạt chuẩn về trình độ văn hóa đạt 59,6%; đạt chuẩn về trình độ chuyên môn là 57,4%; đạt chuẩn về trình độ lý luận chính trị là 61%; đạt chuẩn về trình độ quản lý nhà nước là 65,4%. Tỷ lệ Công chức cấp xã đạt chuẩn về trình độ văn hóa là 62,4%; đạt chuẩn về trình độ chuyên môn là 96,7%; đạt chuẩn về quản lý nhà nước là 19,9%; đạt chuẩn về bồi dưỡng lý luận chính trị là 14,5%; đạt chuẩn về bồi dưỡng tin học là 71,1%. 100% số xã có đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở theo quy định; 69,8% các tổ chức đoàn thể chính trị xã đạt tiên tiến trở lên; 33,6% Đảng bộ (chi bộ), chính quyền xã đạt tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh”. Có 30/116 xã đạt tiêu chí số 18.

- Tiêu chí số 19 về  an ninh, trật tự, xã hội: Tiếp tục củng cố, xây dựng lực lượng nòng cốt, tổ chức quần chúng làm công tác giữ gìn an ninh trật tự cơ sở, các mô hình, loại hình phong trào an ninh tổ quốc như: xây dựng, củng cố, duy trì 62 dòng họ bình yên; mô hình thôn, bản tự quản; câu lạc bộ gia đình hạnh phúc; 668 tổ thanh niên xung kích an ninh... Năm 2015, số xã đạt chuẩn về tiêu chí số 19 là 109/116 xã.

II. KẾT QUẢ HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG NGUỒN LỰC ĐẦU TƯ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

Giai đoạn 2011-2015, tổng nguồn vốn thực hiện Chương trình là 5.584.131 triệu đồng, đạt 44,6% nhu cầu vốn để thực hiện các mục tiêu.

Cơ cấu vốn phân theo các nguồn như sau:

- Vốn trực tiếp Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: 292.644 triệu đồng, chiếm 5,2%;

- Vốn ngân sách địa phương (đầu tư trực tiếp cho Chương trình): 12.421 triệu đồng, chiếm 0,22%;

- Vốn lồng ghép các Chương trình, dự án: 5.138.710 triệu đồng, chiếm 92,02%;

- Vốn tín dụng 9.000 triệu đồng, chiếm 0,16%;

- Vốn đầu tư của doanh nghiệp 1.946 triệu đồng, chiếm 0,034%;

- Vốn đóng góp của người dân (chủ yếu bằng công lao động, hiến đất, góp đất): 43.272 triệu đồng, chiếm 2,3%.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Những kết quả đạt được khi triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015

- Sau 5 năm triển khai thực hiện, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị ở các cấp, các ngành, các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh đã chung sức thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã ban hành, kế hoạch hành động, triển khai thực hiện Chương trình. Bộ máy chỉ đạo, quản lý Chương trình được thành lập từ cấp tỉnh đến cấp xã. Đã vận dụng tốt các cơ chế chính sách của Trung ương để ban hành nhiều cơ chế chính sách, bố trí lồng ghép nguồn vốn, tập trung huy động, khai thác nguồn vốn đầu tư để xây dựng kết cấu hạ tầng về kinh tế, xã hội của các xã.

- Kết quả triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh bước đầu tạo được sự chuyển biến tích cực trong đời sống của người dân; nông thôn được quy hoạch theo hướng phát triển toàn diện và là định hướng trong việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Nhận thức, trách nhiệm của nhân dân từng bước được nâng lên, nhân dân đã dần xác định được mình là chủ thể chính trong xây dựng nông thôn mới nên đã chủ động tự giác đóng góp nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng, bảo vệ tài sản chung, giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp. Trình độ, năng lực quản lý cán bộ, công chức các cấp của địa phương trong việc triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới được nâng lên.

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

a) Tồn tại, hạn chế

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy đảng, chính quyền ở cấp huyện, xã còn hạn chế, thiếu sâu sát, quyết liệt trong tổ chức triển khai xây dựng nông thôn mới.

- Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới chưa được thường xuyên, hiệu quả chưa cao, người dân và cán bộ cấp xã, cấp huyện một số địa phương vẫn còn tư tưởng trông chờ ỷ nại vào nguồn lực đầu tư của Nhà nước; chưa phát huy được vai trò của các tổ chức, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị trong thực hiện các nội dung, tiêu chí xây dựng nông thôn mới; chưa thực sự sát sao, thường xuyên trong việc đôn đốc, kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện.

- Tiến độ thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới còn chậm. Cơ sở hạ tầng của các xã (đặc biệt là đường giao thông) tuy đã được đầu tư nhưng chưa đồng bộ, chưa đáp ứng được theo yêu cầu phát triển. Quy hoạch xây dựng nông  thôn mới của các xã còn hạn chế, chất lượng quy hoạch chưa đảm bảo, việc triển khai thực hiện theo quy hoạch còn yếu kém.

- Việc triển khai thực hiện các nội dung về xây dựng nông thôn mới còn dàn trải, thiếu trọng tâm; một số mục tiêu đề ra nhưng chưa có kế hoạch đảm bảo về nguồn lực, chưa có nhiều giải pháp tích cực, sáng tạo quyết liệt trong tổ chức thực hiện.

b) Nguyên nhân chủ yếu của những tồn tại, hạn chế

- Nguyên nhân khách quan: Điện Biên là tỉnh miền núi, biên giới, địa hình chia cắt; xuất phát điểm về kinh tế của các xã thấp; dân cư sinh sống phân tán; thời tiết diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống và sản xuất của nhân dân. Nhiệm vụ, khối lượng công việc xây dựng nông thôn mới rất lớn, trong khi nguồn lực đầu tư hạn chế; các chỉ tiêu đề ra theo Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới rất cao so với xuất phát điểm thực tế của địa phương; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện của Bộ, ngành Trung ương ban hành chậm, thiếu đồng bộ; nguồn lực trực tiếp ngân sách Nhà nước hỗ trợ xây dựng nông thôn mới thấp, chưa đảm bảo theo tỷ lệ tại Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

- Nguyên nhân chủ quan: Công tác tuyên truyền chưa thường xuyên; phương pháp tuyên truyền đơn điệu. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo từ tỉnh đến huyện còn hạn chế, vai trò của Ban chỉ đạo chưa rõ, trách nhiệm của cán bộ các cấp chưa cao. Một số bộ phận cấp ủy đảng, chính quyền địa phương chưa nhận thức đầy đủ về vai trò, ý nghĩa, nội dung của Chương trình xây dựng nông thôn mới, thiếu chủ động, sáng tạo trong quá trình chỉ đạo, tổ chức thực hiện, còn tư tưởng thụ động, trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước, nhất là từ ngân sách Trung ương.

Sự phối hợp giữa các cấp, ngành chưa chặt chẽ, kịp thời. Trình độ, năng lực quản lý, điều hành của cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới các cấp, đặc biệt là cấp xã còn nhiều hạn chế. Các nguồn lực huy động cho đầu tư xây dựng nông thôn mới chưa đáp ứng được yêu cầu, chủ yếu từ nguồn ngân sách nhà nước cấp; nguồn lực huy động từ ngân sách địa phương, doanh nghiệp và người dân còn rất thấp. Công tác quản lý đầu tư, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ở cấp xã còn lúng túng...

3. Bài học kinh nghiệm

- Một là: Phải có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên sâu sát, quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền, sự tham gia tích cực và phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể.

- Hai là: Công tác tuyên truyền, vận động quần chúng phải là giải pháp quan trọng hàng đầu, phải thực sự phát huy vai trò chủ thể của người dân, người dân phải xác định mình là chủ thể trực tiếp thực hiện và được hưởng thụ, Nhà nước giữ vai trò định hướng, hỗ trợ; mọi công việc phải được người dân đồng thuận. Đảm bảo cho người dân được tham gia bàn bạc, để đóng góp nguồn lực (công lao động, đất đai, vật liệu.....) và chủ động thực hiện các nhiệm vụ của mình; mọi nguồn huy động, đóng góp phải công khai, dân chủ.

Phương pháp tuyên truyền ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, làm cho dân hiểu, dân tin, không trông chờ, ỷ lại. Sự đồng tình, hưởng ứng của nhân dân là yếu tố quyết định sự thành công của Chương trình.

- Ba là: Xây dựng nông thôn mới phải gắn với thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; chỉ đạo tập trung, tránh dàn trải, bám sát chủ trương đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, theo giai đoạn của tỉnh; có cơ chế chính sách và kế hoạch đảm bảo nguồn lực thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ.

- Bốn là: Huy động phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và mọi người dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới, đảm bảo tính kế thừa và phát triển bền vững. Xây dựng nông thôn mới phải xuất phát từ người dân; phải xác định cụ thể những tiêu chí; phải có cơ chế chính sách hỗ trợ cụ thể đối với các nội dung, tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đặc biệt đối với các nội dung người dân không tự làm được; chú trọng việc phát triển sản xuất, xây dựng thương hiệu sản phẩm, tạo việc làm ổn định, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn.

- Năm là: Lãnh đạo, chỉ đạo phải thống nhất, đồng bộ, hiệu quả; bộ máy giúp việc có đủ năng lực, chuyên nghiệp, sát thực tế.

- Phần thứ ba

- MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

- GIAI ĐOẠN 2016-2020

- I. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, PHẠM VI THỰC HIỆN

- 1. Quan điểm

- Xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

- Xây dựng nông thôn mới là cuộc vận động rộng rãi, toàn diện trên các lĩnh vực; thu hút mọi nguồn lực đầu tư, trong đó cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở đóng vai trò chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện; MTTQ và các đoàn thể có trách nhiệm tuyên truyền, vận động nhân dân; nhân dân xác định vừa là chủ thể vừa là đối tượng thụ hưởng của việc xây dựng nông thôn mới.

- Xây dựng nông thôn mới phải đảm bảo tính kế thừa, phát triển bền vững, vừa mang tính hiện đại, vừa giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc.

- Xây dựng nông thôn mới trên cơ sở đánh giá đúng thực trạng, tiềm năng lợi thế ở từng xã, từng vùng; dựa vào nội lực là chính, có sự hỗ trợ một phần của Nhà nước và khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia. Thực hiện đầu tư tập trung, có trọng tâm, trọng điểm; đảm bảo cơ chế dân biết- dân bàn- dân làm-dân kiểm tra và đem lại lợi ích, hiệu quả thiết thực đối với người dân; chủ động thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

- Mục tiêu tổng quát

- Xây dựng nông thôn mới bền vững, có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, phát triển nông nghiệp theo Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh. Nâng cao giá trị sản phẩm hàng hóa, tạo chuỗi liên kết gắn với phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ; phát triển văn hóa giàu bản sắc văn hóa dân tộc; bảo vệ môi trường; đảm bảo giữ vững an ninh trật tự; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

- 3. Mục tiêu cụ thể

- - Đến hết năm 2020 có 2/10 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (thành phố Điện Biên phủ và thị xã Mường Lay), có 35 xã đạt các tiêu chí cơ bản của xã nông thôn mới (15-19 tiêu chí).

- (Chi tiết 35 xã có biểu 03, 03A, 03B kèm theo)

- - Số tiêu chí đạt theo chuẩn nông thôn mới bình quân đạt 11,3 tiêu chí/xã, không còn xã đạt dưới 5 tiêu chí.

- - Các chỉ tiêu về chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn: Thu nhập bình quân/người đạt 18,9 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn giảm còn 37% (giảm 3 - 4%/năm) theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 54,6%; tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 76,99%.

- - 70% số xã có ít nhất một sản phẩm hàng hóa đặc trưng cung cấp cho thị trường, trong và ngoài tỉnh.

4. Phạm vi thực hiện

Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Điện Biên được thực hiện trên phạm vi 116 xã thuộc 10 huyện, thị xã, thành phố.

- II. NỘI DUNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH

1. Quy hoạch xây dựng nông thôn mới

a) Mục tiêu: 100% số xã đạt tiêu chí số 1 về quy hoạch và thực hiện quy hoạch của Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới.

b) Nội dung:

- Nội dung 01: Quy hoạch xây dựng vùng nhằm đáp ứng tiêu chí của Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 5/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí huyện nông thôn mới và quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

- Nội dung 02: Tập trung rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch xây dựng nông thôn mới của các xã đảm bảo chất lượng phù hợp với thực tế, gắn với Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và sắp xếp bố trí dân cư nông thôn. Tăng cường quản lý, tổ chức thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới theo quy hoạch.

c) Cơ quan chủ trì, hướng dẫn thực hiện:

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các đơn vị liên quan hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra, đánh giá các địa phương thực hiện tiêu chí số 1 về quy hoạch.

- 2. Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn

a) Mục tiêu đạt yêu cầu các tiêu chí: Giao thông (1), thủy lợi (2), điện (3), trường học (4), cơ sở vật chất văn hóa (5), chợ nông thôn (6), Y tế (7), bưu điện (8), nhà ở dân cư (9).

b) Nội dung:

- Nội dung số 01: Hoàn thiện hệ thống giao thông trên địa bàn thôn, xã. Đến năm 2020 có 100% số xã đạt chuẩn chỉ tiêu các trục đường xã được cứng hóa. Đến năm 2020 có 52 xã (đạt tỷ lệ 45%) số xã cơ bản đạt tiêu chí số 2 về giao thông.

- Nội dung số 02: Hoàn thiện hệ thống thủy lợi nội đồng trên địa bàn xã. Đến năm 2020 có 70 xã cơ bản đạt chuẩn (đạt tỷ lệ 60,3%) số xã cơ bản đạt tiêu chí số 3 về thủy lợi.

- Nội dung số 03: Hoàn thiện hệ thống các công trình đảm bảo cung cấp điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất trên địa bàn xã. Đến năm 2020 có  83 xã (đạt tỷ lệ 71,6%) số xã cơ bản đạt tiêu chí số 4 về điện.

- Nội dung số 04: Hoàn chỉnh các công trình đảm bảo đạt chuẩn về giáo dục. Hỗ trợ xây dựng trường mầm non cho các xã thuộc vùng khó khăn chưa có trường mầm non công lập và xây dựng đủ phòng học theo quy định trường chuẩn. Đến năm 2020 có trên 90% số phòng học, phòng công vụ và phòng nội trú học sinh được kiên cố hóa, có 42 xã (đạt tỷ lệ 36,2%) số xã cơ bản đạt tiêu chí số 5 về cơ sở vật chất trường học.

- Nội dung số 05: Hoàn thiện hệ thống trung tâm văn hóa, thể thao xã; nhà văn hóa, khu thể thao thôn, bản  hoặc cụm thôn, bản phục vụ nhu cầu về hoạt động văn hóa, thể thao trên địa bàn xã. Đến năm 2020 có 38 xã (32,8%) cơ bản đạt tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa.

- Nội dung số 06: Nâng cấp và xây dựng mới chợ nông thôn xã, cụm xã theo quy hoạch, đáp ứng nhu cầu của người dân nông thôn. Đến năm 2020 có 44 xã (37,9%) cơ bản đạt chuẩn tiêu chí số 7 về chợ nông thôn.

- Nội dung số 07: Xây dựng, cải tạo, nâng cấp về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị cho các trạm y tế xã, trong đó ưu tiên các xã vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn. Đến năm 2020 có 93 xã (80,2%) cơ bản đạt chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất y tế xã.

- Nội dung số 08: Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở. Đến năm 2020, tỷ lệ các xã có đài truyền thanh không dây đạt 100%; 100% số xã có điểm phục vụ bưu chính, viễn thông; 100% số xã đạt tiêu chí số 8 về bưu điện.

- Nội dung số 09: Thực hiện tốt chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg (chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2). Phấn đấu đến năm 2020 không còn nhà ở tạm và dột nát, có 39 xã (33,6%) cơ bản đạt tiêu chí số 9 về nhà ở dân cư.

c) Cơ quan chủ trì, hướng dẫn thực hiện:

- Sở Giao thông vận tải hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nội dung số 01.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nội dung số 02.

- Sở Công thương hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nội dung số 03, 06.

- Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện  nội dung số 04.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nội dung số 05.

- Sở Y tế hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nội dung số 07.

- Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nội dung số 08.

- Sở Xây dựng hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nội dung số 09.

- 3. Phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân

a) Mục tiêu: Đến năm 2020 có 35 xã (30,2%) cơ bản đạt tiêu chí thu nhập; có 81 xã (69,8%) cơ bản đạt tiêu chí số 12 về tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên; có 49 xã (42,2%) cơ bản đạt tiêu chí số 13 về hình thức tổ chức sản xuất.

b) Nội dung:

- Nội dung số 01: Triển khai có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng liên kết chuỗi giá trị để nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

- Nội dung số 02: Tăng cường công tác khuyến nông; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là công nghệ cao vào sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình khoa học, công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới.

- - Nội dung số 03: Tiếp tục phát triển liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm; thu hút doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn nông thôn, trong đó chú trọng công nghiệp chế biến nông sản và công nghiệp thu hút nhiều lao động.

- - Nội dung số 04: Tiếp tục đổi mới tổ chức sản xuất trong nông nghiệp; thực hiện Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015-2020;

- - Nội dung số 05: Phát triển ngành nghề nông thôn, bảo tồn và phát triển làng nghề gắn với phát triển du lịch sinh thái; khuyến khích phát triển mỗi làng một nghề; mỗi xã một sản phẩm hàng hóa đặc trưng; hỗ trợ xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý, cải tiến mẫu mã bao bì cho sản phẩm làng nghề.

- Nội dung số 06: Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Đào tạo nghề gắn với vùng sản xuất và các làng nghề, đặc biệt đối với nghề truyền thống. Tuyên truyền, tư vấn học nghề và việc làm; rà soát, cập nhật, bổ sung nhu cầu đào tạo nghề; phát triển chương trình, tài liệu giảng dạy, đào tạo; phát triển giáo viên, người dạy nghề, cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp; giáo viên giảng dạy kiến thức kinh doanh, khởi sự doanh nghiệp cho lao động nông thôn; đào tạo thợ thủ công, thợ lành nghề gắn với nhu cầu của thị trường lao động.

Xây dựng, nhân rộng các mô hình đào tạo nghề có hiệu quả cho lao động nông thôn theo từng ngành, lĩnh vực; Đào tạo nghề mỗi năm đào tạo nghề từ 4.000 - 5.000 lao động cho nông dân. Tạo việc làm mới cho 8.000 - 8.500 lao động/năm.

c) Cơ quan chủ trì, hướng dẫn thực hiện:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nội dung số 01, 02, 03, 04, 05;

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nội dung số 06 về đào tạo nghề phi nông nghiệp cho lao động nông thôn. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện, kiểm tra giám sát nhiệm vụ đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn.

# 4. Giảm nghèo và an sinh xã hội

a) Mục tiêu: Đạt yêu cầu tiêu chí số 11 về Hộ nghèo trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới. Đến năm 2020 có 35 xã (30,2%) cơ bản đạt tiêu chí số 11 về tỷ lệ hộ nghèo; tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn giảm từ 3-4%/năm (riêng các huyện, các xã đặc biệt khó khăn giảm 4%/năm) theo chuẩn nghèo quốc gia giai đoạn 2016-2020.

b) Nội dung:

- Nội dung 01: Thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

- Nội dung 02: Thực hiện các Chương trình an sinh xã hội ở xã, thôn (bản).

c) Cơ quan chủ trì hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra việc tổ chức thực hiện: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

5. Phát triển giáo dục

a) Mục tiêu: Đạt yêu cầu tiêu chí số 14 về Giáo dục trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới. Đến năm 2020 có 56 xã (48,3%) cơ bản đạt tiêu chí số 14 về giáo dục.

b) Nội dung: 100% số xã duy trì phổ cập giáo dục giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục THCS mức độ 2; trên 75% số học sinh tốt nghiệp THCS theo học trung học phổ thông hoặc bổ túc THPT hoặc tương đương; tỷ lệ lao động khu vực nông thôn đã qua đào tạo đạt 54,6%.

c) Cơ quan chủ trì hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra việc tổ chức thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- 6. Phát triển y tế cơ sở, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân nông thôn

a) Mục tiêu: Đến năm 2020 có 93 xã (80,2%) cơ bản đạt chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất y tế xã; 90 xã (77,6%) đạt tiêu chí số 15 về y tế.

b) Nội dung: Tiếp tục triển khai đồng bộ các chương trình Y tế; đến năm 2020 có 90% số xã có bác sỹ; 100% thôn, bản có nhân viên y tế thôn bản hoạt động và 30% nhân viên y tế thôn bản có trình độ từ sơ cấp trở lên; 98% dân số tham gia các hình thức bảo hiểm y tế; 100% người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế.

c) Cơ quan chủ trì hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra việc tổ chức thực hiện: Sở Y tế.

- 7. Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa của người dân nông thôn

a) Mục tiêu: Đến năm 2020 có 56 xã (48,3%) cơ bản đạt tiêu chí số 16 về văn hóa.

b) Nội dung:

- Nội dung 01: Xây dựng, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, tạo điều kiện để người dân nông thôn tham gia xây dựng đời sống văn hóa, thể thao. Góp phần nâng cao mức hưởng thụ văn hóa và tham gia các hoạt động thể thao của các tầng lớp nhân dân, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí cho trẻ em.

- Nội dung 02: Tập trung nghiên cứu, nhân rộng các mô hình tốt về phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của từng vùng, miền, dân tộc...

c) Cơ quan chủ trì hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra việc tổ chức thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- 8. Vệ sinh môi trường nông thôn, khắc phục, xử lý ô nhiễm và cải thiện môi trường tại các làng nghề

a) Mục tiêu: Đạt yêu cầu tiêu chí số 17 về Môi trường trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Đến năm 2020 có 60 xã (51,7%) cơ bản đạt tiêu chí số 17 về môi trường; 75% số hộ gia đình ở nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh; 100% trường học, trạm y tế xã có nước và nhà tiêu hợp vệ sinh được quản lý, sử dụng tốt.

b) Nội dung:

- Nội dung số 01: Thực hiện hiệu quả Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2020, cải thiện điều kiện vệ sinh, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi vệ sinh và giảm thiểu ô nhiễm môi trường, góp phần nâng cao sức khỏe và chất lượng sống cho người dân nông thôn.

- Nội dung số 02: Xây dựng các công trình bảo vệ môi trường nông thôn trên địa bàn xã, thôn (bản) theo quy hoạch; thu gom và xử lý chất thải, nước thải theo quy định; cải tạo nghĩa trang; xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp.

- Nội dung số 03: Khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường tại các khu sản xuất bị ô nhiễm môi trường.

c) Cơ quan chủ trì, hướng dẫn thực hiện:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra các nội dung số 01 và 02 liên quan đến lĩnh vực cấp nước, môi trường.

- Sở Y tế chủ trì hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra các nội dung liên quan đến cải thiện vệ sinh nhà tiêu hộ gia đình, trạm y tế, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi vệ sinh.

- Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra nội dung số 03.

- 9. Nâng cao chất lượng, phát huy vai trò của tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội trong xây dựng nông thôn mới

a) Mục tiêu: Đạt yêu cầu tiêu chí số 18 về Hệ thống chính trị, dịch vụ hành chính công và tiếp cận pháp luật của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới. Đến năm 2020 có 90 xã (77,6%) cơ bản  đạt tiêu chí số 18 về hệ thống chính trị xã hội vững mạnh.

b) Nội dung:

- Nội dung 01: Tổ chức đào tạo cán bộ đạt chuẩn theo quy định của bộ Nội vụ, đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới.

- Nội dung 02: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia xây dựng nông thôn mới theo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”.

- Nội dung số 03: Các huyện, xã kiện toàn Ban Chỉ đạo và bộ máy giúp việc Ban Chỉ đạo các cấp theo hướng đồng bộ, chuyên nghiệp.

- Nội dung số 04: Các Sở, ngành, cơ quan đoàn thể và các huyện, thị xã, thành phố, thành phố triển khai Kế hoạch thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.

- Nội dung số 05: Cải thiện và nâng cao chất lượng các dịch vụ hành chính công.

- Nội dung 06: Đánh giá, công nhận, xây dựng xã tiếp cận pháp luật; bảo đảm và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân.

- Nội dung số 07: Thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”.

c) Cơ quan chủ trì, hướng dẫn thực hiện:

- Sở Nội vụ chủ trì hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra các nội dung số 01, 03, 04, 05.

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra nội dung 02.

- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra nhiệm vụ xây dựng và nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến thuộc Chương trình mục tiêu về Công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020.

- Sở Tư pháp chủ trì hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra nội dung số 06.

- Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh chủ trì hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra nội dung số 07.

- 10. Giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội nông thôn

- a) Mục tiêu: Đạt yêu cầu tiêu chí số 19 về an ninh, trật tự xã hội của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới. Đến năm 2020 có 100% số xã đạt tiêu chí số 19 về an ninh trật tự xã hội.

b) Nội dung:

- Nội dung số 01: Đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm an toàn, an ninh, trật tự xã hội địa bàn nông thôn.

Rà soát, bổ sung nội quy, hương ước làng, bản về trật tự, an ninh; phòng chống các tệ nạn xã hội.

Điều chỉnh và bổ sung chức năng, nhiệm vụ và chính sách tạo điều kiện cho lực lượng an ninh xã, thôn, bản hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn

- Nội dung số 02: Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, nhất là các xã vùng trọng điểm (biên giới) đảm bảo giữ vững chủ quyền quốc gia.

c) Cơ quan chủ trì, hướng dẫn thực hiện:

- Công an tỉnh chủ trì hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra thực hiện nội dung số 01.

- Bộ chỉ huy quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra việc tổ chức thực hiện nội dung số 02.

- 11. Nâng cao năng lực xây dựng nông thôn mới và công tác giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình; truyền thông về xây dựng nông thôn mới

a) Mục tiêu: Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới các cấp; Thiết lập hệ thống giám sát, đánh giá đồng bộ, toàn diện đáp ứng yêu cầu quản lý Chương trình; nâng cao hiệu quả công tác truyền thông về xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu 100% cán bộ chuyên trách xây dựng nông thôn mới các cấp, 70% cán bộ trong hệ thống chính trị tham gia chỉ đạo xây dựng nông thôn mới được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức xây dựng nông thôn mới.

b) Nội dung:

- Nội dung số 01: Tập huấn nâng cao năng lực, nhận thức cho cộng đồng  và người dân, nhất là ở các khu vực khó khăn, vùng sâu, vùng xa, để hiểu đầy đủ hơn về nội dung, phương pháp, cách làm nông thôn mới.

- Nội dung số 02: Ban hành Tài liệu phục vụ cho công tác đào tạo, tập huấn kiến thức cho cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới cấp tỉnh, huyện, xã.

- Nội dung số 03: Tăng cường tập huấn, nâng cao kiến thức, kỹ năng trong xây dựng nông thôn mới cho đội ngũ cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp (nhất là cán bộ huyện, xã và thôn, bản, cán bộ HTX, chủ trạng trại…) theo Chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

- Nội dung số 04: Xây dựng và triển khai có hiệu quả hệ thống giám sát, đánh giá đồng bộ, toàn diện đáp ứng yêu cầu quản lý Chương trình trên cơ sở áp dụng công nghệ thông tin.

- Nội dung số 05: Truyền thông về xây dựng nông thôn mới.

c) Cơ quan chủ trì, hướng dẫn thực hiện:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra việc tổ chức thực hiện các nội dung số 01, 02, 03, 04 ;

- Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các Sở, ngành liên quan hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra việc tổ chức  thực hiện nội dung số 05.

- IV. VỐN VÀ CƠ CẤU VỐN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1. Dự kiến nguồn vốn thực hiện Chương trình

Tổng nhu cầu vốn để thực hiện các nhiệm vụ của giai đoạn 2016-2020 là 9.257.566 triệu đồng, trong đó:

- Nhu cầu vốn để 35 xã cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 là 1.536.417 triệu đồng; bình quân/xã cần huy động khoảng 45.188 triệu đồng để tiếp tục hoàn thành các tiêu chí còn lại.

- Nhu cầu vốn bố trí cho 81 xã là: 7.721.149 triệu đồng.

2. Cơ cấu nguồn vốn

- Nguồn vốn Ngân sách Trung ương trực tiếp hỗ trợ Chương trình 2.618.400 triệu đồng, chiếm 28,3% (đã bao gồm nguồn dự kiến hỗ trợ 29 xã biên giới theo Quyết định số 1573/QĐ-TTg ngày 09/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ);

- Ngân sách địa phương hỗ trợ 356.930 triệu đồng, chiếm 3,86%; vốn lồng ghép từ các Chương trình, dự án khác 5.755.341 triệu đồng, chiếm 62,2%; vốn tín dụng 370.000 triệu đồng, chiếm 4%; vốn huy động từ doanh nghiệp 9.460 triệu đồng, chiếm 0,1%; huy động đóng góp từ cộng đồng dân cư 147.435 triệu đồng, chiếm 1,59%.

(Chi tiết tại biểu số 02, số 04)

- V. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

a) Tiếp tục tổ chức phát động, tuyên truyền, phổ biến, vận động cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân cùng tham gia, nâng cao ý thức, vai trò trách nhiệm của người dân; đổi mới phương pháp tuyên truyền, linh hoạt và phù hợp theo đặc điểm của từng huyện, xã, các đối tượng tiếp nhận nhằm phát huy tính tích cực, tự giác, sáng tạo của các cấp chính quyền địa phương, nhân dân, cộng đồng  trong xây dựng nông thôn mới.

b) Thường xuyên cập nhật, đưa tin về các mô hình, các điển hình tiên tiến, sáng kiến và kinh nghiệm hay về xây dựng nông thôn mới trên các phương tiện thông tin đại chúng để phổ biến và nhân rộng.

c) Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh có kế hoạch cụ thể tiếp tục phát động phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Tổ chức khen thưởng cá nhân, tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm và 05 năm giai đoạn 2016 - 2020.

d) Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, nhất là vai trò người đứng đầu trong xây dựng nông thôn mới. Nội dung xây dựng nông thôn mới phải trở thành nhiệm vụ chính trị của địa phương và các cơ quan có liên quan.

- 2. Về lãnh đạo, chỉ đạo

a) Tăng cường hoạt động của Ban Chỉ đạo các cấp, định kỳ tổ chức giao ban với BCĐ huyện, xã, để tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện ở cơ sở. Phân công các Sở, ban, ngành tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ chuyên ngành, tập trung giúp đỡ 35 xã lựa chọn; triển khai thực hiện các tiêu chí chuyên ngành do Sở, ngành quản lý; để các xã đạt chuẩn nông mới theo đúng thời gian phân kỳ thực hiện giai đoạn 2016-2020.

b) Thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các xã hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; các tổ chức, các cơ quan được phân công giúp các xã đặc biệt khó khăn tăng cường lực lượng giúp các xã triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, xây dựng nông thôn mới.

3. Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện cơ chế chính sách

a) Rà soát cơ chế chính sách hiện hành liên quan đến nông nghiệp, nông thôn, nông dân của tỉnh; kịp thời sửa đổi, bổ sung, đề xuất các cơ chế chính sách đặc thù phù hợp với tình hình thực tế để thực hiện xây dựng nông thôn mới (tập trung vào xây dựng đường giao thông thôn, bản; hỗ trợ phát triển sản xuất).

b) Ban hành hướng dẫn thực hiện một số tiêu chí xây dựng nông thôn mới để phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương; Quy định về quản lý, lập dự toán, thanh toán, quyết toán các công trình thuộc Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 và mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước cho từng nội dung, công việc cụ thể (về cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất, dịch vụ nông thôn....).

c) Xây dựng cơ chế chính sách về: thu hút, hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn; hỗ trợ tín dụng vay vốn phát triển sản xuất; huy động đóng góp của nhân dân; khuyến khích xây dựng và phát triển ngành nghề nông thôn; phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu xây dựng nông thôn mới; khuyến khích đầu tư vào việc bảo vệ môi trường; khuyến khích, hỗ trợ các xã thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới.

d) Tiếp tục tăng cường phân cấp, trao quyền cho cấp xã, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân và cộng đồng thực sự làm chủ trong xây dựng nông thôn mới theo cơ chế đầu tư giao cho người dân và cộng đồng tự làm trên cơ sở thiết kế mẫu, thiết kế điển hình.

4. Kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo và bộ máy giúp việc các cấp

- a) Hoàn thiện bộ máy giúp việc Ban chỉ đạo, theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo tính chuyên nghiệp, đồng bộ và thống nhất từ tỉnh đến huyện, xã.

- b) Tập trung đào tạo nâng cao kiến thức cho cán bộ quản lý, cán bộ cơ sở thực hiện tốt công tác xây dựng nông thôn mới.

5. Huy động nguồn lực thực hiện Chương trình

- Tiếp tục thực hiện lồng ghép các nguồn vốn của các Chương trình, Dự án, Đề án, vốn tín dụng của Trung ương, địa phương theo các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, và huy động các nguồn vốn xã hội hóa.

- Huy động tối đa nguồn lực của tỉnh, huyện, xã để tổ chức triển khai Chương trình. Hàng năm, phấn đấu dành 10% vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung trong cân đối ngân sách địa phương và toàn bộ phần tăng thu ngân sách địa phương được sử dụng theo quy định để đầu tư cho Chương trình xây dựng nông thôn mới và hỗ trợ phát triển sản xuất; ưu tiên tập trung cho 35 xã phấn đấu cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020. Đối với các xã có điều kiện về quỹ đất cho phép đấu giá quyền sử dụng đất tạo nguồn thu theo phân cấp từ hoạt động này để thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.

- Sử dụng có hiệu quả các khoản hỗ trợ của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho các dự án đầu tư; các nguồn vốn tín dụng ưu đãi. Đồng thời, huy động tối đa sự tham gia đóng góp của người dân trong xây dựng nông thôn mới, với các hình thức như hiến đất, đóng góp ngày công, khai thác vật liệu, giải phóng mặt bằng… Đối với những công trình, hạng mục công trình người dân làm được, kiên quyết phải tổ chức, hướng dẫn cho dân làm để giảm chi phí, nâng cao hiệu quả đầu tư của Chương trình.

Phần thứ tư

PHÂN CÔNG QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016 - 2020, yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo, các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, chịu trách nhiệm ban hành các văn bản hướng dẫn các xã thực hiện các nội dung của Chương trình đồng thời phối hợp đôn đốc, chỉ đạo thực hiện ở cơ sở.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình, có các nhiệm vụ:

a) Giúp Ban Chỉ đạo tỉnh chỉ đạo đôn đốc việc tổ chức triển khai thực hiện Chương trình; chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các Sở ngành, địa phương liên quan xây dựng kế hoạch hàng năm thực hiện Chương trình và nhu cầu kinh phí, báo cáo Ban Chỉ đạo, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh.

b) Đôn đốc, kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện Chương trình của các Sở ngành và các địa phương.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì:

a) Phối hợp Sở Tài chính và các ngành, địa phương liên quan cân đối và phân bổ nguồn lực cho Chương trình thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn lồng ghép khác.

b) Xây dựng cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

c) Phối hợp các ngành, địa phương liên quan đề xuất các giải pháp huy động hợp lý nguồn vốn ngoài ngân sách để thực hiện chương trình nông thôn mới.

4. Sở Tài chính chủ trì:

a) Phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và PTNT xác định vốn từ ngân sách đối với từng nhiệm vụ cụ thể cho các Sở ngành và địa phương triển khai thực hiện Chương trình;

b) Chủ trì xây dựng hướng dẫn về cơ chế tài chính, thanh quyết toán các nguồn vốn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình.

5. Uỷ ban nhân dân cấp huyện

a) Xây dựng Kế hoạch Chương trình xây dựng nông thôn mới cho cả giai đoạn và kế hoạch hàng năm của huyện, thị xã, thành phố, tham mưu cho Huyện ủy, Hội đồng nhân dân ban hành Nghị quyết để tổ chức triển khai thực hiện.

b) Chỉ đạo và điều phối kế hoạch xây dựng nông thôn mới các xã trên địa bàn để phù hợp với kế hoạch xây dựng nông thôn mới của huyện. Chỉ đạo và phân công các phòng, ban cấp huyện trực tiếp hỗ trợ, giúp đỡ các xã triển khai xây dựng nông thôn mới.

c) Tổ chức huy động các nguồn lực và chỉ đạo tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nội dung của Chương trình theo chỉ đạo và hướng dẫn của Ban Chỉ đạo tỉnh và các Sở, ngành chức năng.

d) Chỉ đạo và tổ chức lồng ghép có hiệu quả các chương trình, dự án trên địa bàn để thực hiện xây dựng nông thôn mới; thường xuyên kiểm tra, giám sát và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

e) Chỉ đạo các xã rà soát, bổ sung hoàn chỉnh quy hoạch nông thôn mới cấp xã phù hợp với Kế hoạch xây dựng nông thôn mới cấp huyện. Quy hoạch và thúc đẩy phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung theo hướng liên kết chuỗi giá trị phù hợp với định hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh.

6. Uỷ ban nhân dân các xã

a) Xây dựng kế hoạch cho cả giai đoạn và từng năm trình Đảng ủy, HĐND xã ban hành Nghị quyết để tổ chức thực hiện. Trực tiếp tổ chức triển khai thực hiện chương trình, đảm bảo lộ trình thực hiện 19 tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc giá nông thôn mới trên địa bàn;

b) Huy động các nguồn lực từ người dân, các tổ chức, cá nhân kết hợp nguồn kinh phí từ ngân sách để thực hiện đầu tư xây dựng nông thôn mới theo quy hoạch, đề án được duyệt.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc tỉnh chủ trì, phối hợp với các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh, các Sở, ngành liên quan thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" và phát động cuộc vận động trên địa bàn tỉnh.

8. Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo các cấp hội ở cơ sở thực hiện tốt công tác tuyên tuyền, vận động hội viên tích cực tham gia hưởng ứng chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

9. Tỉnh đoàn Điện Biên phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên tham gia phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; duy trì Chương trình phối hợp về “Thanh niên tham gia phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới". Nhằm phát huy sức mạnh của lực lượng thanh niên tham gia phát triển kinh tế xã hội khu vực nông nghiệp, nông thôn, thực hiện thành công chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc các Sở, ngành, địa phương báo cáo về Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xem xét giải quyết hoặc tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét đối với các nội dung theo thẩm quyền./.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
| --- | --- |