## Du kien VonNSDP 2019
Tỉnh Điện Biên
BIỂU SỐ 09
ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019
(Kèm theo Tờ trình số .........../TTr-UBND ngày tháng 8 năm 2019 của UBND tỉnh Điện Biên)
Đơn vị vốn: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Địa điểm XD | Địa điểm mở TK dự án | Chủ đầu tư | Mã số dự án đầu tư | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư ban đầu hoặc QĐ đầu tư điều chỉnh đã được cấp thẩm quyền phê duyệt |  |  | Lũy kế số vốn đã bố trí từ khởi công đến hết năm 2015 |  | Lũy kế giải ngân từ khởi công đến hết ngày 31/12/2015 |  | Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2016 |  | Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 |  |  |  | Vốn đã thanh toán từ khởi công đến KH năm 2017 | Kế hoạch năm 2016 đã được cấp có thẩm quyền quyết định |  |  |  | Kế hoạch năm 2017 đã được cấp có thẩm quyền quyết định |  |  |  | Thực hiện 2017 đến 30/9 |  | Kế hoạch trung hạn đã giao đến hết năm 2017 |  | Kế hoạch 2018-2020 |  | Nhu cầu kế hoạch năm 2018 |  |  |  | Kế hoạch 2018 |  |  |  | Vốn đã thanh toán từ khởi công đến KH năm 2018 | Kế hoạch trung hạn đã giao đến hết năm 2018 |  | Kế hoạch 2019 |  |  |  | Giải ngân đến 30/6/2019 | Điều chỉnh KH vốn năm 2019 |  | Kế hoạch 2019 sau khi điều chỉnh |  |  |  | Ghi chú
[8 empty] | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSĐP | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSĐP | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSĐP | [5 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSĐP |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSĐP |  |  | Khối lượng | Giải ngân | Tổng số | Trong đó: NSĐP | Tổng số | Trong đó: NSĐP | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn NSĐP |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn NSĐP |  |  |  | Tổng số | Trong đó: NSĐP | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn NSĐP |  |  |  | Tăng (+) | Giảm (-) | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn NSĐP
[9 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSĐP | [12 empty] | Tổng số | Trong đó |  |  | Tổng số | Trong đó | [8 empty] | Tổng số | Thu hồi các khoản vốn ứng trước | Thanh toán nợ XDCB |  | Tổng số | Trong đó: | [5 empty] | Tổng số | Trong đó: | [5 empty] | Tổng số | Trong đó:
[24 empty] | Thu hồi các khoản ứng trước NSĐP | Thanh toán nợ XDCB |  |  | Thu hồi các khoản ứng trước NSĐP | Thanh toán nợ XDCB | [12 empty] | Thu hồi các khoản ứng trước NSĐP | Thanh toán nợ XDCB | [5 empty] | Thu hồi các khoản ứng trước NSĐP | Thanh toán nợ XDCB | [5 empty] | Thu hồi các khoản ứng trước NSĐP | Thanh toán nợ XDCB
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 9 | 10 | 6 | 12 | 8 | 9 |  | 15 | 16 | 19 | 20 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |  | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
A | Tổng nguồn | [7 empty] | 1094470.9 | 443750.9 | 152642.69 | 4263 | 124279 | 0 | 163213.69 | 14834 | 611469 | 350283 | 0 | 0 | 185283 | 3244 | 10571 | 0 | 0 | 52755 | 45138 | 0 | 0 | 2074.4553 | 16069.2916 | 106577 | 66960 | 13373 | 13373 | 101747.3333 | 100130.3333 | 0 | 0 | 95586 | 92469 | 0 | 0 | 445405.8 | 283294 | 171060 | 96882 | 96882 | 0 | 0 | 25342.527 | 30242 | -30242 | 96882 | 96882
B1 | Nguồn vốn theo tiếu chí 40/2015/QĐ-TTg + Nguồn thu sử dụng đất | [7 empty] | 1005118.9 | 389398.9 | 152642.69 | 4263 | 124279 | 0 | 163213.69 | 14834 | 543317 | 295931 | 0 | 0 | 177912 | 3244 | 10571 | 0 | 0 | 52755 | 45138 | 0 | 0 | 2074.4553 | 16069.2916 | 65506 | 57889 | 13373 | 13373 | 92114.3333 | 90497.3333 | 0 | 0 | 83836 | 82219 | 0 | 0 | 424011.8 | 223023 | 144289 | 88832 | 88832 | 0 | 0 | 22711 | 27780 | -27780 | 88832 | 88832 |  |  | 0
I | Thành phố Điện Biên Phủ | [7 empty] | 113858.9 | 65674.9 | 48184 | 0 | 48184 | 0 | 55765 | 7581 | 51659 | 59659 | 0 | 0 | 68406 | 254 | 7581 | 0 | 0 | 12800 | 6800 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 20381 | 14381 | 13373 | 13373 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 16500 | 16500 | 0 | 0 | 84956 | 30931 | 30931 | 14072 | 14072 | 0 | 0 | 3000 | 7643 | -8540 | 13175 | 13175
(1) | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2018 | [7 empty] | 86300 | 38116 | 48184 | 0 | 48184 | 0 | 55554 | 7370 | 32100 | 32100 | 0 | 0 | 65406 | 43 | 7370 | 0 | 0 | 9800 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 17170 | 11170 | 13373 | 13373 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 75406 | 21170 | 21170 | 8572 | 8572 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8540 | 32 | 32
a | Dự án nhóm B | [7 empty] | 74900 | 26716 | 48184 | 0 | 48184 | 0 | 55511 | 7327 | 20700 | 20700 | 0 | 0 | 61511 |  | 7327 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13327 | 7327 | 13373 | 13373 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 66511 | 12327 | 12327 | 6072 | 6072 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6072 | 0 | 0
1 | Hạ tầng khu du lịch Him Lam GĐ II | ĐBP |  | UBND TPĐBP |  |  |  | 1228/QĐ-UBND 01/10/2010; 709/QĐ-UB (13/9/2013) | 74900 | 26716 | 48184 | 0 | 48184 | 0 | 55511 | 7327 | 20700 | 20700 |  |  | 61511 | 7327 | 7327 |  |  | 6000 |  |  |  | 0 | 0 | 13327 | 7327 | 13373 | 13373 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 5000 | 5000 |  |  | 66511 | 12327 | 12327 | 6072 | 6072 |  |  |  |  | -6072 | 0 | 0 |  |  | DA vương mắc GPMB do không có đất bố trí TĐC; CĐT đã báo cáo đề nghị giãn tiến độ THDA sau năm 2020 và ĐN điểu chuyển cắt giảm hết vốn 2019.
b | Dự án nhóm C | [7 empty] | 11400 | 11400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 11400 | 11400 | 0 | 0 | 3895 | 43 | 43 | 0 | 0 | 3800 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 3843 | 3843 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 8895 | 8843 | 8843 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2468 | 32 | 32
2 | Xây dựng trường Mầm non Hoa Mai | ĐBP |  | UBND TPĐBP |  |  | 2017-2019 | 1272/QĐ-UBND 14/10/2016 | 8400 | 8400 |  |  |  |  | 0 | 0 | 8400 | 8400 |  |  | 2895 |  |  |  |  | 2800 | 2800 |  |  | 0 | 1000 | 2800 | 2800 |  |  | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000 |  |  | 7895 | 7800 | 7800 | 600 | 600 |  |  |  |  | -600 | 0 | 0 |  |  |  | 600
3 | Đầu tư bổ sung CSVC trung tâm KTTH-HN tỉnh | ĐBP |  |  |  |  | 2017-2018 | 876/QĐ-UBND 06/7/2016 | 3000 | 3000 |  |  |  |  | 43 | 43 | 3000 | 3000 |  |  | 1000 | 43 | 43 |  |  | 1000 | 1000 |  |  | 0 | 0 | 1043 | 1043 |  |  | 14: 0; 15: 0; Thanh toán nợ XDCB 13: 1000; Thanh toán nợ XDCB 14: 1043; Thanh toán nợ XDCB 15: 1043; Thanh toán nợ XDCB 16: 1900; Thanh toán nợ XDCB 17: 1900; Thanh toán nợ XDCB 22: -1868; Thanh toán nợ XDCB 23: 32; Thanh toán nợ XDCB 24: 32; Thanh toán nợ XDCB 27: Do UBND thành phố chưa lập xong PA GPMB nên DA không thể thi công tiếp; CĐT đã đề nghị điều chỉnh giảm KH vốn 2019 | 1900
(3) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2019 | [7 empty] | 27558.9 | 27558.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 211 | 19559 | 27559 | 0 | 0 | 3000 | 211 | 211 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3211 | 3211 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 6500 | 6500 | 0 | 0 | 9550 | 9761 | 9761 | 5500 | 5500 | 0 | 0 | 3000 | 7643 | 0 | 13143 | 13143 | 0 | 0
b | Dự án nhóm C | [7 empty] | 27558.9 | 27558.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 211 | 19559 | 27559 | 0 | 0 | 3000 | 211 | 211 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3211 | 3211 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 6500 | 6500 | 0 | 0 | 9550 | 9761 | 9761 | 5500 | 5500 | 0 | 0 | 3000 | 7643 | 0 | 13143 | 13143 | 0 | 0
4 | Đường vào Trường Dạy nghề tỉnh Điện Biên | ĐBP |  |  |  |  | 2017-2019 | 775/QĐ-UBND ngày 31/8/2017 | 9658.9 | 9658.9 |  |  |  |  | 126 | 126 | 9659 | 9659 |  |  | 3000 | 126 | 126 |  |  | 3000 | 3000 |  |  |  |  | 3126 | 3126 |  |  | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000 |  |  | 6000 | 6126 | 6126 | 0 |  |  |  |  | 1868 |  | 1868 | 1868 |  |  | Bố trí vốn đền bù GPMB (486/QĐ-UBND ngày 07/5/2019 của UBND TPĐBP); KH 2019 chưa được bố trí vốn do KH 2018 đến 30/9/2018 chưa giải ngân | 0
5 | Cầu dầm BTCT L=33 m bản Ta Pô | ĐBP |  | UBND TPĐBP |  |  | 2018-2019 | 1102/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 | 9900 | 9900 |  |  |  |  | 85 | 85 | 9900 | 9900 |  |  |  | 85 | 85 | [8 empty] | 85 | 85 |  |  | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 3500 | 3500 |  |  | 3500 | 3585 | 3585 | 2500 | 2500 |  |  |  | 2222 |  | 4722 | 4722
6 | DA Cải tạo các tuyến ống mạng cấp II + III tại Thành phố Điện Biên Phủ | [6 empty] | 1000/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 | 8000 | 8000 | [7 empty] | 8000 | [17 empty] | Thanh toán nợ XDCB 13: 50; Thanh toán nợ XDCB 14: 50; Thanh toán nợ XDCB 15: 50; Thanh toán nợ XDCB 16: 3000; Thanh toán nợ XDCB 17: 3000; Thanh toán nợ XDCB 20: 3000; Thanh toán nợ XDCB 21: 3553; Thanh toán nợ XDCB 23: 6553; Thanh toán nợ XDCB 24: 6553
II | Huyện Điện Biên | [7 empty] | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20
Chuẩn bị đầu tư
1 | Nâng cấp đường nối từ đường Tà Lèng - Mường Phăng đi nhà khách UBND tỉnh (xã Pá Khoang) | Điện Biên |  | Văn phòng UBND tỉnh |  |  |  |  | 10000 | 10000 | [7 empty] | 2000 | [17 empty] | Thanh toán nợ XDCB 21: 20; Thanh toán nợ XDCB 23: 20; Thanh toán nợ XDCB 24: 20; Thanh toán nợ XDCB 27: CBĐT
III | Huyện Tuần Giáo | [7 empty] | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20
Chuẩn bị đầu tư
1 | Đường QL6 - Bản Kệt xã Quài Cang | Tuần Giáo |  | UBND huyện TG |  |  |  |  | 8000 | 8000 | [7 empty] | 8000 | [17 empty] | Thanh toán nợ XDCB 21: 20; Thanh toán nợ XDCB 23: 20; Thanh toán nợ XDCB 24: 20; Thanh toán nợ XDCB 27: CB ĐT
IV | Huyện Điện Biên Đông | [7 empty] | 11217 | 11217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11217 | 11217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3593 | 3593 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3593 | 0 | 0 | 0 | 0
| Các dự án dự kiến khởi công mới năm 2019 | [7 empty] | 11217 | 11217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11217 | 11217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3593 | 3593 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3593 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dự án nhóm C | [7 empty] | 11217 | 11217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11217 | 11217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3593 | 3593 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3593 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Nâng cấp sửa chữa đường nội thị, thảm bê tông nhựa hạt trung một số trục đường nội thị thị trấn Điện Biên Đông | ĐBĐ |  | UBND huyện ĐBĐ |  |  |  |  | 11217 | 11217 |  |  |  |  | 0 | 0 | 11217 | 11217 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  | 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; Thanh toán nợ XDCB 16: 3593; Thanh toán nợ XDCB 17: 3593; Thanh toán nợ XDCB 22: -3593; Thanh toán nợ XDCB 23: 0; Thanh toán nợ XDCB 24: 0; Thanh toán nợ XDCB 27: Điều chỉnh giảm do Dự án chưa được phê duyệt
III | Huyện Mường Nhé | [7 empty] | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 195 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 195 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 195 | 0 | 0 | 3333.3333 | 3333.3333 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3195 | 3195 | 3840 | 3840 | 0 | 0 | 3087 | 2500 | 0 | 6340 | 6340 | 0 | 0
(3) | Các dự dự kiến hoàn thành sau năm 2019 | [7 empty] | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 195 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 195 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 195 |  |  | 3333.3333 | 3333.3333 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3195 | 3195 | 3840 | 3840 | 0 | 0 | 3087 | 2500 | 0 | 6340 | 6340 | 0 | 0
| Dự án nhóm c | [7 empty] | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 195 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 195 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 195 |  |  | 3333.3333 | 3333.3333 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3195 | 3195 | 3840 | 3840 | 0 | 0 | 3087 | 2500 | 0 | 6340 | 6340 | 0 | 0
1 | Đường Ngã Ba - Huổi Pinh xã Mường Toong, huyện Mường Nhé | Mường Nhé |  | UBND huyện M.Nhé |  |  |  | 887/QĐ-UBND ngày 11/07/2016 | 10000 | 10000 |  |  |  |  | 195 | 195 | 10000 | 10000 |  |  |  | 195 | 195 | [8 empty] | 195 | 195 |  |  | 3333.3333 | 3333.3333 | 0 | 0 | 3000 | 3000 |  |  | 3000 | 3195 | 3195 | 3840 | 3840 |  |  | 3087 | 2500 |  | 6340 | 6340
IV | Huyện Mường Chà | [7 empty] | 21000 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 208 | 18900 | 18900 | 0 | 0 | 6300 | 208 | 208 | 0 | 0 | 6300 | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6508 | 6508 | 0 | 0 | 4600 | 4600 | 0 | 0 | 4600 | 4600 | 0 | 0 | 10900 | 11108 | 11108 | 7090 | 7090 | 0 | 0 | 4560 | 910 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 0
(2) | Các dự dự kiến hoàn thành năm 2019 | [7 empty] | 21000 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 208 | 18900 | 18900 | 0 | 0 | 6300 | 208 | 208 | 0 | 0 | 6300 | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6508 | 6508 |  |  | 4600 | 4600 | 0 | 0 | 4600 | 4600 | 0 | 0 | 10900 | 11108 | 11108 | 7090 | 7090 | 0 | 0 | 4560 | 910 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 0
| Dự án nhóm C | [7 empty] | 21000 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 208 | 18900 | 18900 | 0 | 0 | 6300 | 208 | 208 | 0 | 0 | 6300 | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6508 | 6508 |  |  | 4600 | 4600 | 0 | 0 | 4600 | 4600 | 0 | 0 | 10900 | 11108 | 11108 | 7090 | 7090 | 0 | 0 | 4560 | 910 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 0
1 | Xây dựng cơ sở hạ tầng khu A thị trấn Mường Chà | Mường Chà |  | UBND huyện M.Chà |  |  | 2016-2019 | 1338/QĐ-UBND 28/10/2016 | 21000 | 21000 |  |  |  |  | 208 | 208 | 18900 | 18900 |  |  | 6300 | 208 | 208 |  |  | 6300 | 6300 |  |  |  |  | 6508 | 6508 |  |  | 4600 | 4600 | 0 | 0 | 4600 | 4600 |  |  | 10900 | 11108 | 11108 | 7090 | 7090 |  |  | 4560 | 910 |  | 8000 | 8000 |  |  | Bổ sung vốn 2019 đủ vốn trong trung hạn
V | Huyện Tủa Chùa | [7 empty] | 63378 | 63378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787 | 787 | 60145 | 60145 | 0 | 0 | 17705 | 787 | 787 | 0 | 0 | 17922 | 17922 | 0 | 0 | 1387.435 | 9172.435 | 20889 | 20889 | 0 | 0 | 13619 | 13619 | 0 | 0 | 13619 | 13619 | 0 | 0 | 31324 | 34508 | 34508 | 20263 | 20263 | 0 | 0 | 10276 | 3860 | -1860 | 22263 | 22263 | 0 | 0
| Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2019 | [7 empty] | 63378 | 63378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787 | 787 | 60145 | 60145 | 0 | 0 | 17705 | 787 | 787 | 0 | 0 | 17922 | 17922 | 0 | 0 | 1387.435 | 9172.435 | 20889 | 20889 |  |  | 13619 | 13619 | 0 | 0 | 13619 | 13619 | 0 | 0 | 31324 | 34508 | 34508 | 20263 | 20263 | 0 | 0 | 10276 | 3860 | -1860 | 22263 | 22263 | 0 | 0
| Dự án nhóm c | [7 empty] | 63378 | 63378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787 | 787 | 60145 | 60145 | 0 | 0 | 17705 | 787 | 787 | 0 | 0 | 17922 | 17922 | 0 | 0 | 1387.435 | 9172.435 | 20889 | 20889 | 0 | 0 | 13619 | 13619 | 0 | 0 | 13619 | 13619 | 0 | 0 | 31324 | 34508 | 34508 | 20263 | 20263 | 0 | 0 | 10276 | 3860 | -1860 | 22263 | 22263 | 0 | 0
1 | Thủy Lợi Bản Hán, xã Mường Đun | Tủa Chùa |  | UBND huyện T.Chùa |  |  | 2017-2019 | 1376/QĐ-UBND 28/10/2016 | 7320 | 7320 |  |  |  |  | 98 | 98 | 7320 | 7320 |  |  | 2098 | 98 | 98 |  |  | 2000 | 2000 |  |  |  |  | 2098 | 2098 |  |  | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 1600 | 1600 |  |  | 3698 | 3698 | 3698 | 3300 | 3300 |  |  |  |  | -556 | 2744 | 2744 |  |  | Hết nhu cầu
2 | Nâng cấp mở rộng trụ sở Huyện Ủy Tủa Chùa | Tủa Chùa |  | UBND huyện T.Chùa |  |  | 2016-2017 | 368/QĐ-UBND 29/3/2016 | 6728 | 6728 |  |  |  |  | 104 | 104 | 6728 | 6728 |  |  | 2104 | 104 | 104 |  |  | 2000 | 2000 |  |  |  |  | 2104 | 2104 |  |  | 1900 | 1900 | 0 | 0 | 1900 | 1900 |  |  | 4004 | 4004 | 4004 | 2050 | 2050 |  |  |  |  | -69 | 1981 | 1981 |  |  | Hết nhu cầu
3 | Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND xã Xá Nhè, huyện Tủa Chùa | Tủa Chùa |  | UBND huyện T.Chùa |  |  |  | 1368/QĐ-UBND 28/10/2016 | 7000 | 7000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 7000 | 7000 |  |  | 2000 |  |  |  |  | 2000 | 2000 |  |  |  |  | 3000 | 3000 |  |  | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 |  |  | 4000 | 5000 | 5000 | 2000 | 2000 |  |  |  |  | -370 | 1630 | 1630 |  |  | Hết nhu cầu
4 | Xây dựng đường vào và các công trình phụ trợ thuộc di tích cấp Quốc gia, danh lam thắng cảnh hang động Xá Nhè và Khó Chua La, xã Xá Nhè, huyện Tủa Chùa | Tủa Chùa |  | UBND huyện T.Chùa |  |  |  | 1385/QĐ-UBND 28/10/2016 | 10000 | 10000 |  |  |  |  | 130 | 130 | 10000 | 10000 |  |  | 2126 | 130 | 130 |  |  | 3000 | 3000 |  |  | 250.435 | 250.435 | 3130 | 3130 |  |  | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 2500 |  |  | 4626 | 5630 | 5630 | 2000 | 2000 |  |  |  |  | -865 | 1135 | 1135 |  |  | Hết nhiệm vụ chi (do DA điều chỉnh cắt giảm QM đầu tư)
5 | Đường Cu Dỉ Sang (xã Tả Phìn) - Lầu Câu Phình (xã Lao Xả Phình), huyện Tủa Chùa | Tủa Chùa |  | UBND huyện T.Chùa |  |  | 2017-2019 | 1237/QĐ-UB 04/10/2016 | 32330 | 32330 |  |  |  |  | 455 | 455 | 29097 | 29097 |  |  | 9377 | 455 | 455 |  |  | 8922 | 8922 |  |  | 1137 | 8922 | 10557 | 10557 |  |  | 5619 | 5619 | 0 | 0 | 5619 | 5619 |  |  | 14996 | 16176 | 16176 | 10913 | 10913 |  |  | 10276 | 3860 |  | 14773 | 14773
VI | Huyện Nậm Pồ | [7 empty] | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 520 | 36000 | 36000 | 0 | 0 | 1145 | 520 | 520 | 0 | 0 | 1145 | 1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 | 1665 | 0 | 0 | 11445 | 11445 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 8145 | 8665 | 8665 | 17187 | 17187 | 0 | 0 | 0 | 3877 | 0 | 21064 | 21064 | 0 | 0
| Các dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2019 | [7 empty] | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 520 | 36000 | 36000 | 0 | 0 | 1145 | 520 | 520 | 0 | 0 | 1145 | 1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 | 1665 |  |  | 11445 | 11445 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 8145 | 8665 | 8665 | 17187 | 17187 | 0 | 0 | 0 | 3877 | 0 | 21064 | 21064 | 0 | 0
| Dự án nhóm c | [7 empty] | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 520 | 36000 | 36000 | 0 | 0 | 1145 | 520 | 520 | 0 | 0 | 1145 | 1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 | 1665 | 0 | 0 | 11445 | 11445 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 8145 | 8665 | 8665 | 17187 | 17187 | 0 | 0 | 0 | 3877 | 0 | 21064 | 21064 | 0 | 0
1 | Đường dân sinh Vàng Đán Dạo - Huổi Dạo xã Vàng Đán | Nậm Pồ |  | UBND huyện N.Pồ |  |  | 2017-2019 | 1373/QĐ-UBND 28/10/2016 | 40000 | 40000 |  |  |  |  | 520 | 520 | 36000 | 36000 |  |  | 1145 | 520 | 520 |  |  | 1145 | 1145 |  |  |  |  | 1665 | 1665 |  |  | 11445 | 11445 | 0 | 0 | 7000 | 7000 |  |  | 8145 | 8665 | 8665 | 17187 | 17187 |  |  |  | 3877 |  | 21064 | 21064
VII | Quốc phòng - An ninh | [7 empty] | 181169 | 86531 | 24341 | 4000 | 24341 | 4000 | 32696 | 12355 | 113986 | 32848 | 0 | 5000 | 40341 | 8355 | 8355 | 0 | 5000 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12355 | 12355 | 0 | 0 | 6482 | 6482 | 0 | 0 | 6482 | 6482 | 0 | 0 | 89373 | 61387 | 18837 | 8600 | 8600 | 0 | 0 | 2703 | 3702 | -5000 | 7302 | 7302 | 0 | 0
| Các dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2019 | [7 empty] | 56169 | 56169 | 24341 | 4000 | 24341 | 4000 | 32696 | 12355 | 26139 | 26139 | 0 | 5000 | 40341 | 8355 | 8355 | 0 | 5000 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12355 | 12355 |  |  | 6482 | 6482 | 0 | 0 | 6482 | 6482 | 0 | 0 | 46823 | 18837 | 18837 | 3600 | 3600 | 0 | 0 | 2703 | 3702 | 0 | 7302 | 7302 | 0 | 0
| Dự án nhóm C | [7 empty] | 56169 | 56169 | 24341 | 4000 | 24341 | 4000 | 32696 | 12355 | 26139 | 26139 | 0 | 5000 | 40341 | 8355 | 8355 | 0 | 5000 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12355 | 12355 | 0 | 0 | 6482 | 6482 | 0 | 0 | 6482 | 6482 | 0 | 0 | 46823 | 18837 | 18837 | 3600 | 3600 | 0 | 0 | 2703 | 3702 | 0 | 7302 | 7302 | 0 | 0
1 | Hỗ trợ đầu tư công trình AD 05 | Điện Biên |  | Bộ CHQS tỉnh |  |  |  | 174/QĐ-UBND, 24/02/2006 02//QĐ-UBND, 16/02/2011 | 56169 | 56169 | 24341 | 4000 | 24341 | 4000 | 32696 | 12355 | 26139 | 26139 |  | 5000 | 40341 | 8355 | 8355 |  | 5000 | 4000 | 4000 |  |  |  |  | 12355 | 12355 |  |  | 6482 | 6482 | 0 | 0 | 6482 | 6482 |  |  | 46823 | 18837 | 18837 | 3600 | 3600 |  |  | 2703 | 3702 |  | 7302 | 7302
| Các dự án dự kiến khởi công mới năm 2019 | [7 empty] | 125000 | 30362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87847 | 6709 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42550 | 42550 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5000 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dự án nhóm C | [7 empty] | 125000 | 30362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87847 | 6709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42550 | 42550 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5000 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Đường Na Phay Huổi Chanh - Bản Gia phú A, B xã Mường NHà (đường ra biên giới) |  |  | BCHBP |  |  |  | 1148/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 | 125000 | 30362 | [6 empty] | 87847 | 6709 | [17 empty] | Thanh toán nợ XDCB 13: 42550; Thanh toán nợ XDCB 14: 42550; Thanh toán nợ XDCB 16: 5000; Thanh toán nợ XDCB 17: 5000; Thanh toán nợ XDCB 22: -5000; Thanh toán nợ XDCB 23: 0; Thanh toán nợ XDCB 24: 0
IX | Các ngành Tỉnh - CT Công cộng | [7 empty] | 359665 | 100392 | 76095 | 0 | 76095 | 0 | 76375 | 280 | 68659 | 81473 | 0 | 0 | 84356 | 280 | 280 | 0 | 0 | 13388 | 11771 | 0 | 0 | 687.0203 | 5896.8566 | 13668 | 12051 | 0 | 0 | 28617 | 27000 | 0 | 0 | 28617 | 27000 | 0 | 0 | 285686.8 | 130916 | 52182 | 17950 | 17950 | 0 | 0 | 1788 | 8950 | -8950 | 17950 | 17950 | 0 | 0
| Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2019 | [7 empty] | 297561 | 63500 | 52500 | 0 | 52500 | 0 | 52500 | 0 | 30150 | 51581 | 0 | 0 | 58710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 5209.8363 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 17000 | 17000 | 0 | 0 | 17000 | 17000 | 0 | 0 | 250040.8 | 115631 | 40131 | 3150 | 3150 | 0 | 0 | 0 | 8300 | -650 | 10800 | 10800 | 0 | 0
| Dự án nhóm B | [7 empty] | 86000 | 33500 | 52500 | 0 | 52500 | 0 | 52500 | 0 | 30150 | 30150 | 0 | 0 | 58710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 5209.8363 | 10000 | 10000 |  |  | 17000 | 17000 | 0 | 0 | 17000 | 17000 | 0 | 0 | 75710 | 27000 | 27000 | 3150 | 3150 | 0 | 0 | 0 | 0 | -650 | 2500 | 2500 | 0 | 0
1 | Kè chống sạt lở bờ sông Nậm Rốm (Giai đoạn II) | TPĐBP |  | Ban QLDA các CT XD&CN |  |  | Đến 2018 | 2130/QĐ-UBND, 03/12/2009 203/QĐ-UBND ngày 21/3/2017 | 86000 | 33500 | 52500 |  | 52500 |  | 52500 | 0 | 30150 | 30150 |  |  | 58710 |  |  |  |  | 10000 | 10000 |  |  | 0 | 5209.8363 | 10000 | 10000 |  |  | 17000 | 17000 | 0 | 0 | 17000 | 17000 |  | 0 | 75710 | 27000 | 27000 | 3150 | 3150 |  |  |  |  | -650 | 2500 | 2500 |  |  | Điều chỉnh giảm, thừa vốn trung hạn
2 | Bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ giai đoạn II | [6 empty] | Số 903 ngày 08/9/2011 | 211561 | 30000 | [7 empty] | 21431 | [17 empty] | Thanh toán nợ XDCB 13: 174330.8; Thanh toán nợ XDCB 14: 88631; Thanh toán nợ XDCB 15: 13131; Thanh toán nợ XDCB 21: 8300; Thanh toán nợ XDCB 23: 8300; Thanh toán nợ XDCB 24: 8300; Thanh toán nợ XDCB 27: Điều chỉnh tăng vốn
| Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2019 | [7 empty] | 62104 | 36892 | 23595 | 0 | 23595 | 0 | 23875 | 280 | 38509 | 29892 | 0 | 0 | 25646 | 280 | 280 | 0 | 0 | 3388 | 1771 | 0 | 0 | 687.0203 | 687.0203 | 3668 | 2051 | 0 | 0 | 11617 | 10000 | 0 | 0 | 11617 | 10000 | 0 | 0 | 35646 | 15285 | 12051 | 14800 | 14800 | 0 | 0 | 1788 | 650 | -8300 | 7150 | 7150 | 0 | 0
| Dự án nhóm c | [7 empty] | 62104 | 36892 | 23595 | 0 | 23595 | 0 | 23875 | 280 | 38509 | 29892 | 0 | 0 | 25646 | 280 | 280 | 0 | 0 | 3388 | 1771 | 0 | 0 | 687.0203 | 687.0203 | 3668 | 2051 | 0 | 0 | 11617 | 10000 | 0 | 0 | 11617 | 10000 | 0 | 0 | 35646 | 15285 | 12051 | 14800 | 14800 | 0 | 0 | 1788 | 650 | -8300 | 7150 | 7150 | 0 | 0
1 | Bảo tồn, tôn tạo di tích Khu trung tâm đề kháng Him Lam | TPĐBP |  | Ban QLDA các CT XD&CN |  |  | 2007-2011 | 528/QĐ-UBND 17/5/2006 | 48374 | 23162 | 23595 |  | 23595 |  | 23875 | 280 | 24779 | 16162 | 0 |  | 25446 | 280 | 280 |  |  | 3188 | 1571 |  |  | 687.0203 | 687.0203 | 3468 | 1851 |  |  | 7617 | 6000 | 0 | 0 | 7617 | 6000 |  |  | 31446 | 11085 | 7851 | 8300 | 8300 |  |  |  |  | -8300 | 0 | 0 |  |  | Do CĐT chưa triển khai xong thủ tục trình phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án; đã đề nghị điều chuyển giảm hết vốn cho DA Bảo tàng CTĐBP gđ II
2 | Nhà Ký túc xá học viên và Các hạng mục phụ trợ Trường Chính trị tỉnh | TPĐBP |  | Trường Chính trị |  | 144 người | 2017-2019 | 82/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 | 13730 | 13730 |  |  |  |  | 0 | 0 | 13730 | 13730 |  |  | 200 |  |  |  |  | 200 | 200 |  |  |  |  | 200 | 200 |  |  | 4000 | 4000 | 0 |  | 4000 | 4000 |  |  | 4200 | 4200 | 4200 | 6500 | 6500 |  |  | 1788 | 650 |  | 7150 | 7150 |  |  |  | 6500
X | Đối ứng các dự án ODA | [7 empty] | 368000 | 59737 | 28363.69 | 4263 | 0 | 0 | 29363.69 | 5263 | 286737 | 8537 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 10500 | 10500 | 0 | 0 | 10500 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 3700 | 3700 | 4837 | 4837 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4837 | 0 | 0 | 0 | 0
A) | Các dự án ODA do địa phương quản lý | [7 empty] | 282000 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282000 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3800 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Dự án PT Nông thôn dựa vào kết quả (vốnJICA) | [7 empty] | 282000 | 55000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 282000 | 3800 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12: 9000; 13: 9000; 14: 0; 15: 0; 16: 9000; 17: 9000; Thanh toán nợ XDCB 16: 3800; Thanh toán nợ XDCB 17: 3800; Thanh toán nợ XDCB 22: -3800; Thanh toán nợ XDCB 23: 0; Thanh toán nợ XDCB 24: 0
B) | Các dự án ODA do các bộ ngành Trung ương đầu tư trên địa bàn | [7 empty] | 86000 | 4737 | 28363.69 | 4263 | 0 | 0 | 29363.69 | 5263 | 4737 | 4737 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 3700 | 3700 | 1037 | 1037 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1037 | 0 | 0 | 0
2 | Dự án Phát triển trẻ thơ toàn diện tỉnh Điện Biên giai đoạn 2017-2021 | [6 empty] | 59/QĐ-UBND 25/01/2018 | 86000 | 4737 | 28363.69 | 4263 |  |  | 29363.69 | 5263 | 4737 | 4737 |  |  |  | 1000 | 1000 |  |  | 1200 | 1200 |  |  |  |  | 2200 | 2200 |  |  | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 1500 |  |  |  | 3700 | 3700 | 1037 | 1037 |  |  | 0 |  | -1037 | 0 | 0 |  |  | Do DA đã được bố trí đối ứng từ nguồn vốn NS sự nghiệp
B2 | Nguồn vốn Xổ số kiến thiết | [7 empty] | 89352 | 54352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68152 | 54352 | 0 | 0 | 7371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41071 | 9071 | 0 | 0 | 9633 | 9633 | 0 | 0 | 11750 | 10250 | 0 | 0 | 21394 | 60271 | 26771 | 8050 | 8050 | 0 | 0 | 2631.527 | 2462 | -2462 | 8050 | 8050
(2) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2018 | [7 empty] | 47360 | 15360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35360 | 15360 | 0 | 0 | 7311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39311 | 7311 | 0 | 0 | 6513 | 6513 | 0 | 0 | 7200 | 7200 | 0 | 0 | 7634 | 46511 | 14511 | 104 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | -104 | 0 | 0
Dự án nhóm C
1 | Trường MN, THCS tại xã Phình Sáng, huyện Tuần Giáo (GĐ 1); (Lồng ghép vốn NSTW) |  |  |  |  | 47 phòng học + Nhà Hiệu bộ + phụ trợ | GĐ 1: 15-19 | 287/QĐ-UBND 03/5/2012; 270/QĐ-UBND 10/4/2015 | 47360 | 15360 | [6 empty] | 35360 | 15360 |  |  | 7311 | [10 empty] | 39311 | 7311 |  |  | 12: 6513; 13: 6513; 16: 7200; 17: 7200; Thanh toán nợ XDCB 13: 7634; Thanh toán nợ XDCB 14: 46511; Thanh toán nợ XDCB 15: 14511; Thanh toán nợ XDCB 16: 104; Thanh toán nợ XDCB 17: 104; Thanh toán nợ XDCB 22: -104; Thanh toán nợ XDCB 23: 0; Thanh toán nợ XDCB 24: 0; Thanh toán nợ XDCB 27: DA chưa được phê duyệt ĐC TKBVTC và dự toán. Còn 6.876,9 trđ vốn kéo dài chưa GN
(3) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2018 | [7 empty] | 28492 | 25492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19292 | 25492 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1760 | 1760 | 0 | 0 | 2770 | 2770 | 0 | 0 | 4550 | 3050 | 0 | 0 | 13760 | 13760 | 12260 | 4246 | 4246 | 0 | 0 | 1996.527 | 2462 | -658 | 6050 | 6050
Dự án nhóm C
1 | Trạm y tế Quài Cang - Tuần Giáo |  |  |  |  | 179 m2 | 17-19 | 1320/QĐ-UB 27/10/2016 | 4700 | 4700 | [6 empty] | 4700 | 4700 |  |  | 60 | [10 empty] | 1760 | 1760 |  |  | 2470 | 2470 |  |  | 2050 | 2050 |  |  | 3810 | 3810 | 3810 | 800 | 800 |  |  | 316.38 |  | -108 | 692 | 692 |  |  | DAHT hết nhu cầu TT |  | 4502
2 | Trường THCS xã Nà Sáy |  |  |  |  | 5 ph; hiệu bộ, thư viện | 17-19 | 1350/QĐ-UBND 28/10/2016 | 9200 | 9200 | [7 empty] | 9200 | [17 empty] | Thanh toán nợ XDCB 13: 7450; Thanh toán nợ XDCB 14: 7450; Thanh toán nợ XDCB 15: 7450; Thanh toán nợ XDCB 16: 1700; Thanh toán nợ XDCB 17: 1700; Thanh toán nợ XDCB 20: 0; Thanh toán nợ XDCB 22: -550; Thanh toán nợ XDCB 23: 1150; Thanh toán nợ XDCB 24: 1150
3 | Trường THPT huyện Nậm Pồ |  |  |  |  | 3ph+hiệu bộ; 18pNT | 18-20 | 951/QĐ-UBND 18/10/2017 | 14592 | 11592 | [6 empty] | 14592 | 11592 | [17 empty] | 300 | 300 |  |  | 2500 | 1000 |  |  | 2500 | 2500 | 1000 | 1746 | 1746 |  |  | 1680.147 | 2462 |  | 4208 | 4208 |  |  | Ưu tiên vốn TTKL hoàn thành | 1746 | 44.9275 | 65.853
(4) | Dự án khởi công mới | [7 empty] | 13500 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13500 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700 | 3700 | 0 | 0 | 635 | 0 | -1700 | 2000 | 2000 |  |  |  |  | 14.8148
Dự án nhóm C
1 | Trường Mầm non xã Lao Xả Phình |  |  |  |  | 8 PH; hiệu bộ; 4 PGV; phụ trợ | 19-20 | 993/QĐ-UBND 30/10/2018 | 13500 | 13500 | [6 empty] | 13500 | 13500 | [17 empty] | 12: 350; 13: 350; 16: 0; Thanh toán nợ XDCB 13: 0; Thanh toán nợ XDCB 16: 3700; Thanh toán nợ XDCB 17: 3700; Thanh toán nợ XDCB 20: 635; Thanh toán nợ XDCB 22: -1700; Thanh toán nợ XDCB 23: 2000; Thanh toán nợ XDCB 24: 2000; Thanh toán nợ XDCB 27: Giảm vốn điều chuyển để ưu tiên bố trí cho DA có KLHT lớn chưa được bố trí vốn TT | 3700 | 14.8148
7 | Trả nợ Kho bạc Nhà nước -Đường km 45 (Na Pheo - Si pa Phìn - Mường Nhé) - Nà Hỳ - Huyện Mường Nhé (nay là huyện Nậm Pồ) | [13 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 50000 | 50000 |  |  |  |  | 50000 | 50000 |  |  | 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; Thanh toán nợ XDCB 27: Theo Văn bản số 5600/TB-KBNN ngày 26/4/2016 của Bộ TC
8 | Trả nợ Kho bạc Nhà nước -Dự án Hạ tầng kỹ thuật khung khu trụ sở cơ quan, khu công cộng, khu thương mại dịch vụ dọc trục đường 60m | [5 empty] | 2018-2022 | 106/QĐ-UBND ngày 13/02/2017 | 279797.8 | 121838 | [25 empty] | 16: 0; Thanh toán nợ XDCB 27: Theo Văn bản số 5600/TB-KBNN ngày 26/4/2016 của Bộ TC
Ghi chú: (*) Lũy kế số vốn đã bố trí đến hết kế hoạch năm 2015, bổ sung tính đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2015, không bao gồm số vốn ứng trước chưa bố trí kế hoạch để thu hồi

## ODAKH NSNN (hidden)
Biểu mẫu số 4 | [58 empty] | Đơn vị báo cáo:
(Ban hành kèm theo Thông tư số /TT-BKHĐT ngày tháng năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) | [58 empty] | UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Tỉnh/Thành phố…
(Áp dụng cho các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có các dự án sử dụng vốn ODA)
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TỪ VỐN ODA (VAY, VIỆN TRỢ) ĐƯA VÀO NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG KẾ HOẠCH NĂM N (3) VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2016
(Biểu mẫu kèm theo văn bản số /BKHĐT-TH ngày tháng 6 năm 2015)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục công trình, dự án | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Nhà tài trợ | Ngày ký kết hiệp định | Quyết định đầu tư hoặc Quyết định đầu tư điều chỉnh đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt | [7 empty] | Lũy kế vốn đã giải ngân đến hết KH năm N-1 | [6 empty] | KH năm N | [6 empty] | Ước thực hiện kế hoạch 2014 từ 1/1/2014 đến 31/12/2014(3) |  |  |  |  | Ước giải ngân kế hoạch năm N từ 1/1/2015 đến 31/1/2016 | [6 empty] | Kế hoạch 5 năm giai đoạn… (4) | [8 empty] | Nhu cầu kế hoạch năm N+1 | [8 empty] | Dự kiến kế hoạch năm N+1 | [8 empty] | Ghi chú
[7 empty] | Số quyết định | TMĐT
[8 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: | [5 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: | [5 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: | [5 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: | [5 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: | [7 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: | [7 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó:
[9 empty] | Vốn đối ứng(1) |  | Vốn nước ngoài (theo Hiệp định)(2) |  |  |  |  | Vốn đối ứng |  |  | Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt) |  |  |  | Vốn đối ứng |  |  | Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt) |  |  |  | Vốn đối ứng |  |  | Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt) |  | Vốn đối ứng |  |  | Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt) |  |  |  | Vốn đối ứng |  |  |  |  | Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt) |  |  |  | Vốn đối ứng |  |  |  |  | Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt) |  |  |  | Vốn đối ứng |  |  |  |  | Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt)
[16 empty] | Tổng số | Trong đó |  | Tổng số | Trong đó |  |  | Tổng số | Trong đó |  | Tổng số | Trong đó |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  | Tổng số | Trong đó |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  | Tổng số | Trong đó
[9 empty] | Tổng số | Trong đó: NSĐP | Tính bằng nguyên tệ | Quy đổi ra tiền Việt |  |  |  |  | NSTW | TPCP |  | Đưa vào cân đối NSTW | Vay lại |  |  | NSTW | TPCP |  | Đưa vào cân đối NSTW | Vay lại |  |  | NSTW | TPCP |  |  |  | Trong đó: NSĐP | TPCP |  | Đưa vào cân đối NSTW | Vay lại |  |  | NSTW |  | TPCP |  |  | Đưa vào cân đối NSTW | Vay lại |  |  | NSTW |  | TPCP |  |  | Đưa vào cân đối NSTW | Vay lại |  |  | NSTW |  | TPCP |  |  | Đưa vào cân đối NSTW | Vay lại
[12 empty] | Tổng số | Trong đó: | [29 empty] | Tổng số | Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước | Tổng số | Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước | [5 empty] | Tổng số | Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước | Tổng số | Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước | [5 empty] | Tổng số | Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước | Tổng số | Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước
[13 empty] | Đưa vào cân đối NSTW | Vay lại
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57
TỔNG SỐ
A | CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐƯỢC CÂN ĐỐI VỐN ODA TỪ NSTW
I | Ngành, Lĩnh vực/Chương trình.......
1 | Danh mục dự án hoàn thành, bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2011
1 | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12 năm N
a | Dự án nhóm A
(1) | Dự án ...
(2) | Dự án ...
… | ………..
b | Dự án nhóm B
(1) | Dự án ...
… | ………..
c | Dự án nhóm C
(1) | Dự án ...
… | ………..
2 | Các dự án dự kiến hoàn thành năm N+1
a | Dự án nhóm A
(1) | Dự án ...
… | ………..
b | Dự án nhóm B
(1) | Dự án ...
… | ………..
c | Dự án nhóm C
(1) | Dự án ...
… | ………..
3 | Danh mục dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm N+1
a | Dự án nhóm A
(1) | Dự án ...
… | ………..
b | Dự án nhóm B
(1) | Dự án ...
… | ………..
c | Dự án nhóm C
(1) | Dự án ...
… | ………..
4 | Danh mục dự án khởi công mới năm N
a | Dự án nhóm A
(1) | Dự án ...
… | ………..
b | Dự án nhóm B
(1) | Dự án ...
… | ………..
c | Dự án nhóm C
(1) | Dự án ...
… | ………..
II | Ngành, Lĩnh vực/Chương trình.......
… | Phân loại như trên
B | CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐƯỢC CÂN ĐỐI VỐN ĐỐI ỨNG TỪ NSĐP
… | Phân loại như phần A
C | CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN DO CHỦ DỰ ÁN TỰ BỐ TRÍ
… | Phân loại như phần A
D | CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐƯỢC CÂN ĐỐI VỐN ODA TỪ NSTW
Ghi chú:
- (1) Phần vốn đối ứng là phần vốn trong nước tính theo tiền Việt Nam đồng
- (2) Số vốn nước ngoài (tính bằng ngoại tệ, ghi rõ kèm theo đơn vị ngoại tệ), quy đổi ra Việt nam đồng theo quy định tại Hiệp định, trường hợp Hiệp định không quy đổi sang Việt nam đồng quy đổi theo tỷ giá thời điểm ký kết Hiệp định. Phần vốn bố trí kế hoạch, thực hiện và giải ngân hàng năm quy đổi theo Việt nam đồng tính đến thời điểm thanh toán.
(3) Năm N là năm đang thực hiện kế hoạch (dựa trên thời điểm báo cáo)
(4) Kế hoạch trung hạn 5 năm giai đoạn chứa năm N+1. Nếu năm N+1 là năm đầu tiên của kế hoạch trung hạn thì lấy dự kiến kế hoạch trung hạn giai đoạn chứa năm N+1

## NC07 TH TPCP (hidden)
Biểu mẫu số 5 | [11 empty] | Đơn vị báo cáo:
(Ban hành kèm theo Thông tư số /TT-BKHĐT ngày tháng năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) | [11 empty] | UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Tỉnh, thành phố ……
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NGUỒN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ NĂM N(1) VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM N+1
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Ngành, lĩnh vực, chương trình | Năm N | [8 empty] | Kế hoạch trung hạn 5 năm giai đoạn…. (2) |  |  | Nhu cầu kế hoạch năm N+1 |  |  | Dự kiến kế hoạch năm N+1 |  |  | Ghi chú
|  | Kế hoạch giao |  |  | Thực hiện từ 01/01 năm N đến 31 tháng 12 năm N |  |  | Ước thực hiện từ 01/01 năm N đến hết thời hạn thực hiện theo quy định tại các Quyết định giao kế hoạch của TTgCP
|  | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó:
|  |  | TPCP | Các nguồn vốn khác |  | TPCP | Các nguồn vốn khác |  | TPCP | Các nguồn vốn khác |  | TPCP | Các nguồn vốn khác |  | TPCP | Các nguồn vốn khác |  | TPCP | Các nguồn vốn khác
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
TỔNG SỐ
1 | Ngành, lĩnh vực/Chương trình…
2 | Ngành, lĩnh vực/Chương trình…
… | …
Ghi chú:
(1) Năm N là năm đang thực hiện kế hoạch (dựa trên thời điểm báo cáo)
(2) Kế hoạch trung hạn 5 năm giai đoạn chứa năm N+1. Nếu năm N+1 là năm đầu tiên của kế hoạch trung hạn thì lấy dự kiến kế hoạch trung hạn giai đoạn chứa năm N+1

## NC08 TPCP KH (hidden)
Biểu mẫu số 6 | [25 empty] | Đơn vị báo cáo:
(Ban hành kèm theo Thông tư số /TT-BKHĐT ngày tháng năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) | [25 empty] | UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Tỉnh, thành phố ……
CHI TIẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ NĂM N (1) VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM N+1 THEO NGÀNH, LĨNH VỰC
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư ban đầu |  |  | Quyết định đầu tư điều chỉnh được cấp có thẩm quyền phê duyệt | [5 empty] | Quyết định đầu tư cập nhật hoặc điêu chỉnh được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ |  |  |  | Lũy kế vốn đã bố trí đến hết kế hoạch năm N-1 |  | Lũy kế vốn đã giải ngân đến hết kế hoạch năm N-1 |  | Kế hoạch năm N được giao |  |  | Ước khối lượng thực hiện từ KC đến 31/12 năm N |  |  | Ước giải ngân kế hoạch năm N từ 1/1 năm N đến hết thời hạn quy định |  | Nhu cầu kế hoạch năm N+1 |  |  | Dự kiến kế hoạch trung hạn 5 năm 2016-2020 |  |  | Ghi chú
[5 empty] | Số QĐ; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT | Trong đó: TPCP | Số QĐ; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT | Trong đó: TPCP |  |  |  | Số QĐ; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT | Trong đó: TPCP | KH vốn TPCP đã giao năm 2014 | Tổng số | Trong đó: TPCP | Tổng số | Trong đó: TPCP | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó: TPCP |  | Tổng số | Trong đó: TPCP | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: TPCP |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: TPCP
[10 empty] | Tổng số | Điều chỉnh do tăng giá | Thay đổi giải pháp kỹ thuật | Điều chỉnh tăng quy mô | [9 empty] | NSTW | TPCP |  | Tổng số | Trong đó ước từ 1/1 năm N đến 31/12 năm N |  |  |  | Tổng số | Dự kiến thu hồi các khoản ứng trước |  | Tổng số | Dự kiến thu hồi các khoản ứng trước
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 31 | 33 | 30
TỔNG SỐ
I | Ngành, lĩnh vực/Chương trình…
1 | Danh mục dự án hoàn thành, đã bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12 năm N
… | …
2 | Danh mục dự án dự kiến hoàn thành năm N+1
(1) | Dự án ...
… | ………..
3 | Danh mục dự án quan trọng, trọng điểm
(1) | Dự án ...
… | ………..
4 | Danh mục dự án hoàn thành sau năm N+1
(1) | Dự án ...
… | ………..
5 | Danh mục các dự án giãn, hoãn tiến độ thực hiện, bố trí vốn để thanh toán khối lượng đã thực hiện và đến điểm dừng kỹ thuật hợp lý
(1) | Dự án ...
… | ………..
II | Ngành, lĩnh vực/Chương trình…
Phân loại như trên
…..
IV | KÝ TÚC XÁ SINH VIÊN
Phân loại như trên
V | CHƯƠNG TRÌNH KIÊN CỐ HÓA TRƯỜNG LỚP HỌC VÀ NHÀ CÔNG VỤ CHO GIÁO VIÊN
Phân loại như trên
V | DỰ ÁN DI DÂN TÁI ĐỊNH CƯ THỦY ĐIỆN SƠN LA
Phân loại như trên
Ghi chú:
(1) Năm N là năm đang thực hiện kế hoạch (dựa trên thời điểm báo cáo)

## NC11 PPP (hidden)
Biểu mẫu số 7 | [7 empty] | Đơn vị báo cáo:
(Ban hành kèm theo Thông tư số /TT-BKHĐT ngày tháng năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) | [7 empty] | UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Tỉnh, thành phố ……
DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM N+1 THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG - TƯ (PPP)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Thời gian KC-HT | Tổng mức đầu tư | Kế hoạch năm N(1) |  |  |  | Dự kiến kế hoạch năm N+1 | [7 empty] | Ghi chú | Dự kiến kế hoạch năm 2016
Trong đó: năm 2015
|  |  |  | Vốn nhà nước đóng góp vào phần tham gia của Nhà nước(*) |  | Vốn nhà nước chuẩn bị dự án | Vốn do nhà thầu tự huy động | Vốn nhà nước đóng góp vào phần tham gia của Nhà nước(*) |  | Vốn nhà nước chuẩn bị dự án | Vốn do nhà thầu tự huy động | Vốn nhà nước đóng góp vào phần tham gia của Nhà nước(*) |  | Vốn nhà nước chuẩn bị dự án | Vốn do nhà thầu tự huy động |  | Vốn nhà nước đóng góp vào phần tham gia của Nhà nước(*) |  | Vốn nhà nước chuẩn bị dự án | Vốn do nhà thầu tự huy động
|  |  |  | NSTW hỗ trợ | NSĐP tự cân đối |  |  | NSTW hỗ trợ | NSĐP tự cân đối |  |  | NSTW hỗ trợ | NSĐP tự cân đối |  |  |  | NSTW hỗ trợ | NSĐP tự cân đối
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
TỔNG SỐ
1 | Dự án ...
2 | Dự án ...
… | ………..
Ghi chú:
(1) Năm N là năm đang thực hiện kế hoạch (dựa trên thời điểm báo cáo)
Trong trường hợp phần tham gia của Nhà nước bằng các tài sản vật chất thì vốn nhà nước đóng góp vào phần tham gia của Nhà nước là giá trị tài sản vật chất được lượng hóa bằng tiền

## BM18 BC nam DP (hidden)
Biểu mẫu số 8 | [6 empty] | Đơn vị báo cáo:
(Ban hành kèm theo Thông tư số /TT-BKHĐT ngày tháng năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) | [6 empty] | Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Tỉnh, thành phố …
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THÔNG BÁO VÀ GIAO KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM N (1)
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Chương trình/ngành, lĩnh vực | Kế hoạch năm N được Thủ tướng Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao |  |  |  | Kế hoạch năm N được địa phương giao | [5 empty] | Ghi chú
|  | Số dự án | Số vốn |  |  | Số dự án |  |  | Số vốn
|  |  | Tổng số | Trong nước | Ngoài nước | Tổng số | Số dự án giao theo QĐ giao KH năm N của Thủ tướng Chính phủ | Số dự án không được Thủ tướng Chính phủ giao chi tiết, do các địa phương giao | Tổng số | Trong nước | Ngoài nước
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
TỔNG SỐ VỐN
I | Vốn đầu tư nguồn NSNN
1 | Cân đối ngân sách địa phương
Trong đó:
- | Chuẩn bị đầu tư
- | Thực hiện dự án
a | Vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí, định mức
Trong đó:
- | Đầu tư khoa học và công nghệ
- | Đầu tư giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp
b | Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất
2 | Ngân sách trung ương
Trong đó:
- | Chuẩn bị đầu tư
- | Thực hiện dự án
a | Các chương trình mục tiêu Quốc gia
Trong đó:
- | Chuẩn bị đầu tư
- | Thực hiện dự án
-1 | Chương trình...
- | Chuẩn bị đầu tư
- | Thực hiện dự án
-2 | Chương trình...
Phân loại như trên
… | …
b | Các chương trình mục tiêu
Trong đó:
- | Chuẩn bị đầu tư
- | Thực hiện dự án
-1 | Chương trình...
- | Chuẩn bị đầu tư
- | Thực hiện dự án
-2 | Chương trình...
Phân loại như trên
… | …
II | Vốn công trái quốc gia
1 | Ngành, lĩnh vực, chương trình …
2 | Ngành, lĩnh vực, chương trình …
… | …
III | Vốn Trái phiếu Chính phủ
1 | Ngành, lĩnh vực, chương trình …
2 | Ngành, lĩnh vực, chương trình …
… | …
III | Vốn trái phiếu chính quyền địa phương
1 | Ngành, lĩnh vực, chương trình …
2 | Ngành, lĩnh vực, chương trình …
… | …
IV | Vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước
1 | Ngành, lĩnh vực, chương trình …
2 | Ngành, lĩnh vực, chương trình …
… | …
V | Vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước
1 | Ngành, lĩnh vực, chương trình …
2 | Ngành, lĩnh vực, chương trình …
… | …
VI | Vốn trái phiếu chính quyền địa phương
1 | Ngành, lĩnh vực…
2 | Ngành, lĩnh vực…
… | …
VII | Các khoản vốn vay khác của ngân sách địa phương để đầu tư
1 | Ngành, lĩnh vực, chương trình …
2 | Ngành, lĩnh vực, chương trình …
… | …
Ghi chú:
(1) Năm N là năm đang thực hiện kế hoạch (dựa trên thời điểm báo cáo)

## Quy2THDP (hidden)
Biểu mẫu số 10 | [8 empty] | Đơn vị báo cáo:
(Ban hành kèm theo Thông tư số /TT-BKHĐT ngày tháng năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) | [8 empty] | Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Tỉnh, thành phố …
BÁO CÁO 6 THÁNG
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG KẾ HOẠCH NĂM N (1)
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Chương trình/ngành, lĩnh vực | Kế hoạch năm N |  |  | Khối lượng thực hiện Kế hoạch năm N tính từ 01/01 năm N đến tháng cuối quý trước |  |  | Giải ngân Kế hoạch năm N tính từ 01/01 năm N đến tháng cuối quý trước |  |  | So với Kế hoạch năm N (%)
|  | Tổng số | Trong nước | Nước ngoài | Tổng số | Trong nước | Nước ngoài | Tổng số | Trong nước | Nước ngoài | Khối lượng thực hiện |  |  | Giải ngân
[11 empty] | Tổng số | Trong nước | Ngoài nước | Tổng số | Trong nước | Ngoài nước
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
TỔNG SỐ VỐN
I | Vốn đầu tư nguồn NSNN
1 | Cân đối ngân sách địa phương
Trong đó:
- | Chuẩn bị đầu tư
- | Thực hiện dự án
a | Vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí, định mức
b | Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất
2 | Ngân sách trung ương
Trong đó:
- | Chuẩn bị đầu tư
- | Thực hiện dự án
a | Các chương trình mục tiêu Quốc gia
Trong đó:
- | Chuẩn bị đầu tư
- | Thực hiện dự án
-1 | Chương trình...
- | Chuẩn bị đầu tư
- | Thực hiện dự án
-2 | Chương trình...
Phân loại như trên
… | …
b | Các chương trình mục tiêu
Trong đó:
- | Chuẩn bị đầu tư
- | Thực hiện dự án
-1 | Chương trình...
- | Chuẩn bị đầu tư
- | Thực hiện dự án
-2 | Chương trình...
Phân loại như trên
… | …
II | Vốn công trái quốc gia
1 | Ngành, lĩnh vực, chương trình …
2 | Ngành, lĩnh vực, chương trình …
… | …
III | Vốn Trái phiếu Chính phủ
1 | Ngành, lĩnh vực, chương trình …
2 | Ngành, lĩnh vực, chương trình …
… | …
IV | Vốn trái phiếu chính quyền địa phương
1 | Ngành, lĩnh vực, chương trình …
2 | Ngành, lĩnh vực, chương trình …
… | …
V | Vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước
1 | Ngành, lĩnh vực, chương trình …
2 | Ngành, lĩnh vực, chương trình …
… | …
VI | Vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước
1 | Ngành, lĩnh vực, chương trình …
2 | Ngành, lĩnh vực, chương trình …
… | …
VII | Các khoản vốn vay khác của ngân sách địa phương để đầu tư
1 | Ngành, lĩnh vực, chương trình …
2 | Ngành, lĩnh vực, chương trình …
… | …
Có chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án k
Ghi chú:
(1) Năm N là năm đang thực hiện kế hoạch (dựa trên thời điểm báo cáo)

## Quy2TPCPDP (hidden)
Biểu mẫu số 12 | [9 empty] | Đơn vị báo cáo:
(Ban hành kèm theo Thông tư số /TT-BKHĐT ngày tháng năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) | [9 empty] | Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Tỉnh, thành phố …
BÁO CÁO 6 THÁNG
CHI TIẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ KẾ HOẠCH NĂM N (1)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Địa điểm XD | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư |  |  |  | Kế hoạch năm N (vốn TPCP) |  |  | Khối lượng thực hiện Kế hoạch năm N tính từ 01/01 năm N đến hết ngày 30/6 năm N (vốn TPCP) | Giải ngân Kế hoạch năm N tính từ 01/01 năm N đến hết ngày 30/6 năm N |  |  | Ghi chú
|  |  |  | Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  |  | Tổng số | Trong đó: |  |  | Tổng số | Trong đó:
[5 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: |  |  | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản |  |  | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản
[6 empty] | Vốn NSTW | Vốn TPCP
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
TỔNG SỐ
I | Ngành, Lĩnh vực.......
1 | Chuẩn bị đầu tư
(1) | Dự án ...
… | ………..
2 | Thực hiện dự án
2.1 | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12 năm N-1
(1) | Dự án ...
… | ………..
2.2 | Các dự án dự kiến hoàn thành năm N
(1) | Dự án ...
… | ………..
2.3 | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm N
(1) | Dự án ...
........................
2.4 | Các dự án khởi công mới năm N
(1) | Dự án ...
...................
2.5 | Các dự án giãn hoãn tiến độ thi công và chuyển đổi hình thức đầu tư
(1) | Dự án ...
...................
II | Ngành, Lĩnh vực
PHÂN LOẠI NHƯ I
Ghi chú:
(1) Năm N là năm đang thực hiện kế hoạch (dựa trên thời điểm báo cáo)
Giải thích các cột:
- (1): Số thứ tự
- (2): Tên dự án theo Quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt
- (3): Nhóm dự án theo quy định tại Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ
- (4): Địa điểm xây dựng của dự án theo Quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt
- (5) Năng lực thiết kế của dự án theo Quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt
- (6) Thời gian khởi công hoàn thành dự kiến của dự án theo Quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt
- (7) Số, ngày tháng của Quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nếu có nhiều quyết định đầu tư thì ghi đầy đủ tất cả các quyết định
- (8) Tổng mức đầu tư (bao gồm tất cả các nguồn vốn) theo Quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt
- (9) Tổng mức đầu tư nguồn NSNN (bao gồm vốn trong nước và nước ngoài) của dự án theo Quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt
- (10) Tổng mức đầu tư nguồn vốn NSNN (vốn trong nước) của dự án theo Quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt
- (11) Tổng mức đầu tư nguồn vốn NSNN (vốn nước ngoài) của dự án theo Quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt
- (12) Tổng số vốn (bao gồm tất cả các nguồn vốn) đã bố trí cho dự án đến hết năm 2010 (không bao gồm các nguồn vốn ứng trước)
- (13) Tổng số vốn nguồn NSNN (bao gồm vốn trong nước và nước ngoài) đã bố trí cho dự án đến hết năm 2010 (không bao gồm các nguồn vốn ứng trước)
- (14) Tổng số vốn nguồn NSNN (vốn trong nước) đã bố trí cho dự án đến hết năm 2010 (không bao gồm các nguồn vốn ứng trước)
- (15) Tổng số vốn nguồn NSNN (vốn nước ngoài) đã bố trí cho dự án đến hết năm 2010
- (16) Lũy kế khối lượng thực hiện (bao gồm tất cả các nguồn vốn) của dự án từ khởi công đến hết ngày 31/12/2010
- (17) Lũy kế khối lượng thực hiện nguồn vốn NSNN (bao gồm vốn trong nước và nước ngoài) của dự án từ khởi công đến hết ngày 31/12/2010
- (18) Lũy kế khối lượng thực hiện nguồn vốn NSNN (vốn trong nước) của dự án từ khởi công đến hết ngày 31/12/2010
- (19) Lũy kế khối lượng thực hiện nguồn vốn NSNN (vốn nước ngoài) của dự án từ khởi công đến hết ngày 31/12/2010
- (20) Lũy kế giải ngân (bao gồm tất cả các nguồn vốn) của dự án từ khởi công đến hết ngày 31/01/2011
- (21) Lũy kế giải ngân nguồn vốn NSNN (bao gồm vốn trong nước và nước ngoài của dự án từ khởi công đến hết ngày 31/01/2011
- (22) Lũy kế giải ngân nguồn vốn NSNN (vốn trong nước) của dự án từ khởi công đến hết ngày 31/01/2011
- (23) Lũy kế giải ngân nguồn vốn NSNN (vốn nước ngoài) của dự án từ khởi công đến hết ngày 31/01/2011
- (24) Tổng số vốn (bao gồm tất cả các nguồn vốn) kế hoạch 2011 đã bố trí cho dự án (không bao gồm các nguồn vốn ứng trước)
- (25) Tổng số vốn nguồn NSNN (bao gồm vốn trong nước và nước ngoài) kế hoạch 2011 đã bố trí cho dự án (không bao gồm các nguồn vốn ứng trước)
- (26) Tổng số vốn nguồn NSNN (vốn trong nước) kế hoạch 2011 đã bố trí cho dự án (không bao gồm các nguồn vốn ứng trước)
- (27) Tổng số vốn nguồn NSNN (vốn nước ngoài) kế hoạch 2011 đã bố trí cho dự án
- (28) Lũy kế khối lượng thực hiện (bao gồm tất cả các nguồn vốn) của dự án từ 01/01/2011-15/10/2011
- (29) Lũy kế khối lượng thực hiện nguồn vốn NSNN (bao gồm vốn trong nước và nước ngoài) của dự án từ 01/01/2011 đến hết ngày 15/10/2011
- (30) Lũy kế khối lượng thực hiện nguồn vốn NSNN (vốn trong nước) của dự án từ 01/01/2011 đến hết ngày 15/10/2011
- (31) Lũy kế khối lượng thực hiện nguồn vốn NSNN (vốn nước ngoài) của dự án từ 01/01/2011 đến hết ngày 15/10/2011
- (32) Lũy kế giải ngân (bao gồm tất cả các nguồn vốn) của dự án từ 01/01/2011 đến hết ngày 15/10/2011
- (33) Lũy kế giải ngân nguồn vốn NSNN (bao gồm vốn trong nước và nước ngoài của dự án từ 01/01/2011 đến hết ngày 15/10/2011
- (34) Lũy kế giải ngân nguồn vốn NSNN (vốn trong nước) của dự án từ 01/01/2011 đến hết ngày 15/10/2011
- (35) Lũy kế giải ngân nguồn vốn NSNN (vốn nước ngoài) của dự án từ 01/01/2011 đến hết ngày 15/10/2011
- (16) Số vốn kế hoạch năm 2011 (bao gồm tất cả các nguồn vốn) bố trí cho dự án
- (17) Số vốn kế hoạch năm 2011 nguồn vốn NSNN bố trí cho dự án
- (18) Khối lượng thực hiện kế hoạch năm 2011(bao gồm tất cả các nguồn vốn) từ ngày 01/01/20111 đến hết ngày 15/10/2011 của dự án
- (19) Khối lượng thực hiện kế hoạch năm 2011 nguồn vốn NSNN từ ngày 01/01/20111 đến hết ngày 15/10/2011 của dự án
- (20) Giải ngân kế hoạch năm 2011(bao gồm tất cả các nguồn vốn) từ ngày 01/01/20111 đến hết ngày 15/10/2011 của dự án
- (21) Giải ngân kế hoạch năm 2011 nguồn vốn NSNN từ ngày 01/01/20111 đến hết ngày 15/10/2011 của dự án
- (22) Số vốn NSNN đã quyết toán tính đến ngày 15/10/2011
- (23) Nhu cầu vốn NSNN còn thiếu so với tổng mức đầu tư ở cột (9)
- (24) Dự kiến bố trí kế hoạch năm 2012 cho dự án
- (25) Năm hoàn thành dự kiến của dự án
- (26) Ghi chú thêm (nếu cần)

## Quy2von khac Dp (hidden)
Biểu mẫu số 14 | [8 empty] | Đơn vị báo cáo:
(Ban hành kèm theo Thông tư số /TT-BKHĐT ngày tháng năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) | [8 empty] | Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Tỉnh, thành phố …
BÁO CÁO 6 THÁNG
CHI TIẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ……(1) KẾ HOẠCH NĂM N (2)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Địa điểm XD | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư |  |  | Kế hoạch năm N (vốn …(1)) |  |  | Khối lượng thực hiện Kế hoạch năm N tính từ 01/01 năm N đến hết ngày 30/6 năm N (vốn …..(1)) | Giải ngân Kế hoạch năm N tính từ 01/01 năm N đến hết ngày 30/6 năm N (vốn …..(1)) |  |  | Ghi chú
|  |  |  | Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  | Tổng số | Trong đó: |  |  | Tổng số | Trong đó:
[5 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn …..(1) |  | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản |  |  | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
TỔNG SỐ
I | Ngành, Lĩnh vực.......
1 | Chuẩn bị đầu tư
(1) | Dự án ...
… | ………..
2 | Thực hiện dự án
2.1 | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12 năm N-1
(1) | Dự án ...
… | ………..
2.2 | Các dự án dự kiến hoàn thành năm N
(1) | Dự án ...
… | ………..
2.3 | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm N
(1) | Dự án ...
........................
2.4 | Các dự án khởi công mới năm N
(1) | Dự án ...
...................
2.5 | Các dự án giãn hoãn tiến độ thi công và chuyển đổi hình thức đầu tư
(1) | Dự án ...
...................
II | Ngành, Lĩnh vực
PHÂN LOẠI NHƯ I
Ghi chú:
(1) Tên nguồn vốn đầu tư công báo cáo
(2) Năm N là năm đang thực hiện kế hoạch (dựa trên thời điểm báo cáo)
Giải thích các cột:
- (1): Số thứ tự
- (2): Tên dự án theo Quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt
- (3): Nhóm dự án theo quy định tại Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ
- (4): Địa điểm xây dựng của dự án theo Quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt
- (5) Năng lực thiết kế của dự án theo Quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt
- (6) Thời gian khởi công hoàn thành dự kiến của dự án theo Quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt
- (7) Số, ngày tháng của Quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nếu có nhiều quyết định đầu tư thì ghi đầy đủ tất cả các quyết định
- (8) Tổng mức đầu tư (bao gồm tất cả các nguồn vốn) theo Quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt
- (9) Tổng mức đầu tư nguồn NSNN (bao gồm vốn trong nước và nước ngoài) của dự án theo Quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt
- (10) Tổng mức đầu tư nguồn vốn NSNN (vốn trong nước) của dự án theo Quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt
- (11) Tổng mức đầu tư nguồn vốn NSNN (vốn nước ngoài) của dự án theo Quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt
- (12) Tổng số vốn (bao gồm tất cả các nguồn vốn) đã bố trí cho dự án đến hết năm 2010 (không bao gồm các nguồn vốn ứng trước)
- (13) Tổng số vốn nguồn NSNN (bao gồm vốn trong nước và nước ngoài) đã bố trí cho dự án đến hết năm 2010 (không bao gồm các nguồn vốn ứng trước)
- (14) Tổng số vốn nguồn NSNN (vốn trong nước) đã bố trí cho dự án đến hết năm 2010 (không bao gồm các nguồn vốn ứng trước)
- (15) Tổng số vốn nguồn NSNN (vốn nước ngoài) đã bố trí cho dự án đến hết năm 2010
- (16) Lũy kế khối lượng thực hiện (bao gồm tất cả các nguồn vốn) của dự án từ khởi công đến hết ngày 31/12/2010
- (17) Lũy kế khối lượng thực hiện nguồn vốn NSNN (bao gồm vốn trong nước và nước ngoài) của dự án từ khởi công đến hết ngày 31/12/2010
- (18) Lũy kế khối lượng thực hiện nguồn vốn NSNN (vốn trong nước) của dự án từ khởi công đến hết ngày 31/12/2010
- (19) Lũy kế khối lượng thực hiện nguồn vốn NSNN (vốn nước ngoài) của dự án từ khởi công đến hết ngày 31/12/2010
- (20) Lũy kế giải ngân (bao gồm tất cả các nguồn vốn) của dự án từ khởi công đến hết ngày 31/01/2011
- (21) Lũy kế giải ngân nguồn vốn NSNN (bao gồm vốn trong nước và nước ngoài của dự án từ khởi công đến hết ngày 31/01/2011
- (22) Lũy kế giải ngân nguồn vốn NSNN (vốn trong nước) của dự án từ khởi công đến hết ngày 31/01/2011
- (23) Lũy kế giải ngân nguồn vốn NSNN (vốn nước ngoài) của dự án từ khởi công đến hết ngày 31/01/2011
- (24) Tổng số vốn (bao gồm tất cả các nguồn vốn) kế hoạch 2011 đã bố trí cho dự án (không bao gồm các nguồn vốn ứng trước)
- (25) Tổng số vốn nguồn NSNN (bao gồm vốn trong nước và nước ngoài) kế hoạch 2011 đã bố trí cho dự án (không bao gồm các nguồn vốn ứng trước)
- (26) Tổng số vốn nguồn NSNN (vốn trong nước) kế hoạch 2011 đã bố trí cho dự án (không bao gồm các nguồn vốn ứng trước)
- (27) Tổng số vốn nguồn NSNN (vốn nước ngoài) kế hoạch 2011 đã bố trí cho dự án
- (28) Lũy kế khối lượng thực hiện (bao gồm tất cả các nguồn vốn) của dự án từ 01/01/2011-15/10/2011
- (29) Lũy kế khối lượng thực hiện nguồn vốn NSNN (bao gồm vốn trong nước và nước ngoài) của dự án từ 01/01/2011 đến hết ngày 15/10/2011
- (30) Lũy kế khối lượng thực hiện nguồn vốn NSNN (vốn trong nước) của dự án từ 01/01/2011 đến hết ngày 15/10/2011
- (31) Lũy kế khối lượng thực hiện nguồn vốn NSNN (vốn nước ngoài) của dự án từ 01/01/2011 đến hết ngày 15/10/2011
- (32) Lũy kế giải ngân (bao gồm tất cả các nguồn vốn) của dự án từ 01/01/2011 đến hết ngày 15/10/2011
- (33) Lũy kế giải ngân nguồn vốn NSNN (bao gồm vốn trong nước và nước ngoài của dự án từ 01/01/2011 đến hết ngày 15/10/2011
- (34) Lũy kế giải ngân nguồn vốn NSNN (vốn trong nước) của dự án từ 01/01/2011 đến hết ngày 15/10/2011
- (35) Lũy kế giải ngân nguồn vốn NSNN (vốn nước ngoài) của dự án từ 01/01/2011 đến hết ngày 15/10/2011
- (16) Số vốn kế hoạch năm 2011 (bao gồm tất cả các nguồn vốn) bố trí cho dự án
- (17) Số vốn kế hoạch năm 2011 nguồn vốn NSNN bố trí cho dự án
- (18) Khối lượng thực hiện kế hoạch năm 2011(bao gồm tất cả các nguồn vốn) từ ngày 01/01/20111 đến hết ngày 15/10/2011 của dự án
- (19) Khối lượng thực hiện kế hoạch năm 2011 nguồn vốn NSNN từ ngày 01/01/20111 đến hết ngày 15/10/2011 của dự án
- (20) Giải ngân kế hoạch năm 2011(bao gồm tất cả các nguồn vốn) từ ngày 01/01/20111 đến hết ngày 15/10/2011 của dự án
- (21) Giải ngân kế hoạch năm 2011 nguồn vốn NSNN từ ngày 01/01/20111 đến hết ngày 15/10/2011 của dự án
- (22) Số vốn NSNN đã quyết toán tính đến ngày 15/10/2011
- (23) Nhu cầu vốn NSNN còn thiếu so với tổng mức đầu tư ở cột (9)
- (24) Dự kiến bố trí kế hoạch năm 2012 cho dự án
- (25) Năm hoàn thành dự kiến của dự án
- (26) Ghi chú thêm (nếu cần)