**DTNQ TRÌNH KỲ HỌP THÔNG QUA**

|  |  |
| --- | --- |
| **HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN**  Số /NQ-HĐND | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Điện Biên, ngày tháng 11 năm 2023* |

**NGHỊ QUYẾT**

**Về chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng Nhà lớp học 7 tầng + Thư viện**

**Trường Chính trị tỉnh Điện Biên**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN**

**KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ MƯỜI HAI**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;*

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tại Tờ trình số 4873/TTr-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2023 Quyết định chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng Nhà lớp học 7 tầng + Thư viện Trường Chính trị tỉnh Điện Biên; Báo cáo thẩm tra số 58/BC-BDT, ngày 30 tháng 10 năm 2023 của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Phê duyệt** chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng Nhà lớp học 7 tầng + Thư viện Trường Chính trị tỉnh Điện Biên với các nội dung như sau:

**1. Mục tiêu đầu tư:** Đầu tư xây dựngnhằm giải quyết nhu cầu về cơ sở vật chất cho trường, từng bước chuẩn hoá và hiện đại trở thành một trung tâm nghiên cứu và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ về lý luận chính trị, quản lý nhà nước và nghiệp vụ công tác đảng, đoàn thểcó chất lượng của tỉnh, phấn đấu đến năm 2025 đạt chuẩn mức 1 và năm 2030 đạt chuẩn mức 2 theo Đề án Tỉnh uỷ Điện Biên phê duyệt.

**2. Nội dung, quy mô đầu tư**

a. Hạng mục chính:

a.1. Nhà lớp học 7 tầng + thư viện: Công trình dân dụng cấp II. Diện tích xây dựng khoảng 760m2, diện tích sàn khoảng 4000m2 (nhà gồm 12 phòng học bố trí từ tầng 1 đến tầng 6; phòng thư viện, phòng đọc bố trí tại tầng 7).

a.2. Hạng mục phụ trợ: Bể nước ngầm cấp nước sinh hoạt và cấp nước cứu hoả (khoảng 250m3), nhà đặt máy bơm, bồn hoa cây xanh, hệ thống PCCC đảm bảo theo quy định.

b. Trang thiết bị: Thiết bị bao gồm (phòng cháy chữa cháy, thiết bị phòng học, thư viện, thang máy).

*Các thông số về kích thước, diện tích, phương án bố trí công năng các hạng mục sẽ được chuẩn xác trong các bước thiết kế****.***

**3. Nhóm dự án:** Nhóm B.

**4. Tổng mức đầu tư dự án: 50.000.000.000 đồng** *(Năm mươi tỷ đồng)*.

**5. Cơ cấu nguồn vốn**: Vốn cân đối ngân sách địa phương.

**6. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:**

- Giai đoạn 2021 – 2025: 15.000 triệu đồng.

+ Năm 2024: 5.000 triệu đồng.

+ Năm 2025: 10.000 triệu đồng.

- Giai đoạn 2026- 2030: 35.000 triệu đồng.

+ Năm 2026: 35.000 triệu đồng.

**7. Địa điểm thực hiện dự án:** Trong khuôn viên Trường Chính trị, Phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ.

**8. Thời gian, tiến độ thực hiện dự án:** Năm 2024 - 2026.

**Điều 2. Tổ chức thực hiện**

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết theo quy định của Pháp luật.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

**Điều 3. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XV, kỳ họp thứ Mười hai thông qua ngày tháng 11 năm 2023./.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - Ủy ban Thường vụ Quốc hội;  - Chính phủ;  - Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;  - TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh, LĐ UBND tỉnh;  - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;  - Đại biểu Quốc hội tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh;  - Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;  - LĐ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;  - Trường Chính trị tỉnh;  - HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;  - Cổng TTĐT Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;  - Cổng thông tin điện tử tỉnh;  - Báo Điện Biên Phủ;  - Lưu: VT. |  | **CHỦ TỊCH**  **Lò Văn Phương** |